## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2017年-12-8
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-12-08
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 系统部牵头进行测试，研发配合测试，并且及时修改问题 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式 6.2 | 系统部牵头进行测试，研发配合测试，并且及时修改问题
广告5.1 | 修改进行高标清机顶盒测试时发现的问题，包括标清高清播放顺序，普通广告和开机图片停播，视频停播问题，标清机顶盒重启问题；提供了多版验证库和播控器验证版；完成舒城要求，提交第二轮测试（稳定版）；根据功能改动修改发送器和播控器说明书。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 50% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 3.舒城项目突然提出要求并且时间较短，导致原计划要完成的功能没完成就必须提前测试，并且需加入新的功能导致后续开发时间滞后。措施：尽可能完成公版功能提交到舒城项目测试；提交变更表。 | 滞后 | 广告5.1 | 1.进行第二轮测试。 2.开发JPR需要的功能并提交测试。
高安EMMGTEST | 完成 加扰机模拟器的开发, 并完成主要功能测试 | 2017-9-15~2017-11-17 | 70% | 风险：和EMMG的联调中，还会暴露大量问题，以及命令的解密和调试等，项目可能延期 | 延误 | 高安EMMGTEST | 完成 加扰机模拟器的开发, 并完成主要功能测试
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：完成整个用餐流程联调，基本覆盖规格书功能，具备第一个迭代版本。 web端 ： 1：完善资源管理； Android、IOS端： 1：完成短消息通知。 2：完善统计功能 UI： 1：配合完善详细设计； | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 70% | 1：准备提交第一个迭代版本给测试部； | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：完善统计功能； 2：bug修复； WEB端： 1：完善、优化、修复； Android、IOS端： 1：完善、优化； UI： 1：细节优化、调整；
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. mqtt bridge功能完善。 2. 确定实验环境方案和设备选择。 3. 摄像头+人脸识别SDK效果测试 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 原型环境搭建 2. 人脸识别产品确定 3. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成TS应急标准协议的开发；进行应急平台通信协议优化 | 2017-5-4~2017-7-30 | 80% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | RDS协议开发；多级应急管理系统设计
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 高安开发：澜起方案高安集成测试打库及porting接口编程编译。 | 24 |  | 初步完成，库已经发给澜起编译通过，但后期需要配合硬件环境进行验证调试。 | 1.5 | 杨方超 | 高安开发：澜起方案高安集成测试打库结合硬件的验证工作，包括开发平台学习。 | 24
| Farncombe认证：海思MV3798的库编译工作和认证技术方案讨论。 | 3 |  | 进行中 | 1 |  | 高安维护：MV410的烧写库重新打库无法实现问题查找。 | 6
| 高安维护：MV410的烧写库重新打库 | 3 |  | 提交了但深圳同事验证有问题，需要查找原因； | 1
余江 | 高安终端：跟踪Arasu高安阿里3281的OTA/USB升级测试，解决以前Arasu软件OTA无法升级loader问题 | 15 |  | 完成 | 1 | 余江 | 高安终端：着手高安Farncombe认证终端库部分技术实现预研和代码实现，冗余代码添加和数据混淆研究。 | 24
| 高安终端：对扰乱代码中打印部分和字符串部分进行优化，避免出现可读内容。整理澜起版本CA库代码，提供移植ca库 | 15 |  | 进行中 | 1 |  |  | 6
何文强 | 更新3798SDK版本，配置好环境并编译通过 | 18 |  | 已完成 | 1 | 何文强 | 海思V410_OTP烧写库问题查找 | 18
| 讨论并设计3798高安安卓的实现方案 | 12 |  | 已完成初版，待确定 | 1 |  | 在3798新SDK51版本上编译BOOT并移植加密和验证功能 | 12
方林 | Mini SMS：运营商ID授权功能 | 18 |  | 进行中 | 1 | 方林 | Mini SMS：运营商ID授权功能 | 12
| Farncombe认证：前端需求整理和预研 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | Farncombe认证：修改方案设计；确定加密机与服务器通信协议 | 18
吕波 | 普安cas：1,需求193定期发反激活，2,配合测试scpl修改问题，3协助远程处理mysql同步，4，smsagent先后顺序bug | 30 |  | 1，完成，2问题修改完成并重新提交，3，进行中（由于同步过程还原事件太长，现中断待测试后重新现场操作），4已给印度现场验证 | 1 | 吕波 | 准备普安cas正式版准备并提交测试（根据配置文件自动识别是安全性非安全性） | 30
李志超 | 普安cas： 1.改善EMMAgent内存频繁申请释放 2.处理普安需求 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安cas： 1.修OTA-bug,多个描述符使用同一TS流时，导致发出udp包顺序错乱 2.修OTA-bug,描述符pid和TS流pid不同导致终端无法收流 3.取消OTA描述符的端口号限制 | 30
孙攀 | 高安前端6.2：处理QC上测试发现的相关问题； | 30 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安前端6.2：根据Arasu现场真实数据库搭建相关cas系统，并配合系统部详细测试 | 30
李聪聪 | 普安： 1.需求“按service查找订户数量”处理 | 30 |  | 实际数据库测试，增加、删除订户数可统计。 | 1 | 李聪聪 | 普安： 1.“按service查找订户数量”现场数据库测试 | 12
[6 empty] | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.升级脚本测试及优化 | 18
李聪聪
邹洪 | Farncombe认证：加密机开发 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | Farncombe认证：加密机开发；确定加密机与服务器的通信协议。 | 30
敖园 | Boss：1.boss说明文档修改； 2.boss公版业务梳理； | 24 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS项目需求处理；BOSS项目代码业务熟悉 | 30
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.新增激活统计页面，前后台实现根据时间段、类型、规模等来统计运营商激活卡号数量、白名单列表数量，以及相关联的区域激活卡号数量信息列表，还有统计激活卡总数量。方便销售清楚激活卡数量。 2.区域总数的显示改为最大区域总数，避免歧义 | 18 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | Windows版高安AgentTest工具的开发准备 | 30
| 1.给普安和高安统计页面添加权限设置，高权限才能使用 2.完成普安信息系统和高安信息系统中，新增统计页面内的功能自测试及bug修改，发布版本并更新到阿里云服务器 3.对普安和高安信息系统所做的修改，更新相关使用说明书 | 12 |  | 完成 | 1
周鲲 | fastway：解决mysql千万级别数据库导入速度太慢和表存储空间不可收缩的问题,深入了解mysql的基本存储原理，修改参数反复对比验证 | 30 |  | 导入速度已从耗时1h提升到只需3-5min，正在逐步验证可能的副作用 | 1.5 | 周鲲 | 完成对fastway的mysql双机热备的远程配置 | 30
罗艳丽 | 1、在新的普安系统上测试MiniSMS软件，找到部分数据库不能访问的原因并修改。 2、给MiniSMS添加新的功能：增加OperID授权界面，适应不同的运营商ID。 3、MiniSMS转测试后配合测试进行功能测试。 | 30 | 6 | 已转测试 | 1 | 罗艳丽 | 修改新增功能中的缺陷 | 30
张博欣 | 普安CAS：修改测试遇到的相关问题 | 22 |  | 完成 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：继续跟踪测试学习 | 15
| 普安CAS：增添中文版的页面信息 | 8 |  | 进行中 | 1 |  | 普安CAS：增添中文版的页面信息 | 15
刘浩 | 完成 加扰机模拟器的开发, 并完成主要功能测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 完成 加扰机模拟器的开发, 并完成主要功能测试 | 30
邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 9 |  | 翻译核心加密相关文档 | 1.5 | 邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 15
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 18 |  | 推进整体进度，验证系统问题，讨论和确定问题解决方案，推进方案实施，推进发送器和播控器细节优化。根据修改方案修改说明文档。 | 1.5 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 12
| 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3 |  | 修改BOSS PPT,协调印度miniSMS需求，协调短时间内相反指令导致报告出错问题解决 | 1 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3
黄梅 | 研发3部需求处理 | 13 |  | DEN 5.6.0.2跟进、fastway service 订购记录统计需求；SCPL CAS 跟进、喀麦隆SMS 需求处理、乌拉圭YATEK SA普安接口文档输出、miniSMS用户需求表编写（统计报表等需求）、普安定期更新关停指令脚本需求、喀麦隆条件准播跟进（部分卡不支持条件准备需要增加SMS定期执行脚本来实现） | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理（喀麦隆TV+ boss需求整理、卢本巴斯SMS 香港hookay SMS 等） | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、高安CAS Farncombe认证 | 12 |  | [文件：研发三部周报-黄梅20171208.xlsx] | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0 | 15
| 其他 | 5 |  | 潮安CAS升级跟进（修改CAS 不置换发卡信息区域id）、协助赵木森处理定西广告问题、德昌语音充值系统问题处理、帮马文虎解决舒城系统测试问题（部分节目不能解扰） | 1.5 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 山西忻州SMS需求，开发与信用社通信的服务端软件 | 18 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 山西忻州SMS需求，开发与信用社通信的服务端软件、对软件进行自测试。 | 30
| 喀麦隆TABI测试缺陷修改 | 6 |  | 完成 | 1
| 喀麦隆TVPLUS测试缺陷修改 | 6 |  | 完成 | 1
刘棋 | GS-9261_1.0.0.1： 1：修改公版BOSS开户和产品购买时，按照订户所处的级别来实现不同的策略收费 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | GS-9261_1.0.0.1： 1：修改公版关于巴黎功能，增加旧版邮件，OSD，指纹等指令； | 12
| 2. 处理BOSS所有的按钮，使其自适应不同的国家语言长度范围显示 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 2：修改公版像MPS传送订户级别信息的接口，同时增加APP购买产品的金额验证。 | 12
| 3：更新BOSS新版的操作手册，使其具有英文截图，同时交给相关人员进行英文翻译 | 6 |  | 完成 | 1
刘阳 | 1: 修改BOSS系统部分界面按键为easyui按键格式；2.更换机顶盒的其他费用收取功能；3.产品购买获取订户级别价格 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1.测试公版BOSS，修改BUG | 30
雷震 | 处理德昌SMS语音充值软件密码解析问题 | 10 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 修改德昌SMS语音充值序列号生产软件工具 | 5
| 进行Vue，React，Angular等前端JS编程的应用编程； | 20 |  | 进行中 | 1 |  | 进行Vue，React，Angular等前端JS编程的应用编程； | 25
李晓曦 | 完成TS应急标准协议的开发 | 10 |  | 测试优化中 | 1 | 李晓曦 | RDS协议开发 | 15
| 贵州省网招标项目讨论和资料准备 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 多级应急管理系统设计 | 15
| 应急平台通信协议优化 | 5 |  | 进行中
张军 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 可视化功能设计，代码编写 | 24 |  | 进行中 | 1 | 张军 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 可视化功能设计，推送功能代码编写 | 30
左健宏 | 舒城广告播控系统：增加频道通道信息、视频码率功能和与发送器的接口。 | 6 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 舒城广告播控系统：bug修改。 | 30
| 舒城广告播控系统：解决广告停播后发送器又能收到广告的问题。 | 6 |  | 完成 | 1.5
| 舒城广告播控系统：bug功能优化 | 18 | 2 | 完成 | 1.5
崔耀文 | 组织机构接待管理平台: 1.springboot添加flyway管理数据库版本，修改集成到docker和jenkins。 2.添加自动化docker image推送到阿里云和从阿里云获取image 3.解决spring cloud center不踢出关闭的微服务问题 | 30 |  | 完成 | 1 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台: 1.云服务器 docker 生产环境部署，运维 2.一键发布微服务到生产环境脚本编写 | 30
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台(负责人：鲍辉);独立通信app项目推送功能修改,自测bug修改 | 30 |  | 完成 | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目）:无线系统监控管理平台维护 | 30
彭红 | 1：完成切换activemq到rabbitmq【组织机构接待管理平台】。 2：完成优化Utils的短信、邮件、推送。 3：发射机项目推送服务器内嵌（所有项目可能用到的通用模块）。 | 15 |  | 完成 | 1 | 彭红 | 1：辅助【组织机构接待管理平台】云部署； 2：其他可能出现问题解决； | 15
| 其他项目协调及技术难题指导 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 其他项目技术协调 | 15
毛雪峰 | 智慧楼宇：mqtt bridge功能完善 | 20 |  | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：确定实验环境方案和设备选择 | 8
| 安卓高安项目[98MV2]：方案讨论及可行性分析 | 12 |  | 完成 | 1
| 智慧楼宇：确定实验环境方案和设备选择 | 8 |  | 进行中 | 1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目文档编写 | 6 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目文档编写 | 12
| 2. “访客系统”项目文档补充 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 18
| 3. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 进行中 | 1
戴月 | GS-9012：独立通信发射机推送模块更改及自测，补全界面中的单位显示，及bug修改 | 18 |  | 完成 | 1 | 戴月 | GS-9012：功能完善及优化 | 30
| GS-9631:潮安发射机维护 | 6 |  | 完成 | 1
| 学习Kotlin语言，基本的语法 | 6 |  | 初步了解 | 1
王岑 | GS-9630 1.潮安mps项目维护；修复用户副机购买后boss统计价格错误, 与boss联调修复部分副机无法购买的问题. 增加自定义业务类型展示 2.微信公众号服务程序案例分析 | 27 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 1.潮安mps维护和优化 | 18
[7 empty] | 2.根据公版boss升级公版MPS. | 12
肖松 | 组织结构接待平台：流程流转中添加短消息，推送，邮件通知 | 18 |  | 完成 | 1 | 肖松 | 组织结构接待平台：流程优化 | 18
| 组织结构接待平台：修改bug，优化体验，发布第一个测试版 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 组织结构接待平台：修改bug | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台app （1）界面切图（2）新增图标 （3）修改界面 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构接待app ：下周测试，修改测试反馈内容 | 30
李瑞 | 组织机构接待平台APP消息界面，统计等 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待平台APP 推送， 功能优化等 | 30
姜奇 | 组织机构接待管理平台:消息 我的页面 | 15 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 其他功能完善 修改bug | 30
| 独立通信项目增加推送功能 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 提交测试 修改bug
刘为刚 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 sweetalert2插件修改 | 15 |  | 完成 | 1 | 刘为刚 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 其他功能完善 | 30
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 部分功能修改 | 15 |  | 完成 | 1
赵洪伟 | 接待系统用餐结算模块、统计模块 | 24 |  | 80% | 1 | 赵洪伟 | 接待系统用餐结算模块、统计模块 | 18
| 接待系统已开发模块问题修复 | 6 |  | 100% | 1 |  | 接待系统问题修复 | 12
马晓茗 | 解决开机广告停播问题 | 12 | 9 | 已完成 | 1.5 | 马晓茗 | 完善JRP相关需求 | 6
| 修改发送器xml导入频道机制，增加发送器开机自动启动，定时锁定等功能 | 12 |  | 已完成 | 1.5 |  | 增加图片广告PMT，PAT表 | 24
| 修改发送器相关bug | 6 |  | 已完成 | 1
先小波 | 组织机构接待平台web端：app版本管理模块开发 | 18 |  | 已完成 | 1 | 先小波 | 数据统计模块开发 | 30
| 组织机构接待平台web端：数据统计模块开发 | 12 |  | 进行中（20%） | 1
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:摄像头+人脸识别SDK效果测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-12-1
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-12-01
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 修改QC上的问题 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式 6.2 | 系统部牵头进行测试，研发配合测试，并且及时修改问题
广告5.1 | 播控器进行安装优化，发送器和广告库进行停播调试；修改第一轮测试bug；完成第一轮测试。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 40% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 3.舒城项目突然提出要求并且时间较短，导致原计划要完成的功能没完成就必须提前测试，并且需加入新的功能导致后续开发时间滞后。措施：尽可能完成公版功能提交到舒城项目测试；提交变更表。 | 滞后 | 广告5.1 | 1.提交舒城成熟版进行第二轮测试 2.增加JPR功能并提交 3.完善说明文档
高安EMMGTEST | 加扰机模拟器：增加通道相关通信协议处理 | 2017-9-15~2017-11-17 | 70% | 风险：和EMMG的联调中，还会暴露大量问题，以及命令的解密和调试等，项目可能延期 | 延误 | 高安EMMGTEST | 完成 加扰机模拟器的开发, 并完成主要功能测试
高安信息管理系统 | 完成结项发布 | 2017-9-22~2017-11-30 | 90% |  | 正常 | 高安信息管理系统
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：用餐流程完成申请、审批、点菜联调；还差订单确认、金额超标等环节。 web端 ： 1：完善、优化； Android、IOS端： 1：配合完成用餐流程（大部分）联调 UI： 1：配合完善详细设计； | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 60% | 1：点餐流程节点较多； 2：由于APP采用动态布局、服务器端工作量较大； | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：完成整个用餐流程联调； 2：统计； WEB端： 1：统计多条件查询、生成报表； Android、IOS端： 1：消息通知（推送、短消息）； 2：优化 UI： 1：细节优化、调整；
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 大华SDK测试及抓拍功能实现。 2. 百度人脸识别SDK测试完成。 3. Home Assistant功能补充。 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 原型环境搭建 2. 人脸识别产品确定 3. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成新网关接口开发；进行TS应急标准协议的开发 | 2017-5-4~2017-7-30 | 80% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成TS标准协议开发和TS封包发送
GS-9635应急广播APP | 项目结束，发布产品 | 2017/9/11~2017/11/24 | 90% |  | 正常 | 应急广播APP | 增加一些小功能
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 高安开发：澜起方案高安打库环境搭建及porting接口编程编译 | 24 |  | 进行中，编译环境搭建已经完成，打库工作进行中 | 1 | 杨方超 | 高安开发：澜起方案高安集成测试打库及porting接口编程编译。 | 24
| Farncombe认证：参与确定技术方案 | 3 |  | 进行中 | 1 |  | Farncombe认证：参与确定技术方案 | 6
| 普安维护：国威集成遇到了机卡不匹配错误提示 | 3 |  | 完成 | 1
余江 | 高安终端：跟踪Arasu高安阿里3281的OTA/USB升级测试，整理测试流程和说明文档，解决测试BUG | 15 |  | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：提供澜起高安终端集成库，着手冗余代码添加和数据混淆研究。 | 24
| 高安终端：优化高安终端库代码扰乱工具，解决终端库代码扰乱后程序编译问题，对终端库代码扰乱后程序进行测试，下周以方便提供澜起集成 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | Farncombe认证：参与确定技术方案 | 6
何文强 | 下载最新高安SDK051版本并配置环境编译 | 24 |  | 安装基础050后更新051有问题，正在解决 | 1 | 何文强 | 更新3798SDK版本，配置好环境并编译通过 | 18
[7 empty] | 准备海思3798安卓高安LINUX版本boot代码集成 | 12
方林 | 高安前端6.2：修改相关问题 | 12 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安前端6.2：配合系统部详细测试 | 12
| 高安信息管理系统:完成结项、项目总结 | 12 |  | 完成 | 1 |  | EMMG发送策略算法研究 | 6
[7 empty] | 确定认证用加密机设计方案 | 6
吕波 | 普安cas：1,解决smsagent新转发机制(先后转发顺序),2,潮安emmg发送授权包不能发全的bug，3，配合测试部修改scplcas问题，4协助fastway现场查找网卡有时丢失的问题 | 30 |  | 1完成（待测试），2已解决，3进行中，4未找到原因（初步怀疑是网卡问题或者是系统问题） | 1.5 | 吕波 | smsagent新转发机制(先后转发顺序)和定期发反激活 自测试完成提交测试部 | 30
李志超 | 普安cas： 1.完成普安license需求 2.支持印度现场OTA升级 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安cas： 1.改善EMMAgent内存频繁申请释放 2.处理普安需求 | 30
孙攀 | 陪产假 |  |  |  |  | 孙攀 | 高安前端6.2：配合系统部详细测试 | 30
李聪聪 | 普安： 1.新需求“按service查找订户数量”处理 | 30 | 6 | 代码完成，本地数据库测试可用。 | 1.5 | 李聪聪 | 普安： 1.“按service查找订户数量”现场数据库测试 | 12
[7 empty] | 高安分布式6.2： 1.升级脚本测试及优化 | 18
邹洪 | 高安分布式6.2：测试和代码优化 | 24 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安分布式6.2：测试和代码优化 | 24
| Farncombe认证：参与确定技术方案 | 6 |  | 进行中 |  |  | Farncombe认证：加密机方案设计 | 6
敖园 | Boss项目界面修改；用户操作业务、代码熟悉； | 24 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS项目需求处理；BOSS项目代码业务熟悉 | 30
| 高安6.2：相关缺陷修改 | 6 |  | 完成 | 1
朱洪俊 | 高安信息管理系统： 1.结项后，针对后续可能需要到的统计功能，预研并实现终端统计页面，到按照运营商、时间段进行统计分析。 | 30 |  | 完成，在各状态数据统计的一致性和统计速度效率上多花了点时间 | 1 | 朱洪俊 | 普安信息管理系统添加统计功能 | 30
周鲲 | 普安cas：支持fastway mysql双机热备配置验证，反复验证现场同步数据的不同场景，解决多个数据库不同步的问题，输出文档支持海外人员 | 30 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 继续熟悉代码，动手操作 | 30
罗艳丽 | 1、界面显示优化：配合之前的miniSMS上的字段显示，将新增加的字段按已有格式显示； 2、增加大数据时表的分页功能，有分页功能的数据导出分为“按页导出”和“导出所有”； 3、导出的excel表样式调整； | 30 |  | 已完成 | 1.5 | 罗艳丽 | 安装新的普安系统，在新的系统上测试MiniSMS软件 | 30
1
张博欣 | 普安CAS：配合修改测试中遇到的相关问题 | 24 |  | 完成 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：继续跟踪测试学习 | 15
| 普安CAS：增添中文版的页面信息 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 普安CAS：增添中文版的页面信息 | 15
刘浩 | 加扰机模拟器：增加通道相关通信协议处理 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 完成 加扰机模拟器的开发, 并完成主要功能测试 | 30
| 测试高安 加扰机模拟器 | 18 |  | 进行中 | 1
邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 15 |  | 翻译核心加密相关文档 | 1.5 | 邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 15
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 12 |  | 推进整体进度，协调解决测试中相关重大问题如安装、停播；推进测试完成，协调测试所需解决的问题；推动下阶段开发 | 1.5 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 12
| 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3 |  | 协调短时间相反指令发送导致错误的问题；协调SCPL CAS软件需求 | 1 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3
黄梅 | 研发3部需求处理 | 8 |  | DEN 5.6.0.2跟进（FW service 订购统计报表需求确定）、印度SCPL关闭SOL及运营商锁定需求确定（不发SOL相关EMM信息，运营商信息置换运营商ID、取消运营商锁定）、喀麦隆SMS 需求处理 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理（喀麦隆TV+ boss需求整理） | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1 | 19 |  | 广告5.1（播控器说明书编写、质量部测试跟进）、高安CAS 6.2.0.0、高安EMMGTEST工具（添加标准同密EMMG-MUX通讯）、 | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0 | 15
| 其他 | 3 |  | 舒城BOSS/广告（系协助系统部安装）、印度CAS/广告后续事宜讨论 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 1.处理喀麦隆TABI SMS需求。2.测试缺陷修改 | 12 |  | 提交测试 | 1 | 肖超芪 | 山西忻州SMS需求，开发与信用社通信的服务端软件。 | 30
| 处理喀麦隆TVPLUS SMS需求，需求紧急提交现场测试 | 9 |  | 现场测试 | 1
| 山西忻州需求：开发与信用社通信的服务端软件 | 9 |  | 进行中 | 1
刘棋 | 1:GS-9261_1.0.舒城.1.修改舒城版本的需求，完成测试，发布舒城版本 | 18 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋 | GS-9261_1.0.0.1： 1：修改公版BOSS开户和产品购买时，按照订户所处的级别来实现不同的策略收费 | 12
| 2:GS-9261_1.0.0.1.公版上处理巴黎的需求，增加订户级别功能，实现不同的订户有不同的订户级别，分别按照不同的收费策略进行产品收费 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 2. 处理BOSS所有的按钮，使其自适应不同的国家语言长度范围显示 | 12
[5 empty] | 1 |  | 3：更新BOSS新版的操作手册，使其具有英文截图，同时交给相关人员进行英文翻译 | 6
刘阳 | 1: BOSS系统公版，普通操作员对订户登录密码和支付密码的权限分配；2.离线订户统计； | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1.修改BOSS系统部分界面按键为easyui按键格式 | 30
雷震 | 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉 | 5 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 学习Redis、Memcached等分布式数据库应用，分布式消息机制并进行实际编程操作 | 30
| 进行Vue，React，Angular等前端JS编程的应用编程； | 10 |  | 进行中 | 1 |  |  | 10
| 熟悉分布式系统的设计和开发，学习Redis、Memcached等分布式数据库应用，分布式消息机制 | 15 |  | 进行中 | 1 |  |  | 10
李晓曦 | 完成TS应急标准协议的开发。 | 30 |  | 测试优化中 | 1 | 李晓曦 | TS应急协议的优化和自测试；应急广播网管接口调试。 | 30
张军 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 可视化功能设计，代码编写 | 24 |  | 进行中 | 1 | 张军 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 可视化功能设计，代码编写 | 30
左健宏 | 舒城广告播控系统：新增功能开发以及上周提交的版本bug修改。协助使用人员解决遇到的问题。 | 30 | 6 | 完成 | 1.5 | 左健宏 | 舒城广告播控系统：bug修改。 | 30
崔耀文 | 组织机构接待管理平台:kubernetes集群运行应用程序部署完成 | 6 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台:springboot添加flyway管理数据库版本，修改集成到docker和jenkins | 30
| 应急广播app:项目结束相关报告撰写 | 18 |  | 完成 | 1
| 组织机构接待管理平台:集成flyway管理数据库版本，进行中 | 6 |  | 进行中 | 1
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台(负责人：鲍辉);独立通信app项目推送功能修改、NSIS一键安装脚本实现 | 30 |  | 完成 | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目）:独立通信app修改 | 30
彭红 | 切换activemq到rabbitmq【组织机构接待管理平台】，还有些问题。 | 15 |  | 进行中 | 1 | 彭红 | 1：继续切换activemq到rabbitmq【组织机构接待管理平台】； 2：优化Utils的短信、邮件、推送； 3：争取提交第一个迭代版本供讨论； | 15
| 其他项目协调及技术难题指导 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 其他项目技术协调 | 15
毛雪峰 | 智慧楼宇：闸机人脸识别摄像头选型 | 8 |  | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：实现人脸抓拍及识别功能 | 16
| 智慧楼宇：大华SDK测试及抓拍功能实现 | 32 |  | 完成 | 1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目文档编写 | 18 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目文档编写 | 12
| 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 18
戴月 | GS-9012：独立通信发射机优化 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | GS-9012：独立通信发射机推送模块更改及自测 | 15
| 使用Kotlin语言编写App的学习及操作验证 | 18 |  | 进行中 | 1 |  | 学习Kotlin语言 | 15
1
王岑 | GS-9630需求维护 1.微信公众号服务程序预研 2.协助广告系统提供一件安装包 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 1.微信公众号服务程序预研,案列开发 2.mps维护和优化 | 30
肖松 | 组织结构接待平台：用餐申请流程实现 | 18 |  | 完成80% | 1 | 肖松 | 组织结构接待平台：流程流转中添加短消息，推送，邮件通知 | 18
| 组织结构接待平台：优化细节 | 12 |  | 完成50% | 1 |  | 组织结构接待平台：修改bug，优化体验，发布第一个测试版 | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台app （1）新增提交车辆、用车结果消息司机界面（2）修改用餐界面 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构接待app ：优化ios细节界面、调整安卓用户体验，新增细节体验。 | 30
李瑞 | 组织机构接待平台APP界面图标的优化 | 6 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待平台APP消息界面，统计等 | 30
| 组织机构接待平台APP用餐申请和点菜 | 24 |  | 完成
姜奇 | 组织机构接待管理平台:用餐申请,服务页面 | 30 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 其他功能完善 修改bug | 30
1
1
刘为刚 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 日志功能完善 | 15 |  | 完成 | 1 | 刘为刚 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 其他功能完善 | 30
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 设备详细信息展示 | 15 |  | 完成 | 1
赵洪伟 | 接待系统用餐模块开发 | 24 |  | 80% | 1 | 赵洪伟 | 接待系统用餐接口对接完善 | 18
| 接待系统已开发模块问题修复 | 6 |  | 80% | 1 |  | 接待系统统计模块开发 | 12
接待系统问题修复
马晓茗 | 发送器后续功能的开发，包括同步码率、通道，停播功能、挂角图片增加多图片模式和显示5秒消失 | 24 |  | 除停播功能外其余已完成，进度70% | 1.5 | 马晓茗 | 联调停播，修改发送器问题 | 30
| 协助测试，第一时间修改舒城项目的bug | 6 |  | 测试中,测出的问题已修改 | 1
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:百度人脸识别SDK测试 | 15 |  | 完成 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:deeplearning学习 | 15 |  | 进行中 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-11-24
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-11-24
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 已完成全部功能测试，性能测试进行中 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式 6.2 | 修改相关问题
广告5.1 | 播控器、发送器、广告库都完成舒城相关功能，调试验证修改后，提交第一轮测试；协助测试人员安装；讨论JPR相关需求及后续开发计划。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 40% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 3.舒城项目突然提出要求并且时间较短，导致原计划要完成的功能没完成就必须提前测试，并且需加入新的功能导致后续开发时间滞后。措施：尽可能完成公版功能提交到舒城项目测试；提交变更表。 | 滞后 | 广告5.1 | 1.完成第一轮测试 2.修改测试bug，增加JPR相关功能需求 3.提交第二轮测试 4.编写说明文档
高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器 | 2017-9-15~2017-11-17 | 60% | 风险：和EMMG的联调中，还会暴露大量问题，以及命令的解密和调试等，项目可能延期 | 延误 | 高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器
高安信息管理系统 | 准备结项，发预评审材料 | 2017-9-22~2017-11-30 | 90% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 完成结项
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：整个用车流程（车辆提供流程+车辆申请流程）拉通联调完成（细节还需要改进，包括需求细节）； 2：完成APP扫描下载、升级。 web端 ： 1：完善、优化； Android、IOS端： 1：完成整个用车流程拉通联调（细节需完善）。 2：完成APP下载、升级。 UI： 1：完善详细设计； | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 50% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：用餐流程与APP联调； WEB端： 1：继续完善、优化； Android、IOS端： 1：用餐流程与服务器联调； UI： 1：细节优化、调整； 争取提供第一个迭代版本供讨论
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 环境监控设计，传感器选型 2. 服务器端对homeassistant数据的解析工作。 3. homeassistant script功能测试 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 测试下arc face 1：N人脸检测效率和准确率 2. Home Assistant功能补充 3. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成新网关接口开发；进行TS应急标准协议的开发 | 2017-5-4~2017-7-30 | 80% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成TS标准协议开发和TS封包发送
GS-9635应急广播APP | 本周完成90%，评审结束 | 2017/9/11~2017/11/24 | 90% |  | 正常 | 应急广播APP | 增加一些小功能
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 高安开发：澜起方案高安的编译环境搭建。 | 24 |  | 进行中，虚拟机和编译软件已经装好，验证中 | 1 | 杨方超 | 高安开发：澜起方案高安打库及porting接口编程编译。 | 24
| 普安维护：国威大卡编译单路库。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | Farncombe认证：参与确定技术方案 | 6
1
余江 | 高安终端：编写高安终端机顶盒升级管理文档，处理Arasu高安升级需求，修改OTA升级软件，解决运营商之间串货问题、软件不能回退升级要求，同时也要满足工厂维修和运营商之间正常调货需求。提示软件内部测试，下周提交测试部测试。 | 30 |  | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：着手高安澜起方案前期验证和预研工作和开始着手代码扰乱，白盒加密等技术预研。 | 24
[7 empty] | Farncombe认证：参与确定技术方案 | 6
何文强 | 准备3798安卓高安的集成方案 | 6 |  | 下载最新高安SDK051版本并配置环境编译 | 1 | 何文强 | 准备海思3798安卓高安LINUX版本boot代码集成 | 30
| 熟悉澜起方案的编译环境和高安相关资料，搭建环境编译uboot | 24 |  | 已搭建好开发环境并编译通过uboot代码 | 1
方林 | 高安前端6.2：现场问题修改 | 12 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安前端6.2：修改相关问题 | 18
| 高安信息管理系统:调试解决新版KDF发布问题，准备结项 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 高安信息管理系统:完成结项、项目总结 | 12
吕波 | 普安cas需求：需求号191，SCPL定制cas | 24 |  | 完成并提交测试部 | 1 | 吕波 | 普安cas：解决smsagent新转发机制(先后转发顺序) | 30
| 普安cas：协助处理潮安cas白名单问题 | 6 |  | 完成 | 1
李志超 | 普安cas： 处理防止修改系统时间越过license的需求 | 30 |  | 进行中 | 1 | 李志超 | 普安cas： 处理普安需求 | 30
孙攀 | 陪产假 | 30 |  |  |  | 孙攀 | 陪产假
李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.升级脚本测试及优化 | 6 |  |  | 1 | 李聪聪 | 普安： 1.新需求“按service查找订户数量”处理 | 30
| 普安： 1.新需求“按service查找订户数量”处理 | 24 |  | 讨论确认需求参数，开始编码 | 1
邹洪 | 高安分布式6.2：测试和代码优化 | 30 |  | 完成 | 1 | 邹洪 | 高安分布式6.2：测试和代码优化 | 24
[7 empty] | Farncombe认证：参与确定技术方案 | 6
敖园 | Boss项目代码熟悉； | 24 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS项目需求处理；BOSS项目代码业务熟悉 | 30
| 高安6.2：相关缺陷修改 | 6 |  | 完成 | 1
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.处理系统相关文档并结项 2.协助处理新版本无法生成密钥的问题，修改部分bug | 24 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | Windows版高安AgentTest工具的开发准备 | 30
| 了解java web网站开发知识 | 6 |  | 完成 | 1
周鲲 | 普安cas：研究mysql双机热备原理、配置、验证；撰写文档支持fastway cas验证mysql双机热备；熟悉数据库的操作语句； | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 继续熟悉代码，动手操作 | 30
罗艳丽 | 1、增加综合报告的查询和导出功能； 2、查询和导出功能测试并修改； | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 界面显示优化：配合之前的miniSMS上的字段显示，将新增加的字段按已有格式显示；增加大数据时表的分页功能 | 30
1
张博欣 | 普安CAS：处理OSD/FP的日志显示和条件查询的问题 | 18 |  | 完成 | 1 | 张博欣 | springMVC框架的学习 | 30
| springMVC框架的学习 | 12 |  | 进行中 | 1
刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 加扰机模拟器：增加通道相关通信协议处理 | 12
[7 empty] | 测试高安 加扰机模拟器 | 18
邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 9 |  | 翻译系统架构说明；跟进加密板卡和邮件加密事宜；沟通项目需要并从Farncombe了解认证情况 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 9
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 18 |  | 编写播控器文档；协助验证播控器功能完成情况，推动和协助提交第一轮测试；讨论JPR需求并确定后续开发计划；编写自测试报告 | 1.5 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 18
| 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3 |  | 推进未完成需求的开发；协调短时间相反指令发送导致错误的问题；协调高安无法发送预期OSD/FP问题； | 1 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3
黄梅 | 研发3部需求处理 | 15 |  | DEN 5.6.0.2跟进（FW service 订购统计报表需求讨论）、潮安BOSS \MPS需求跟进（新需求）、舒城BOSS/广告需求、印度SCN/MEGHBELA普安接口文档输出、印度SCPL关闭SOL及运营商锁定需求等 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理（喀麦隆TV+ boss需求） | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1 | 12 |  | 广告5.1（JPR需求及下阶段工作讨论、）、高安CAS 6.2.0.0、高安EMMGTEST工具（进行自测）、Farncombe 认证学习、讨论 | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0 、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 3 |  | 协助系统部进行潮安CAS升级（白名单及双机热备问题）、墨西哥emmserver问题、巴基斯坦CAS和卡密钥不匹配问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 处理查看SMS导入BOSS数据库缺少部分数据的问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 山西忻州SMS需求，开发与信用社通信的服务端软件 | 30
| 山西忻州SMS需求，开发与信用社通信的服务端软件。 | 18 |  | 进行中 | 1
刘棋 | GS-9261_1.1.舒城.0：1：修改BOSS软件的授权到期时间需要针对普通操作员隐藏，只能超级管理员才能查看，查看的时候操作员admin输入密码(gospell123)； | 12 |  |  | 1 | 刘棋 | BOSS系统：舒城版提交测试 | 6
| 2. 订户类型管理中修改对应子机对应产品价格，以支持不同订户类型子母卡价格分别设置. | 6 |  |  | 1 |  | BOSS系统：修改舒城测试问题 | 24
| 3：制定舒城版本的一键安装文件。 | 6 |  |  | 1
刘阳 | 1:BOSS系统公版个人业务和统计报表的BUG修改； | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统公版整改，普通操作员对订户登录密码和支付密码的权限分配；2.在线和离线订户的统计 | 30
1
雷震 | 熟悉分布式系统的设计和开发，学习Redis、Memcached等分布式数据库应用，分布式消息机制 | 10 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 熟悉分布式系统的设计和开发，学习Redis、Memcached等分布式数据库应用，分布式消息机制 | 10
| 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉 | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉 | 10
| 了解Vue，React，Angular等前端JS编程； | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 了解Vue，React，Angular等前端JS编程； | 10
李晓曦 |  |  |  |  | 1 | 李晓曦 |  | 30
张军 | 应急广播web可视化功能设计，代码编写 | 30 |  | 基本完成 | 1 | 张军 | 应急广播web平台功能增加，修改 | 30
左健宏 | 舒城广告播控系统：完成舒城项目第一阶段开发并提交测试，解决测试人员在使用中遇到的问题。 | 30 | 4 | 完成 | 1.5 | 左健宏 | 舒城广告播控系统：新增功能开发及优化 | 30
崔耀文 | 应急广播app：研发评审资料准备，研发评审 | 24 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台：kubernetes微服务应用部署 | 24
| 应急广播app:项目管理 | 12 |  | 进行中 | 1
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目）:独立通信app推送修改，锡盟项目维护 | 30 | 无 | 完成 | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目）:锡盟项目维护 | 30
彭红 | 优化、整理通用工具模块【组织机构接待管理平台】 | 15 |  | 进行中 | 1 | 彭红 | 切换activemq到rabbitmq【组织机构接待管理平台】 | 15
| 其他项目协调及技术难题指导 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 其他项目技术协调 | 15
毛雪峰 | 智慧楼宇：智能设备接入分析和自动化分析 | 16 |  | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：实验环境搭建 | 16
| 智慧楼宇：完成java服务器端对homeassistant数据的解析工作。 | 24 |  | 完成 | 1
1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”流程细化调整 2. “组织机构接待管理平台”项目管理文档 | 18 |  | 进行中 |  | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目管理文档 | 12
| 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 12 |  | 进行中 |  |  | 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 18
戴月 | GS-9631：MPS潮安版app的维护及版本更新到V1.1 | 24 |  | 完成 | 1 | 戴月 | mps的App维护及优化 | 15
| GS-9011：锡盟发射机维护，修复数据刷新bug | 6 |  | 完成 | 1 |  | 发射机App的维护及优化 | 15
1
王岑 | GS-9630 1.潮安MPS和APP升级版测试 2.潮安MPS升级和维护 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | MPS后台界面优化. | 30
肖松 | 组织结构接待平台：完善流程相关接口 | 18 |  | 完成 | 1 | 肖松 | 组织结构接待平台：用餐申请流程实现 | 18
| 组织结构接待平台：用餐申请流程优化设计 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 组织结构接待平台：优化细节，发布第一个测试版本 | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台app (1)优化调整界面切图和图标（2）讨论用车流程及修改界面（3）确定用餐界面并做调整 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构接待app (1)添加完善用车后续界面功能（2）审核统计积分界面配合开发完成 | 30
李瑞 | 组织机构接待平台APP的审批详情，我的申请详情 | 12 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待平台APP界面图标的优化 | 6
| 组织机构接待平台APP的升级等功能实现 | 18 |  | 完成 |  |  | 组织机构接待平台APP用餐申请和点菜 | 24
姜奇 | 组织机构接待管理平台:app升级功能,审批功能 | 10 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 用餐流程业务开发 | 9
| MPS项目免费购买切换卡功能 | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 根据测试反馈进行相应修改 | 12
| GS-9011发射机锡盟项目列表选择修改 | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 根据测试反馈进行相应修改 | 9
刘为刚 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 网管系统部分整体删除修改 | 15 |  | 完成 |  | 刘为刚 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 日志功能完善 | 30
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 网管系统设备删除系列问题 | 15 |  | 完成
赵洪伟 | 接待系统统计模块开发 | 18 |  | 40% |  | 赵洪伟 | 接待系统用餐相关接口开发 | 18
| 接待系统APP升级接口开发 | 6 |  | 100% |  |  | 接待系统统计模块开发 | 12
| 接待系统权限校验完善 | 6 |  | 80%
马晓茗 | 1、广告发送器进行机顶盒接收视频验证 | 6 |  | 已完成 | 1.5 | 马晓茗 | 发送器后续功能的开发，包括同步码率、通道，停播功能、挂角图片增加多图片模式和显示5秒消失 | 24
| 2、广告发送器准备提交测试，并协助测试修改测出的bug | 12 |  | 完成80%，已提交测试，协助测试，及时修改测试测出的bug | 1 |  | 协助测试，第一时间修改舒城项目的bug | 6
| 3、广告发送器界面优化 | 12 |  | 已完成 | 1
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:homeassistant script功能测试 | 15 |  | 完成 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 1.智慧楼宇系统:homeassistant源码分析 | 15 |  | 进行中 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-11-17
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-11-17
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 已完成全部功能测试，性能测试进行中 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% | 1.印度arasu现场问题紧急修改 2.质量部为保证性能测试周期较长 | 延误 | GS-9130高安分布式 6.2 | 已完成全部功能测试，性能测试进行中
广告5.1 | 播控器进行其他优化开发，进行舒城要求功能开发；发送器完成舒城要求开发，完善软件授权功能，进行视频验证；广告库完成舒城项目功能并提交库；完成测试用例评审；更新进度表。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 3.舒城项目突然提出要求并且时间较短，导致原计划要完成的功能没完成就必须提前测试，并且需加入新的功能导致后续开发时间滞后。措施：尽可能完成公版功能提交到舒城项目测试；提交变更表。 | 滞后 | 广告5.1 | 1.播控器完成舒城项目需要的功能，并提交测试 2.发送器完成视频验证并提交测试 3.开始测试
高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器 | 2017-9-15~2017-11-17 | 60% | 风险：和EMMG的联调中，还会暴露大量问题，以及命令的解密和调试等，项目可能延期 | 延误 | 高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器
高安信息管理系统 | 结项文档准备齐全，等质量部测试用列和测试报告 | 2017-9-22~2017-11-30 | 80% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 准备结项
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：整个用车流程（车辆提供流程+车辆申请流程）包括统计等联调基本完成； web端 ： 1：配合整个用车流程联调基本完成； Android、IOS端： 1：整个用车流程联调基本完成。 UI： 1：完善详细设计； | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 40% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：整个用车流程（车辆提供流程+车辆申请流程）优化，细节完善； 2：APP下载、升级； WEB端： 1：继续配合整个用车流程联调、完善； Android、IOS端： 1：整个用车流程联调优化、完善； 2：APP下载、升级； UI： 1：细节优化、调整；
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 环境监控设计，传感器选型 2. homeassistant最新版本更新内容分析。 3. 服务器端数据解析完善及可行性分析。 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 测试下arc face 1：N人脸检测效率和准确率 2. Home Assistant功能补充 3. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成新网关接口开发；进行TS应急标准协议的开发 | 2017-5-4~2017-7-30 | 80% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成TS标准协议开发和TS封包发送
GS-9635应急广播APP | 测试完成，修改bug完成 | 2017/9/11~2017/11/24 | 90% |  | 正常 | 应急广播APP | 评审资料准备,准备与TC-1639一起评审
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 普安维护：海思多路CA发现视频有卡顿，怀疑多路的ECM申请过于频繁。跟踪解决情况。 | 12 |  | 完成。 | 1 | 杨方超 | 高安开发：澜起方案高安的编译环境搭建。 | 24
| 高安开发：澜起方案高安的跟踪及技术交流 | 6 |  | 进行中。已经从FTP服务器下载了编译环境和uboot源码。 | 1 |  | 普安维护：国威大卡编译单路库。 | 6
| 普安维护：国威大卡更换CPU平台打库。预置新的编译环境和打库。 | 12 |  | 部分完成。多路库已经打库完成，客户还需要单路库。 | 1
余江 | 高安终端：熟悉澜起高安方案相关资料，准备接口文档，代码样列，移植文档等相关资料。 | 6 |  | 完成 | 1 | 余江 | 高安终端：着手高安澜起方案前期验证和预研工作和开始着手代码扰乱，白盒加密等技术预研。 | 18
| Farncombe认证：预研代码数据混淆技术和白盒加密技术，着手高安终端库，代码扰乱混淆工具开发，参加高安Farncombe认证相关讨论会议。 | 24 |  | 进行中 | 1.5 |  |  | 12
何文强 | 确定安卓高安解密已加密SO库到内存或文件系统并由第三方APP来load的方案和可行性 | 18 |  | 完成 | 1 | 何文强 | 准备3798安卓高安的集成方案 | 12
| 熟悉澜起方案的编译环境和高安相关资料 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 熟悉澜起方案的编译环境和高安相关资料 | 18
1
方林 | 高安信息管理系统：澜起方案芯片增加，相关KDF算法集成和黑盒工具的变更。 | 18 |  | 完成 | 1.5 | 方林 | Farncombe认证：高安Farncombe认证相关事务 | 24
| Farncombe认证：高安Farncombe认证相关事务 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 高安信息管理系统:准备结项 | 6
吕波 | 普安fastway cas需求：1,替换现场的web和后台分析丢ac的问题,2需求号186，定时产生一些报表信息，3分析转发命令慢或者暂停的原因 | 30 |  | 1完成（ac丢失暂未发现），2完成，3原因查明（csms产品包太多，造成分前端入库太慢，现smsagnet转发在处理慢的时候控制转发速度） | 1.5 | 吕波 | 普安cas：处理radiant需求 | 30
李志超 | 高安6.2.0.0: 调试ECMG数据解析 | 30 |  | 进行中 | 1 | 李志超 | 高安6.2.0.0: 1.DVB协议解析单元测试 2.开发properties配置项解析模块 | 30
孙攀 | 陪产假 | 30 |  |  |  | 孙攀 | 陪产假
李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.配合解决测试问题 2.升级脚本测试及优化 | 30 |  | 现场提供的尼泊尔数据库测试升级可用 | 1 | 李聪聪 | 普安： 1.新需求“按service查找订户数量”处理 高安分布式6.2： 1.升级脚本测试及优化 | 30
邹洪 | 高安分布式6.2：测试和代码优化 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安分布式6.2：测试和代码优化 | 30
1
敖园 | Boss项目：公版界面更改；Boss项目代码熟悉； | 30 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS项目需求处理；BOSS项目代码业务熟悉 | 30
1
1
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.高安信息管理系统升级发步 2.协助测试梳理软件流程 | 24 |  | 进行中，遇到点问题，一是阿里云时常远程连接不上，二是服务器环境不一致导致同样代码无法生成密钥，正查找原因 | 1 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统评审结项 | 30
| 熟悉java语言spring mvc网站开发知识点 | 6 |  | 完成
周鲲 | 撰写解释普安各个命令的文档、协助fastway双机热备相关的问题、熟悉模块代码、实践c++11编程细则 | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 深入研究双机热备、继续熟悉模块代码、熟练实践编程细则 | 30
罗艳丽 | MiniSMS上增加Pakcage和普安静态报表数据导出： 大体软件架构已经完成，还需要处理细节实现和大量测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 代码功能测试和界面优化规整 | 30
1
张博欣 | 普安CAS：serviceList修改操作的弹窗显示问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：跟踪测试学习 | 30
| 继续java相关知识的学习 | 24 |  | 进行中
刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30
邓永生 | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9 |  | 评审测试用例，确定开发时间，更新开发进度表，讨论功能实现；跟进开发进度，跟进视频问题，联系采用DTMB验证。 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 18
| 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3 |  | 协调infiniti认证指令同一秒无法分辨问题；跟进普安开发和版本提交 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9
| GS-9130 高安CAS项目后续 | 18 |  | 初步确定farncombe认证各任务时间点，讨论对供应商的需求，讨论开发实现和任务分配；联系加密卡事宜 | 1.5 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3
黄梅 | 研发3部需求处理 | 13 |  | DEN 5.6.0.2跟进（FW报表需求、远程备份等其他问题讨论并跟进）、潮安BOSS \MPS需求跟进（新需求）、舒城BOSS需求、山西SMS增加与信用社对接需求、 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理（喀麦隆TV+ boss需求） | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 15 |  | 广告5.1（测试用例评审和舒城需求实现方式讨论）、高安CAS 6.2.0.0（ARASU 增加未激活顶盒不用使用）、高安EMMGTEST工具（进行自测）、Farcombe 认证学习、讨论 | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0 、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 2 |  | 协助解决阳泉CAS和四达BOSS集成问题、中兴CAS 问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 山西忻州SMS需求:和信用社技术人员沟通通信协议以及定义通信报文的数据结构。搭建服务端软件框架。 | 24 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 山西忻州SMS需求处理:开发与信用社通信的服务端软件。 | 30
刘棋 | GS-9261_1.1.潮安.1：1：潮安版本新需求修改完成，于周四远程协助升级成功。 | 18 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋 | GS-9261_1.1.舒城.0： 1：修改BOSS软件的授权到期时间需要针对普通操作员隐藏，只能超级管理员才能查看，查看的时候操作员admin输入密码(gospell123)； | 12
| GS-9261_1.1.潮安.0：2：分析和了解舒城版本的需求，决定采用潮安版本作为舒城的基础版本，新需求在潮安版本上进行修改。 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 2. 订户类型管理中修改对应子机对应产品价格，以支持不同订户类型子母卡价格分别设置. | 12
[7 empty] | 3：制定舒城版本的一键安装文件。 | 6
刘阳 | 1:BOSS系统公版个人业务其他费用收取功能菜单，个人业务办理需要添加其他业务的功能修改；2.BOSS公版个人业务、设备购买、产品购买、停开机界面修改 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统公版整改 | 30
1
雷震 | 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉 | 18 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 熟悉分布式系统的设计和开发，学习Redis、Memcached等分布式数据库应用，分布式消息机制 | 30
| 了解Vue，React，Angular等前端JS编程； | 12 |  | 进行中
李晓曦 | 完成TS标准协议开发和TS封包发送。 |  |  |  | 1 | 李晓曦 |  | 30
张军 | 应急广播web可视化功能设计，代码编写 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播web可视化功能设计，代码编写 | 30
左健宏 | 舒城广告播控系统：开会讨论舒城项目的功能及实现。 | 6 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 舒城广告播控系统：新功能开发及优化 | 24
| 舒城广告播控系统：开机画面广告可以设置显示顺序及时间。 | 24 |  | 完成 | 1.5
| 舒城广告播控系统：其他功能开发。 |  | 6 | 进行中 | 1
崔耀文 | 组织机构接待管理平台:kubernetes 虚拟机集群搭建完成 | 24 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台:kubernetes集群运行应用程序部署 | 24
| 应急广播app:项目管理 | 6 |  |  | 1 |  | 应急广播app:项目管理 | 6
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目)(负责人：鲍辉);海南项目平台缺陷修改，锡盟项目总结与技术总结组件注释 | 30 |  | 完成 | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目）:独立通信app推送修改 | 30
彭红 | 优化微服务调用跟踪、日志集中管理【组织机构接待管理平台】 | 15 |  | 进行中 | 1 | 彭红 | 优化、整理通用工具模块【组织机构接待管理平台】 | 15
| 其他项目协调及技术难题指导 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 其他项目技术协调 | 15
毛雪峰 | 智慧楼宇：服务器端数据解析完善及可行性分析 | 24 |  | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：智能设备接入分析和自动化分析 | 16
| 智慧楼宇：新版homeassistant更新内容对比 | 8 |  | 完成 | 1
| 安卓高安预研：加密方案整理 | 8 |  | 完成 | 1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目管理文档 2. “组织机构接待管理平台”产品UI设计 | 12 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”产品流程细化 2. “组织机构接待管理平台”项目管理文档 | 12
| 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 2. “物联网智慧楼宇”环境监控设计 | 18 |  | 进行中 | 1 |  | 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 18
戴月 | GS-9631：需求维护，根据潮安版App需求，完善“活动”功能，取消“代买”和“集团用户单卡购买”，及界面bug微调及优化。 | 18 |  | “活动”开发中，等待接口调试 | 1 | 戴月 | GS-9631：潮安版app的维护 | 30
| GS-9011：根据评审结果，完善锡盟发射机的相关文档。补充Android可复用模块描述文档，并打包源码上传入库。 | 6 |  | 完成 | 1
| 拓展：温习Java基础，深入学习JAVA。 | 6 |  | 自我提高 | 1
王岑 | GS-9630 1.协助潮安电视台进行防火墙配置. 2.根据潮安需求进行修改 个人证件信息影藏 添加最新活动功能 16h | 24 |  | 进行中 | 1.5 | 王岑 | 潮安MPS项目维护 | 30
1
肖松 | 组织结构接待平台：完善流程细节 | 18 |  | 60% | 1 | 肖松 | 组织结构接待平台：完善流程相关接口 | 18
| 组织结构接待平台：用车申请流程 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 组织结构接待平台：用餐申请流程优化设计 | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台app：点餐界面及所有界面完成，修改调整点餐申请功能界面。 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构接待app：根据后台开发修改 | 30
界面内容，优化交互体验
李瑞 | 组织机构接待平台的用车申请功能，申请详情功能实现 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待平台APP的审批详情，我的申请详情 | 12
[7 empty] | 组织机构接待平台APP的升级等功能实现 | 18
夏伟 | 资源管理模块开发（易耗资源管理模块） | 10 |  | 100% | 1 | 夏伟 | web前端框架优化和web端业务功能修改 | 30
| web前端框架优化 | 20 |  | 50% | 1
姜奇 | 组织机构接待管理平台:修改用车流程和测试部分接口 | 15 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 审批流程业务开发 | 9
| MPS项目修改购买页面部分Bug | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 根据测试反馈进行相应修改 | 12
刘为刚 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 网管系统部分界面修改 | 10 |  | 完成 | 1 | 刘为刚 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 功能实现优化 | 30
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 网管系统设备删除系列问题 | 20 |  | 进行中 | 1
赵洪伟 | 接待系统基础模块完善 | 6 |  | 100% | 1 | 赵洪伟 | 接待系统结算、统计模块开发 | 18
| 接待系统资产管理模块开发 | 24 |  | 100% | 1 |  |  | 12
马晓茗 | 1、广告发送器进行机顶盒接收视频验证,增加开机图片到7幅，并可控制每幅图片的显示时间 | 18 |  | （60%）进行中 | 1.5 | 马晓茗 | 1、广告发送器进行机顶盒接收视频验证 | 6
| 2、广告发送器检查并修改授权功能 | 6 |  | 已完成 | 1 |  | 2、广告发送器准备提交测试，并协助测试修改测出的bug | 18
| 3、广告发送器增加数据库备份和还原功能 | 6 |  | 已完成 | 1 |  | 3、广告发送器界面优化 | 6
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:ArcFace Linux人脸检测、对比测试 | 15 |  | 完成 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 1.智慧楼宇系统:Face++人脸识别API使用测试 | 15 |  | 完成 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-11-10
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-11-10
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 已完成全部功能测试，性能测试进行中 处理终端激活和反授权相关的问题 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% | 1.印度arasu现场问题紧急修改 2.质量部为保证性能测试周期较长 | 延误 | GS-9130高安分布式 6.2 | 结项发布
广告5.1 | 播控器完成简单模式开发，完成滚动透明图片生成，完成开机图片要求修改，进行其他优化开发；发送器完成视频PID置换，完成实时码率显示，联系高安330机顶盒提供Debug版本进行视频验证；讨论舒城项目，调整开发顺序优先完成舒城要求。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 3.舒城项目突然提出要求并且时间较短，导致原计划要完成的功能没完成就必须提前测试，并且需加入新的功能导致后续开发时间滞后。措施：尽可能完成公版功能提交到舒城项目测试；提交变更表。 | 正常 | 广告5.1 | 1.播控器优先完成舒城项目需要的功能，视完成时间确定继续完成其他功能，并提交测试 2.发送器验证授权工具 3.发送器完成视频发送验证，开发数据备份 4.找时间进行测试用例评审
高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器 | 2017-9-15~2017-11-17 | 60% | 风险：和EMMG的联调中，还会暴露大量问题，以及命令的解密和调试等，项目可能延期 | 延误 | 高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器
高安信息管理系统 | 结项文档准备齐全，配置质量部测试 | 2017-9-22~2017-11-30 | 80% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 结项文档准备齐全，配置质量部测试
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：完成用户账户、钱包、积分等用户管理模块联调； 2：完成用车流程联调； 3：完成部分车辆、菜品资源管理功能开发； web端 ： 1：完成流程管理调整、优化； 2：完成部分用餐业务开发； Android、IOS端： 1：完成用户管理、用车申请审批联调。 UI： 1：完成用餐业务详细设计； | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 40% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：整个用车流程（车辆提供流程+车辆申请流程）包括统计等联调； 2：继续用餐业务开发； WEB端： 1：配合整个用车流程联调； Android、IOS端： 1：配合整个用车流程联调； UI： 1：细节优化、调整；
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 人脸识别调研 2. 测试opencv+face_recognition视频人脸识别准确率 3. 通过mqtt控制Home Assistant功能补充 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 测试下arc face 1：N人脸检测效率和准确率 2. Home Assistant功能补充 3. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成新网关接口开发；进行TS应急标准协议的开发 | 2017-5-4~2017-7-30 | 80% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 完成TS标准协议开发和TS封包发送
GS-9635应急广播APP | 第二轮测试，回归测试，修改bug | 2017/9/11~2017/11/24 | 80% |  | 正常 | 应急广播APP | 测试完成，评审准备
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持 | 18 |  | 完成。 | 1 | 杨方超 | 普安维护：海思多路CA发现视频有卡顿，怀疑多路的ECM申请过于频繁。跟踪解决情况。 | 6
| 确定澜起高安终端的基本方案。 | 12 |  | 进行初步技术交流，计划了下一步的开发流程。 | 1 |  | 高安开发：澜起方案高安的跟踪及技术交流 | 24
余江 | 高安终端：解决Araus高安清流管控功能软件BUG，编写相关技术规格说明文档，解决现场测试同截止时间多个反授权无法完全删除bug，发布高安1.20T15版本软件。 | 6 | 6 | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：着手高安澜起方案前期验证和预研 | 18
| Farncombe认证：参加高安Farncombe认证相关讨论会议，开始着手代码扰乱，白盒加密等技术预研。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 高安终端：开始着手代码扰乱，白盒加密等技术预研 | 12
何文强 | 验证3798安卓平台上SO库调用SO库的问题 | 18 |  | 已完成 | 1 | 何文强 | 确定3798高安集成方案并开始集成工作 | 12
| 根据讨论确定的结果安排安卓高安SO集成工作 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 其他 | 18
| 学习澜起方案资料，讨论高安实现方案和流程 | 6 |  | 已完成 | 1
方林 | Farncombe认证：参加高安Farncombe认证相关讨论会议，开始着手代码扰乱，白盒加密等技术预研。 | 12 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安信息管理系统：澜起方案芯片增加，相关KDF算法集成和黑盒工具的变更。 | 18
| 配合解决高安6.2现场反馈的问题 | 18 | 8 | 完成 | 1.5 |  | Farncombe认证：高安Farncombe认证相关事务 | 12
吕波 | 普安需求：radiant需求(需求号180)，根据客户提供的白名单对所有卡进行重新发卡脚本 | 12 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安cas：对fastway做一个升级包替换现场的web和后台，分析丢ac的问题 | 30
| 普安cas：对smsagnet进行转发优化，解决fastway反应的数量超个3万时会存在转发很慢或者终止的问题 | 18 |  | 替换了现场的版本，两天现场分别测试了都超个5万的数据，目前转发暂未发现异常 | 1.5
李志超 | 高安6.2.0.0: 编码ECMG数据解析部分 | 30 |  | 进行中 | 1 | 李志超 | 高安6.2.0.0: 调试ECMG数据解析 | 30
孙攀 | 高安6.2.0.0：处理Arasu现场问题；处理后台程序日志日志打包失败问题；更新现场程序并观察程序运行情况；新版本程序打包发布； | 30 | 2 | 完成 | 1.5 | 孙攀 | 高安6.2.0.0：处理新一轮测试出现的相关问题；准备结项相关事项； | 30
李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.配合解决测试问题 2.升级脚本测试及优化 | 24 |  | 解决测试问题：激活文件导入时提示信息有误。 升级脚本，本地数据库升级测试可用，后续测试尼泊尔的现场数据库升级。 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.配合解决测试问题 2.升级脚本测试及优化 | 30
邹洪 | 高安分布式6.2：印度现场部署和升级 | 30 | 8 | 完成 | 1 | 邹洪 | 普安cas：提供一些系统配置的特权命令 | 30
1
敖园 | 1.spring底层熟悉； | 12 |  | 完成 | 1 | 敖园 | BOSS项目代码业务熟悉 | 18
| 2.高安6.2：web缺陷处理； | 6 |  | 完成 | 1
| 3.Boss项目代码熟悉； | 12 |  | 进行中 | 1
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.高安信息管理系统添加终端查询功能页面 2.配合测试以及相关bug修改，搭建测试环境 | 30 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统评审结项 | 30
周鲲 | 学习c++11编程规范、动手实践 | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 熟悉模块代码、带着问题熟悉实践编程细则 | 30
罗艳丽 | 基于MiniSMS进行C#编程学习，熟悉Gridcontol控件使用方法。 | 12 | 8 | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | MiniSMS上增加Pakcage和普安静态报表数据导出。 | 30
| 在MiniSMS上增加Service、Product数据的Excel导出功能。 | 18 |  | Service信息已经能按照格式导出，Product数据导出还在测试过程中。 | 1
张博欣 | 继续java学习，了解对象序列化与多线程的知识。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：跟踪测试学习，检查代码 | 30
刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30
邓永生 | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9 |  | 讨论舒城项目需求功能和计划，了解舒城项目具体需求，调整广告开发先后顺序，更新播控器快速使用章节，讨论发送器和播控器开发具体实现。 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 18
| 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3 |  | 协调Radiant报表相关问题；推进普安提交测试；协调高安清流管控问题 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9
| GS-9130 高安CAS项目后续 | 18 |  | 讨论Farncombe认证，总结认证需求和工作方向，了解白盒加密并联系相关供应商。继续试用不同PGP邮件加密并连续供应商。 | 1.5 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3
黄梅 | 研发3部需求处理 | 6 |  |  | 1 | 黄梅 |  | 13
| 广告5.1、高安6.2.0.0 、高安信息管理系统跟进 | 6 |  |  | 1 |  |  | 15
| 其他 |  |  |  | 1 |  |  | 2
肖超芪 | 在潮安，完成系统部署后，解决可能出现的问题。确保系统稳定运行几天 | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 处理布基纳法索NEERWAYA的SMS需求 | 30
| 1.处理喀麦隆digitel SMS需求。2.整理潮安出差修改后的BOSS数据库转换工具并归档。3.和山西忻州信用社沟通协商 信用社代收费系统对接SMS的接口协议。 | 9 |  | 完成 |  |  |  | 12
| 处理 布基纳法索NEERWAYA SMS需求 | 9 |  | 进行中
刘棋 | 在潮安，完成系统部署后，解决可能出现的问题。确保系统稳定运行几天 |  |  |  | 1 | 刘棋 | 处理潮安新需求 | 18
| BOSS系统完善 | [5 empty] | 了解舒城BOSS需求 | 12
刘阳 | 1:BOSS系统公版BUG和需求修改，统计功能涉及到MPS那边的数据，单独统计出来；2.BOSS潮安版本，集团用户退卡和退产品的功能修改可以多选批量操作 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统潮安版本功能修改，新需求开发 | 30
1
雷震 | 对PSI/SI中增加的0X54功能进行整合完善,测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 对PSI/SI中增加的0X54功能进行整合完善,测试 | 30
李晓曦 | 完成新网关接口开发。进行TS应急标准协议的开发。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 完成TS标准协议开发和TS封包发送。 | 30
张军 | 应急广播web可视化功能设计 | 24 |  | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播web可视化功能设计，代码编写 | 30
左健宏 | 广告播控系统：完成快速生成广告功能。 | 24 |  | 完成 |  | 左健宏 | 广告播控系统：功能优化 | 24
| 广告播控系统：透明背景滚动广告完成。 | 6 |  | 完成
崔耀文 | 组织机构接待管理平台:kubernetes etcd集群搭建 | 21 |  | 完成 | 1 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台:kubernetes api server，scheduler，manager | 24
| 应急广播app:项目管理 | 9 |  | 进行中 | 1 |  | 应急广播app:项目管理 | 6
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目)(负责人：鲍辉);锡盟项目云平台缺陷修改，锡盟项目总结 | 30 |  | 完成 | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目）:锡盟项目缺陷修改 | 30
彭红 | 完成微服务调用跟踪、日志集中管理【组织机构接待管理平台】 | 15 |  | 进行中 | 1 | 彭红 | 优化微服务调用跟踪、日志集中管理【组织机构接待管理平台】 | 15
| 其他项目协调及技术难题指导 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 其他项目技术协调 | 15
毛雪峰 | 智慧楼宇：测试opencv+face_recognition视频人脸识别准确率 | 32 |  | 完成 | 1.5 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：arcFace Linux离线视频人脸识别测试 | 16
| 智慧楼宇：homeassistant新功能测试 | 8 | 0 | 完成 | 1.5
1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”产品规格设计书 2. “组织机构接待管理平台”产品UI设计 | 12 |  | 进行中 |  | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”产品UI细化 | 12
| 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 2. “物联网智慧楼宇”相关专利文档编写 | 24 |  | 进行中 |  |  | 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 2.“物联网智慧楼宇”人脸识别设备选型 3. “物联网智慧楼宇”专利文档 | 18
戴月 | GS-9631：用户需求维护 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | GS-9631：需求维护后的手机端app与服务器进行联调 | 30
| 基于高安so库的Android服务与应用的进程间通信 | 12 |  | 完成 | 1
| GS-9011：锡盟发射机完善总结资料 | 6 |  | 完成 | 1
王岑 | GS-9630 1.潮安出差调试24h 2.著作权申请项目演示3h 3.根据潮安电视台提出需求进行修改。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 根据潮安需求继续修改和测试 | 18
[5 empty] | 1 |  | 针对广电的微信公众号服务程序预研 | 12
肖松 | 组织结构接待平台：完成整个提供用车流程（权限和接口） | 18 |  | 完成 | 1 | 肖松 | 组织结构接待平台：完善流程细节 | 18
| 组织结构接待平台：业务系统和流程引擎权限整合 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 组织结构接待平台：用车申请流程 | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台app：用餐用车积分详情所有界面完成。 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构app1：优化界面，增全信息 | 30
李瑞 | 组织机构接待平台 审批功能实现 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待平台的用车申请功能，申请详情功能实现 | 30
韦科 | GS-9631：界面上的一些修改 | 15 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 项目交接 | 30
| 项目交接 | 15 |  | 进行中 | 1
夏伟 | 配合流程服务器进行开发 | 10 |  | 100% | 1 | 夏伟 | 资源管理模块开发 | 10
| 功能流程权限，资源管理模块开发 | 20 |  | 80% | 1 |  | web前端框架优化和联调 | 20
姜奇 | 组织机构接待管理平台:项目框架优化部分页面制作 | 18 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 根据后台和UI进度完成相应部分业务开发 | 9
| MPS项目 熟悉框架 开发代买页面 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 根据测试反馈进行相应修改 | 12
刘为刚 | 应急广播综合管理设备增加模块修改 | 18 |  | 完成 | 1 | 刘为刚 | 应急广播综合管理设备管理修改优化 | 24
| 应急广播zTree异步显示,回显问题修改 | 12 |  | 90% | 1 |  |  | 6
赵洪伟 | 接待系统积分账户模块开发 | 18 |  | 80% | 1 | 赵洪伟 | 接待系统积分账户模块完善 | 18
| 接待系统资产管理模块开发 | 12 |  | 50% | 1 |  | 接待系统资产管理模块开发 | 12
马晓茗 | 1.播控器同步功能：视频码率，视频PID | 18 | 6 | 发送器端已完成，并提取成小工具编译后续测试使用，同步播控器需要联测 | 1 | 马晓茗 | 1、发送器进行机顶盒接收视频验证 | 12
| 2.限制图片发送码率，显示实时发送码率 | 6 |  | 实时显示发送的码率已完成，限制图片发送码率进行中 | 1 |  | 2、发送器检查并修改授权功能 | 12
| 3.完善发送器相关功能 | 6 | 3 | 已完成 | 1 |  | 3、发送器增加数据库备份和还原功能 | 6
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:完善通过mqtt控制Home Assistant | 30 |  | 进行中 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-11-3
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-11-03
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 已完成全部功能测试，性能测试进行中 处理终端激活和反授权相关的问题 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 结项发布
广告5.1 | 套餐冲突实时检查提示完成，继续进行广告简单模式开发；发送器完成发送器实时功能修改与验证，完成按通道发送修改和验证；完成测试用例编写 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 | 正常 | 广告5.1 | 1.测试用例评审 2.继续播控器开发。 3.发送器代码优化
高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器 | 2017-9-15~2017-11-17 | 60% | 风险：和EMMG的联调中，还会暴露大量问题，以及命令的解密和调试等，项目可能延期 | 正常 | 高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器
高安信息管理系统 | 结项文档准备齐全，配置质量部测试 | 2017-9-22~2017-11-30 | 80% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 结项文档准备齐全，配置质量部测试
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：完成动态菜单接口联调； 2：完成流程管理（启用、节点查看等）； 3：完成车辆提供流程联调（审批除外）； 4：基本完成微信登录联调； web端 ： 1：完成流程管理联调； 2：缺陷修改； Android、IOS端： 1：完成微信接口联调； 2：完成动态菜单联调（用车申请为例）； UI： 1：通用动态菜单详细设计； | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 40% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：开始用餐流程API开发； 2：流程审批（申请用车为例）； 3：开始用餐业务开发； 4：开始统计数据展示开发； WEB端： 1：流程管理优化； 2：用户管理业务 Android、IOS端： 1：用车申请审批联调； 2：开始用餐业务开发； UI： 1：用餐业务详细设计
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. home assistant源码分析 3. Home Assistant python插件编写 4. 服务器端通过mqtt控制Home Assistant | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续home assistant协议预研 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 0.9 | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急平台优化，与江西需求的开发；网管部分功能与接口设计与开发。 | 2017-5-4~2017-7-30 | 80% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 继续IP系统的测试和优化； TS系统的加入； 开始基于IP的新的网管接口的设计。
GS-9635应急广播APP | 第一轮测试，修改bug | 2017/9/11~2017/11/24 | 70% |  | 正常 | 应急广播APP | 第二轮测试，回归测试，修改bug
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持 | 18 |  | 进行中，寄给的新卡能够正常解扰，但播放一定时间后显示机卡不匹配，无法看观看加扰节目，跟踪发现是卡控制的； | 1 | 杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持 | 18
| 高安项目：澜起高安终端开发前期技术交流工作。 | 12 |  | 完成。开会讨论了开发模式及流程，发送了相关讨论邮件； | 1 |  | 确定澜起高安终端的基本方案。 | 12
余江 | 高安终端：处理Araus高安清流管控功能需求，发布T15版本库。处理Arasu现场反馈问题。 | 18 |  | 进行中 | 1.5 | 余江 | 高安终端：着手高安澜起方案前期验证和预研工作和高安安卓方案验证工作，以及处理Arasu现场反馈各种问题 | 24
| 高安终端：预研高安终端安卓方案终端库解决方案，参与高安澜起方案讨论和开发准备工作。 | 9 |  | 进行中 | 1
何文强 | 验证3798安卓平台下调用底层高安库的问题 | 18 |  | 已完成 | 1.5 | 何文强 | 验证3798安卓平台上SO库调用SO库的问题 | 6
| 验证3798安卓平台上SO库调用SO库的问题 | 6 |  | 进行中 |  |  | 根据讨论确定的结果安排安卓高安SO集成工作 | 24
| 讨论和预研3798上集成SO库加解密的方式 | 6 |  | 进行中
方林 | 结项文档准备齐全，配置质量部测试 | 12 |  |  | 1 | 方林 | 学习Linux编程新技术新工具，推动组内编程效率 | 18
| 学习Linux编程新技术新工具，推动组内编程效率 | 18 |  |  | 1 |  | 配合解决高安6.2现场反馈的问题 | 12
吕波 | 普安cas：处理Radiant批量osd等指令相应sms慢的问题 | 20 |  | 完成 | 1.5 | 吕波 | 普安cas：查找新smsagnet转发机制一段时间不能转发及radiant用发卡脚本的问题 | 30
| 普安cas：查找Radiant现场新smsagnet转发机制一段时间不能转发的问题 | 10 |  | 暂未找到原因（现场暂时还原成旧的方式） | 1
李志超 | 普安需求：修改EMMAgent的bug | 30 |  | 完成 | 1.5 | 李志超 | 高安6.2.0.0: 编码ECMG数据解析部分 | 30
孙攀 | 高安6.2.0.0：处理测试部测试中遇到的相关问题；项目结项； | 24 |  |  | 1 | 孙攀 | 高安6.2.0.0：处理Arasu现场问题； | 30
| 高安6.2.0.0：处理Arasu现场问题； | 6 |  |  | 1.5
李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.分析高安6.0和高安6.2数据库的差别，编写升级脚本 2.进行升级脚本的基本测试 | 30 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.配合解决测试问题 2.升级脚本优化 | 30
邹洪 | 普安cas：解决EMMAgent带宽问题 | 30 |  |  | 1 | 邹洪 | 高安6.2:跟踪EMMG测试问题 | 30
敖园 | jQuery，spring，springMVC底层熟悉 | 30 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | jQuery，spring，springMVC底层熟悉 | 18
[7 empty] | 熟悉BOSS系统，准备参与该产品后续需求处理 | 12
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.项目功能操作培训 2.配合测试以及相关bug修改 | 30 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统添加终端查询 | 30
周鲲 | 高安分布式6.2：完成双机热备概述、安装使用和问题总结，阅读模块代码学习libevent源码解析、框架和处理流程，熟悉C++11编程细则 | 21 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 高安分布式6.2：熟悉模块代码，带着问题继续熟悉编程原理和技巧 | 30
罗艳丽 | C#编程方法的学习:结合数据转换工具+Minisms工具学习C#编程方法。其中包括实体框架结合数据库的应用。编写简单的查询工具。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 继续C#编程学习，熟悉各项编程规范。 | 30
张博欣 | java相关知识的学习 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：跟踪测试学习，检查代码 | 30
刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30
邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 9 |  | 翻译核心加密相关文档 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 15
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 18 |  | 推进整体进度，验证系统问题，讨论和确定问题解决方案，推进方案实施，推进发送器和播控器细节优化。根据修改方案修改说明文档 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 12
| 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3 |  | 修改BOSS PPT,协调印度miniSMS需求，协调短时间内相反指令导致报告出错问题解决 | 1 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3
黄梅 | 研发3部需求处理 | 13 |  | DEN 5.6.0.2跟进（提交测试）、潮安BOSS \MPS需求跟进（出差完成升级，后续还有部分需求修改，CAS/boss要做双机热备）、尼泊尔高安问题跟进（同步升级6.2.0.0.供SMS集成）、跟进德芯加扰机和高斯CAS同密问题（加扰机频繁发送关闭ECM流的申请） | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 15 |  | 广告5.1（舒城广告需求）、高安CAS 6.2.0.0（ARASU问题跟进）、BOSS ；高安信息管理系统（准备结项）、高安EMMGTEST工具（计划7号提交测试，可能会延迟） | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0 、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 2 |  | 协助解决阳泉CAS和四达BOSS集成问题、非洲客户新装SMS报错问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 潮安安装培训调试以及修改 | 30 | 18 |  | 1 | 肖超芪 | 在潮安，完成系统部署后，解决可能出现的问题。确保系统稳定运行几天 | 18
[7 empty] | SMS可能出现的需求 | 12
刘棋 | 潮安安装培训调试以及修改 | 30 | 18 |  | 1 | 刘棋 | 在潮安，完成系统部署后，解决可能出现的问题。确保系统稳定运行几天 | 18
[7 empty] | BOSS系统完善 | 12
刘阳 | 1:BOSS系统公版BUG和需求修改，主要是部分统计的更改，添加条件导出，增加产品收费统计；2.针对第三方机构测试的BOSS版本，及系统环境搭建 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统公版BUG和需求修改 | 30
1
雷震 | 对BOSS系统进行熟悉包括框架,数据表结构和新增加的业务需求. | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 对PSI/SI中增加的0X54功能进行整合完善,测试 | 30
陈烨离职,进行工作交接,对陈烨所开发的NVOD PSI/SI部分代码和功能所进行熟悉,整合,编译.
李晓曦 | 开发新的网管接口；完善设备在发送应急信息后才上线的逻辑缺陷。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 完成新网关接口开发。进行TS应急标准协议的开发。 | 30
张军 | 应急广播web系统功能设计，测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播web可视化功能设计 | 30
左健宏 | 广告播控系统：完成套餐冲突检测提示功能 | 6 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 广告播控系统：快速生成广告功能。 | 6
| 广告播控系统：解决质量管理部门安装测试系统遇到的问题 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 广告播控系统：bug修复。 | 24
| 广告播控系统：快速生成广告功能 | 12 |  | 进行中 | 1.5
崔耀文 | 组织机构接待管理平台:docker添加nodejs，mongodb等模块，持续集成环境及模块优化 | 24 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台:kubernetes环境搭建 | 24
| 组织机构接待管理平台:kubernetes学习 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 应急广播app:项目管理 | 6
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目)(负责人：鲍辉);锡盟项目云平台缺陷修改 | 30 |  | 进行中 | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目）:锡盟项目缺陷修改 | 30
彭红 | 1：完成切换activemq到rabbitmq【组织机构接待管理平台】。 2：完成优化Utils的短信、邮件、推送。 3：发射机项目推送服务器内嵌（所有项目可能用到的通用模块）。 | 15 |  | 完成 | 1 | 彭红 | 1：辅助【组织机构接待管理平台】云部署； 2：其他可能出现问题解决； | 15
| 其他项目协调及技术难题指导 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 其他项目技术协调 | 15
毛雪峰 | 安卓高安预研：android调用hisi系统库功能测试 | 20 |  | 完成 | 1.5 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：完善与云端接口功能 | 16
| 安卓高安预研：加解密功能优化，实现按类型批量加密函数 | 20 |  | 完成 | 1.5
1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目规格书 2. “组织机构接待管理平台”产品规格设计书 3. “组织机构接待管理平台”产品UI设计 | 24 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”产品规格设计书 | 18
| 4. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 2. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6
12
戴月 | GS-9631:用户App维护,潮安版需求维护，根据潮安要求修改app的功能及界面 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | GS-9631：用户需求维护 | 12
| GS-9011：锡盟发射机维护，修复界面显示bug，修复离线推送导致应用crash的bug | 6 |  | 完成 | 1 |  | GS-9011：锡盟发射机app维护 | 6
| 高安so库加解密进一步研究，服务service与其他应用app的进程间通信，AIDL远程接口定义语言。 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 基于高安so库的Android服务Service的进一步研究 | 12
王岑 | GS-9630: 出差潮安，现场维护潮安版MPS | 30 | 12 | 出差中 | 1 | 王岑 | GS-9630：维护 | 18
[5 empty] | 1 |  | 建议：开展微信小程序预研 | 12
肖松 | 配合前端整合Activiti管理界面 | 18 |  | 60%，流程查看和部署流程完成，流程设计界面比较复杂，且因为优先级较低，延迟 | 1 | 肖松 | 完成整个提供用车流程（权限和接口） | 18
| 提供用车和App端联调 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 资源管理（车辆，菜品） | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台app：用车审批流程完成，正在完成我的钱包积分界面 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构app:1完成用餐用车积分界面；2：开始画点餐合计金额界面 | 30
李瑞 | 组织机构接待平台微信登录联调，动态界面生成 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待平台 审批功能实现 | 30
韦科 | 组织机构接待管理平台：申请动态页面开发与微信与后台调试 | 30 |  | 完成90% | 1 | 韦科 | 项目交接 | 30
1
1
夏伟 | 组织机构接待平台web端配合流程服务器进行开发 | 20 |  | 80% | 1 | 夏伟 | 配合流程服务器进行开发 | 10
| web端grunt文件配置 | 10 |  | 100% | 1 |  | 功能流程权限，资源管理模块开发 | 20
姜奇 | GS-9011锡盟iOSapp 根据测试反馈修改Bug | 9 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 修改测试中出现的其他问题 | 9
| 组织机构接待管理平台 项目交接 熟悉框架 | 9 |  | 进行中 | 1 |  | 根据进度完成接待项目的部分界面制作 | 12
| MPS项目 项目交接 熟悉框架 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 根据测试反馈进行相应修改 | 9
刘为刚 | 应急广播综合管理设备管理模块修改 | 18 |  | 50% |  | 刘为刚 | 应急广播综合管理设备管理修改优化 | 24
| 应急广播综合管理模块增加审核管理 | 12 |  | 完成 |  |  |  | 6
赵洪伟 | 接待系统微信登录开发 | 12 |  | 完成 |  | 赵洪伟 | 接待系统积分账户模块完善 | 18
| 接待系统积分账户模块开发 | 18 |  | 70% |  |  | 接待系统流程、统计功能开发 | 12
马晓茗 | 1.验证发送机制通道相关功能，并修改完善使其可用 | 16 |  | 完成 | 1 | 马晓茗 | 1.播控器同步功能：视频码率，视频PID | 12
| 2.完成广告更新实时显示 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 2.限制图片发送码率，显示实时发送码率 | 20
| 3.优化按通道发送机制（包括通道信息上传至播控器） | 8 |  | 完成 | 1 |  | 3.完善发送器相关功能 | 8
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:服务器端通过mqtt控制Home Assistant | 15 |  | 进行中 |  | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 10 |  | 进行中
| 3.智慧楼宇系统:Home Assistant python插件编写 | 5 |  | 进行中
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见