## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-08-19
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-08-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：查询订户进入订户信息显示之后，办理各种业务，包括机顶盒购买，智能卡，产品购买；普安及高安CAS通信指令接口实现 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：订户产品购买、停开机、更换设备等功能。；普安及高安CAS通信指令接口实现将封装的指令与正式业务进行联调
| GS-9350 | GS-9350：完成发送器和播控器调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划；广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作；广告播控器部署预览版本、修改广告套餐冲突、删除功能等 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器和播控器调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划；广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作；
| GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；开始撰写NVOD终端部分文档
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 印度DEN客户系统需求讨论和方案讨论 | 18 |  | 确定DEN对于CA和PSI-SI的特殊需求，确定针对bouquet的解决方案，完成CA系统的详细介绍文档。 | 1 |  | 邓永生 | 印度DEN客户后续开发与需求跟进 | 15
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 6 |  | 完成印度客户CAS数据库崩溃问题； 跟进南区PayTM网站建设； 跟进广告系统的进度及开发建议； 跟进BOSS系统开发 | 1 |  | 邓永生 | 跟进尼泊尔项目；高安SMS接口涉外沟通；跟进高安双机热备软件验证。 | 12
| 邓永生 | 尼泊尔项目跟进 | 6 |  | 讨论项目现状；讨论未来方案需求； 双机热备方案，Rosa和NEC都提供了测试软件，联系Rosa来人协助安装调试已成功，NEC提供了安装视频； 跟进高安SMS接口文档修改和高安CA软件功能修改进度。 | 1 |  | 邓永生 | 跟进南区PayTM支付网站建设以及PayTM进一步合作 | 3
| 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 10 |  | 跟进印度Linux CAS 5.5印度infitel反馈（关于分区控制终端库未实现相关功能）；巴基斯坦SMS/CAS需求处理；阿根廷ACS成人节目增加PIN码输入需求处理，印度Radiant SMS转CAS需求处理；印度DEN客户需求讨论等 | 1 |  | 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统、高安CAS系统跟进 | 8 |  | 跟进BOSS及广告系统、NVOD系统、协助方林进行高安cas功能、接口文档确认 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统、高安CAS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理及公司网站软件产品宣传资料更新 | 12 |  | 产品资料增加高安CAS、DRM、OTT产品资料及更新BOSS、广告、NVOD等产品资料 | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | GS-9261 BOSS：高安CAS指令编写，已将高安指令都封装完。 | 21 |  | 完成 | 1 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：将封装的指令与正式业务进行联调。 | 30
| 肖超芪 | 处理巴基斯坦SMS升级问题并协助系统部现场人员解决巴基斯坦数据库问题 | 6 |  | 完成 | 1
| 肖超芪 | 协助系统部远程检查单卡入库报时间格式错误 | 3 |  | 完成 | 1
| 雷震 | GS-9261 BOSS：完成通信协议普安CAS的调试工作.2.配合MPS部门，开发获取订户所有信息的接口。MPS客户登录，申请该接口，BOSS查询该订户的资料信息，机顶盒信息，智能卡信息，订购产品记录，充值记录等信息封装成JSION格式，一次性返回给MPS项目 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：配合MPS部分进行订户信息，MPS客户登录，申请该接口，BOSS查询该订户的资料信息，机顶盒信息，智能卡信息，订购产品记录，充值记录等信息数据的封装成JSION格，进行调试 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：查询订户进入订户信息显示之后，办理各种业务，包括机顶盒购买，智能卡，产品购买。 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：订户产品购买、停开机、更换设备等功能。 | 30
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划 | 30
| 古泰琦 | GS-9350广告系统：广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作； | 12 |  | 1、准备标清测试码流； 2、撰写配套的测试码流说明文档； 3、归档； | 1 |  | 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，看资料，理解功能需求和细节，开始撰写NVOD终端部分文档； | 24
| 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统 | 12 |  | 学习资料，理解功能需求和细节； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科完成搜索部分的简易代码撰写； | 6
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案 | 6 |  | 协助指导夏科熟悉搜索流程并设计简单代码以加深理解； | 1
| 贺子懿 | PSI/SI: 为PSI系统添加切换多国语言模块研究 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 贺子懿 | PSI/SI：完成PSI系统多语言模块并测试 | 20
| 贺子懿 | PSI/SI: PSI系统代码多语言化进度40% | 15 |  | 完成 | 1 |  | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：了解框架 | 10
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.搭建linux运行环境 2.解决系统部署到linux的问题（主要是ffmpeg转换视频和把图片转换为m2v的问题） 3.修改广告素材bug | 30 |  | 完成 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 与广告发送器进行接口的定义和开发 | 30
| 韦科 | APP:接口数据绑定，页面修改，调整逻辑，客服版开发 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:客服版开发，完善功能，支付接口调试 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP首页及子页面设计 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP首页及子页面设计 | 30
| 严峰 | MPS:查询订购产品，消费记录，STB顶盒信息的接口 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:PayTm支付接口技术调研 | 15
| 严峰 | APP:客服版APP的原型图定稿 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | APP:客服版APP的开发 | 15
| 戴月 | APP: 订户版APP的细节修改与接口调试，客户版APP主页修改 | 30 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 继续完成订户版APP后续接口调试，及页面增改，客户版APP的界面布局 | 30
| 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面设计 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面后期修改 | 10
[8 empty] | 周于莉 | Gpon + ONU 系统框图美化 | 20
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-08-26
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-08-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：订户产品购买、停开机、更换设备等功能；普安及高安CAS通信指令接口实现 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：订户个人业务办理，包括停开机，过户、销户等功能；普安及高安CAS通信指令接口实现将封装的指令与正式业务进行联调
| GS-9350 | GS-9350：广告发送器和播控器调试http协议,套餐接口，广告接口，本地业务接口 数据收发功能测试完成 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器和播控器调试数据接口,设计数据库，发送器完成存储播控器发送的 套餐信息，广告信息
| GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；开始撰写NVOD终端部分文档 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 印度DEN客户CA需求和前端设备问题 | 3 |  | 跟进DEN需求的CAS开发进度和功能讨论；跟进DEN客户NDS系统与公司加扰机配合问题 | 1 |  | 邓永生 | 印度DEN客户后续开发、需求以及问题跟进 | 6
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 12 |  | 跟进南区PayTM网站建设； 跟进广告系统的进度，进行功能讨论，提供反馈和开发建议； 跟进BOSS系统开发，翻译移动APP； | 1 |  | 邓永生 | 尼泊尔项目跟进并完成高安SMS接口文档 | 12
| 邓永生 | 尼泊尔项目 | 15 |  | 分析讨论高安SMS接口功能；翻译高安SMS接口文档；讨论确定有线接入方案；跟进高安CA开发进度以及现有系统问题 | 1.5 |  | 邓永生 | BOSS项目和广告项目开发 | 12
| 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 16 |  | 跟进印度Linux CAS 5.5印度infitel反馈（关于分区控制终端库未实现相关功能）；巴基斯坦多个SMS需求处理；阿根廷ACS成人节目增加PIN码输入需求根据，印度NETSET MEDIA接口文档输出，印度DEN需求跟进 | 1 |  | 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统、高安CAS系统跟进 | 12 |  | 跟进BOSS（讨论过户、迁移、销户等功能实现）及广告系统、NVOD系统跟进、同方林一起进行高安cas功能、接口文档确认 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统、高安CAS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | GS-9261 BOSS：将封装的CAS指令与业务进行联调 | 12 |  |  | 1 |  | 肖超芪 | 处理巴基斯坦SMS需求（通过区域批量授权和增加分布式功能） | 30
| 肖超芪 | 巴基斯坦SMS:解决SMS6业务操作数据库Bill_detail表数据在10365条的时候报错问题。处理巴基斯坦数据库升级需求。 | 12 |  | 完成 | 1.5
| 肖超芪 | 处理巴基斯坦SMS需求（通过区域批量授权和增加分布式功能） | 6 |  | 进行中 | 1
| 雷震 | GS-9261 BOSS：完成设备购买、产品购买、停开机的后台授权指令的编写 | 18 |  | 进行中 | 1.5 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：后台授权指令的编写 | 18
| 雷震 | SMS6.0:进行SMS6.0数据库表结构的分析和各关系数据表之间的关联关系。 | 12 |  | 由于SMS6.0设计不规范所以在进行数据表结构分析时比较麻烦 | 1 |  | 雷震 | sms6.0:进行SMS6.0数据库表结构的分析，准备开发数据库转换工具。 | 12
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：订户产品购买、停开机、更换设备等功能。 | 20 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：订户个人业务办理，包括停开机，过户、销户等功能。 | 20
| 刘棋 | PSI/SI：培训贺子懿进入JAVA开发工作，安排并指导他修改PSI/SI项目多语言国际化功能。 | 10 |  | 进行中 | 1 |  |  | PSI/SI：协助贺子懿完成PSI/SI项目的多语言国际化功能的修改。 | 10
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器调试http协议,套餐接口，广告接口，本地业务接口 数据收发功能测试完成 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器调试数据接口,设计数据库，存储播控器发送的 套餐信息，广告信息 | 30
| 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，看资料，理解功能需求和细节，开始撰写NVOD客户端部分文档； | 24 |  | 1、梳理需求，规范； 2、整理问题点，整理需要机顶盒端和终端库部分实现的功能点； 3、开始撰写客户端文档； | 1 |  | 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； | 24
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科完成搜索部分的简易代码撰写； | 6 |  | 协助指导夏科，搜索部分功能正在收尾中，但仍然存在较多需要优化的地方； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科进行搜索部分代码的优化和BUG修改； | 6
| 贺子懿 | PSI/SI: 系统多语言功能实现 | 18 |  | 进行中 | 1 |  | 贺子懿 | PSI/SI：完成PSI系统多语言模块并测试 | 20
[8 empty] | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：了解框架 | 10
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 与广告发送器进行接口的定义和开发和功能测试 | 30 |  | 进行中 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 与广告发送器进行接口的定义和开发 | 30
| 韦科 | APP:客服版开发，完善功能，及缺陷修改 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:客服版开发，完善功能，支付接口技术预研 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP首页及子页面设计 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP首页及子页面设计 | 30
| 严峰 | MPS:PayTm支付接口技术调研及MPS BUG修改 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:PayTm支付接口技术调研 | 15
| 严峰 | APP:客服版APP的开发及BUG修改 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | APP:客服版APP的开发 | 15
| 戴月 | APP: 继续完成订户版APP后续接口调试，及页面增改，客户版APP的界面布局 | 30 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 继续完成订户版APP后续接口调试，及页面增改，客户版APP的界面布局 | 30
| 周于莉 | Gpon + ONU 系统框图美化 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面后期方案调整 | 30
| 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面后期修改 | 15 |  | 进行中 | 1.5
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-09-02
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-09-02
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：订户个人业务办理，包括停开机，过户、销户等功能；和普安及高安CAS后台通信协议的编写和完善 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：订完成订户个人业务的迁移、更换机顶盒、更换智能卡功能的功能；后台通信协议的调试和封装工作
| GS-9350 | GS-9350：广告发送器和播控器调试数据接口,设计数据库，存储播控器发送的 套餐信息，广告信息，以及本地业务信息 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器和播控器和播控器联调FTP协议接口；广告播控器开始设计统计功能
| GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 印度DEN客户CA需求和前端设备问题 | 3 |  | 跟进DEN需求的CAS开发进度和功能讨论；跟进DEN客户NDS系统与公司加扰机配合问题；跟进和确定PSI/SI需求 | 1 |  | 邓永生 | 印度DEN客户项目跟进 | 6
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 9 |  | 跟进PayTM合作； 跟进广告系统的进度，讨论高清标清功能方案； PSI/SI翻译词条； 讨论NVOD功能； | 1 |  | 邓永生 | 尼泊尔项目 | 12
| 邓永生 | 尼泊尔项目 | 18 |  | 讨论高安SMS接口功能；翻译完成高安SMS接口文档；了解和讨论爱立信加扰复用机功能；跟进尼泊尔项目状况；验证NEC热备软件，编写安装配置文档。 | 1.5 |  | 邓永生 | 项目开发相关（BOSS，广告，NVOD） | 12
| 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 24 |  | 跟进印度Linux CAS 5.5；阿根廷ACS成人节目增加PIN码输入需求跟进，印度DEN需求跟进、协助系统部解决墨西哥客户EMMserver报错部分卡到期不能关停、编写Windows CAS 升级到LINUX CAS 操作说明及CAS 5.4 使用说明书 | 1.5 |  | 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统、高安CAS系统跟进 | 4 |  | 跟进BOSS（讨论过户、迁移、销户等功能实现）及广告系统、NVOD系统跟进、讨论广告系统同时具有高清/标清广告功能如何实现\NVOD功能讨论 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统、高安CAS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | 协助系统部处理EMMserver报错的问题 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 肖超芪 | 处理巴基斯坦SMS需求（通过区域批量授权和增加分布式功能） | 12
| 肖超芪 | 处理巴基斯坦SMS需求（通过区域批量授权和增加分布式功能） | 24 |  | 进行中 | 1 |  | 肖超芪 | 巴基斯坦SMS需求缺陷处理 | 6
[8 empty] | 肖超芪 | 协助雷震分析SMS6.0数据库 | 12
| 雷震 | GS-9261 BOSS：后台通信协议的编写和完善，进行调试后的封装整理,1：配合协助完成智能卡更换和机顶盒更换功能的设计。 2：协助完成问题投诉工作的增删改查的菜单功能 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：配合BOSS系统进行后台通信协议的调试和封装工作 | 18
| 雷震 | SMS6.0:结合SMS6.0管理软件进行操作，分别从开户，买卡，授权等功能入手，进行代码和数据的表结构分析，分析完成订户开户，买卡的表之间关联关系，和每个数据字段的定义，初步理清楚开户，买卡，逻辑关系和数据的之间关系，进行SQL脚本语句的编写，筛选出需要的数据保存成脚本以便导入到巴基斯坦SMS管理系统中 | 18 |  | 由于SMS6.0设计不规范所以在进行数据表结构分析时比较麻烦 | 1 |  | 雷震 | 分析SMS6.0剩余的数据字段如授权，收费记录表数据存储的逻辑关系。 | 12
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：订户个人业务办理，包括停开机，过户、销户等功能。 | 20 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：完成订户个人业务的迁移、更换机顶盒、更换智能卡功能的功能。 | 20
| 刘棋 | PSI/SI：协助贺子懿完成PSI/SI项目的多语言国际化功能的修改。 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：指导和协助贺子懿进入到BOSS项目的功能开发，培训他对BOSS项目功能的了解以及整个技术开发框架的熟悉。 | 10
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器调试数据接口,设计数据库，存储播控器发送的 套餐信息，广告信息，以及本地业务信息 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器联调FTP协议接口 | 30
| 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； | 24 |  | 1、基本梳理完毕，但仍然有很多技术细节需要落实； 2、和刘浩就一些总体规格书中定义较模糊的细节进行多次沟通和讨论，基本确定海报部分的数据传输标准； 3、客户端规格书也基本收尾，周六前初版文档撰写完毕，仍有部分问题待讨论解决，也会形成章节描述在文档中； 4、关于GS9350广告系统和项目组讨论了几个问题，主要是高标清问题和坐标问题，也需要进一步讨论落实，是否需要修改机制； | 1.5 |  | 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； | 15
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科进行搜索部分代码的优化和BUG修改； | 6 |  | 本月任务基本达到预期目标，已安排下个月学习及工作任务； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科进行EPG功能界面的学习； | 3
[8 empty] | 古泰琦 | AVL8332EAY方案安徽巢湖项目（可能需要在新版SDK同步以前项目的所有需求，并测试高斯贝尔CAS），视商务沟通情况看是否需要跟进； | 12
| 贺子懿 | PSI/SI: 系统多语言功能收尾 | 6 |  | 完成 | 1.5 |  | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：在刘棋指导下了解项目框架 | 10
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：开始涉入BOSS项目开发，了解框架 | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：工单管理模块下的：工单查询，工单派工，工单回单，工单审核功能 | 20
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：完成工单管理中问题投诉查询模块 | 14 |  | 完成 | 1
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.接口联调（80%） 2.反馈bug修改（70%） | 30 |  | 进行中 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.完成接口联调和反馈bug修改 2.开始设计统计 | 30
| 韦科 | APP:页面和逻辑完善 客服版页面开发 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:功能完善，对更多细节的处理与修改 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：固定场所点播直播的子页面设计 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP子页面全部设计完成及固定场所点播直播的首页设计 | 30
| 严峰 | APP:客服版APP的开发 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:与boss数据对接 | 15
| 严峰 | APP:PayTm支付接口技术调研 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | APP：payTm支付的调试 | 15
| 戴月 | APP: 订户版的布局微调，客户版工单详情页面 | 30 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 继续完成订户版APP,客户版APP的页面逻辑及细节 | 30
| 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面后期方案调整和切图 | 30 |  | 进行中 | 1.5 |  | 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面后期方案调整和切图 | 12
[8 empty] | 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面其他方案设计 | 18
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-09-09
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-09-09
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：完成订户个人业务的迁移、更换机顶盒、更换智能卡功能的功能；工单管理模块所有功能：工单查询，工单派工，工单回单，工单审核 实现 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：完成订户个人业务的电子钱包充值，订户信息修改等功能；完成查询统计模块所有功能
| GS-9350 | GS-9350：由于研发三部搬新办公室，广告发送器以模拟数据的方法，调试数据库操作接口，测试套餐，广告数据的编辑保存功能 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器和播控器和播控器联调以模拟数据的方法，调试数据库操作接口，测试套餐，广告数据的编辑保存功能
| GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 印度DEN客户CA需求和前端设备问题 | 9 |  | 跟进DEN需求的CAS开发进度、完成功能、测试问题；跟进DEN客户NDS系统与公司加扰机配合问题；探讨PSI/SI系统功能需求和可能方案 | 1 |  | 邓永生 | 印度DEN客户项目跟进 | 6
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 9 |  | 跟进PayTM合作，更新PayTM相关文档； 跟进广告系统的进度，更新广告外宣资料； 讨论和确定BOSS系统与CA的接口架构方案 | 1 |  | 邓永生 | 尼泊尔项目 | 12
| 邓永生 | 尼泊尔项目 | 12 |  | 跟进尼泊尔项目状况；完成NEC热备软件安装配置文档；讨论和确定服务器硬件需求 | 1 |  | 邓永生 | 项目开发相关（BOSS，广告，NVOD） | 12
| 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 18 |  | 处理印度DEN 客户Linux CAS 5.5需求并跟进；跟进印度UCN 客户5.4升级到5.5单机版（增加白名单功能）验证；跟进印度infitel等客户升级5.5 分布式（提示运营商不匹配/区域不匹配）问题，并要求CAS实现置换发卡信息的运营商ID、区域ID，并协助印度同事查找问题 | 1.5 |  | 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统、高安CAS系统项目跟进 | 10 |  | 跟进BOSS（讨论BOSS系统支持多家CAS实现方案及系统架构）及广告系统、高安系统、NVOD系统跟进、了解NVOD终端产品规格（考虑到高安和普安CAS存在同密的情况，建议修改高安CASID） | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统、高安CAS系统项目 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | 处理巴基斯坦SMS需求（通过区域批量授权和增加分布式功能） | 12 |  | 提交测试 | 1.5 |  | 肖超芪 | 协助雷震开发SMS6.0数据转换工具 | 30
| 肖超芪 | 处理巴基斯坦SMS需求测试缺陷处理 | 18 |  | 完成 | 1
| 雷震 | SMS6.0:完成对SMS6.0数据表结构的分析，分别从用户表，授权表，收费表，设备管理表中数据存储的逻辑关系和数据表之间的关联关系，进行脚本SQL编写，从中提取数据。进行SQL脚本语句的编写。 | 30 |  | 进行中 | 1.5 |  | 雷震 | 其他：进行数据导入工具的开发，先将需要的用户数据，授权数据，买卡信息，收费记录生成文本数据，然后在再从文本数据中提出导入到SMS管理系统中，完成后还需要进行详 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：完成订户个人业务的迁移、更换机顶盒、更换智能卡功能的功能。 | 20 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：完成订户个人业务的电子钱包充值，订户信息修改等功能。 | 20
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：指导和协助贺子懿进入到BOSS项目的功能开发，培训他对BOSS项目功能的了解以及整个技术开发框架的熟悉。 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：指导和协助贺子懿完成问题投诉和工单管理等功能模块的开发检查工作。 | 10
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：由于研发3部放假，暂时以模拟数据的方法，调试数据库操作接口，测试套餐，广告数据的编辑保存功能 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统：研发3部正式上班后，调试通讯接口，对播控器发送的套餐数据，广告数据，测试数据库的保存和读取操作接口. | 30
| 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； | 5 |  | 根据检视的NVOD终端文档修改意见进行完善修改； | 1.5 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案，跟踪测试进展，并进行BUG修改； | 17
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案JG版本软件提交测试 | 24 |  | 1、提交内部测试，修改测试问题； 2、形成内部测试Buglist； 3、联系中天解决环境变量配置问题导致的前面板、遥控器、无声音等问题，已解决； 4、提交质量部测试； | 1 |  | 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； | 12
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科进行EPG功能界面的学习； | 1 |  | 进行中，由于ALI3712项目优先级较高，EPG学习任务视ALI3712项目实际进展情况往后推迟； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科进行EPG功能界面的学习； | 1
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：在刘棋指导下了解项目框架 | 5 |  | 完成 | 1 |  | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：完成查询统计模块所有功能 | 25
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：工单管理模块所有功能：工单查询，工单派工，工单回单，工单审核 | 20 |  | 完成 | 1.5
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：开始开发查询统计模块 | 5 |  | 进行中 | 1
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.接口联调（80%） 2.反馈bug修改（70%） | 12 |  | 进行中 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.完成接口联调和反馈bug修改 2.开始设计统计 | 30
| 郑德生 | 搬办公室 | 18
| 韦科 | APP:功能完善，对更多细节的处理与修改 | 12 |  | 进行中 |  |  | 韦科 | APP:功能完善，对更多细节的处理与修改 | 30
| 韦科 | 搬办公室 | 18
| 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP子页面全部设计完成及固定场所点播直播的首页设计 | 12 |  | 进行中 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP子页面全部设计完成及固定场所点播直播的首页设计 | 30
| 杨雨菲 | 搬办公室 | 18
| 严峰 | MPS:与boss数据对接 | 12 |  | 进行中 |  |  | 严峰 | MPS:与boss数据对接 | 15
| 严峰 | 搬办公室 | 18 |  |  |  |  | 严峰 | APP：payTm支付的调试 | 15
| 戴月 | APP: 继续完成订户版APP,客户版APP的页面逻辑及细节 | 12 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 继续完成订户版APP,客户版APP的页面逻辑及细节 | 30
| 戴月 | 搬办公室 | 18
| 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面后期方案调整和切图 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 周于莉 | DISH项目了解 | 30
| 周于莉 | DISH项目了解 | 12 |  | 进行中 | 1
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-09-23
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-09-23
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：完成订户个人业务的电子钱包充值，修改区域管理的树形结构功能；完成需求2016-116相关统计报告；与MPS的连接接口：用户个人信息；完成问题投诉和工单管理等功能模块 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：完成订户信息修改以及区域相关查询界面树形结构等功能；开始后台封装CA指令并发送处理等功能；与MPS的连接接口
| GS-9350 | GS-9350：发送器和播控器调试通讯接口，对播控器发送的套餐数据，广告数据，测试数据库的保存和读取操作接口. |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：搭建http server端，将目前的发送器轮询请求模式，改为播放器主动推送模式
| GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410:视频服务器完成数据库处理部分编码；准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 印度DEN客户CA需求和前端设备问题 | 6 |  | 跟进DEN需求的CAS开发进度,讨论确定功能细节，协调测试部安排测试，协调开发进度；跟进DEN客户NDS系统与公司加扰机配合问题 | 1 |  | 邓永生 | 印度DEN客户项目跟进 | 6
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 15 |  | 跟进PayTM合作，跟进移动APP开发进度； 讨论广告和BOSS功能细节及确定； 修改CAS功能介绍并提供CAS特性文档给印度大客户Fastway需要； 处理印度Infiniti卡区域号错误问题； 了解全球CA系统ID使用状况； 了解和讨论Saimaa对复用设备的需求 | 1 |  | 邓永生 | 尼泊尔项目 | 6
| 邓永生 | 尼泊尔项目 | 9 |  | 跟进尼泊尔项目，评估Rosa热备软件；完成PSI/SI词条翻译 | 1 |  | 邓永生 | 新的大客户需求和项目开发相关（BOSS，移动APP，广告） | 18
| 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 18 |  | 处理印度DEN 客户Linux CAS 5.5需求并跟进（第二期需求）讨论功能实现细节；跟进阿根廷SCS WINDOWS cas 升级到5.4（增加成人节目设定功能）并协助解决过程中遇到的问题；协助系统部同事查找问题蒙古语无法显示的问题及SMS 6.0安装所遇到的问题；处理湛江SMS、巴基斯坦SMS、刚果SMS等需求、印度客户CAS技术规格回复；协助广西钦州客户处理在CAS集成遇到的问题 | 1.5 |  | 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统、高安CAS系统项目跟进 | 10 |  | 跟进BOSS（讨论非洲客户提的统计报表相关需求实现）及广告系统、高安系统、NVOD系统跟进、了解NVOD终端产品规格 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统、高安CAS系统项目 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | 湛江SMS需求处理，开发数据库地区号修改工具。 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 肖超芪 | 湛江SMS需求处理 | 30
| 雷震 | 其他：进行数据导入工具的开发，完成用户基本数据的采集包括卡号，用户名，地址，区域编号等基本信息，并按照规定的格式保存到对应的文本文件中。 | 30 |  |  |  |  | 雷震 | 进行收费记录表，授权信息，卡号以及用户类型，区域编号的数据处理
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：完成订户个人业务的电子钱包充值，修改区域管理的树形结构功能。 | 20 |  | 完成 | 1.5 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：完成订户信息修改以及区域相关查询界面树形结构等功能。 | 20
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：指导和协助贺子懿完成问题投诉和工单管理等功能模块的开发检查工作。 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：开始后台封装CA指令并发送处理等功能。 | 10
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：完成视频码流播发和海报播发编码，生成码流，供顶盒库调试用。 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：研发3部正式上班后，调试通讯接口，对播控器发送的套餐数据，广告数据，测试数据库的保存和读取操作接口. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统：搭建http server端，将目前的发送器轮询请求模式，改为播放器主动推送模式 | 30
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案，跟踪测试进展，并进行BUG修改； | 28 |  | 节前提交质量部测试，反馈23个问题，大部分问题属于CA界面功能问题，目前绝大部分已修改，有部分需要中天解决的问题已经报给中天解决，预计9月23号给出结果，同步之后提交第二次测试； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案，提交第二次测试，并跟踪测试进展； | 12
| 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； | 6 |  | 由于EAY方案初版软件提交和BUG修改，NVOD项目暂时尚未进行，正在完善规格书和规范细节； | 1 |  | 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； | 12
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科进行EPG功能界面的学习； | 2 |  | 协助解答夏科关于EPG的疑问； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案，协助指导夏科进行EPG功能界面的学习； | 6
| 贺子懿 | 完成GS-RAB-2016-0116用户需求中的第一项：产品收费报告 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：与MPS的连接接口 | 25
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：由于数据库架构更改(区域不再和Server种类相关)，修改之前查询统计和工单管理模块 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：完善之前模块 | 5
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：与MPS的连接接口：用户个人信息 | 6 |  | 完成 | 1
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.完善每个业务的删除功能，避免造成数据不一致的情况 2.重新设计部分页面的展示形式 3.规划统计报表的表现形式 | 30 |  | 进行中 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 统计报表的开发测试 | 30
| 韦科 | APP:订户版接口调试与完善，界面微调，客服版完善图标 | 30 |  | 进行中 |  |  | 韦科 | APP:支付与推送的测试，并修改与完善 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP子页面全部设计完成及固定场所点播直播的首页设计 | 30 |  | 进行中 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP子页面全部设计完成及固定场所点播直播的首页设计 | 30
| 严峰 | APP:推送接口的测试 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | app:paytm沙盒测试 | 15
| 严峰 | APP:paytm的CallbackUrl和ChecksumUrl的确认 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:boss接口的对接 | 15
| 戴月 | APP: 完善app界面图片，订户版登录、搜索修改，及其他优化。研究支付与推送 | 12 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 计划完成支付流程及推送流程 | 30
18
| 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面后期方案调整和切图 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 周于莉 | DISH项目了解 | 30
| 周于莉 | DISH项目了解 | 12 |  | 进行中 | 1
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-09-30
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-09-30
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：完成订户信息修改以及区域相关查询界面树形结构等功能；BOSS与MPS之间的接口开发；开始后台封装CA指令并发送处理等功能 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：继续开发后台封装各种订户业务的CA指令；给MPS服务器开设计开发相应的接口.
| GS-9350 | GS-9350：鉴于http在交互性方面不足，与研发3部商议后改为传统的socket网络通讯,传输数据和格式不变，只是调整传输方式，图片下载还是走FTP协议，保持不变；播控器完成报表规划、界面修改 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：播控器做socket服务器端，发送器做socket客户端，调试通讯功能.
| GS-9410 | GS-9410:海报数据发送, 分组部分逻辑的编码；准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410:同机顶盒联合测试(模拟测试)；准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 印度DEN客户CA需求，机顶盒和前端设备问题； 尼泊尔项目以及其他客户需求 | 21 |  | 跟进DEN需求的CAS开发进度,讨论测试缺陷，协调开发进度；跟进DEN客户NDS系统与公司加扰机配合问题；了解确定机顶盒功能要求；评估Rosa热备方案；提供PSI/SI介绍文档给外贸新的大客户 | 1.5 |  | 邓永生 | 印度DEN客户项目跟进 | 18
| 邓永生 | 系统开发相关 | 6 |  | 跟进移动APP开发进度和PayTM开发相关组件提供； 讨论广告和BOSS功能细节及确定； | 1 |  | 邓永生 | 尼泊尔项目 | 6
| 邓永生 | 第三季度重点项目进度报告 | 3 |  | 提供第三季度重点项目进度报告 | 1 |  | 邓永生 | 项目开发相关（BOSS，移动APP，广告） | 6
| 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 18 |  | 处理印度DEN 客户Linux CAS 5.5需求并跟进（第二期需求）进度、印度DEN终端机顶盒PSI/SI需求了解、；跟进湛江SMS、巴基斯坦SMS、刚果SMS等需求；协助处理印度CAS&SMS集成遇到的问题 | 1 |  | 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统、高安CAS系统项目跟进 | 10 |  | 跟进BOSS（讨论CAS业务指令相关功能实现等）及广告系统、高安系统、NVOD系统跟进、 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统、高安CAS系统项目 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | 巴基斯坦SMS需求处理以及测试缺陷处理 | 24 |  | 完成 | 1.5 |  | 肖超芪 | 湛江SMS需求处理 | 30
| 肖超芪 | 湛江SMS需求处理 | 6 |  |  | 1
| 雷震 | SMS 6.0 数据库转换工具：进行收费记录表，授权信息，卡号以及用户类型，区域编号的数据处理，并按照规定的格式保存到对应的文本文件中。 | 18 |  |  | 1.5 |  | 雷震 | 进行从SMS6.0数据的导入，导入到SMS软件中，进行数据的抽查和匹配测试。 | 30
| 雷震 | 进行BOSS后台协议的处理，集成到BOSS软件中，进行联调 | 12 |  |  | 1
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：完成订户信息修改以及区域相关查询界面树形结构等功能。 | 20 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：继续开发后台封装各种订户业务的CA指令 | 20
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：开始后台封装CA指令并发送处理等功能。 | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：给MPS服务器开设计开发相应的接口. | 10
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：海报数据发送, 分组部分逻辑的编码。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：同机顶盒联合测试， 本周的测试要点为 1 视频播发服务器发送的service的视频在机顶盒上能否正常的播放。 2 单张海报的数据是否能正确的被机顶盒识别。 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：鉴于http在交互性方面不足，与研发3部商议后改为传统的socket网络通讯,传输数据和格式不变，只是调整传输方式，图片下载还是走FTP协议，保持不变. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统：播控器做socket服务器端，发送器做socket客户端，调试通讯功能. | 30
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案，提交第二次测试，并跟踪测试进展； | 24 |  | 提交质量部测试，田奎林复测反馈4个新问题（均为界面问题），已修改并再次进行提交，预计节前可以定版； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案初版软件，跟踪测试进展，定版备用，跟踪中天的SDK更新情况并及时同步； | 5
| 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码； | 4 |  | 进行中； | 1 |  | 古泰琦 | 准视频点播（NVOD）系统，完成NVOD终端部分文档撰写，开始设计库代码，需要进入实质性编码阶段； | 24
| 古泰琦 | 协助指导夏科； | 2 |  | 帮助夏科搭建SVN库环境，简单介绍使用方法和该工具的项目工程管理便捷性； | 1 |  | 古泰琦 | 协助指导夏科，根据ALI3712完成时间再进行安排； | 1
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：BOSS与MPS之间的接口 | 20 |  | 完成 | 1 |  | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：OSD/Mail模块完成 | 15
| 贺子懿 | GS-9261 BOSS：开始OSD/MAIL模块 | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 贺子懿 | GS-9261 BOSS：开始高安相关命令接口 | 15
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.报表规划 2.页面修改 3.netty调研 | 30 |  | 完成 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 根据新框架完成接口重写调试 | 30
| 韦科 | APP:修改了一些适配的问题和页面上布局的问题，完善国际化问题，调试接口，绑定数据 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:对部分页面进行调整，调度接口与绑定数据 | 30
| 杨雨菲 | 休假 | 30 |  |  |  |  | 杨雨菲 | UI设计：boss客服版APP子页面全部设计完成及固定场所点播直播的首页设计 | 30
| 严峰 | MPS:APNS和GCM推送调通 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | APP:客服版的测试与完善 | 15
| 严峰 | APP:boss接口修改和完善 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | mps:boss接口的对接 | 15
| 戴月 | APP: 打通fcm推送，boss接口调试，完善App功能 | 30 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 计划paytm接入应用，接口调试，完善界面显示。 | 30
| 周于莉 | SCAT宣传资料和卫星应用大会海报排版设计 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 周于莉 | DISH项目了解 | 30
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素