## 研发一部月报
研发一部月报
月份：2017年4月 【4月25日至5月25日】 填表日期:【2017/5/25】
一、概述：
【本月管理工作综述】：
1) 研发系统项目流程培训与推广；
2) 研发系统一季度工作总结；
3）部门岗位职责与岗位说明书初稿编写完成
【下月管理工作规划】：
1）部门岗位职责与岗位说明书讨论审核
2）3~4场过程体系培训与技能培训安排
3）项目自查与检讨
【项目工作综述】：
在研项目总数（21）：设备部（6），软件部（11），终端部（4）
完成项目总数（ 1）：设备部（1），软件部（0），终端部（0）
本月立项（2）： GQ-3680B 多功能IPQAM调制器；GCR-HK9901A ALI3712L普安软件
本月结项（1）： GQ-3680B 多功能IPQAM调制器
下月计划结项（12）：GC-1803B多通道IP解码器；TC-1602B应急广播适配器；GS-9130高安前端系统；ADVCAT高安终端；GS-9350广告发送服务器；GS-9100普安分布式CAS 5.6；GS-9501普安CAS支撑工具；GCR-SK9503 ALI3202C印度公版软件；GS-9261 BOSS系统，GS-9330分布式PSI/SI改进；GS-9130高安分布式CAS；GCR-SK9402 ALI3281印度公版软件
近2月计划结项（8）：GN-1772多通道转码器；TC-1621B多通道应急广播适配器；GR-216DRM数字接收机；GS-9410NVOD终端库；GS-9410NVOD视频服务器；GS-9100普安分布式CAS 5.5.0.1&终端CA库；GCR-HK9901A ALI3712L普安软件；ADVCAMS高安综合管理系统
【需求维护】： 累计受理（82），累计发布（55）
受理需求数（37）：设备（3），系统软件（16），终端（18），其它（0）
发布需求数（26）：设备（2），系统软件（9），终端（11），其它（4）
发布测试版本（41）：累计（144）
二、项目工作进展与规划：
产品 类型 | 产品型号 | 项目名称 | 立项/启动时间 | 计划研发评审时间 | 计划验收发布时间 | 当前阶段 | 进度状态 | 本月进展综述 | 问题风险与应对措施 | 下月工作安排 | 备注
设备 | GN-1772 | 多通道转码器 | 2016-04-13 | 2017-04-28 | 2017-05-10 | 测试 | 延误 | 1、新版本软件一轮已测试完成，主要有自动重启和不能转码问题。 | 1、VIXS还在解决firmware稳定性，具体时间不能确定； 2.主要软件工程师处理其他优先级更高的需求，导致项目延迟； 3、因突发新加入GM-8318Q测试(以满足发货要求)，占用的测试人员； 4、因生产备货需要，需要修改GM-2730系列软件，导致项目优先级排后； | 1.重新测试新版本的软件，确认“自动重启和不能转码问题”；如测试通过，重新提交测试验收。 2.解决之前PCR错误问题；
| GC-1803B | 多通道IP解码器 | 2017-02-15 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 测试 | 延误 | 5台整机已装配完成，发了1台给客户，其余4台分别在拷机和测试。测试解码板缺陷，查找解决NTSC画面卡顿问题。硬件设计相关文档已上传配置库，软件和测试文档还有部分未完成与提交。 | 1、解码板缺陷的相关问题还在第二轮测试验证中。 2、主要研发人员出差到广西与客户对接需求的遗留事项目；软件缺陷修改延迟一周时间； | 继续进行自测试第二阶段，验证相关问题，完善相关文档上传，准备提交质量部验收发布。
| TC-1621B | 多通道应急广播适配器 | 2017-01-06 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 设计实现 | 延误 | 1.GPRS的从MV310到STM32F207到STM32F0C8控制的链路调试完成，实现与服务器的连接。 2.TTS功能的测试完成。 3.DVB-S的驱动移植的功能的验证完成解码。 4.ABS-S的验证与解利用，由于加密不能解码， 5.卡ID的读取完成， 6.FM的收发RDS链路验证完成， 7.正在进行菜单功能的调整。 | 1.usb转UART可能会造成不能识别的问题，需要查找与解决， 2.菜单功能的工作量不能准确的评估。 3、之前的设备维护，占用软件人员3～5天工作量； 4、因接下来的工作，会与应急平台对接联调试，这部分具体工作时间暂不能准确确定； | 1.继续进行菜单功能的调整， 2.设备功能联调和自测试， 3.修改在自测试中发现的BUG， 4.完善相关文档提交配置库， 5.修改测试用例测试方案， 6.提交变更审批。
| TC-1602B | 应急广播适配器 | 2017-01-06 | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 设计实现 | 延误 | 1.嵌入式软件完成模块的设计，进行web和功能联调。 2.PCB新版本板卡的调试工作。 3.软件功能的基本测试，已经开始安排测试跟进测试现有的功能。 | 1.当前主要问题是TS流的复用和psi表错误（嵌入式和CPLD设计加紧查找和解决）。 2.各模块整合过程FPGA功能相互影响未知（需要在组合测试中发现问题并解决）。 3.有关音频部分的测试没有相关的培训和技术沉淀，需要熟悉仪器、资料和标准（已经安排专人进行相关的工作）。 4、因接下来的工作，会与应急平台对接联调试，这部分具体工作时间暂不能准确确定； | 1.完成嵌入式软件的设计和联调工作。 2.修改测试用例测试方案和使用说明书。 3.完成测试工作，提交质量部进行验收测试并完成资料归档。
| GQ-3680B | 多功能IPQAM调制器 | 2017-05-09 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 已发布 | 正常 | 代码完成编写和调试，测试进行中，客户确认LCN功能正常。 已经提前于5月25日完成产品发布。 | 无 | 无
DRM | GR-216 | DRM数字接收机 | 2017-02-20 | 2017-05-10 | 2017-05-30 | 测试 | 延误 | 1.本月对项目进行了研发评审，评审通过 2.软件完成了录音和回放的功能开发，UI完成录音和回放界面的和行为模式的设计，正在进行功能集成。 3.因缺料无法装配足够的样机进行验收测试，待物料齐套后方可继续进行 | 因缺料无法装配足够的样机进行验收测试，待物料齐套后方可继续进行。需要通过采购与供应商协调，争取尽快解决主要NXP芯片供应。 | 1.完成外包装打样，确定外包装方案 2.继续进行安规测试 3.进行Journaline功能开发
应用软件 | GS-9261 | BOSS系统 | 2016-04-13 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 测试 | 正常 | 修改上一版本测试遗留缺陷；完成巴基斯坦强制OSD指令支持背景颜色、字体、滚动条显示方式的需求；礼品卡生成管理和订户礼品卡充值工功能开发中。 | 1：BOSS系统由于增加了巴基斯坦需求，出现人员离职等情况，申请了变更，将验收时间变更到6月30号。 2：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 3：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 完成剩余新需求的开发，完成软件测试发布
| GS-9350 | 广告发送服务器 | 2016-04-28 | 2016-12-15 | 2017-05-15 | 验收 | 延误 | 完成回归测试和研发评审，修改验收测试及评审提出的问题 | 问题：验收准备工作不足导致整体进度延误；措施：吸取经验教训，制定进度计划的时候至少预留一周验收时间。 | 完成发布
| GS-9410 | NVOD视频服务器 | 2016-05-13 | 2016-12-15 | 2017-06-16 | 设计实现 | 暂停 | 项目暂停 | 市场部门未立项，深圳机顶盒部门无法配合工作。将要求市场部门立项，或者于6月底在成都本地高清机顶盒上进行集成，到时候一并重启本项目。 | 待机顶盒人员时间确定后进行机顶盒联调
| GS-9130 | GS-9130高安前端系统 | 2014-06-09 | 2014-12-09 | 2017-04-30 | 测试 | 延误 | 完成回归测试，正在对研发预评审提出的问题完善修改技术文档 | 问题：1.原来的文档是几年前的,问题多，好多数据和设计需要补充 2.项目负责人手上项目较多，人力资源不足；措施：后续立项项目严格按CMMI标准执行，每一阶段文档按时编写上传。 | 完成研发评审，验收测试发布，结项项目
| ADVCAMS | ADVCAMS高安综合管理系统 | 2014-06-09 | 2016-12-31 | 2017-08-30 | 设计实现 | 暂停 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改，已对最终发布时间做了变更 |  | 暂停，7月份才有人力空出来处理
| ADVCAT | ADVCAT高安终端 | 2014-06-09 | 2014-12-09 | 2017-03-31 | 验收 | 延误 | 项目相关文档及测试报告和测试用例已经提交配置库，等待检查资料完整性和规范性，之后发网上研发评审通知，如果没有测试缺陷就结项 | 项目延误原因：1、之前的老项目开发过程中存在很多不规范的地方，之后对如何结项也一直没有确定个一致的意见；2、人力资源占用迟迟没有对该项目结项。 | 结项发布
| GS-9100 | 普安分布式CAS 5.6 | 2017-02-27 | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 测试 | 正常 | 已提交测试，跟进配合测试，处理新策略 emmg数据发漏的问题 |  | 完成测试发布
| GS-9501 | 普安CAS支撑工具 | 2017-03-01 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 测试 | 延误 | 第一阶段功能实现完毕，准备项目文档，提交第一版测试 |  | 跟踪测试修改缺陷，完成发布
| GS-9130 | 高安分布式CAS | 2017-03-02 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 设计实现 | 滞后 | 完成WEB和后台接口功能，优化SMSAgent、CAAgent在网络突然断开时的异常处理，优化动态xml同步功能;配合web开发需求修改相关gSOAP接口，开始自测试分布式AC编辑、同步相关功能、测试中心前端分前端加密通信功能； | 质量检查问题表中所发现的各项问题均未及时处理与解决，项目不受控的风险很大。 | 继续完成自测试相关功能，优化相关功能；提交质管部测试，完成正式版本发布
| GS-9100 | 普安分布式CAS 5.5.0.1&终端CA库 | 2017-03-13 | 2017-04-05 | 2017-06-15 | 测试 | 暂停 | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 |  | 暂停
| GS-9330 | 分布式PSI/SI改进 | 2017-02-28 | 2017-06-10 | 2017-06-30 | 测试 | 正常 | 完成后台功能开发和自测试,提交质管部测试,并对相关技术文档进行完善 |  | 完成产品发布
终端 | GCR-SK9503 | ALI3202C印度公版软件 | 2017-04-20 | 2017-05-15 | 2017-06-07 | 测试 | 正常 | 完成广告库移植，调试，自测试，已提交质管部测试 | 开发、自测试及测试过程中要兼顾JPR广告版本的集成以及部分需求处理，对项目工作有一定干扰。已经安排平时加班进行处理，项目整体进度估计会受到小于10%的影响 | 完成测试发布
| GCR-SK9402 | ALI3281印度公版软件 | 2017-04-20 | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 设计实现 | 滞后 | 移植新广告工作，查找解决死机重启问题，提交自测试 | 解决内存不足、显示冲突等问题耗费了较多时间，通过加班，已经将主要问题解决。将继续安排一定的加班完成后续工作。项目整体进度预计会受到10%左右的影响。 | 完成测试发布
| GCR-HK9901A | ALI3712L普安软件 | 2017-05-15 | 2017-06-23 | 2017-07-13 | 设计实现 | 正常 | 完成立项，BOOT中增加序列号烧写模块、读卡模块与读序列号模块 |  | 完成GOSPELL CA3.15的porting/UI/及其相关功能实现，提交测试版
| GS-9410 | NVOD终端库 | 2017-03-01 | 2017-06-10 | 2017-06-16 | 设计实现 | 暂停 | 海思平台资源一直无法到位，项目优先级低，故暂停本项目 | 与前端NVOD项目一致 | 预计七月初启动，待阿里3712L的普安高清软件做好后，在这个平台上进行NVOD的移植验证
三、其它工作进展与规划（含主要预研与重要维护工作）：
产品 类型 | 产品型号 | 任务名称 | 启动时间 | 计划结束时间 | 任务属性 | 当前阶段 | 进度状态 | 本月进展综述 | 问题风险与应对措施 | 下月工作安排 | 备注
DRM |  | 舰载项目 | 2017-03-01 |  | 技术预研 | 设计实现 | 正常 | 在公司内搭建基于定压广播的广播线路，并模拟真实环境搭建定位系统软硬件环境，设计演示方案，实现定位系统的演示。 | 目前仅有两套通讯设备，仅可搭建点对点通信，下一步将设计制作更多通讯设备，通过实验探索系统性能边界。 | 搭建包含多个节点的试验网，探索系统实时性、吞吐能力、组网能力等性能边界。
应用软件 |  | SMS到BOSS系统数据库转换工具 | 2017-03-13 | 2017-05-31 | 技术升级 | 设计实现 | 暂停 | 基本框架已经建好，等待BOSS数据库定型后继续开发 |  | 进行潮安SMS到BOSS数据库的转换工具开发。
|  | MV330 CA库集成验证 | 2017-02-01 | 2017-04-07 | 技术预研 | 已发布 | 结项 | 试产已完成
|  | 普安综合管理系统 | 2017-02-06 | 2017-04-30 | 客户需求 | 已发布 | 结项 | 已发客户使用
|  | 普安分布式CAS 5.5.0.2&终端CA库 | 2017-03-13 | 2017-04-30 | 客户需求 | 测试 | 暂停 | 质管部还未安排测试，测试人员天奎琳在测 5.6版本
|  | 内部同密 | 2017-03-01 | 2017-10-01 | 技术预研 | 需求分析 | 正常 | 学习原有系统数据库设计 |  | 设计内部同密版本的数据库.
终端 | TC-3350R | 应急广播智能音柱主控项目 | 2016-12-15 | 待定 | 技术预研 | 设计实现 | 正常 | 更换MV330方案，评估新方案并熟悉了解相关资料 | IO口模拟IIC以及WIFI驱动控制还未得出可行的方案，正寻求多方资源协助 | 基本解决遗留的两个技术验证问题，立项开发新产品
| SK9501 | 印度UCN需求 | 2017-02-16 | 待定 | 客户需求 | 测试 | 正常 | 测试版在现场测试有问题,正在修改中,5月28日提交新测试版 |  | 收到反馈再进行后续工作安排
| SK9402 | 印度JPR集成广告5.0需求 | 2017-02-10 | 待定 | 客户需求 | 设计实现 | 正常 | 正在完成客户个性化需求,预计下周提交测试版 |  | 提交测试版和修改BUG，完成首个新广告系统部署
| SK9503 | 印度DEN标清软件需求 | 2017-02-11 | 待定 | 客户需求 | 需求分析 | 正常 | 已完成新架构的搭建，正式功能实现工作6月启动 |  | 完成DEN的新软件，发出测试版本