## 研发一部月报
研发一部月报
月份：2017年6月 【6月26日至7月25日】 填表日期:【2017/7/28】
一、概述：
【本月管理工作综述】：
1) 对上半年结束的项目，按项目考核方案进行考评；
2) 对上半年完成项目进行度量数据收集；
3）上半年研发工作总结与后续计划。
【下月管理工作规划】：
1）项目自查与检讨；
2）
3）
【项目工作综述】：
在研项目总数（24）：设备部（11），软件部（9），终端部（4）
完成项目总数（3）：设备部（1），软件部（1），终端部（1）
本月立项（3）：GS-9130 高安CAS 6.2.0.0；GS-9350 广告5.1；GC-1803B V2 多通道IP解码器；
本月结项（5）： GS-9501普安CAS支撑工具；GS-9130 高安分布式CAS6.1.0.0（异常终止）；GC-1804B RF转ASI/IP适配器；GS-9100普安分布式CAS 5.5.0.1&终端CA库（项目取消）；GCR-SK9503 ALI3202C印度公版软件
下月计划结项（11）：TC-1621B 多通道应急广播适配器；TC-1602B 应急广播适配器；GR-216 DRM数字接收机；GM-2730N 多功能ASI-to-IP适配器；GM-2730X 多功能IP-ASI适配器；GM-2730M 多功能ASI-to-IP适配器；GM-2730S 多功能ASI+IP-to-IP适配器；GC-1803B V2 多通道IP解码器；GS-9261 BOSS系统，GCR-SK9402 ALI3281印度公版软件；GCR-HK9901A ALI3712L普安软件；ADVCAMS高安综合管理系统
近2月计划结项（2）：GS-9130高安分布式CAS 6.2.0.0 ；GN-1772 多通道转码器；
【需求维护】： 累计受理（167），累计发布（128）
受理需求数（42）：设备（3），系统软件（14），终端（22），其它（3）
发布需求数（32）：设备（5），系统软件（9），终端（15），其它（3）
发布测试版本（30）：累计（212）
二、项目工作进展与规划：
产品 类型 | 产品型号 | 项目名称 | 立项/启动时间 | 计划研发评审时间 | 计划验收发布时间 | 当前阶段 | 进度状态 | 本月进展综述 | 问题风险与应对措施 | 下月工作安排 | 备注
设备 | GN-1772 | 多通道转码器 | 2016-04-13 | 2017-04-28 | 2017-05-10 | 测试 | 延误 | 1、修改FPGA在输出转码后再复用节目有误码情况； 2、由于1808R优先级更高，暂未有人员对FPGA程序进行验证； | 1、VIXS还在解决firmware稳定性，具体时间不能确定； 2、当转码输入的TS流有中断或错误时，此芯片的所有转码输出通道TS流会中断，且有可能恢复多次后正常转码输出，故恢复时间可能较长(大约在1～3分钟)； 3、主要软件工程师处理其他优先级更高的需求，导致项目延迟；(GC-1808R/GM-2730系列)； 4、当前设备部，测试产品较多，对于出货优先级不高的产品，在测试安排上，会往后推迟测试。 | 1、确认/测试GN-1772输出转码后再复用节目有误码情况；
| GC-1803B V2.0 | 多通道IP解码器 | 2017-06-28 | 2017-08-07 | 2017-08-15 | 设计实现 | 正常 | 1、完成项目立项； 2、完成软件、硬件及结构的开发； 3、输出自测试程序； 4、建立生产配置库； |  | 1、完成自测试及测试； 2、提交质量部验收； 3、协助验收工作； 4、完成产品发布； 5、项目结项
| TC-1621B | 多通道应急广播适配器 | 2017-01-06 | 2017-05-17 | 2017-07-07 | 设计实现 | 延误 | 1、自测试，修改BUG； 2、新硬件调试， 3、进行USB播放MP3功能的调试； 4、集成平台协议，编码； | 1、所有软件全部整合后的稳定性风险，正在加紧测试，确认稳定性； 2、平台软件还未联调，后续在第二阶段时采用集成第三方协议实现； 3、因当前维护/邦威OEM设备等，测试工作量较多，测试人员不够，导致项目有滞后； 4、因主要研发人员调用去参与研发二部的TC-1641项目，导致项目延迟1.5～2周； | 1、完成自测试及测试； 2、提交质量部验收； 3、协助验收工作； 4、完成产品发布 5、项目结项。
| TC-1602B | 应急广播适配器 | 2017-01-06 | 2017-05-12 | 2017-07-07 | 测试 | 延误 | 1、完成多台机器老化和性能测试； 2、完成测试及其测试报告； 3、完成资料归档并提交配置库； 4、基本解决测试发现的问题； | 1、TC-1602B-E(DTMB)上8869停产,用ATBM8881替代8869 ，正在调试/测试，可能会影响最终的生产周期； 2、平台软件还未联调，后续在第二阶段时采用集成第三方协议实现； 3、因主要测试人员需要完成优先级比较高的项目的测试，在本项目上的测试时间相对比较少。 4、因FPGA性能比较差，FPGA兼容多个输入板卡时出现问题多，软件修改花费2周多时间解决不同板卡的兼容问题，测试人员不够，导致项目有滞后； | 1、提交质量部验收； 2、协助验收工作； 3、编写项目总结报告； 4、项目结项。
| GC-1804B | RF转ASI/IP适配器 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 已发布 | 结项 | 7月11日完成产品发布
| GM-2730N | 多功能ASI-to-IP适配器 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 验收 | 延误 | 1、6月底完成第一轮验收测试； 2、研发修改验收中遗留的BUG； | 质量部计划对GM-2730系列的产品进行统一验收，由于GM-2730M问题一直未解决，因此本项目没有继续提交验收，所以造成项目延误。 | 完成验收及产品发布
| GM-2730X | 多功能IP-ASI适配器 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 验收 | 延误 | 1、6月底完成第一轮验收测试； 2、研发修改验收中遗留的BUG； | 质量部计划对GM-2730系列的产品进行统一验收，由于GM-2730M问题一直未解决，因此本项目没有继续提交验收，所以造成项目延误。 | 完成验收及产品发布
| GM-2730M | 多功能ASI-to-IP适配器 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 验收 | 延误 | 1、6月底完成第一轮验收测试； 2、研发修改验收中遗留的BUG，还未完全完成问题修改 | 遗留问题未完全解决，对本系列项目的验收有影响。 | 完成验收及产品发布
| GM-2730S | 多功能ASI+IP-to-IP适配器 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 验收 | 延误 | 1、6月底完成第一轮验收测试； 2、研发修改验收中遗留的BUG； | 质量部计划对GM-2730系列的产品进行统一验收，由于GM-2730M问题一直未解决，因此本项目没有继续提交验收，所以造成项目延误。 | 完成验收及产品发布
DRM | GR-216 | DRM数字接收机 | 2017-02-20 | 2017-05-10 | 2017-05-30 | 验收 | 延误 | 1、进行试产； 2、软件完成AFS功能； 3、软件完成LOG功能； | 因代理商仅提供主芯片的整包包装导致无法少量采购满足试产所需，故导致项目无法验收及试产无法进行。 | 1.整机组装； 2.验收测试；
| GR-227 | 数字广播接收器 | 2017-06-09 | 2017-11-10 | 2017-11-30 | 设计实现 | 正常 | 1、完成硬件设计、焊接和调试； 2、完成DRM固件安装； 3、完成天线设计； 4、进行USB固件开发 | USB音频固件开发难度超过预期，转向优先开发USB文件系统固件 | 1、进行DRM接收功能开发 2、进行USB固件开发 3、使227样机达到可演示状态
应用软件 | GS-9261 | BOSS系统 | 2016-04-13 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 测试 | 延误 | 自测试BOSS项目所有存在的问题并完善；讨论和修改遗留的缺陷正在进行回归测试 | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。措施：本版本仅完成高安的基本指令支持。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，在测试中发现MPS还存在问题，需等待MPS修改后进一步测试。措施：与MPS开发人员一同查看测试发现的问题。 | 完成测试和结项发布
| GS-9350 | 广告5.1 | 2017-07-20 | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 需求分析 | 正常 | 确定了功能需求和开发周期，并立项；完成了剪裁表，配置库；进度表基本完成；完成播控器和发送器规格书初稿。 |  | 完善规格书，完成应用软件设计书，项目规格书，完成测试方案，完成需求跟踪矩阵，确定机顶盒整合广告库型号及开发人员，播控器和发送器正式开发
| GS-9410 | NVOD视频服务器 | 2016-05-13 | 2016-12-15 | 2017-06-16 | 设计实现 | 暂停 | 项目暂停 | 市场部门未立项，深圳机顶盒部门无法配合工作。 | 待项目组讨论后再确定重启时间
| ADVCAMS | ADVCAMS高安综合管理系统 | 2014-06-09 | 2016-12-31 | 2017-08-30 | 设计实现 | 正常 | 进行相关培训和功能讲解；完成整个流程的操作使用；终端激活成功后显示激活名称和数量；错误维修激活文件拆分处理 |  | 配合阿里试产,完成发布
| GS-9501 | 普安CAS支撑工具 | 2017-03-01 | 2017-05-25 | 2017-06-30 | 测试 | 结项 | 已于6.30完成发布
| GS-9130 | 高安分布式CAS | 2017-03-02 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 测试 | 取消 | 因Arasu提出的需求，已覆盖此项目的规格，因此已申请此项目关闭，新立项高安CAS 6.2.0.0项目。 |  | 终止项目6.1.0.0，所有现有测试发现的问题在6.2.0.0上修改
| GS-9100 | 普安分布式CAS 5.5.0.1&终端CA库 | 2017-03-13 | 2017-04-05 | 2017-06-15 | 测试 | 取消 | 此项目功能已在其它版本中实现，此项目已无实际市场需求，故申请取消。
| GS-9130 | 高安CAS 6.2.0.0 | 2017-07-25 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 需求分析 | 正常 | 完成立项，进行需求分析和方案讨论设计 |  | 需求分解和方案详细流程及编码工作
| GS-9330 | 分布式PSI/SI改进 | 2017-02-28 | 2017-06-10 | 2017-06-30 | 测试 | 暂停 | 项目暂停 | 市场部门未立项，深圳机顶盒部门无法配合工作。 | 暂停
终端 | GCR-SK9503 | ALI3202C印度公版软件 | 2017-04-20 | 2017-05-15 | 2017-07-10 | 测试 | 结项 | 已于7月28日正式发布 | 偏差:项目严重滞后 问题:测试时间过长,对于测试中出现的问题,没有达成一致 措施:和质管部开讨论会议,对问题达成共识
| GCR-SK9402 | ALI3281印度公版软件 | 2017-04-20 | 2017-05-15 | 2017-07-15 | 测试 | 延误 | 修改第二三轮测试缺陷，正在进行第四轮测试 | 问题：测试人员紧缺测试安排不过来；措施：增加人力资源 | 完成测试发布
| GCR-HK9901A | ALI3712L普安软件 | 2017-05-15 | 2017-06-23 | 2017-07-30 | 测试 | 延误 | 修改内测bug，提交第一轮正式测试 | 问题：1、测试时间时间评估太短；2、修改BUG时间超过预期 措施：提升解决BUG效率以及测试效率 | 跟踪测试修改缺陷，完成发布结项
| GS-9410 | NVOD终端库 | 2017-03-01 | 2017-06-10 | 2017-06-16 | 设计实现 | 暂停 | 本月暂停 | 与前端NVOD项目一致 | 待项目组讨论后再确定重启时间
三、其它工作进展与规划（含主要预研与重要维护工作）：
产品 类型 | 产品型号 | 任务名称 | 启动时间 | 计划结束时间 | 任务属性 | 当前阶段 | 进度状态 | 本月进展综述 | 问题风险与应对措施 | 下月工作安排 | 备注
DRM |  | 舰载项目 | 2017-03-01 |  | 技术预研 | 设计实现 | 正常 | 已完成通信模块硬件调试，目前已搭建4节点网络并实现组网、通信。 |  | 1、设计并实现通信网络模拟软件，评估多节点通信性能。 2、为20套通信模块样机备料 3、研究和确定DTU小型化的技术路线
应用软件 |  | SMS到BOSS系统数据库转换工具 | 2017-03-13 | 待定 | 技术升级 | 设计实现 | 暂停 | 潮安SMS转BOSS数据库工具暂停；巴基斯坦SMS转BOSS的数据库工具最近断断续续在新boss的数据库上进行整改调试 |  | 继续巴基斯坦SMS转BOSS的数据库工具在新boss的数据库上整改调试，完成测试并发布。
| GS-9100 | 普安分布式5.6.0.1&终端库 | 2017-06-16 | 待定 | 技术升级 | 测试 | 正常 | 整合了CAS数据库及OS系统安全性管理；整合了EMMAgent；修复了C-SMS授权问题；添加了C-SMS同步限制；修复了OTA问题；修复其他问题；整合巴基斯坦需求功能到本版。 | 1.问题：EMMAgent在测试中发现数据量很大时会断开。措施：添加大量打印信息进行调试。 2.问题：安全性管理功能加入后，导致技术支持人员无法访问数据库，无法完成他们现有技术支持工作。措施：正与市场及印度沟通应对方案。 | 完成测试中发现的问题并发布。 开发巴基斯坦及印度遗留的功能需求。
|  | 普安分布式CAS 5.5.0.2&终端CA库 | 2017-03-13 | 2017-04-30 | 客户需求 | 测试 | 取消 | 暂停，未安排测试；等cas整合成一个版本的时候再测 | 本版功能已经整合到5.6.0.1中，本版本取消
|  | GS-RAB-2017-0125 PSI/SI智能广告功能需求 | 2017-08-01 | 2017-12-20 | 客户需求 | 需求分析 | 正常 | 1.对PSI/SI中新增加描述符配合智能广告；2.对需求进行分析和熟悉 |  | 进行智能广告PSI/SI的文档编写和开发
|  | 内部同密 | 2017-03-01 | 2017-10-01 | 技术预研 | 设计实现 | 正常 | 学习研究thrift, protocol buffer, odb, 并借助这些库来实现3层结构设计 |  | 内部同密3层构架设计
终端 | TC-1639 | 应急广播项目 | 2016-12-15 | 待定 | 技术预研 | 设计实现 | 正常 | 软件部分(古泰琦、冯文娟)： 1、整理软件结构，调整模块化结构； 2、调试C8单片机驱动，验证GPRS登录服务器； 3、拟定VM101和APK的通信协议规格书，完成平台协议实现，升级部分设计中； 4、与厂商沟通VM101目前的速率限制问题，更新固件； 5、检视三部撰写的APK规格书，提出修改意见； 5、立项评审，确定规格； 6、进度计划表拟定中； 硬件部分(谭红刚)： 1、编写TC-1639硬件规格书； 2、调试各模块通信； | 风险：VM101为封装的Wi-Fi模块，如以后Wi-Fi设备被其他方案替代，会对APK、驱动等部分造成影响； 规避措施：能否获取VM101的通信协议格式，将该部分集成到程序中？ 问题1：VM101目前单次发送字节限制为1KB字节，可能会对升级时的传输速率造成影响； 解决措施：联系厂商放开速率限制，找到字节数和速率的平衡点； 问题2：FM-RDS协议目前暂时未定义，规格中拟定采用国标格式，但前端未集成，另有可能具体客户采用地方自定的应急信息协议； 解决措施：优先进行其他部分工作，该部分等待具体协议定义好后进行开发； | 软件部分(古泰琦、冯文娟)： 1、完成DVB部分的应急信息解析功能； 2、完成整体结构的模块化整理； 3、视具体客户要求集成FM-RDS部分的应急信息解析功能； 4、完善应急信息触发机制； 5、拉通验证所有模块（包括DTMB、DVB-C、FM、IPTS、GPRS、外部音源、麦克风、Web页面、前面板、手机APP（如果开发完成）等）； 硬件部分(谭红刚)： 1、硬件电路设计(FM改换QN8035方案芯片)，电路优化； 2、硬件调试，与软件联调模块； 3、装配主板或样机； 4、测试和功放对接；
| SK9501 | 印度arasu需求 | 2017-02-16 | 待定 | 客户需求 | 需求分析 | 正常 | 需求整理中 | 高安SDK与普安差异非常大，相当于重新开发一款顶盒应用软件的工作量。外贸对时间要求太紧，资源不足。措施：将少量独立非重要的模块联系阿里协助做，此外分阶段实施本项目所要求的规格。 | 立项开发
| SK9402 | 印度UCN需求 | 2017-02-10 | 待定 | 客户需求 | 已发布 | 正常 | 现场的问题已经找到原因,提交新的正式版准备OTA.