## 月度成绩
考核汇总表（2018-1）
绩效系数=∑（任务计划工时×各任务考评系数）/月总工时
序号 | 姓名 | 任务考评系数 | 调整系数 | 调整理由 | 月度绩效系数 | 绩效结果
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
月度绩效系数原则：
周报中各任务考评系数与工时乘绩，除以月总工时所得系数（月总工时为个人当月出勤天数*6）；
部门经理对周报中未记载的额外工作或业绩或表现给予奖惩调整系数（+/-0.05~+/-0.2），并说明理由；
上述两系数之和，0.3及以下，绩效为0；0.31~0.8，绩效0.5；0.81~1.2，绩效1.0；1.21~1.6，绩效1.5；1.6以上，绩效2.0；

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2018-1-22
| 研发一部终端部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-01-22
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| ALI3202C印度DEN客户软件 | 完成DEN软件第二轮测试 | 2017-10-18~2018-1-29 | 90% | 因外贸要求优先验证M3281已出货顶盒升级安全机制的工作，加上本项目一名研发工程师离职，导致第二轮测试缺陷暂无法按原计划修改，此项目将暂停一段时间，等M3281安全机制验证结束后，再恢复缺陷修改和测试发布。此期间已提交了最新的测试版本给印度客户，同步收集反馈意见。 | 滞后 | ALI3202C印度DEN客户软件 | 对项目进行相应的人员、工作安排和计划变更
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 谭红刚 | ALI3529硬件，研发调试板电路设计，器件清单 | 90 | 20 | 完成PCB设计，发厂家，整理BOM表，搭建测试平台 | 1 | 谭红刚 | ALI3529硬件装配
| 谭红刚 | 应急广播收扩机预研 |  | 6 | 已完成收扩机和音柱的规格资料整理；测试RDS波形，了解RS ETL使用 | 1 | 谭红刚 | 应急广播收扩机面板增加飞梭功能预研 | 26
| 谭红刚 | 应急广播收扩机面板增加飞梭功能预研 | 30 | 4 | 了解飞梭原理，基于STM32C8单片机实现面板功能的评估 | 1 | 谭红刚 | 应急广播收扩机规格完善 | 4
| 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：优化减小D类功放对FM信号干扰实验 | 48 | 12 | PWM实验测试，电路有效，能减少功放EMI，减小对FM的干扰。PCB添加修改完毕 | 1 | 赵江鸿 | 100W数字攻放方案 | 12
| 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：功放通用技术条件的编制（产品或企业技术标准） | 30 | 18 | 进行中 | 1 | 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：功放通用技术条件的编制（产品或企业技术标准） | 18
| 赵江鸿 | [5 empty] | 赵江鸿
| 徐学风 | 终端其他工作 | 3 | 3 | 3202C英文规格，维护工作考评等 | 1 | 徐学风 | 终端组需求及反馈接收，内容确认与沟通，工作分配，测试版本，正式版本进度跟进等 | 12
| 徐学风 | 终端组需求及反馈接收 | 20 | 20 | 阳西，舒城，signet等反馈，新需求Dewshree,Bhoomika,阳高 | 1.5 | 徐学风 | Redmine工作平台管理 | 12
| 徐学风 | Redmine工作平台管理 | 4 | 4 | redmine平台任务分配登记，进度跟进等 | 1 | 徐学风 | 其他工作 | 6
| 徐学风 | 3529相关工作，规格整理 | 9 | 3 | 完成 | 1
| 张定林 | ALI3529方案软件 | 80 | 30 | 完成Ali3529的应用层的移植，能够正常跑起来；实现高安CA结构性菜单的增添 ；CA库文件相关的移植；进行中 | 1.5 | 张定林 | Ali3529方案软件CA库文件相关的移植 | 30
| 张定林 | [5 empty] | 张定林 | ARASU工厂需求处理
| 张定林 | [5 empty] | 张定林
| 付明科 | GS-RAB-2017-T081 SK9503 JPR集成GOSPELL广告 | 30 | 16 | 基本完成所有广告功能，还需要测试 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2017-T081 SK9503 JPR集成GOSPELL广告测试 | 18
| 付明科 | GS-RAB-2018-T004 SK9402 UCN 操作BAT分组时重启原因分析 | 18 | 14 | 加打印后无法重现问题；转交阿里处理该问题，提供相关文件等。 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2018-T004 SK9402 UCN 操作BAT分组时重启原因分析
| 付明科 | [5 empty] | 付明科
| 明亮 | 3281普安顶盒安全机制：M3281已出货普安顶盒补救措施 | 45 | 15 | 1.生成密钥对 2.对bootloadr进行签名以及合成签名的bootloader. | 1 | 明亮 | 3281普安顶盒安全机制：M3281已出货普安顶盒补救措施 | 30
| 明亮 | DEN项目第二轮测试跟进 | 30 | 9 | 处理CA pin码和工作时间段修改后无法保存的问题 | 1 | 明亮
| 明亮 | GS-RAB-2017-T164 阳西K957遗留问题处理 | 6 | 6 | 处理卡顿和台标抖动的问题 | 1 | 明亮
| 古泰琦 | 广告系统5.1：JPR开发-广告库功能 | 90 | 30 | 完成（由项目负责人进行绩效考评） | 1.5 | 古泰琦 | 广告系统5.1：JPR开发-广告库功能测试及bug修改 | 18
| 古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦 | 酒店系统需求 | 12
| 古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
| 冯文娟 | 应急广播收扩机预研：8007，5767FM转发功能 | 12 | 6 | 完成 | 1 | 冯文娟 | 应急广播收扩机：增加8007和8035具体参数设置 | 6
| 冯文娟 | 8007，5767RDS转发功能实现 | 18 | 18 | rds转发功能和相应面板控制功能完成 | 1 | 冯文娟 | 应急广播收扩机面板增加飞梭功能预研
| 冯文娟 | 应急广播收扩机：增加8007和8035具体参数设置 | 18 | 12 | 进行中 | 1 | 冯文娟
| 张颢铧 | 需求处理 | 21 | 21 | GS-RAB-2018-T006 SK9402 Signet 测试软件反馈处理；GS-RAB-2018-T010 K957(4+32)阳高电视台更新LOGO需求；GS-RAB-2018-T008 SK9402 Dewshree修改LOGO频点遥控器等需求；GS-RAB-2018-T009 印度Bhoomika更新LOGO等需求 | 1 | 张颢铧 | 工厂生产自动化测试工具维护 | 6
| 张颢铧 | 工厂生产自动化设备，信号强度通知 | 12 | 9 | 进行中 | 1 | 张颢铧 | 其他需求 | 18
| 张颢铧 | [5 empty] | 张颢铧
| 杨美辉 | GS-RAB-2017-T169 JPR测试软件转正 | 12 | 12 | JPR测试软件转正 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2018-T009 印度Bhoomika测试版准出测试 | 8
| 杨美辉 | 其他需求测试 | 6 | 6 | GS-RAB-2018-T009 印度Bhoomika测试版准出测试；GS-RAB-2018-T008 SK9402 Dewshree 测试软件准出测试；GS-RAB-2018-T006 SK9402 Signet 测试软件准出测试；T010 阳高测试软件准出测试； | 1 | 杨美辉 | 需求测试
| 杨美辉 | 终端组日常信号管理等工作 |  | 12 | 进行中 | 1 | 杨美辉 | 终端组日常信号管理等工作 | 10
| 杨美辉 | [5 empty] | 杨美辉 | 海思高安软件协助测试
| 陈玉珂 | DEN软件第二轮测试 | 18 | 18 | 完成 | 1 | 陈玉珂 | GS-RAB-2017-T179 Grand Gentle测试软件转正
| 陈玉珂 | GS-RAB-2017-T179 Grand Gentle测试软件转正 | 12 | 9 | 完成 | 1 | 陈玉珂 | 需求测试
| 陈玉珂 | [5 empty] | 陈玉珂 | Arasu新软件测试
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
技术支持等无法以独立任务形式下达的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。项目经理可根据项目日常检查的结果，向部门经理建议考评意见；
日常个人业务和技能学习、培训等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每天有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.每周五由研发助理通过研发管理工具收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
4.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
5.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-1-15
| 研发一部终端部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-01-15
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| ALI3202C印度DEN客户软件 | 完成DEN项目第一轮测试第二阶段和第三阶段缺陷修改；DEN软件提交第二轮测试 | 2017-10-18~2018-1-29 | 90% |  | 正常 | ALI3202C印度DEN客户软件 | DEN项目第二轮测试跟进及缺陷修改
| TC-1639应急广播终端适配平台 | 1月10日验收评审签署，项目关闭 | 2017-7-28~2017-11-20 | 90% | 无 | 延误 | TC-1639应急广播终端适配平台
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 谭红刚 | ALI3529硬件，研发调试板电路设计，器件清单 | 90 | 38 | 布局电源，电路，走线等，完成60% | 1 | 谭红刚 | ALI3529硬件发板，器件清单 | 18
| 谭红刚 | [5 empty] | 谭红刚 | 应急广播收扩机预研调试 | 3
| 谭红刚 | [5 empty] | 谭红刚 | 应急广播收扩机飞梭控制
| 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：优化减小D类功放对FM信号干扰实验 | 48 | 34 | 功放PCB修改完成 | 1 | 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：攻放板调整 | 12
| 赵江鸿 | ALI3261普安CA安全机制预研 | 9 | 2 | 资源评估和PCB模块熟悉 | 1 | 赵江鸿 | 收扩机企业标准编制 | 18
| 赵江鸿 | [5 empty] | 赵江鸿
| 徐学风 | 3529相关工作，规格整理 | 15 | 1 | 样机文档 | 1 | 徐学风 | 3529相关工作，规格整理 | 6
| 徐学风 | 终端组需求及反馈接收 |  | 20 | ABC需求处理，SBRDS反馈，GRAND GENTLE转正；JPR转正，KCN反馈，signet,DMV 需求，阳西软件测试，UCN反馈，工厂Arasu需求，舒城测试等 | 1 | 徐学风 | 终端组需求及反馈接收，内容确认与沟通，工作分配，测试版本，正式版本进度跟进等 | 12
| 徐学风 | Redmine工作平台管理 |  | 6 | redmine平台任务分配登记，进度跟进等 | 1 | 徐学风 | Redmine工作平台管理 | 12
| 徐学风 | 终端维护工作考评等 |  | 3 | 完成 | 1
| 张定林 | ALI3529方案软件 |  | 30 | 完成Ali3529的Boot/Maincode编译，在所有菜单程序中移植UI，完成一部分UI的移植；移植App部分代码 | 1 | 张定林 | Ali3529方案软件 | 30
| 张定林 | [5 empty] | 张定林 | 3202C印度盗版软件处理
| 张定林 | [5 empty] | 张定林
| 付明科 | GS-RAB-2017-T081 SK9503 JPR集成GOSPELL广告 | 30 | 9 | 进行中 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2017-T081 SK9503 JPR集成GOSPELL广告 | 18
| 付明科 | 其他需求及支持工作 |  | 9 | SBRDS提交T2测试版，T179 Grand Gentle测试版本转正已提交软件，3.18CA库验证 | 1 | 付明科 | UCN重启问题分析 | 12
| 付明科 | GS-RAB-2018-T004 SK9402 UCN |  | 18 | 完成 | 1 | 付明科
| 明亮 | GS-RAB-2018-T004 SK9402 UCN | 3 | 3 | 完成 | 1 | 明亮 | 3281普安顶盒安全机制 | 30
| 明亮 | DEN项目第一轮测试第二阶段和第三阶段缺陷修改，DEN软件提交第二轮测试 | 30 | 27 | 完成DEN项目第一轮测试第二阶段和第三阶段缺陷修改； | 1 | 明亮 | DEN项目第二轮测试跟进及缺陷修改
| 明亮 | [5 empty] | 明亮
| 古泰琦 | 广告系统5.1：JPR开发-广告库功能 |  | 30 | 1、排序及内存限制功能基本完成，自测内存限制功能稳定；2、换台广告内存池功能设计中； | 1 | 古泰琦 | 广告系统5.1：JPR开发-广告库功能开发及验证 发布测试版本 | 30
| 古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
| 古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
| 冯文娟 | 8007，5767FM转发功能 | 12 | 12 | 编写代码实现rds转发功能 | 1 | 冯文娟 | rds转发功能 | 18
| 冯文娟 | 8007，5767和2329公用模拟IIC稳定性调试 | 18 | 18 | 共用模拟I2C情况下，暂时没发现不兼容情况 | 1 | 冯文娟 | rds转发功能面板操控 | 12
| 冯文娟 | [5 empty] | 冯文娟
| 张颢铧 | 需求处理 | 21 | 21 | GS-RAB-2018-T001 SK9506 舒城，2017-T169 SK9503 JPR，GS-RAB-2018-T007 SK9402 DMV， GS-RAB-2018-T006 SK9402 Signet，GS-RAB-2018-T002，003 印度ABC | 1 | 张颢铧 | 工厂生产自动化测试工具维护 | 6
| 张颢铧 | 工厂生产自动化测试工具维护 | 12 | 3 | 熟悉工具代码及流程 | 1 | 张颢铧 | 其他需求 | 18
| 张颢铧 | 舒城软件滚动广告速度调整 | 6 | 6 | 修改OSD不同速度的显示 | 1 | 张颢铧
| 杨美辉 | GS-RAB-2017-T175 SK9402 UCN软件转正测试 | 10 | 12 | 完成 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2017-T175 SK9402 UCN软件 | 6
| 杨美辉 | GS-RAB-2018-T001 SK9506 舒城软件转正测试 | 18 | 16 | 进行中 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2018-T001 SK9506 舒城软件转正测试 | 18
| 杨美辉 | GS-RAB-2018-T007 DMV测试版本准出测试，GS-RAB-2018-T006 SK9402 Signet 测试软件准出测试 | 2 | 2 | 完成 | 1 | 杨美辉 | 终端组日常信号管理等工作 | 6
| 杨美辉 | 其他工作 |  | 6 | 终端组日常信号管理；协助3.18SCA库的测试验证 | 1 | 杨美辉
| 陈玉珂 | DEN软件第一轮测试第三阶段工作 | 24 | 12 | 完成 | 1 | 陈玉珂 | DEN软件第二轮测试 | 12
| 陈玉珂 | 2017-T170 SK9402 Rajasthan Infomedia | 12 | 15 | 完成 | 1 | 陈玉珂 | GS-RAB-2017-T179 Grand Gentle测试软件转正 | 18
| 陈玉珂 | GS-RAB-2017-T179 Grand Gentle测试软件转正 |  | 3 | 进行中 | 1 | 陈玉珂
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
技术支持等无法以独立任务形式下达的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。项目经理可根据项目日常检查的结果，向部门经理建议考评意见；
日常个人业务和技能学习、培训等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每天有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.每周五由研发助理通过研发管理工具收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
4.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
5.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-1-8
| 研发一部终端部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-01-08
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| ALI3202C印度DEN客户软件 | 完成DEN软件第一轮测试第一阶段和第二阶段工作，第二轮测试缺陷修改中 | 2017-10-18~2018-1-29 | 90% |  | 正常 | ALI3202C印度DEN客户软件 | DEN项目第一轮测试第二阶段缺陷修改和第三阶段测试工作
| TC-1639应急广播终端适配平台 | 已通过验收，因项目负责人忙于处理其它紧急工作，暂未安排验收评审会签 | 2017-7-28~2017-11-20 | 90% | 无 | 延误 | TC-1639应急广播终端适配平台 | 验收评审签署，项目关闭
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 谭红刚 | ALI3529硬件，研发调试板电路设计，器件清单 | 90 | 18 | 原理图导PCB，改封装，元件布局等，完成30% | 1.5 | 谭红刚 | 继续ALI3529硬件，研发调试板电路设计，器件清单 | 30
| 谭红刚 | QN8007、TEA5767控制模式1、2电路改装调试 | 12 | 4 | 协助调试 | 1 | 谭红刚 | 有源音柱试产装配清单 | 3
| 谭红刚 | 1800M马赛克问题验证分析 | 2 | 2 | 搭建平台，协助测试1800M ASI性能，没有发现问题 | 1 | 谭红刚
| 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：数字功放匹配FM接收实验；优化减小D类功放对FM信号干扰实验 | 48 | 16 | 数字功放匹配FM接收实验完成；开始优化设计实验，PCB中，不同地需要分类处理。电源影响也较大，需要优化。主要隔离屏蔽地回路噪声 | 1 | 赵江鸿 | 有源音柱试产准备
| 赵江鸿 | ALI3261硬件 | 9 | 3 | 原理图，方案书，系统资源了解 | 1 | 赵江鸿 | 应急广播收扩机优化减小D类功放对FM信号干扰实验 | 18
| 赵江鸿 | 有源音柱试产准备 | 54 | 11 | 完成试产装配清单，待核实。老化测试已5个工作日，目前无异常。先锋测试2030，未出现烧芯片现象。 | 1 | 赵江鸿 | 应急广播收扩机改版 | 12
| 徐学风 | 3529相关工作，规格整理 | 15 | 9 | 进行中 | 1 | 徐学风 | 3529相关工作，规格整理 | 6
| 徐学风 | 终端组需求及反馈接收 |  | 9 | UCN，homecable转正，JPR，fastway，舒城等 | 1 | 徐学风 | 终端组需求及反馈接收，内容确认与沟通，工作分配，测试版本，正式版本进度跟进等 | 12
| 徐学风 | Redmine工作平台管理 |  | 6 | redmine平台任务登记，进度跟进等 | 1 | 徐学风 | Redmine工作平台管理 | 12
| 张定林 | 3202C印度盗版软件处理 | 48 | 12 | 1.定制的升级描述测试成功，可以触发升级； 2.定制的升级流测试OTA成功，硬件版本未升级成功，后续优化 | 1.5 | 张定林 | Ali3529方案软件 | 30
| 张定林 | 深圳出差处理Ali3529的工作 |  | 12 | 进行中 | 1 | 张定林
| 张定林 | [5 empty] | 张定林
| 付明科 | GS-RAB-2017-T081 SK9503 JPR集成GOSPELL广告 | 30 | 15 | 安装3202C的编译及调试工具等，熟悉编译及调试方式；查看了5.0及5.1两个版本广告的差异性，移植难度及工作量较大，完成40% | 1 | 付明科 | 2017-T189 SK9402 SBRDS反馈 | 3
| 付明科 | GS-RAB-2017-T175 SK9402 UCN软件替换库并转正 | 3 | 3 | 提交正式版软件 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2017-T081 SK9503 JPR集成GOSPELL广告 | 27
| 付明科 | 2017-T189 SK9402 SBRDS | 9 | 9 | 已发测试版本软件 | 1 | 付明科
| 明亮 | 印度参展软件，在Arasu最新软件上LOGo全部替换为gospell logo，用于参展 | 3 | 3 | 完成 | 1 | 明亮 | 3281普安顶盒安全机制 | 30
| 明亮 | DEN项目第一轮测试第一阶段和第二阶段缺陷修改，DEN软件测试第一轮测试第三阶段工作 | 30 | 18 | 完成DEN项目第一轮测试第一阶段缺陷修改；第二阶段缺陷修改进行中 | 1 | 明亮 | DEN项目第一轮测试第二阶段缺陷修改和第三阶段工作 | 9
| 明亮 |  |  |  |  | 1 | 明亮
| 古泰琦 | 广告系统5.1：JPR开发-广告库功能 |  | 24 | 1、内存统计功能自测试完成，修改自测试问题，完善基层代码； 2、排序及内存限制功能设计进行中 | 1 | 古泰琦 | 广告系统5.1：JPR开发-广告库功能 | 30
| 古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
| 古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
| 冯文娟 | 应急广播收扩机8007驱动调试和Tea5767驱动调试 | 24 | 21 | 8007驱动已调好，测试代码能正常工作 | 1 | 冯文娟 | 8007，5767FM转发功能 | 30
| 冯文娟 | [5 empty] | 冯文娟 | 8007，5767和2329公用模拟IIC稳定性调试 | 18
| 冯文娟 | [5 empty] | 冯文娟
| 张颢铧 | GS-RAB-2018-T001 SK9506 舒城 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 张颢铧 | 舒城软件滚动广告速度调整 | 6
| 张颢铧 | 工厂生产自动化测试工具维护 | 12 | 6 | 熟悉工具代码及流程 | 1 | 张颢铧 | 3202C印度盗版软件 | 6
| 张颢铧 | 2017-T169 SK9503 JPR | 6 | 6 | 测试版本已发现场 | 1 | 张颢铧 | 其他需求 | 18
| 杨美辉 | fastway SK9503 NIT开机更新验证，T121 SK9503 home cable ，K942 印度QCN-bhilaic测试 | 10 | 10 | 完成 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2017-T175 SK9402 UCN软件转正测试 | 6
| 杨美辉 | GS-RAB-2017-T175 SK9402 UCN软件转正测试 | 12 | 6 | 进行中 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2018-T001 SK9506 舒城软件转正测试 | 18
| 杨美辉 | 码流管理，前端信号系统管理 | 8 | 8 | 完成 | 1 | 杨美辉 | 通 终端组日常信号管理等工作 | 6
| 陈玉珂 | DEN软件第一轮测试第一阶段和第二阶段工作 | 24 | 20 | 完成 | 1 | 陈玉珂 | DEN软件第一轮测试第二三阶段工作 | 16
| 陈玉珂 | 2017-T170 SK9402 Rajasthan Infomedia | 6 | 0 | 未进行 | 1 | 陈玉珂 | 2017-T170 SK9402 Rajasthan Infomedia | 6
| 陈玉珂 | [5 empty] | 陈玉珂
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
技术支持等无法以独立任务形式下达的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。项目经理可根据项目日常检查的结果，向部门经理建议考评意见；
日常个人业务和技能学习、培训等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每天有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.每周五由研发助理通过研发管理工具收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
4.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
5.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。