## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2017年-06-16
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-06-16
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 验收测试中 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% | 质量部正在进行验收 | 延误 | 高安前端 | 继续验收测试
GS-9130高安分布式 6.1 | 提交测试版本，开始测试 | 2017-02-13~2017-06-30 | 90% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 协助测试开始整体测试，并修改测试缺陷
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 召开研发评审 | 2017-02-09~2017-05-12 | 90% |  | 延误 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 修改研发评审问题，提交验收测试
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改，已对最终完成时间做了变更，预计7月初启动 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% | 已提交变更 | 暂停 | 高安综合管理系统 | 暂停
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.修改印度测试后的bug和新需求 2.开发第二阶段的功能需求 3.增加对前端C_SMS功能的支持 | 2017-2-28~2017-05-31 | 90% | 第一阶段功能需求经过三轮测试，回归测试和各种文档补齐后，本打算研发评审，但是由于最近结项的项目有点多，所以本项目继续开发第二阶段功能需求，然后再结项。 | 延误 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.修改印度测试后的bug和新需求 2.开发第二阶段的功能需求 3.增加对前端C_SMS功能的支持
高安终端 | 验收测试中 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% |  | 延误 | 高安终端 | 配合验收工作的进行
BOSS系统 | GS-9261：1：与MPS全面联调，确保所有接口通信无问题。 2：提交BOSS版本测试，包含了巴基斯坦的需求功能。 3：修改测试部测试出来的BUG（进行中） | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：1:修改测试部测试出来的BUG。
广告5.0 | 第二版需求预研 | ？ | 10% | 等印度试用第一版本，收到反馈后再立项 | 正常 | 广告5.0 | 第二版需求预研
NVOD视频服务器 | 暂停 | 2016-4-28~2017-06-16 |  | 市场部门未立项，深圳机顶盒部门无法配合工作。将要求市场部门立项，并且于6月底在成都本地机顶盒上开始集成，到时候一并重启本项目。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 进行代码优化，英文版本的开发 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 需要连接机顶盒成一套完整系统进行测试,现在机顶盒这边没人来做,测试部门不接受 | 延误 | 分布式PSI/SI | 继续进行代码优化，英文版本的开发
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 学习理解通用签名规范及相关工具使用 | 12 |  | 进行中 | 1 | 杨方超 | 继续学习理解通用签名规范及相关工具使用 | 30
杨方超 | 帮助改进质量部机台写卡平台软件，增加判断COS版本 | 18 |  | 完成 | 1 | 杨方超 | CAS集成的技术支持 | 12
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：完成高安PVR相关技术规格初稿编写，并开始终端库PVR功能开发。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 余江 | 高安终端：开始着手处理阿里3821标清高安方案前期准备工作，熟悉软件SDK。 | 30
余江 | 高安终端：调整高安终端卡号段限制功能，分为受限和不受限两种方式，讨论预研高安RENEW授权处理方式，可以使每个用户只有1条或2条授权。 | 12 |  | 完成 | 1
余江 | 参加GS-9130高安CAS以及高安终端库项目验收评审。 | 3 |  | 完成 | 1
何文强 | 讨论并协助完成PVR技术规格 | 12 |  | 完成 | 1 | 何文强 | 讨论并理解新需求新功能的实现流程和方式 | 12
何文强 | 熟悉高安CA库代码，准备新需求和新功能开发 | 18 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 熟悉高安CA库代码，准备新需求和新功能开发 | 18
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：修改印度反馈的Bug同时支持C_SMS功能 | 18 |  | 进行中 | 1 | 方林 | 普安CAS支撑工具：第二阶段功能开发验证 | 18
方林 | 高安前端：验收培训 | 12 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安前端：协助验收 | 12
方林 | [5 empty] | 方林
吕波 | cas5.6结项(周5开评审会) | 24 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安前端：中兴sms产品授权需求更改 | 30
吕波 | 普安前端：查找配对卡不能入库的问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 普安前端： 1.调试EMMAgent的Web后台逻辑 2.优化内存使用 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端： 调试EMMAgent | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式：提交测试版本，开始测试； | 30 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安分布式：协助测试开始整体测试并修改相关问题； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 普安前端: 1.条件新邮件自测试 2.普安EMM文档更新新邮件命令 | 18 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 普安前端: 1.整理普安SMS-CAS接口文档 | 15
李聪聪 | 高安前端: 1.参与高安CAS验收会议，汇总验收问题 2.整理高安招标的技术资料 | 12 | 2 | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.配合测试部进行高安CAS验收 | 15
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
邹洪 | 普安前端： Linux版本EMMAgent开发 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | 普安前端： Linux版本EMMAgent开发 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 普安前端：EMMGAgent前后台数据交互，配合后台测试 | 12 |  | 完成 | 1.5 | 敖园 | 熟悉java后台代码编写 | 30
敖园 | 高安分布式：Java后台mybatis与spring结合 | 10 |  | 完成 | 1 | 敖园
敖园 | 高安CAS:验收培训学习及修改bug | 8 |  | 完成 | 1 | 敖园
朱洪俊 | CAS支撑工具： 1.实现模拟新指纹显示 2.实现新邮件模块相关功能 3.对新增的新邮件、OSD、新指纹相关功能，涉及到的使用说明书、规格书、设计书进行相关内容更新 | 30 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 学习Dev控件的使用 | 12
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
周鲲 | 普安前端：完成CAS5.6单机版使用说明书的更新 | 20 |  | 完成 | 1.5 | 周鲲 | 熟悉数据库的操作和模块代码 | 30
周鲲 | 高安前端：熟悉双机热备的搭建和测试，对系统部和测试部人员进行双机热备的培训和后续指导 | 10 |  | 完成 | 1 | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 搭建高安系统，学习使用说明书 | 18 |  | 高安CAS 6.0单机版系统搭建已完成，并进行了简单的学习和测试，对系统界面上的各模块的使用有进一步的了解。 | 1 | 罗艳丽 | 高安系统代码熟悉 | 18
罗艳丽 | 学习CAS系统基本架构和原理 | 12 |  | 联合加扰机和CAAgent对CAS系统进行了测试，了解了大体的数据传输流程，对基本架构和原理有了一定的了解。 | 1 | 罗艳丽
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
邓永生 | Arasu客户投标支持 | 12 |  | 更新方案文档，完成高安性能指标，整合修改并翻译功能技术介绍，完成维护文档。 | 1.5 | 邓永生 | 翻译广告文档，翻译CAS5.6单机说明文档 | 15
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求开发 | 15 |  | 跟进印度试用miniSMS的问题；协调印度试用C-SMS发现的问题；跟进EMMAgent开发要求；跟进MPS开发进度；讨论和推进JPR广告使用；讨论确定非法使用清流管控方案。 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 15
邓永生 | 客户支持及文档翻译 | 3 |  | 协调DSN OTA升级问题；更新广告发送器英文说明；完成CAS5.6分布式文档英文版。 | 1 | 邓永生 | Arasu投标支持
黄梅 | 软件部需求处理 | 11 |  | 5.6 需求跟进（套餐更新问题、研发评审、产品手册更新）、中兴上星项目跟进并处理CAS需求、协助分析解决DEN 顶盒“运营商锁定问题”、印度高安及普安需求讨论、印度arasu招标相关事宜（提供普安EMM发送策略及授权计算公式）、巴西CAS接口文档输出 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 16 |  | 参与高安CAS 评审用例修改、高安培训、高安CAS验收（提出修改意见待整理）、广告5.0巴基斯坦/印度反馈问题跟进 | 1 | 黄梅 | 高安系统验收 | 12
黄梅 | 协助系统部解决泰国SMS 6.0不能买卡等操作问题、及喀麦隆客户提示“运营商锁定”问题 | 3 |  | 已解决 | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 协助系统部查看一些SMS问题 | 3 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 巴基斯坦SMS转BOSS数据库工具结合最新BOSS进行验证调试 | 12
肖超芪 | 潮安SMS数据库分析，查看所提需求是否可以实现。 | 9 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
肖超芪 | 墨西哥EMMSERVER需求处理 | 18 |  | 提交测试 | 1 | 肖超芪
刘棋 | 1：与MPS全面联调，确保所有接口通信无问题。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 1:修改测试部测试出来的BUG。 | 12
刘棋 | 2：提交BOSS版本测试，包含了巴基斯坦的需求功能。 | 12 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋
刘棋 | 3：修改测试部测试出来的BUG（进行中） | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋
刘浩 | 1 学习设计内部同密cas 数据库表 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 1 学习设计内部同密cas 数据库表 | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
刘浩
雷震 | 优化PSI/SI描述符程序,对描述符算法进行封装 | 18 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 进行中英文词条翻译以及描述符号进行优化 | 18
雷震 | 完成界面中英文词条翻译80%,进行后台英文版本的翻译, | 12 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 描述符优化 | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:对系统描述符部分进行优化，完成80%系统对英文的支持。 | 30 |  |  | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:继续国完成系统对英文版本的支持。 | 24
陈烨
陈烨
王文涛 | 修改机台写卡工具，禁用第二秘钥（公司内部工具） | 30 |  | 完成 | 1 | 王文涛 | GS-9350:第二版需求预研 | 6
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 |  | 18
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 学习DVB SI标准,研究与 广告5.0相关的资料以和授权 | 30 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | 学习DVB SI标准,研究与 广告5.0相关的资料 和数据库问题 | 30
樊永利
樊永利
古泰琦 | GC1803B多路解码设备项目，解决测试问题 | 20 |  | 验收测试两个问题： 1、升级会卡在fastboot和rootfs，修改了fastboot，但是rootfs执行脚本仍有概率会响应CTRL+C中断，后经1803B项目组决定修改协议为可打印字符； 2、ID号错误的情况，经分析可能是由于提供了上一版本的OTA升级流升级成功导致的，此次提供会告知由测试人员重新打升级流； | 1 | 古泰琦 | TC1621应急广播项目，FM模块调试和代码规整； | 18
古泰琦 | GS9350广告系统 | 10 |  | 协助分析印度和巴基斯坦场测反馈的问题； | 1 | 古泰琦 | GC1800M单路解码设备项目，解决测试问题； | 6
古泰琦 | TC1621应急广播项目，FM模块调试和代码规整；GC1800M单路解码设备项目，解决测试问题 | 0 |  | 暂未进行； | 1 | 古泰琦 | GC1803B多路解码设备项目，解决测试问题； | 6
韦科 | 9631、9632：1、新功能开发基本完成 | 18 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 9631、9632：进行测试与bug修改 | 24
韦科 | 2、进行测试与修改 | 12 |  | 进行中 | 1 | 韦科
韦科 | [5 empty] | 韦科
王岑 | GS-9630移动平台服务器1. 与app前端进行联调修改缺陷 | 24 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 配合测试修改bug | 18
王岑 | 2. 根据实际情况修改需求规格书 | 6 |  | 完成 | 1 | 王岑 |  | 12
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:App与mps接口调试，购买，充值，留言，功能优化及bug修改。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:接口数据调试，界面优化，及功能优化。 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:App与mps接口调试，留言，功能优化及bug修改。 | 6 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:接口数据调试，界面优化，及功能优化。 | 6
戴月 | 独立通信发射机App：App闪屏页面，登录页面，及主页面部分功能。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 独立通信发射机App：继续开发独立通信发射机App。 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-06-09
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-06-09
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.召开研发评审会，按评审已经修改文档 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% | 质量部正在进行验收 | 延误 | 高安前端 | 配合验收工作的进行
GS-9130高安分布式 6.1 | 提交代码到配置库，准备发布测试版本；编写产品规格书、应用软件设计书、使用说明书等文档； | 2017-02-13~2017-06-30 | 80% | 质量部推迟测试版本的申请，希望把高安前端项目验收完后才开始高安分布式的测试 有可能导致项目延迟。 | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 准备相关文档，提交测试申请，协助测试开始整体测试；
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 准备 5.6结项相关资料及问题总结 | 2017-02-09~2017-05-12 | 80% |  | 延误 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | cas5.6结项
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改，已对最终完成时间做了变更，预计7月初启动 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% | 已提交变更 | 暂停 | 高安综合管理系统 | 暂停
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.修改印度测试后的bug和新需求 2.开发第二阶段的功能需求 | 2017-2-28~2017-05-31 | 90% | 第一阶段功能需求经过三轮测试，回归测试和各种文档补齐后，本打算研发评审，但是由于最近结项的项目有点多，所以本项目继续开发第二阶段功能需求，然后再结项。 | 延误 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.修改印度测试后的bug和新需求 2.开发第二阶段的功能需求
高安终端 | 已召开研发评审会，等和高安前端一起验收后发布 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% |  | 延误 | 高安终端 | 配合验收工作的进行
BOSS系统 | GS-9261：1：完成BOSS和MPS所有功能的联调工作。2：完成产品的授权使用功能。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：1：与MPS全面联调，确保所有接口通信无问题。2：提交BOSS版本测试，包含了巴基斯坦的需求功能。
广告5.0 | 第二版需求预研 | ？ | 10% | 等印度试用第一版本，收到反馈后再立项 | 正常 | 广告5.0
NVOD视频服务器 | 暂停 | 2016-4-28~2017-06-16 |  | 市场部门未立项，深圳机顶盒部门无法配合工作。将要求市场部门立项，并且于6月底在成都本地机顶盒上开始集成，到时候一并重启本项目。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 优化数据转换工具,对国外英文名字中包含的特殊字符进行处理；进行PSI/SI英文词条的整理和翻译以及为英文版本开发 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 等机顶盒开发完后一起测试 | 正常 | 分布式PSI/SI | 跟踪配合质管部测试，修改测试缺陷
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 茁壮集成CAS3.02及澜起集成多路库技术支持 | 12 |  | 完成 | 1 | 杨方超 | 学习理解通用签名规范及相关工具使用 | 30
杨方超 | 澜起多路解扰库技术支持及修改正式库3.15版本OTA判断机型字符数（取消8个字符限制） | 12 |  | 完成 | 1 | 杨方超 |  | 12
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：开始编写高安PVR相关技术规格，以及软件实现方式。 | 12 | 6 | 进行中 | 1 | 余江 | 高安终端：完成高安PVR技术规格，根据高安结项后继开发需求，着手终端库的改进。 | 30
余江 | 高安终端：对ADVCAT(高安终端)项目进行总结，主持项目评审，完善项目结项相关资料。 | 12 |  | 完成 | 1 | 余江
余江 | [5 empty] | 余江
何文强 | 熟悉高安CA库代码 | 12 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 熟悉高安CA库代码 | 12
何文强 | 了解高安PVR需求内容，理解实现大概机制流程 | 12 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 了解高安PVR需求内容，理解实现大概机制流程 | 18
何文强 | 准备高安结项评审文档 | 6 |  | 完成 |  | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：准备结项 | 6 |  | 进行中 | 1 | 方林 | 普安CAS支撑工具：准备结项 | 18
方林 | 高安前端：准备结项 | 18 |  | 进行中 | 1 | 方林 | 高安前端：准备结项 | 12
方林 | [5 empty] | 方林
吕波 | 准备 5.6结项相关资料及问题总结 | 30 |  | 完成 | 1 | 吕波 | cas5.6结项 | 30
吕波 | [5 empty] | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 普安前端： 实现EMMAgent的Web后台逻辑 | 24 |  | 进行中 | 1 | 李志超 | 普安前端： 调试EMMAgent的Web后台逻辑 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式：提交代码到配置库，准备发布测试版本；编写产品规格书、应用软件设计书、使用说明书等文档； | 30 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安分布式：协助测试开始整体测试； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 普安前端: 1.实现条件新邮件需求 | 21 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 普安前端: 1.测试条件新邮件命令 2.整理普安SMS-CAS接口文档 | 30
李聪聪 | 高安前端: 1.参与高安CAS评审，按照评审意见修改文档 2.参与终端库评审 | 9 |  | 完成 | 1 | 李聪聪
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
邹洪 | 普安前端： Linux版本EMMAgent开发 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | 普安前端： Linux版本EMMAgent开发 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 熟悉java后台框架 | 12 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 普安前端：EMMGAgent前后台数据交互，配合后台测试 | 30
敖园 | 普安前端：EMMGAgent前后台数据交互 | 12 |  | 进行中 | 1 | 敖园
敖园 | 普安前端：新增EMMGAgent页面设计 | 6 |  | 完成 | 1 | 敖园
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.部分屏幕分辨率下，显示不全添加鼠标滚动 2.据印度同事要求，普通用户添加导出查询卡信息功能 | 3 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | CAS支撑工具新邮件相关功能 | 12
朱洪俊 | CAS支撑工具： 1.模拟OSD显示 | 9 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 |  | 18
朱洪俊 | 1.了解dev控件大致功能 2.模拟指纹显示 | 18 |  | 进行中 | 1 | 朱洪俊
周鲲 | 熟悉分布式技术文档、修改普安CAS5.6分布式中心前端和区域前端使用说明书 | 30 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 更新CAS5.6单机版使用说明 | 30
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 学习CAS系统基本架构和原理 | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 搭建高安系统，学习使用说明书 | 18
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽 | 学习CAS系统基本架构和原理 | 12
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
邓永生 | Arasu客户投标支持 | 21 |  | 讨论和确定Arasu要求，提供方案文档，完成comliance文档并对比高安功能，更新CAS5.6安装说明，提供方案介绍PPT，准备维护文档 | 1.5 | 邓永生 | 翻译广告文档，翻译CAS5.6说明文档 | 15
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求开发 | 6 |  | 参与高安评审；跟进印度试用miniSMS的问题；协调印度试用C-SMS发现的问题；协调OTA升级问题；跟进EMMAgent开发要求；讨论BOSS功能要求 | 1.5 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发；讨论避免非法用户使用方案 | 15
邓永生 | 客户支持及文档翻译 | 3 |  | 协调解决客户报告要求（未购买产品的卡）；修改广告相关文档；跟进非法用户使用问题 | 1
黄梅 | 软件部需求处理 | 16 |  | 5.6 需求跟进（对评审资料进行预评审）、印度Arasu招标技术应答确认；高安CAS、终端库后续需求整理/规划、潮安SMS需求、中兴上星项目跟进并处理CAS需求、处理墨西哥EMMSERVER需求等 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 11 |  | 高安CAS 文档预评审及研发评审、高安终端库文档预评审及研发评审、BOSS加密通讯实现方式讨论、高安前端终端验收方案准备（主要关注动态AC、成人节目PIN码管理、密钥更新等） | 1.5 | 黄梅 | 高安系统验收 | 12
黄梅 | 协助解决深圳研发广告、CAS 5.6安装遇到的问题 | 3 |  |  | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 喀麦隆SMS需求处理 |  | 18 | 提交测试 | 1.5 | 肖超芪 | 墨西哥EMMSERVER需求处理 | 15
肖超芪 | 澜起烧写工具测试缺陷处理 |  | 6 | 完成 | 1 | 肖超芪 | 潮安SMS需求处理 | 15
肖超芪 | 墨西哥EMMSERVER需求处理 |  | 6 | 进行中 |  | 肖超芪
刘棋 | GS-9261：1：完成BOSS和MPS所有功能的联调工作。 (已完成） | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：全面自测试，联调实现与MPS的通信接口。 | 12
刘棋 | BOSS：修改测试部测试出来的BUG。（进行中） | 12 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋 | BOSS：提交BOSSS测试版本，包含巴基斯坦的需求。 | 6
刘棋 | 2：完成产品的授权使用功能。（已完成） | 12 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋 | BOSS：修改测试部测试出来的BUG。 | 12
刘浩 | 1、学习设计内部同密cas 数据库表 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 1 、学习设计内部同密cas 数据库表 | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
刘浩
雷震 | 优化数据转换工具,对国外英文名字中包含的特殊字符进行处理. | 10 |  |  | 1 | 雷震 | 进行中英文词条翻译以及描述符号进行优化
雷震 | 优化PSI/SI描述符程序,对描述符算法进行封装 | 5 |  |  | 1 | 雷震
雷震 | 进行中英文词条翻译 | 15 |  |  | 1 | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:对系统描述符部分进行优化，编写系统对英文的支持。 | 30 |  |  | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:继续国完成系统对英文版本的支持。 | 24
陈烨
陈烨
王文涛 | 修改智能写卡工具，添加新秘钥（公司内部工具） | 30 |  | 完成 | 1 | 王文涛 | GS-9350:需求预研 | 6
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 | GS9350:改进规划 | 18
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 学习DVB SI标准,研究与 广告5.0相关的资料 | 24 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | 学习DVB SI标准,研究与 广告5.0相关的资料 和数据库问题 | 30
樊永利
樊永利
古泰琦 | TC1621应急广播项目； | 6 |  | 1、PT2329通过GPIO口模拟I2C调通，原因为GPIO5_4模式未配置正确； 2、整理代码进行中，原工程有多处段错误，调试比较费时间； 3、FM模块通过GPIO口暂未通，进行中； | 1 | 古泰琦 | TC1621应急广播项目，FM模块调试和代码规整； | 18
古泰琦 | GC1800M单路解码设备项目； | 10 |  | 1、解决DDR更换为128MB应用重启的问题； 2、128MB调整DDR分配大小会导致UI花屏问题； 3、初测完成，目前发现问题开机LOGO会花屏； | 1 | 古泰琦 | GC1800M单路解码设备项目，解决测试问题； | 6
古泰琦 | GC1803B多路解码设备项目； | 4 |  | 测试完成，发现问题： 1、怀疑BOOT的串口接收导致OTA升级时被中断； | 1 | 古泰琦 | GC1803B多路解码设备项目，解决测试问题； | 6
古泰琦 | GS9350广告系统； | 4 |  | 1、协助李秀程排查问题； 2、广告库记录部分容错需要在下一版本完善； 3、讲座PPT未进行； | 1
韦科 | 9631、9632：界面微调，留言、推送开发与代买优化 | 30 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 9631、9632：留言界面逻辑、推送消息开发 | 24
韦科 | [5 empty] | 韦科
韦科 | [5 empty] | 韦科
王岑 | 1. 推送功能完成并测试 | 12 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 1.自测巴基斯坦功能 | 18
王岑 | 2. 与boss联调巴基斯坦开发接口 | 18 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 2.提交测试并配合修复bug | 12
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:App新功能（代充，代买，充值，常见问题，留言...）测试及优化，接口数据调试，与服务器联调。 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:接口调试，界面修改，及功能优化。 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:留言功能测试及优化，接口数据调试，与服务器联调。 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:接口调试，及功能优化。 | 6
戴月 | 独立通信发射机App：项目建立，App工程构建，开始App的UI界面搭建。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 独立通信发射机App：继续开发独立通信发射机App的UI界面。 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-06-02
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-06-02
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档，进行研发预评审 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 延误 | 高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档，进行研发预评审
GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类 | 2017-02-13~2017-06-30 | 70% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口，实现相关的Web界面
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 跟进配合测试，处理新策略 emmg数据发漏的问题 | 2017-02-09~2017-05-12 | 80% |  | 延误 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 配合测试进行修改和验证
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改，已对最终完成时间做了变更，预计7月初启动 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% | 已提交变更 | 暂停 | 高安综合管理系统 | 暂停
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 准备文档，提交第一版测试 | 2017-2-28~2017-05-31 | 90% |  | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 提交第一版测试，配合修改问题
高安终端 | 测试报告和测试用例已经提交上去了，等待检查资料完整性和规范性，之后发网上研发评审通知，如果没有测试缺陷就结项 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% |  | 延误 | 高安终端
BOSS系统 | GS-9261：完成了巴基斯坦批量授权（支持手动选择终端号和文件导入终端号）。批量发卡，批量停开机等功能: 2：完成BOSS端保存APP上客服与订户之间留言互动的功能 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：1：完成与手机MPS的通信联通功能。 2：完成产品的授权使用功能。
广告5.0 | 研发评审，验收通过，发布软件 | 2016-4-28~2017-5-15 | 90% |  | 延误 | 广告5.0 | 针对评审过程中提出的问题,进行需求预研，为下一版改进，打好基础.
NVOD视频服务器 | 暂停 | 2016-4-28~2017-06-16 |  | 市场部门未立项，深圳机顶盒部门无法配合工作。将要求市场部门立项，并且于6月底在成都本地机顶盒上开始集成，到时候一并重启本项目。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 进行PSI/SI英文词条的整理和翻译以及为英文版本开发 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% |  | 正常 | 分布式PSI/SI | 跟踪配合质管部测试，修改测试缺陷
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 茁壮集成CAS3.02及澜起集成多路库技术支持 | 24 |  | 进行中，由于发送的码流提示要子母卡配对，公司发给的卡没有母卡，需要重新寄母卡。 | 1 | 杨方超 | 茁壮集成CAS3.02及澜起集成多路库技术支持 | 18
杨方超 | [5 empty] | 杨方超 | 澜起多路解扰库技术支持 | 12
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：着手高安PVR相关指纹和OSD处理机制预研 | 12 |  |  | 1 | 余江 | 完成ca库pvr相关的指纹和osd处理 | 30
余江 | 高安终端：处理ADVCAT(高安终端)项目结项，测试报告遗留缺陷，配置库相关文档资料。 | 12 |  |  | 1 | 余江
余江 | [5 empty] | 余江
何文强 | 熟悉高安CA库代码 | 6 |  |  | 1 | 何文强 | 熟悉高安CA库代码 | 12
何文强 | 了解高安PVR需求内容，理解实现大概机制流程 | 12 |  |  | 1 | 何文强 | 了解高安PVR需求内容，理解实现大概机制流程 | 18
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：完成第一二轮测试的Bug修改 | 6 |  |  | 1 | 方林 | 普安CAS支撑工具：准备结项 | 18
方林 | 普安CAS支撑工具：完成第二阶段的条件OSD和指纹的功能 | 18 |  |  | 1.5 | 方林 | 高安前端：准备结项 | 12
方林 | [5 empty] | 方林
吕波 | 普安前端：处理同步未完成不执行下次同步的操作 | 24 |  | 进行中 | 1 | 吕波 | 普安前端：处理同步未完成不执行下次同步的操作 | 30
吕波 | [5 empty] | 吕波 | PCSS 现场授权问题 | 12
吕波 | [5 empty] | 吕波 | 其他
李志超 | 普安前端： Linux版本EMMAgent开发 | 24 |  | 进行中 | 1.5 | 李志超 | 普安前端： Linux版本EMMAgent开发 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安前端：配合web开发需求修改相关gSOAP接口，在AreaSMS配置中增加加密通信相关ID和密码的配置；测试加密通信下相关功能；准备测试版本，让测试部进行测试； | 24 |  | 进行中 | 1.5 | 孙攀 | 高安前端：协助测试开始整体测试； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 普安前端: 1.实现条件新邮件需求 | 24 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.高安文档评审 | 12
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪 | 普安前端: 1.实现条件新邮件需求 | 18
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
邹洪 | 普安前端：EMMGAgent编码 | 24 |  | 进行中 | 1.5 | 邹洪 | 普安前端：EMMGAgent编码 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 普安前端：新增EMMGAgent页面设计 | 24 |  | 进行中 | 1.5 | 敖园 | 普安前端：新增EMMGAgent页面设计 | 30
敖园 | [5 empty] | 敖园
敖园 | [5 empty] | 敖园
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.阿里云数据库中数据远程备份到公司1.20服务器 2.修改上传插件有时需要多次选中文件上传问题，发现是原easyui插件的一个重大bug，并提供解决方案 3.协助处理印度同事导入白名单导错问题，导出白名单时，提示导出后无法删除 4.处理宽屏显示状态下，右边大量空白问题，做自动适应 | 21 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 普安CAS支撑工具：Dev控件使用学习 | 12
朱洪俊 | 1.处理屏幕不同分辨率，下边有时显示不全问题 | 3 |  | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 普安CAS支撑工具：完成第二期的相关功能 | 18
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
周鲲 | 熟悉CAS5.6安装脚本、学习单机和分布式技术文档、熟悉中心前端和分前端的配置 | 12 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 继续完成使用说明书 | 30
周鲲 | CAS5.6单机和分布式使用说明书 | 12 |  | 进行中 | 1 | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
邓永生 | 文档翻译 | 12 |  | 翻译完成CAS5.6安装文档，翻译完成广告发送器文档，翻译完成广告播控器安装文档 | 1 | 邓永生 | 翻译广告文档，翻译CAS5.6说明文档 | 15
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求开发 | 9 |  | 跟进和更新近期紧急项目状态；确定部分近期CAS开发进度；参与讨论确定BOSS问题及解决方案；讨论确定广告结项功能要求；跟进miniSMS二期功能要求 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 15
邓永生 | 客户支持 | 3 |  | 提供Arasu所需CAS产品手册和compliance文档；帮助印度使用miniSMS；确定Fastway OSD log问题 | 1
黄梅 | 软件部需求处理 | 10 |  | 5.6 需求跟进（推进质量部同时验证数据库转换工具）、巴基斯坦SMS 6.0数据库转换工具转换前后数据不一致问题跟进（转换工具提交测试）、工厂内置卡打印工具需求（多语言版印度工厂使用）、巴黎上星系统升级跟进（linux CAS 双机热备及BOSS升级相关事宜） | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理（SMS 3.6 到BOSS 数据库转换工具等） | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 12 |  | BOSS 系统遗留缺陷讨论跟进、广告系统跟进（已发布）、CAS支撑工具跟进（第三轮测试）、高安终端库项目跟进（遗留缺陷讨论） | 1 | 黄梅 | 软件部项目跟进（高安CAS、终端库研发评审、广告第二阶段优化需求（讨论） | 12
黄梅 | 产品资料更新 | 2 |  | 整理更新说明书、产品手册 |  | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 1、烧写工具-序列号设置工具实现多语言 | 9 |  | 完成 | 1.5 | 肖超芪 | 喀麦隆SMS需求处理 | 12
肖超芪 | 2、处理烧写工具、装箱工具翻译后出现的问题，界面还存在中文字符信息的处理 | 9 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 1.烧写工具英文版更具印度现场的测试情况做必要的调整。2.喀麦隆SMS需求测试缺陷。 | 12
肖超芪 | 3、处理澜起烧写工具需求测试问题处理 | 6 |  | 完成 |  | 肖超芪 | 巴基斯坦SMS转BOSS工具的调整测试 | 6
刘棋 | GS-9261：完成与手机MPS的通信联通功能。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：完成BOSS产品的授权使用功能，导入Key文件来授权。 | 12
刘棋 | BOSS：修改测试部测试出来的BUG。 | 6 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | BOSS：修改测试部测试出来的BUG。 | 12
刘棋 | BOSS：完成了数据库的自动备份和手动导入功能。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：完成BOSS和MPS所有功能的联调工作。 | 6
刘浩 | 1、学习设计内部同密cas 数据库表 | 30 |  | 进行中 |  | 刘浩 | 1 学习设计内部同密cas 数据库表 | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 进行PSI/SI英文词条的整理和翻译以及为英文版本开发 | 12 |  |  | 1 | 雷震
雷震 | 由于PSI/SI配合机顶盒进行整体测试,机顶盒尚未开发完成,所以现进行PSI/SI支持英文版本的软件版本开发以及翻译 | 12 |  |  | 1 | 雷震
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:完成使用说明文档，并对英文进行支持。 | 24 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:继续国完成系统对英文版本的支持。 | 24
陈烨
陈烨
王文涛 | GS9350:配合验收测试，发布软件 | 24 |  | 完成并发布 | 1 | 王文涛 | 预研广告下一版需求 | 6
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 | GS9350:改进规划 | 18
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | PSI/SI编播系统： 配合测试部测试 | 24 |  | 完成并发布 | 1 | 樊永利 | 习广告5.0相关资料 | 30
樊永利
樊永利
古泰琦 | TC1621应急广播项目； | 24 | 0 | 1、了解本项目功能模块组成； 2、梳理、调整应用代码； 3、建立模块化配置文件； 4、GPIO口暂未调试； | 1 | 古泰琦 | TC1621应急广播项目； | 24
古泰琦 | GS-9350广告系统终端库，准备新版本广告的原理和应用集成培训资料； | 0 | 0 | 暂未进行 | 1 | 古泰琦 | GS-9350广告系统终端库，准备新版本广告的原理和应用集成培训资料； | 6
古泰琦 |  |  |  |  | 1
郑德生 | 1.GS-9350广告播控服务器&WEB门户（含APP）1.修改评审问题 | 18 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 1.继续授权研究 | 12
郑德生 | 2.授权研究 | 6 |  | 进行中 | 1 | 郑德生 | 2.协助发布 | 12
郑德生 | [5 empty] | 郑德生
韦科 | 9631、9632 1、代买逻辑与界面修改 | 12 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 9631、9632：留言界面逻辑、推送消息开发 | 24
韦科 | 9631、9632 2、留言界面开发 | 12 |  | 进行中 |  | 韦科
韦科 | [5 empty] | 韦科
王岑 | 1.微信统一支付接口调试 | 6 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 1.完善App其余功能； | 18
王岑 | 2.巴基斯坦新需求功能测试 | 18 |  | 进行 | 1 | 王岑 | 2.整理开发文档； | 6
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:新功能开发（代充，代买，充值，常见问题，留言），界面基本完成。 | 9 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:与MPS服务器调试接口数据，及功能优化。 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:新功能开发（留言），界面基本完成。 | 9 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:与MPS服务器调试接口数据，及功能优化。 | 6
戴月 | 发射机项目App：完成缺陷及bug的修改，并已提交测试。 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 发射机项目App：维护 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-05-26
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-05-26
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档，进行研发预评审 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 延误 | 高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档，进行研发预评审
GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类 | 2017-02-13~2017-06-30 | 70% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口，实现相关的Web界面
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 跟进配合测试，处理新策略 emmg数据发漏的问题 | 2017-02-09~2017-05-12 | 80% |  | 延误 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 配合测试进行修改和验证
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改，已对最终完成时间做了变更，预计7月初启动 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% | 已提交变更 | 暂停 | 高安综合管理系统 | 暂停
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 准备文档，提交第一版测试 | 2017-2-28~2017-05-31 | 90% |  | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 提交第一版测试，配合修改问题
高安终端 | 测试报告和测试用例已经提交上去了，等待检查资料完整性和规范性，之后发网上研发评审通知，如果没有测试缺陷就结项 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% |  | 延误 | 高安终端
BOSS系统 | GS-9261：完成了巴基斯坦批量授权（支持手动选择终端号和文件导入终端号）。批量发卡，批量停开机等功能: 2：完成BOSS端保存APP上客服与订户之间留言互动的功能 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：1：完成与手机MPS的通信联通功能。 2：完成产品的授权使用功能。
广告5.0 | 研发评审，验收测试，并修改评审提出的问题 | 2016-4-28~2017-5-15 | 90% | 问题：多次评审多次有问题需要修改测试，项目最终不能按预计时间发布，计划不到位，时间制定都是按理想情况下给出的，考虑不周全；措施：吸取经验教训，项目进度计划制定要周全并通过评审 | 延误 | 广告5.0 | 完成发布
NVOD视频服务器 | 暂停 | 2016-4-28~2017-06-16 |  | 市场部门未立项，深圳机顶盒部门无法配合工作。将要求市场部门立项，并且于6月底在成都本地机顶盒上开始集成，到时候一并重启本项目。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 完善PSI/SI文档，编写说明书 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% |  | 正常 | 分布式PSI/SI | 跟踪配合质管部测试，修改测试缺陷
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 茁壮集成CAS3.02及澜起集成多路库技术支持 | 12 |  | 进行中，帮着解决了集成的几个问题。 | 1 | 杨方超 | 茁壮集成CAS3.02及澜起集成多路库技术支持 | 24
杨方超 | 质量部要求单独做一个卡擦除COS的机写软件 | 18 |  | 完成 | 1.5 | 杨方超
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：熟悉阿里3712L的PVR相关UIR部分接口和流程，着手开发高安库PVR状态UIR输出与管理。 | 24 | 6 | 进行中 | 1 | 余江 | 高安终端：着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作 | 12
余江 | 普安3712L：协助普安3712L项目开发。 | 6 |  |  | 1 | 余江 |  | 12
余江
何文强 | 熟悉高安CA库代码 | 24 |  |  | 1 | 何文强 | 熟悉高安CA库代码 | 12
何文强 | 了解高安PVR需求内容，理解实现大概机制流程 | 6 |  |  | 1 | 何文强 | 了解高安PVR需求内容，理解实现大概机制流程 | 12
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：准备文档，提交第一版测试 | 12 |  |  | 1 | 方林 | 普安CAS支撑工具：准备文档，提交第一版测试 | 12
方林 | 普安CAS支撑工具：开发条件强制OSD | 18 | 2 |  | 1.5 | 方林 | 高安前端：高安评审文档整理 | 12
方林
吕波 | 普安前端：处理 Radiant smsagent的问题 | 24 |  | 提交了几个版本，暂时没发现问题 | 1.5 | 吕波 | 普安前端：开始处理同步未完成不执行下次同步的操作 | 12
吕波 | [5 empty] | 吕波 | PCSS 现场授权问题 | 12
吕波 | [5 empty] | 吕波 | 其他
李志超 | 普安前端： Linux版本EMMAgent开发 | 30 |  | 进行中 | 1 | 李志超 | 普安前端： Linux版本EMMAgent开发 | 24
李志超 | [5 empty] | 李志超 | 开始EMM Agent功能开发
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安前端：测试分布式AC编辑、同步相关功能、测试中心前端和分前端加密通信功能，优化动态xml同步功能；处理SMS未收到回复就断开，引起程序崩溃的问题； | 36 |  |  | 1 | 孙攀 | 高安前端：配合web开发需求修改相关gSOAP接口，在AreaSMS配置中增加加密通信相关ID和密码的配置；测试加密通信下相关功能；准备测试版本，让测试部进行测试； | 30
孙攀
孙攀
李聪聪 | 高安前端: 1.高安评审文档添加数据库设计、界面设计、文件设计、安全性设计等内容 2.根据前期评审意见修改文档 | 24 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.高安文档参与评审，评审后根据评审意见修改文档 | 18
李聪聪 | 普安前端: 1.协助解决普安印度现场授权丢失问题 | 6 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 普安前端: 1.实现新邮件需求 | 6
李聪聪
邹洪 | EMMGAgent：需求、编码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | EMMGAgent：编码 | 24
邹洪
邹洪
敖园 | 普安5.6.0.0：修改新测试出的缺陷 | 12 |  | 完成 | 1.5 | 敖园 | 普安fb：新增EMMGAgent页面设计 | 24
敖园 | 高安分布式：SMSAgent页面修改 | 6 |  | 完成 | 1
敖园 | 普安fb：新增EMMGAgent页面设计 | 12 |  | 进行中 | 1
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.上网查找资料，学习阿里云的简单实用 2.安装配置阿里云服务器软件环境，部署普安信息管理系统，供印度同事和本地用户的外网访问、使用。 | 15 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | Dev控件使用学习 | 12
朱洪俊 | 普安CAS支撑工具： 1.CAS支撑工具应用软件设计书 2.处理CAS支撑工具bug | 15 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 阿里云服务器数据远程备份到本地服务器 | 12
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
周鲲 | 更新普安CAS5.6软件安装手册、熟悉普安分布式白名单技术文档 | 24 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 普安CAS5.0单机版和分布式使用说明书 | 24
周鲲 | shell脚本编程细节、C++编程规范 | 6 |  | 进行中 | 1 | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
邓永生 | 翻译miniSMS，广告及NVOD | 18 |  | 翻译完成miniSMS说明文档，翻译完成NOVD PSI/SI子项目词条，正在翻译广告播控系统安装文档和使用说明文档。 | 1.5 | 邓永生 | 翻译广告文档 | 12
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等） | 9 |  | 讨论和验收广告系统，讨论广告新需求；推进各近期紧急项目的进度；跟进巴基斯坦BOSS/MPS开发进度和测试状态，以及系统部相关问题；跟进DEN CAS测试与版本发布；跟进miniSMS测试 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等），确定近期CAS各需求开发周期 | 6
邓永生 | 合作商相关 | 3 |  | 试用DRM系统和OTT系统 | 1 |  |  | 6
黄梅 | 软件部需求处理 | 10 |  | 5.6 需求跟进，协助解决中兴通讯项目OSD 中文字符无法显示问题（终端和前端问题在修改）、巴基斯坦SMS 6.0数据库转换工具转换前后数据不一致问题跟进（转换工具已修改）、协助系统部排查墨西哥EMMServer问题、协助客户解决香港hookay 客户 linux CAS vsftp 配置问题、工厂内置卡打印工具需求（多语言版） | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 18 |  | 参与广告5.0验收方案编写及验收（提出30多个修改项）、BOSS项目跟进（主要是巴基斯坦相关需求、报表统计）、新加坡展会英文高清节目广告演示流录制 | 1.5 | 黄梅 | 软件部项目跟进（高安CAS 研发评审、BOSS遗留缺陷讨论） | 6
黄梅 | 其他 | 2 |  | 协助樊勋写高新企业项目申报文档 | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 喀麦隆SMS需求处理 | 12 |  | (暂停.优先处理顶盒烧写工具做英文版) | 1.5 | 肖超芪 | 喀麦隆SMS需求处理 | 12
肖超芪 | 顶盒烧写工具做英文版 | 18 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 1.烧写工具英文版更具印度现场的测试情况做必要的调整。2.喀麦隆SMS需求测试缺陷。 | 12
肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪
刘棋 | BOSS：完成巴基斯坦批量授权（支持手动选择终端号和文件导入终端号） | 12 |  | 完成 | 2 | 刘棋 | BOSS：完成BOSS产品的授权使用功能，导入Key文件来授权。 | 12
刘棋 | BOSS：批量发卡，批量停开机等功能: | 12 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋 | BOSS：修改测试部测试出来的BUG。 | 12
刘棋 | BOSS：完成BOSS端保存APP上客服与订户之间留言互动的功能 | 6 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋
刘浩 | 1、学习设计内部同密cas 数据库表 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 1、学习设计内部同密cas 数据库表 | 24
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 完善PSI/SI文档,并进行PSI/SI英文词条的整理和翻译 | 25 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 进行PSI/SI英文词条的整理和翻译以及为英文版本开发 | 18
雷震 | 处理数据转换工具数据问题 | 5 |  | 完成 | 1 | 雷震
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:编写GS_9330_使用说明书、国际化 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:修改测试出的bug | 24
陈烨
陈烨
王文涛 | GS9350:研发评审，修改评审提出的问题 | 30 |  | 完成 | 1 | 王文涛 | GS9350:修改评审提出的问题，发布正式版本。 | 6
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 | GS9350:改进规划 | 18
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | PSI/SI编播系统： 测试 ,检查代码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | PSI/SI编播系统： 配合测试部测试 | 24
樊永利
樊永利
古泰琦 | GS-9350广告系统终端库，解决遗留的跟库相关的问题，提交正式库，准备新版本广告的原理和应用集成培训资料； | 12 |  | 1、解决顶盒时间快8小时问题（非库问题）； 2、参与验收测试； 3、参与验收评审讨论会； 4、库已达到发布正式版标准； 注：具体发布由质量部根据播控和发送器实际情况进行安排； | 1 | 古泰琦 | TC1621应急广播项目； | 16
古泰琦 | TC1621应急广播项目 | 20 |  | 1、解决SDK编译导致虚拟机崩溃的问题； 2、学习VM101资料，协助讨论； 3、熟悉项目环境资料； 4、后续将负责尝试通过GPIO口模拟I2C功能； | 1 | 古泰琦 | GS-9350广告系统终端库，准备新版本广告的原理和应用集成培训资料； | 2
古泰琦 | GC-1903B项目 | 4 |  | 协助李工更新最新解码子板软件，跟踪罗工测试情况； | 1
郑德生 | GS-9350广告播控服务器&WEB门户（含APP）1.修改评审问题 | 14 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | GS-9350广告播控服务器&WEB门户（含APP）1.正式发布 | 12
郑德生 | 2.授权研究 | 16 |  | 完成 | 1 | 郑德生
郑德生 | [5 empty] | 郑德生
韦科 | 9631、9632：二期新功能开发，代充代买等功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 9631、9632：继续二期新功能开发，代充代买等功能 | 24
韦科 | [5 empty] | 韦科
韦科 | [5 empty] | 韦科
王岑 | 1.配合系统部完成mps的测试和对提出的缺陷进行修改 | 14 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 1.微信支付接口调试 | 18
王岑 | 2.完成留言交互功能mps后端代码编写 | 16 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 2.巴基斯坦新需求调试接口,整理文档 | 6
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:根据巴基斯坦需求，开发新功能 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:新需求开发 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:根据巴基斯坦需求，开发新功能 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:新需求开发 | 6
戴月 | 发射机项目App：根据测试提出的Bug，修改缺陷及Bug，已完成修改 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 发射机项目App：缺陷及Bug | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-05-19
软件组周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-05-19
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档，进行研发预评审 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 延误 | 高安前端 | 1.召开研发评审会议
GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类 | 2017-02-13~2017-06-30 | 70% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口，实现相关的Web界面
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 跟进配合测试，处理新策略 emmg数据发漏的问题 | 2017-02-09~2017-05-12 | 80% |  | 延误 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 配合测试进行修改和验证
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改，已对最终完成时间做了变更 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% | 已提交变更 | 正常 | 高安综合管理系统 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 准备文档，提交第一版测试 | 2017-2-28~2017-05-31 | 80% |  | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 提交第一版测试，配合修改问题
高安终端 | 熟悉阿里和海思方案PVR高安相关资料和代码。 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% | 问题：对于如何结项不能给出一致的意见；措施：召开会议讨论决定 | 延误 | 高安终端 | 着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作。
BOSS系统 | GS-9261：完成了充值卡管理、到处、充值卡充值等问题。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：BOSS系统由于增加了巴基斯坦需求，出现人员离职等情况，申请了变更，将验收时间变更到6月30号。 2：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 3：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：1：完成巴基斯坦批量授权（支持手动选择终端号和文件导入终端号）。批量发卡，批量停开机等功能: 2：完成BOSS端保存APP上客服与订户之间留言互动的功能。
广告5.0 | 配合测试准出，召开广告5.0研发评审会 | 2016-4-28~2017-5-15 | 90% |  | 延误 | 广告5.0 | 完成验收发布
NVOD视频服务器 | 与PSI/SI编排进行联调，基本完成在PC端工具接收视频的调试。海报在PC端暂无法调试。 | 2016-4-28~2017-06-16 | 70% | 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，并且机顶盒深圳软件人员未确定，机顶盒相关功能暂未进行测试，项目完成时间会延迟。待机顶盒事宜确定，再进行项目时间变更或者将几个NVOD子项目合并 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂缓，等待机顶盒进行联调
分布式PSI/SI | 完成自测试,提交质管部测试,进行相关文档的完善 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% |  | 正常 | 分布式PSI/SI | 跟踪配合质管部测试，编写完善说明书等项目文档
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 深圳高清反馈EMM的OTA触发问题，OTA版本大于9有问题验证排查及跟踪3.15库转正测试。 | 30 |  | 完成，触发问题是由前端软件版本比较老导致，3.15转正已进行初步讨论。正征求意见转正。 | 1 | 杨方超 | 茁壮集成CAS3.02及澜起集成多路库技术支持 | 30
杨方超 | [5 empty] | 杨方超 | 质量部要求单独做一个卡擦除COS的机写软件
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：熟悉阿里和海思方案PVR高安相关资料和代码。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 余江 | 高安终端：着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作。 | 18
余江 | [5 empty] | 余江 |  | 12
余江
何文强 | 熟悉高安CA代码 | 18 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 熟悉高安CA代码 | 30
何文强 | 验证深圳反馈330高安流解密有卡顿的问题 | 6 |  | 已完成 | 1 | 何文强 | 协助高安CA功能开发验证的其他工作
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：准备文档，提交第一版测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 方林 | 普安CAS支撑工具：准备文档，提交第一版测试 | 18
方林 | [5 empty] | 方林 | 高安前端：高安评审文档整理 | 12
方林
吕波 | 处理ucn smsagnet cpu 过一段时间就会上100%的问题 | 24 |  | 已解决 | 1.5 | 吕波 | 处理ucn 同步数据 没响应的问题 | 30
吕波 | 处理ucn 同步数据 没响应的问题 | 3 |  | 分析中 | 1 | 吕波 | PCSS 现场授权问题
吕波 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求）：处理新策略 emmg数据发漏的问题 | 6 |  | 完成并提交测试 | 1 | 吕波 | 其他
李志超 | 普安前端： 1.修改OTA的bug 2.分析EMMGAgent需求 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 普安前端： 熟悉Window版本的EMMGAgent代码 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超 | 开始EMM Agent功能开发
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安前端：配合web开发需求修改相关gSOAP接口，开始测试分布式相关功能，优化SMSAgent、CAAgent在网络突然断开时的异常处理； | 27 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安前端：配合web开发需求修改相关gSOAP接口，测试分布式AC编辑、同步相关功能、测试中心前端和分前端加密通信功能，优化动态xml同步功能； | 30
孙攀 | [7 empty] | 18
李聪聪 | 普安前端: 1.解决普安5.6版本测试问题 | 9 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.高安评审文档整理 | 30
李聪聪 | 高安前端: 1.根据预评审意见修正高安评审文档； 2.根据标准文档格式添加数据库设计、界面设计等内容 | 21 |  | 进行中 | 1
李聪聪
邹洪 | CAS密码管理工具：确定需求、编码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | CAS密码管理工具：编码
邹洪
邹洪
敖园 | 普安5.6.0.0：qc上web缺陷修改 | 18 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 普安：修改web端测试出来的bug | 30
敖园 | 高安分布式：页面缺陷修改 | 12 |  | 完成 | 1
敖园
朱洪俊 | 据测试人员的建议及需求，普安信息管理系统做了如下修改： 1.可对上传白名单文件中，所有异常卡报错和导出，而不仅仅限于重复卡。另外空格卡号忽略跳过，也不记录日志 2.修改上传文件多卡查询，之前有异常卡无法查询，只能查正确的白名单卡号，现在有异常卡跳过，查询过滤后的卡信息 3.异常卡导出的文件，内容实现左对齐方便查看 4.编写白名单管理使用说明文档 | 15 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 普安CAS支撑工具 | 30
朱洪俊 | 普安CAS支撑工具： 1.CAS支撑工具使用说明书 | 12 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | 帮助测试人员安装更新数据库 | 3 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
周鲲 | 高安前端：完善双机热备搭建和测试文档、学习用C#搭建webservice客户端、学习CAS普安和高安的使用说明书 | 30 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 普安CAS5.0单机版使用说明书 | 30
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
邓永生 | DEN项目推进及其他印度客户问题 | 18 |  | 推进DEN需求的一期功能测试验证；提供白名单管理系统英文说明文档；协助解决Radiant区域锁定无效问题；协助处理机顶盒授权丢失问题；提供Arasu投标技术文档 | 1 | 邓永生 | 翻译miniSMS，翻译广告文档 | 12
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等） | 6 |  | 推进各近期紧急项目的进度，跟进近期CAS需求并讨论确认分配人员；跟进巴基斯坦BOSS/MPS开发进度和测试状态；参与广告评审 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等），确定近期CAS各需求开发周期 | 12
邓永生 | 合作商相关 | 6 |  | 安装试用OTT系统，准备机顶盒及授权 | 1 | 邓永生 | 验证合作商OTT方案 | 6
黄梅 | 软件部需求处理 | 16 |  | 5.6 需求跟进（新版本套餐包同步功能开启、UCN SMSAgent问题）、印度通用重新发卡需求处理、协助解决中兴通讯项目OSD 中文字符无法显示问题（终端和前端问题在修改）、巴基斯坦PSI/SI 问题跟进、巴基斯坦SMS 6.0数据库转换工具问题跟进、工厂反馈序列号烧写工具问题跟进、喀麦隆T2 系统SMS 需求处理、内置卡cos烧写工具需求、CAS 近期需求任务规划讨论、3.15库缺陷讨论 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 6 |  | 广告研发预评审及正式评审，编写广告验收测试方案部分内容；CAS配套工具跟进（xp无法安装、server 2008上能安装但是无法连接windows CAS）、BOSS项目跟进（主要是巴基斯坦相关需求、报表统计） | 1 | 黄梅 | 软件部项目跟进 | 12
黄梅 | 其他 | 8 |  | 协助樊勋写高新企业项目申报文档、天华雅歌OTT系统（终端注册相关事宜需要等天华雅歌回复） | 1 | 黄梅 | 其他（了解天华雅歌OTT系统、数字太和DRM系统、协助樊勋写高新企业项目申报文档） | 6
肖超芪 | 巴基斯坦SMS需求处理 | 6 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 喀麦隆SMS需求处理 | 30
肖超芪 | 澜起序列号烧写工具，授权模块和授权工具的开发。 | 20 |  | 提交测试 | 1 | 肖超芪
肖超芪 | 检查墨西哥emmserver问题、沟通海思烧写工具问题 | 4 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
刘棋 | GS-9261：完成巴基斯坦的充值卡充值功能。 | 12 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋 | BOSS：完成巴基斯坦批量授权（支持手动选择终端号和文件导入终端号） | 10
刘棋 | GS-9261：完成开发出APP充值接口，支持手机端APP礼品卡充值。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：批量发卡，批量停开机等功能: | 10
刘棋 | GS-9261：完成给APP观看的操作帮助项的管理功能 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：完成BOSS端保存APP上客服与订户之间留言互动的功能。 | 10
刘浩 | 1、nvod 联调, 提交版本 | 30 |  | 到本周为止, Nvod完成了所有和web的联调的工作, 可阶段结项 | 1 | 刘浩 | 1、全面开始cas 同密版本的设计工作 | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 完成自测试,提交测试部,进行相关文档的完善 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 配合质管部测试 | 18
雷震 | [5 empty] | 雷震 | 编写完善说明书等项目文档 | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:编写GS_9330_应用软件设计书、GS-9330_V1.2_自测试报告和GS-9330_产品规格设计书，以及修改测试的Bug | 30 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:修改测试出的bug | 30
陈烨
陈烨
王文涛 | 配合测试准出，召开广告5.0研发评审会 | 30 |  | 研发评审通过后，要进行培训，最终的验收测试，发布时间要往后顺延 | 1 | 王文涛 | GS-9350:发布版本 | 18
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 | 智能广告系统需求整理，开发准备 | 12
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | PSI/SI编播系统： 1. 在1.2.0.2基础上修改巴基斯坦提出的问题，版本定为1.2.0.3 2. 在2.2.0.0基础上修改巴基斯坦提出的问题，版本定为2.2.0.1 | 30 |  | 完成，已提交测试 | 1 | 樊永利 | PSI/SI编播系统： 配合测试部测试 | 30
樊永利
樊永利
古泰琦 | GS-9350广告系统终端库 | 16 | 0 | 1、参与项目评审； 2、时间不对的问题经测试是由于之前没有清空机顶盒广告数据，将时间设置为6月的非标准操作导致的问题； 3、智能卡问题预计本周内找到问题原因并尝试修复； | 1 | 古泰琦 | GS-9350广告系统终端库，解决遗留的跟库相关的问题，提交正式库，准备新版本广告的原理和应用集成培训资料； | 6
古泰琦 | GC-1809B方案遗留问题 | 14 | 0 | 1、输出无视频的问题已解决； 2、N制卡帧问题解决中，海斯方案设置50Hz\60Hz有关，今天内复测； | 1 | 古泰琦 | 协助冯工处理应急广播的I2C问题； | 18
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦 | 继续GS-9410 NVOD项目的开发工作； | 12
郑德生 | 1.系统默认数据添加、测试 | 12 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 1.修改评审问题 | 12
郑德生 | 2.文档书写 | 12 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 2.授权研究 | 18
郑德生 | 3.评审 | 6 |  | 完成 | 1 | 郑德生
韦科 | 9631、9632：1、提交稳定版本；2、开始二期新功能开发（部分界面与逻辑的开发） | 30 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 9631、9632：继续二期新功能开发，代充代买等功能 | 30
韦科 | [5 empty] | 韦科
韦科 | [5 empty] | 韦科
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS） 1.MPS服务端代买、刮刮卡充值、刮刮卡代充接口编写 2.开发检查更新功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 1.开发巴基斯坦留言交互功能 2.配合测试完成缺陷修改 | 30
王岑 | [5 empty] | 王岑
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:根据巴基斯坦一期需求提交测试版本，并根据后续需求开发新功能。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:新需求开发 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:根据巴基斯坦一期需求提交测试版本，并根据后续需求开发新功能。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:新需求开发 | 12
戴月 | 发射机项目App：根据测试提出的Bug，修改缺陷及Bug | 6 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 发射机项目App：维护及开发 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见