## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2017年-07-28
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-07-28
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 分析相关需求，设计方案，修改CAS接口文档和EMM语法，并下发任务 | 2017-02-13~2017-06-30 | 10% |  | 延误 | GS-9130高安分布式 6.2 | 分析相关需求，设计方案，修改CAS接口文档和EMM语法
高安综合管理系统 | 芯片更换维修激活时改终端状态为终端已出货 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% |  | 正常 | 高安综合管理系统 | 销售激活和维修激活功能熟悉和详细测试
BOSS系统 | GS-9261：1:回归测试中；2：准备编写BOSS项目的部署安装文件以及完善使用说明书。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | 准备研发评审相关资料
广告5.1 | 完成配置库，风险评估。裁剪表，播控器和发送器规格书初稿，完成基本进度计划表 | 2017/7/20~2017/12/20 | 10% | 风险：当前瀑布开发模式中，测试时间与以往软件开发项目相比明显不够。措施：改为迭代开发。 | 正常 | 广告5.1 | 完成迭代功能开发计划表，完成播控器和发送器规格书。
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 需要连接机顶盒成一套完整系统进行测试,现在机顶盒这边没人来做,测试部门不接受 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 12 |  | 进行中 | 1 | 杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 18
杨方超 | 多米尼加客户老分区问题分析查找，澜起巴基斯坦库死机问题； | 12 |  | 完成 | 1 |  |  | 12
杨方超 | 海思多路解扰3.02库问题查找（机顶盒提示机卡不匹配问题） | 6 |  | 完成 | 1
余江 | 高安终端：移植阿里3281高安CA端库，移植tuner和前面板驱动，验证加密控制字解扰工作正常，整理基本版代码，修改boot实现主程序加密 | 30 | 6 | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安阿里3281项目：着手阿里3281高安OTA升级和USB升级验证与实现。 | 24
余江 | [5 empty] | 余江 |  | 6
余江 | [5 empty] | 余江
何文强 | 熟悉海思3798开发资料，讨论和预研安卓版实现流程和机制 | 30 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 按照跟海思沟通的流程预研3798安卓版高安实现机制 | 30
何文强 | [5 empty] | 何文强
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 高安分布式6.2：需求解析和EMM语法CAS接口修改 | 18 |  |  | 1 | 方林 | 高安分布式6.2：需求解析和EMM语法CAS接口修改 | 30
方林 | 高安综合管理系统：芯片更换维修激活时改终端状态为终端已出货 | 12 |  |  | 1 | 方林
方林 | [5 empty] | 方林
吕波 | 1，普安需求：完成pakcage修改日志记录和某个时期查看package的相关信息（默认保存1年），界面上并提供相应的下载 | 30 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安前端：协调并协助测试部完成cas5.6.0.1的测试并发布 | 30
吕波 |  |  |  |  | 1 | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 高安前端： EMMAgent问题定位 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 高安前端： ECMG性能测试，评估修改方案 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式6.1：协助测试部测试第三轮功能,关闭V6.1版本项目； | 18 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 30
孙攀 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 12 |  | 进行中 | 1 | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 高安分布式: 1.技术支持java实现高安报表查询； 2.解决测试部提出的bug | 18 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 30
李聪聪 | 高安前端: 1.远程技术支持尼泊尔高安项目 | 12 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪
李聪聪
邹洪 | 普安前端:跟踪测试问题 | 30 |  | 完成 | 1 | 邹洪 | 普安前端：考虑EMMG数据库性能问题 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 高安分布式6.2：熟悉数据库；查询日志、报表需求；excel导出处理 | 18 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 高安分布式6.2：新需求处理 | 30
敖园 | 高安普安QC上问题修改 | 12 |  | 完成 | 1
敖园 | [5 empty] | 敖园
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.激活报盘错误列表组成文件提供下载并删除 2.网络ID设置只读 | 18 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安综合管理系统： 销售激活和维修激活各种情况验证。 | 30
朱洪俊 | 数据转换工具： 1.屏蔽Other字段，更改迁移中出现的部分卡号和终端号错位 | 9 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | 为印度同事白名单添加错误，更改数据库数据，重新添加白名单卡 | 3 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
周鲲 | 高安前端:仔细阅读OS、邮件、指纹三部分的代码 | 12 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 继续阅读部分模块代码、深入熟悉CAS的技术文档 | 30
周鲲 | 1、makefile涉及更复杂工程的编写 2、仔细研读CAS部署、授权分发策略 3、学习TS流的分析与理解 | 12 |  | 进行中 | 1 | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 1、代码中各模块的细节熟悉，包括一些相关的知识点的补充学习 2、高安6.2版本立项需求的了解； 3、高安分布式代码逻辑熟悉，功能使用。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 6.2版本高安分布式CAS部分需求的开发 | 30
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
邓永生 | 完成翻译高安前端说明 | 9 |  | 完成 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9 |  | 推动boss/mps测试验证，参与boss讨论；推动CAS功能验证和新功能开发；跟踪EMMAgent测试问题；讨论非洲项目巴黎之星CAS升级及BOSS安装，第三方支付需求；协调提供Fastway授权更新时间 | 1 | 邓永生 | 广告5.1前期工作（迭代模式需求划分进度表，总体规格书） | 21
邓永生 | 广告5.1项目前期工作；高安arasu项目讨论 | 12 |  | 完成广告裁剪表，基本进度表，风险评估，推动规格书初稿完成；高安arasu立项需求讨论及功能讨论 | 1
黄梅 | 软件部需求处理 | 13 |  | 5.6.0.1需求跟进（印度反馈EMMGAGent转发清流管控指令不成功问题）、印度清流管控串货问题需求更新及实现方式讨论、加蓬SMS需求处理、CAS数据库转换工具需求、印度Idukki Vision PVR需求 | 1.5 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 13
黄梅 | 软件部项目跟进 | 15 |  | BOSS项目跟进（缺陷讨论及其他事项讨论）、广告5.1、高安需求更新及立项 | 1 | 黄梅 | BOSS系统跟进（研发评审及验收）、广告5.1、高安6.1/6.2 | 15
黄梅 | 其他 | 2 |  | 协助系统部解决客户现场问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 内置卡打印工具需求处理 | 6 |  | 完成 | 1.5 | 肖超芪 | 加蓬SMS需求处理，数据库分析以及需求处理 | 30
肖超芪 | 3.6.0.2SMS说明文档修改 | 18 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
肖超芪 | 加蓬SMS需求处理 现场数据库分析 | 6 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
刘棋 | 1: BOSS回归测试跟进 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 进行研发评审 | 12
刘棋 | 2：编写BOSS项目的部署安装文件。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋
刘棋 | 3：修改和完善BOSS项目的使用说明书。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋
刘浩 | 1 深入研究 protocol buffer, thrift, rest 等rpc过程的优缺点, 并根据cas的情况选择一个. 2 定OS, GCC, 数据库等开发环境的版本. | 30 |  | 进行中 |  | 刘浩 | 继续上周未完成的工作 | 30
刘浩 |  |  |  |  | 1 | 刘浩
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 进行智能广告描述符的程序编写以及数据库的设计 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 继续进行智能广告PSI/SI的文档编写和开发 | 18
雷震 | [5 empty] | 雷震 |  | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:1、分析需求文档，在psi系统加入新的描述符以及调试程序。2、数据库导出数据代码的编写。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:对boss讨论的缺陷进行修改。 | 30
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
王文涛 | 广告5.1版： 写发送器规格书 | 30 |  | 完成 | 1 | 王文涛 | 广告5.1版：数据库模块改造，从sql server 改为mysql | 30
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 1.PSI/SI编播系统：解决印度客户提出的问题，并提交测试 | 21 |  | 完成 | 1.5 | 樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 配合测试部测试； | 12
樊永利 | 2.GS-9350广告系统：协助写规格书 | 9 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | 2.GS-9350广告系统：开发v5.1 | 18
樊永利 | [5 empty] | 樊永利
张博欣 | 高安CAS：学习CAS资料，熟悉web代码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 高安CAS：学习CAS资料，熟悉web代码
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
古泰琦 | TC1639应急广播项目，规格完善和讨论 | 12 |  | 1、撰写立项申请表、项目裁剪表、项目进度计划表； 2、项目正式立项； | 1 | 古泰琦 | TC1639应急广播项目，根据进度计划表完成开发； | 28
古泰琦 | GS9350广告系统新需求讨论 | 9 |  | 1、根据深圳李秀程提出的修改意见修改Destroy销毁机制； 2、协助跟踪问题； | 1 | 古泰琦
古泰琦 | GC-1803B项目 | 9 |  | 1、修改李工测试时发现的指令播发过快导致没有音频的问题； 2、协助升级4台机器； | 1 | 古泰琦
左健宏 | 扫描二维码功能出错修复 | 6 |  | 完成 |  | 左健宏 | 智能广告相关功能开发。 | 30
左健宏 | 完善5.1版本产品规格说明书 | 10 |  | 完成 |  | 左健宏
左健宏 | 智能广告功能开发 | 14 |  | 进行中 |  | 左健宏
韦科 | 9631、9632：回归测试bug修改 | 8 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633：等待新界面开发 | 30
韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633：商城界面首页与搜索界面 | 16 |  | 完成 | 1 | 韦科
韦科
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS）:配合测试部门进行回归测试，修改回归测试提出缺陷；项目评审；编写安装配置说明书； | 30 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 项目结项相关工作 | 18
王岑 | [5 empty] | 王岑
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版与客服版App：优化，及缺陷修改。 | 18 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS手机端与客服版App：维护 | 12
戴月 | 海南发射机App：维护，及bug修复。 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 锡盟发射机App：开发App | 18
戴月 | 锡盟发射机App：讨论并定制app的界面。 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-07-21
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-07-21
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式 | 测试新增、修改的相关功能； | 2017-02-13~2017-06-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式 6.1 | 开发分布式6.2相关新需求涉及的功能；协助测试部测试第三轮功能；
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题）
高安综合管理系统 | 1.听维修管理讲解，完成整个流程的操作使用 2.终端激活成功后显示激活名称和数量 3.错误维修激活文件拆分处理 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% |  | 正常 | 高安综合管理系统 | 1.错误维修激活文件拆分处理
BOSS系统 | GS-9261：1:自测试BOSS项目所有存在的问题并完善。2：讨论和修改遗留的缺陷。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：1:提供最后测试版本。 2：准备编写BOSS项目的部署安装文件以及完善使用说明书。
广告5.1 | 确定了功能需求和开发周期，并立项 | 2017-7-20~2017-12-20 | 10% |  | 正常 | 广告5.1 | 完成进度表，裁剪表，开始编写规格书
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 需要连接机顶盒成一套完整系统进行测试,现在机顶盒这边没人来做,测试部门不接受 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（协助何文强解决一些问题） | 12 |  | 完成 | 1 | 杨方超 | 海思3.17正式库的测试缺陷确认验证 | 18
杨方超 | 海思3.17正式库的测试缺陷BUG排查 | 6 |  | 海思的3.17库测试缺陷正在排查； | 1 | 杨方超 |  | 12
杨方超 | 印度客户需求的技术方案讨论 | 12 |  | 完成 | 1 | 杨方超
余江 | 高安：参加高安CAS及终端后继改进讨论会议。 | 6 |  | 完成 | 1 | 余江 | 高安阿里3281项目：移植高安CA库，验证加密控制字解扰。 | 24
余江 | 高安终端：完成阿里3281高安项目3281验证boot签名和用CSA2RK，R2RKey，PVRKey，的AES加解密算法验证。 | 24 |  | 完成 | 1.5 | 余江 |  | 6
余江 |  |  |  |  | 1 | 余江
何文强 | 编译3798LINUXSDK，调试治具 | 30 |  | SDK编译完成，并能正常烧写进治具，能在治具上正常运行LINUX内核 | 1 | 何文强 | 验证3798MV200高安相关函数和流程 | 30
何文强 | [5 empty] | 何文强
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 高安分布式:6.2需求分析和EMM语法授权修改讨论 | 30 |  |  | 1 | 方林 | 高安分布式:6.2需求分析和EMM语法授权修改讨论 | 30
方林 | [5 empty] | 方林
方林 |  |  |  |  | 1 | 方林
吕波 | 普安前端：完成同步限制 | 24 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安需求：增加Product和Package的操作记录，包括Product和Package的增加、删除及修改等明细；以及相关报告，如历史时期Package中包含的Product | 30
吕波 | 普安前端：配合测试部验证并修改cas5.6.0.1问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 高安前端： EMMG性能测试 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 高安前端： ECMG性能测试 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式：6.1测试新增、修改的相关功能； | 30 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安分布式：6.2开发分布式相关新需求涉及的功能；协助测试部测试第三轮功能； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 高安分布式: 1.整合高安单机版功能到高安分布式 2.会议讨论高安新需求 | 12 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.技术支持java实现高安报表查询 | 18
李聪聪 | 高安前端: 1.技术支持java实现高安报表查询 | 12 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.远程技术支持尼泊尔高安项目 | 12
李聪聪 | 高安前端: 1.远程技术支持尼泊尔高安项目 | 6 |  | 进行中 | 1
邹洪 | 普安前端: CAS/SMS连接端口及速度：编码 | 30 |  | 完成 | 1 | 邹洪 | 普安前端：跟踪测试问题 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 高安CAS：熟悉数据库；查询日志、报表需求；excel导出处理 | 30 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | 高安CAS：熟悉数据库；查询日志、报表需求；excel导出处理 | 30
敖园 | [5 empty] | 敖园
敖园 | [5 empty] | 敖园
朱洪俊 | 高安信息管理系统： 1.听维修管理讲解，完成整个流程的操作使用 2.终端激活成功后显示激活名称和数量 3.错误维修激活文件拆分处理 | 20 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统： 拆分激活中的正确和错误列表，并下载 | 30
朱洪俊 | 1.协助处理WinCAS到LinuxCAS数据迁移的异常 | 10 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
周鲲 | 高安前端：详细阅读ManagerServer模块代码 |  | 6 | 熟悉webservice与数据库之间的关系 | 1 | 周鲲 |  | 30
周鲲 | 编码完成数据库的CRUD功能，搭建webservice客户端和服务端，调用log4cplus日志文件，编写makefile | 30 |  | 通过反复修改调试，均可实现预定功能 | 1 | 周鲲 | 继续深入阅读模块代码
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 编写简单的功能模块： 1、编写基本的数据库访问接口并封装，用于webService调用（创建、插入、更新、删除）； 2、通过gsoap工具生成webService代码； 3、编写client程序与webService配套调用数据库。 4、整个代码中的日志显示使用log4cplus。 | 18 |  | 已完成 | 1 | 罗艳丽 | 1、根据一些已经存在的小需求，代码中查看实现； 2、继续代码中各模块的细节熟悉，包括一些相关的知识点的补充学习。 | 30
罗艳丽 | 1、《跟我一起写makefile》文档的学习； 2、结合ManagerServer和各个模块之前的UDP通信，进一步熟悉udp通信的细节。 3、大致了解PSI/SI在传输流中的结构。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
邓永生 | 完成翻译高安前端说明 | 3 |  | 翻译中 | 1 | 邓永生 | 完成翻译高安前端说明 | 15
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9 |  | 协调解决EMMAgent导致机顶盒不能启动问题；fastway授权周期要求跟进；跟进安全性问题提交测试；根据DEN套餐包同步问题；协调更正package报告需求；跟进BOSS/MPS测试进度；跟进近期CAS需求完成情况 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9
邓永生 | 确定广告5.1规格，广告5.1立项，高安印度需求立项 | 18 |  | 讨论并确定广告5.1功能和开发周期，编写广告进度表；讨论高安arasu项目功能及实现方式 | 1.5 | 邓永生 | 广告5.1项目前期工作；高安arasu项目讨论 | 6
黄梅 | 软件部需求处理 | 8 |  | 5.6.0.1需求跟进（印度反馈EMMGAGent转发清流管控指令不成功问题）、分布式PSI/SI增加ox54 描述符需求、印度PSI/SI 问题跟进、印度CAS日志需求、坡头CAS&SMS 数据合并需求（需评估可行性） | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 13
黄梅 | 软件部项目跟进 | 16 |  | BOSS项目跟进、广告5.1需求讨论/整理/项目立项 、高安改进项目需求整理(含终端、前端所有验收提出的修改意见及arasu项目需求等)/需求讨论 | 1.5 | 黄梅 | BOSS系统跟进、广告5.1、高安下阶段项目规划/立项 | 15
黄梅 | 其他 | 6 |  | BOSS及广告PPT制作 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | SMS3.6数据库转BOSS数据库工具测试缺陷处理 | 12 |  |  | 1 | 肖超芪 |  | 18
肖超芪 | 查看了解赵工发的一个信用社和SMS对接的协议文档 | 12 |  |  | 1 | 肖超芪 |  | 12
肖超芪 |  |  |  |  | 1 | 肖超芪
刘棋 | 1：编写BOSS项目的部署安装文件 | 6 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | 1: 准备BOSS项目验收工作。 | 12
刘棋 | 2：修改和完善BOSS项目的使用说明书 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | 2：编写BOSS项目的部署安装文件。 | 12
刘棋 | 3:检查缺陷表，讨论和修改预留的缺陷 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | 3：修改和完善BOSS项目的使用说明书。 | 6
刘浩 | 1 深入研究 protocol buffer, thrift, rest 等rpc过程的优缺点, 并根据cas的情况选择一个. | 18 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 1 深入研究 protocol buffer, thrift, rest 等rpc过程的优缺点, 并根据cas的情况选择一个. | 18
刘浩 | 2 定OS, GCC, 数据库等开发环境的版本. | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 2 定OS, GCC, 数据库等开发环境的版本. | 12
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | GS-RAB-2017-0125 PSI/SI智能广告功能需求：1.对PSI/SI中新增加描述符配合智能广告；2.对需求进行分析和熟悉 | 25 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 进行智能广告PSI/SI的文档编写和开发 | 18
雷震 | JAVA软件中FTP配置软件的应用 | 5 |  | 完成 |  | 雷震 |  | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:利用java代码搭建ftp service 服务器，完成数据库配置工具的编写。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:在psi系统加入新的描述符和调试程序。 | 30
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
王文涛 | 广告5.1版： 新需求和智能广告融合问题调研和立项 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | 广告5.1版：撰写开发文档，定模块开发顺序 | 30
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 分析PSI/SI Sender代码，优化代码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 分析PSI/SI Sender代码，优化代码 | 30
樊永利 | [5 empty] | 樊永利
樊永利 | [5 empty] | 樊永利
古泰琦 | TC1639应急广播项目，规格完善和讨论 | 24 |  | 规格初步拟定，完善规格细节，讨论； | 1 | 古泰琦 | TC1639应急广播项目，撰写立项申请表和项目进度计划表，完成控制入口部分，完成需要支持模块的代码整理，冯工负责实现Wifi部分的文件下载和APP部分UI设计的对接； | 28
古泰琦 | GS9350广告系统新需求讨论 | 6 |  | 1、确定智能广告实现方案； 2、确定广告各项修改所需工期； 3、确定广告内存控制修改方案； | 1 | 古泰琦
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
左健宏 | 发送器的全网停播重启功能、单条广告停播后重启功能。 | 12 |  | 完成 |  | 左健宏 | 新增智能广告相关功能开发
左健宏 | 5.1版本产品规格说明书 | 10 |  | 完成 |  | 左健宏
左健宏 | 广告套餐复制、导出功能 | 8 |  | 完成 |  | 左健宏
韦科 | 9631、9632：第六轮测试bug修改 | 15 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633：商城界面开发 | 30
韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633：商城界面开发 | 15 |  | 进行10% | 1 | 韦科
韦科
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS）配合测试部门进行最后一轮测试 ， 修改测试提出缺陷并对自测试发现的缺陷进行修改。 | 30 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 准备项目的评审 | 18
王岑 | [5 empty] | 王岑 |  | 12
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS手机端App:订户版与客服版，app优化，修改缺陷。 | 18 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS手机端App:订户版与客服版，维护。 | 12
戴月 | 独立通信发射机App：功能界面微调 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 独立通信发射机App：待测试完成后，缺陷修改 | 6
戴月 | 锡盟发射机App：分析开发文档，制定开发计划。 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 锡盟发射机App：开发App | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-07-14
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-07-14
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式 6.1 | 配合测试部进行第二轮测试；优化分前端功能，去掉分前端终端表功能，并修改相关SMS命令处理方式； | 2017-02-13~2017-06-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式 6.1 | 测试新增、修改的相关功能；
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题）
高安综合管理系统 | 1.编写高安信息管理系统使用说明书 2.修改终端激活 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% |  | 正常 | 高安综合管理系统 | 熟悉维修管理流程，完成整个流程的操作使用
BOSS系统 | GS-9261：1:自测试BOSS项目所有存在的问题并完善。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 延误 | BOSS系统 | GS-9261：1:提供最后测试版本。 2：准备编写BOSS项目的部署安装文件以及完善使用说明书。
广告5.1 | 新需求和智能广告融合问题调研 | ？ | 10% |  | 正常 | 广告5.1 | 开会定下来后，发送器再次进行模块划分和工作量评估
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 需要连接机顶盒成一套完整系统进行测试,现在机顶盒这边没人来做,测试部门不接受 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 印度客户控制字不变导致无实时提示问题修改库及澜起更新库 | 12 |  | 完成 | 1 | 杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 18
杨方超 | 深圳出差 | 18 |  | 完成 | 1 | 杨方超 | 排查质量部发现的机顶盒漏授权的问题 | 12
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安阿里3281项目：基本了解3281程序签名验证工作原理和加解密方式，由于硬件未装好，无法进行验证工作。 | 6 | 6 | 进行中 | 1.5 | 余江 | 高安阿里3281项目：着手高安相关签名，加解密验证，开始着手ca库移植工作。 | 24
余江 | 高安终端：对新改进的高安库版本v1.14（未发布）进行编译接口进行验证，解决编译发现问题。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 余江 | 排查质量部发现的机顶盒漏授权的问题 | 6
余江 | 高安终端：跟踪普安和高安授权接收漏授权问题；高安新版本不漏授权，普安采用多台多方案同卡号进行验证，以判断是否由于丢包产生？（正在验证） | 6 |  | 完成 | 1 | 余江
何文强 | 熟悉海思3798开发资料，尝试搭建环境,了解高安开发模式 | 24 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 熟悉海思3798开发资料，搭建开发环境并预研 | 30
何文强 | 烧写330高安芯片并调试验证，发回深圳 | 6 |  | 完成 | 1 | 何文强
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安高安融合前端：需求整理和总体架构设计 | 30 |  | 进行中 | 1 | 方林 | 高安分布式:改进项目需求分析和立项 | 12
方林 | [5 empty] | 方林 | 普安高安融合前端：CAAgent模块和功能设计 | 18
方林 |  |  |  |  | 1 | 方林
吕波 | 普安前端：和java界面进行同步限制的联调 | 6 |  | 进行中 | 1 | 吕波 | 普安前端：完成整合版本并提交测试部 | 30
吕波 | 普安前端：需求GS-RAB-2017-0122 | 24 |  | 完成 | 1 | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 普安前端： 修复OTA在现网出现的bug | 24 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端：完成整合版本并提交测试部 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式：配合测试部进行第二轮测试；优化分前端功能，去掉分前端终端表功能，并修改相关SMS命令处理方式； | 30 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安分布式：测试新增、修改的相关功能； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 高安分布式: 1.整合高安单机版功能到高安分布式 | 18 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.技术支持java实现高安报表查询 | 30
李聪聪 | 高安前端:1.技术支持java实现高安报表查询 | 12 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
邹洪 | 普安前端: CAS/SMS连接端口及速度：编码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | 普安前端: CAS/SMS连接端口及速度：编码 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 普安：1.配合测试部测试； 2.安全模块合并到主干 | 18 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 高安CAS：熟悉数据库；查询日志、报表需求；excel导出处理 | 30
敖园 | 高安CAS：熟悉数据库；查询日志、报表需求；excel导出处理 | 12 |  | 进行中 | 1 | 敖园
敖园 | [5 empty] | 敖园
朱洪俊 | 高安信息管理系统： 1.编写高安信息管理系统使用说明书 2.修改终端激活 | 30 |  | 完成 |  | 朱洪俊 | 高安信息管理系统： 熟悉维修管理流程，完成整个流程的操作使用 | 30
朱洪俊 |  |  |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
周鲲 | 高安前端：熟悉ManagerServer模块代码 | 6 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 继续完成编码，实现简单的功能 | 30
周鲲 | 编码完成数据库的连接和提供对数据库的常见操作的接口、利用gsoap搭建webservice服务端和客户端、加入log4cplus日志文件、编写makefile编译文件 | 24 |  | 进行中 |  | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 高安web界面上的各个模块和GaoanAgentTest中的所有功能，结合代码进行对比阅读和学习，为之后开发代码作准备 | 6 |  | 完成 | 1 | 罗艳丽 | 完成整个小程序基本功能的使用 | 30
罗艳丽 | 编写简单的功能模块： 1、编写基本的数据库访问接口并封装，用于webService调用（创建、插入、更新、删除）； 2、通过gsoap工具生成webService代码； 3、编写client程序与webService配套调用数据库。 4、整个代码中的日志显示使用log4cplus。 | 24 |  | 进行中 |  | 罗艳丽
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
邓永生 | 翻译高安前端说明 | 12 |  | 进行高安用户使用说明翻译。 | 1 | 邓永生 | 完成翻译高安前端说明 | 15
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9 |  | 跟进EMMAgent测试进度；跟进BOSS、MPS测试和问题修改；跟进CAS各需求进度；确定安全性融合CAS进度和版本；跟进DEN的CAS 同步限制修改； | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9
邓永生 | 客户问题及下阶段项目准备 | 9 |  | 讨论广告下阶段功能；讨论高安及未来CAS架构和功能；沟通Fastway报告需求；协调解决DEN SMSAgent需重启才连接分前端问题；协调解决DEN 强制OSD出错问题；确定报告CAS问题需提供的资料 | 1 | 邓永生 | 确定广告5.1规格，广告5.1立项，高安印度需求立项 | 6
黄梅 | 软件部需求处理 | 12 |  | 5.6.0.1需求跟进（终端顶盒漏授权问题），具体实现已微信与客户沟通）、SMS到BOSS数据库转换工具需求、处理并协助验证印度PSI/SI 问题等、印度DEN现场问题跟进、印度DSN接口文档整理及输出（输出最新3.35版接口文档）、赵木森客户银行代扣需求沟通 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 13
黄梅 | 软件部项目跟进 | 16 |  | BOSS项目跟进、广告5.1（完成所有需求整理）、高安分布式6.1跟进 、高安改进项目需求整理(含终端、前端所有验收提出的修改意见及arasu项目需求等) | 1 | 黄梅 | BOSS系统跟进、广告、高安下阶段项目规划/立项 | 15
黄梅 | 其他 | 2 |  | 协助处理多米尼加emmserver和CAS连接频繁断开问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 巴基斯坦SMS转BOSS数据库工具结合最新BOSS进行修改，自测试。 | 18 |  | 提交测试 | 1.5 | 肖超芪 | SMS3.6数据库转BOSS数据库工具测试缺陷处理 | 18
肖超芪 | 潮安SMS测试缺陷处理 | 1 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 查看了解赵工发的一个信用社和SMS对接的协议文档 | 12
肖超芪 | 协助系统部查看多米尼加、墨西哥EMMSERVER问题 | 1 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
刘棋 | GS-9261：1:与测试部协助，把目前存在的问题全部测试完成。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 1: 准备BOSS项目验收工作。 | 12
刘棋 | 2：编写BOSS项目的部署安装文件。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | 2：编写BOSS项目的部署安装文件。 | 12
刘棋 | 3:自测试并修改强制指纹显示以及强制OSD指令的的功能。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 3：修改和完善BOSS项目的使用说明书。 | 6
刘浩 | cas 3 层构架设计 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 1 深入研究 protocol buffer, thrift, rest 等rpc过程的优缺点, 并根据cas的情况选择一个. | 18
刘浩 | [5 empty] | 刘浩 | 2 定OS, GCC, 数据库等开发环境的版本. | 12
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 1.完成PSI/SI测试,进行创建数据库安装工具的开发 | 20 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 智能广告业务需求和功能了解 | 18
雷震 | 2.智能广告业务需求和功能了解 | 10 |  |  |  | 雷震 | 配合智能广告需要对SI/PSI修改需求了解 | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:编写数据库配置工具，对系统进行优化，对系统英文版本测试。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:优化系统。 | 30
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
王文涛 | 广告5.1版： 新需求和智能广告融合问题调研 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | 广告5.1版： 开会定下来后，发送器再次进行模块划分和工作量评估 | 30
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 分析PSI/SI Sender代码，查找软件使用时占内存和磁盘的原因 | 30 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 分析PSI/SI Sender代码，查找软件使用时占内存和磁盘的原因 | 30
樊永利 | [5 empty] | 樊永利
樊永利 | [5 empty] | 樊永利
古泰琦 | TC1639应急广播项目，FM模块调试和代码规整 | 26 |  | 1、查阅参考资料，了解产品的组成、功能和在整个系统中扮演的角色； 2、应用软件规格文档撰写中； | 1 | 古泰琦 | TC1639应急广播项目 | 28
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦 |  | 2
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
左健宏 | 自定义任务调度实现数据库备份还原功能 | 12 |  | 完成 |  | 左健宏 | 播控系统5.1版本需求功能开发
左健宏 | 新增广告坐标可视化功能开发 | 18 |  | 完成 |  | 左健宏 | 增加上传其他视频格式，并且转化为TS格式后码率合理
左健宏 | [5 empty] | 左健宏
韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633： 个人信息、智慧物业、消息等页面的开发 | 18 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633 开发商城界面 | 30
韦科 | 9631、9632： 细节优化与bug修改 | 12 |  | 完成 | 1 | 韦科
韦科
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS）：修改测试所提出的缺陷 | 12 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 准备项目的验收工作 | 18
王岑 | 完成自测试并对自测试发现的缺陷进行修改且，提交代码进行最终测试版本 | 18 |  | 完成 | 1 | 王岑 |  | 12
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:修改缺陷，提交测试 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:测试，功能优化 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:修改缺陷，提交测试 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:测试，功能优化 | 6
戴月 | 独立通信发射机App：功能界面及接口调试 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 独立通信发射机App：测试及bug修改 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-07-07
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-07-07
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式 6.1 | 配合进行第二轮测试 | 2017-02-13~2017-06-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式 6.1 | 配合测试部进行第二轮测试；开始合并单机版新增部分功能相关代码；
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 进行相关培训和功能讲解 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% |  | 正常 | 高安综合管理系统 | 进行相关培训和功能讲解
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 完成结项发布 | 2017-2-28~2017-06-30 | 90% |  | 延误 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 无
BOSS系统 | GS-9261：1:修改测试部测试出来的BUG。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 延误 | BOSS系统 | GS-9261：1:提供最后测试版本。 2：准备这版本BOSS验收工作。
广告5.0 | 第二版需求预研 | ？ | 10% | 等印度试用第一版本，收到反馈后再立项 | 正常 | 广告5.0 | 第二版需求预研，工作量评估。争取完成立项
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 系统优化 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 需要连接机顶盒成一套完整系统进行测试,现在机顶盒这边没人来做,测试部门不接受 | 延误 | 分布式PSI/SI | 进行PSI/SI各项功能的逐步测试,以及细节处的调整。开始对内容描述符功能进行细化，配合新版广告。
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 24 |  | 进行中 | 1 | 杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 30
杨方超 | FAT机型采用串口或USB口进行CA卡通信的技术讨论已结CA技术支持 | 6 |  | 完成 | 1
杨方超
余江 | 高安阿里3281项目：熟悉新的SDK4.0bf.14.1d_SEC_ACS代码，着手高安相关验证工作 | 6 |  | 进行中 | 1 | 余江 | 高安阿里3281项目：着手高安相关签名，加解密，解扰验证工作 | 30
余江 | 高安终端：修改新的EMM生成语法，以适应高安新需求修改（添加renew授权协议，OTA升级，节目密码管理等新功能） | 6 |  | 进行中 | 1
余江 | 高安终端：修改高安终端功能库与字符串相关接口，统一支持UNICODE输出，同时整理消息提示，对话框，IPP信息栏，实现CA库管控，统一CA界面相关提示内容 | 18 |  | 完成 | 1
何文强 | 熟悉海思3798开发资料，尝试搭建环境 | 30 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 熟悉海思3798开发资料，尝试搭建环境 | 30
何文强 |  |  |  |  | 1 | 何文强
何文强
方林 | 高安信息管理系统：进行相关培训 | 6 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安分布式：整理相关需求和遗留问题 | 30
方林 | 高安分布式：整理相关需求和遗留问题 | 18 |  | 进行中 | 1 | 方林
方林 | 新员工代码培训 | 6 |  |  | 1 | 方林
吕波 | 普安前端：解决den出现重发机卡配对指令时顶盒出现error200的问题 | 15 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安前端：和java界面进行同步限制的联调 | 30
吕波 | 普安前端：同步限制 | 9 |  | 完成 | 1
吕波
李志超 | 普安前端： 修复OTA在现网出现的bug | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端： 修复OTA在现网出现的bug | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式：配合测试部进行第二轮测试； | 30 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安分布式：配合测试部进行第二轮测试；开始合并单机版新增部分功能相关代码； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 普安前端: 1.测试条件ForceOSD的log查询 2.测试全F命令 | 12 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.技术支持java实现高安报表查询 | 30
李聪聪 | 高安前端: 1.远程技术支持尼泊尔高安 2.技术支持java实现高安报表查询 | 18 |  | 进行中 | 1
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
邹洪 | 普安前端: CAS/SMS连接端口及速度：熟悉SMSAgent的代码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | 普安前端: CAS/SMS连接端口及速度：编码 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪 |  | 18
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 高安分布式：修改qc上的问题 | 12 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 高安CAS：熟悉数据库；查询日志、报表需求；excel导出处理 | 30
敖园 | 高安CAS：熟悉数据库；查询日志、报表需求；excel导出处理 | 18 |  | 进行中
敖园
朱洪俊 | 高安终端管理系统： 1.处理之前修改中产生的bug 2.接受系统新建项目到报盘导出讲解 3.查看使用说明书，并操作演练软件的整个生产流程 | 24 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安终端管理系统： 熟悉维修管理流程，完成整个流程的操作使用 | 30
朱洪俊 | 反编译及破解C#桌面winform软件预研 | 6 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
周鲲 | 高安前端：详细阅读数据库初始化和操作代码模块，熟悉数据库MySQL的操作和SQL语句；熟悉CAAgentTCP下tcp代码模块，并结合CAS支撑工具发送客户端命令，跟踪代码，查询入库验证 | 30 |  | 1、结合数据库代码，熟悉数据库的检测、创建（触发器、日志、数据库配置）、初始化等操作，熟悉SQL操作语句的使用 2、熟悉tcp客户端命令解析模块代码，跟踪代码,使用CAS支撑工具并入库查询验证 | 1 | 周鲲 | 继续熟悉高安前端的模块代码、熟悉添加功能模块的常见流程和注意事项 | 30
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 对高安前端其他模块的代码结合应用场景进行走读：包括EMMG、ECMG、ManageServer等。 | 30 |  | 1、CAS系统中的部分功能，了解了从Web/CaoanAgnetTset的用户操作，到ManageServer，再到内部模块数据之间的数据处理方法。 2、对EMMG模块定时发送数据部分进行学习。包括数据的打包，以及发送。 | 1 | 罗艳丽 | 高安web界面上的各个模块和GaoanAgentTest中的所有功能，结合代码进行对比阅读和学习，为之后开发代码作准备。 | 30
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
邓永生 | 翻译高安前端说明 | 12 |  | 完成高安安装文档翻译，进行高安用户使用说明翻译。 | 1 | 邓永生 | 翻译高安前端说明 | 15
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 12 |  | 跟进EMMAgent测试进度；跟进BOSS、MPS测试和问题修改；跟进CAS各需求进度；跟进安全性整合；跟进DEN的CAS OTA问题修改；协调解决DEN分区域机卡绑定信息丢失的紧急问题；讨论和跟进泰国卫星机顶盒添加CA功能；讨论印度新的log和报告需求 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9
邓永生 | 下阶段项目准备 | 6 |  | 整理高安通用需求和Arasu需求；推进广告5.1的规格书编写及工作量评估 | 1.5 | 邓永生 | 广告5.1立项，高安印度需求立项 | 6
黄梅 | 软件部需求处理 | 15 |  | 5.6.0.1及在5.6.ZTE.0 需求处理（中兴CAS已经发布，具体实现已微信与客户沟通）、潮安SMS、印度维修管理工具需求、处理并协助验证印度PSI/SI 问题等、印度DEN现场问题跟进 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 13
黄梅 | 软件部项目跟进 | 13 |  | BOSS项目跟进(协助分析指纹、OSD指令终端不能处理问题)、根据上周讨论结果整理广告5.1需求整理 | 1 | 黄梅 | BOSS系统跟进、广告下阶段项目规划/立项、Araru高安需求整理 | 15
黄梅 | 协助解决香港hookay现场问题 | 2 |  | 成人节目管理相关功能、更新系统软件产品状态表至海外市场部 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 潮安SMS需求处理 | 18 |  | 提交测试 | 1 | 肖超芪 | 巴基斯坦SMS转BOSS数据库工具结合最新BOSS进行修改，自测试。 | 24
肖超芪 | 巴基斯坦SMS转BOSS数据库工具结合最新BOSS进行修改 | 12 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 潮安SMS测试缺陷处理 | 6
肖超芪 |  |  |  |  | 1 | 肖超芪
刘棋 | 提供回归测试版本。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 周五提交最终的测试版本。 | 12
刘棋 | 修改发送新版指纹显示指令的问题。 | 12 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋 | 准备项目的验收工作 | 18
刘棋 | 修改不同网络下存在相同产品ID时，上传产品图片时出现错误的问题。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋
刘浩 | cas 3 层构架设计 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | cas 3 层构架设计 | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 片源管理系统与PSI/SI进行整体测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 修改测试过程中的BUG,完成测试,进行安装包的整理, | 18
雷震 | [5 empty] | 雷震 | 了解配合实现智能广告需要实现的内容描述符相关功能，准备着手进行改进。 | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:对系统进行优化，对系统英文版本测试。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | 系统优化 | 30
陈烨
陈烨
王文涛 | 第二版需求预研 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | 广告5.1版 工作量评估 | 6
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 |  | 18
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 测试，根据现场提供的数据查找客户提出的问题 | 18 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 测试，根据现场提供的数据查找客户提出的问题 | 30
樊永利 | 2.GS-9350： 评估新版本 | 12 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | 2.GS-9350： 评估新版本
樊永利 |  |  |  |  | 1 | 樊永利
古泰琦 | TC1621应急广播项目，FM模块调试和代码规整； | 28 |  | 1、FM调通GPIO模拟I2C； 2、代码整理，各个模块采用驱动关联的方式，将不同设备驱动进行整合； 3、整理头文件，去除编译时的告警和报错； 4、调试mainproc主流程； | 1 | 古泰琦 | TC1621应急广播项目，FM模块调试和代码规整； | 28
古泰琦 | GS9350新版广告，确定下一版工作量和时间； | 2 |  | 确定工作量，预计需要一个月左右； | 1 | 古泰琦 | GS9350新版广告，确定下一版工作量和时间； | 2
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
左健宏 | 1、修改会议上提出的问题。 | 12 |  | 完成 |  | 左健宏 | 播控系统5.1版本需求功能开发 | 12
左健宏 | 2、播控系统5.1版本需求功能开发。 | 18 |  | 进行中 |  | 左健宏 |  | 18
左健宏 | [5 empty] | 左健宏
韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633:首页、登录与预约功能 | 24 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633：开发剩余界面 | 30
韦科 | GS-9631，GS-9632：修改剩余缺陷 | 6 |  | 完成 | 1 | 韦科
韦科
王岑 | 1.对提出的bug进行修改，提交代码配合测试并修改新缺陷 | 24 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 修改测试所提出的缺陷 | 18
王岑 | 2.整理质量保证所提及的相关文档 | 6 |  | 完成 | 1 |  |  | 12
王岑 |  |  |  |  | 1
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:App功能优化及缺陷修改。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:缺陷修改，功能优化 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:App功能优化及缺陷修改。 | 6 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:缺陷修改，功能优化 | 6
戴月 | 独立通信发射机App：基本完成App的功能界面,接口调试中 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 独立通信发射机App：接口调试，功能优化及bug修改 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-06-30
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-06-30
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
单机版高安前端 | 完成发布结项,已经签字 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 延误 | 高安前端 | 无
GS-9130高安分布式 6.1 | 修改第一轮测试BUG，已经提交第二轮测试，正在测试 | 2017-02-13~2017-06-30 | 90% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 跟踪测试修改bug
GS-9100 普安CAS（DEN需求） 5.6.0.0 | 第一阶段完成结项 | 2017-02-09~2017-05-12 | 90% |  | 延误 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 无
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 准备文档，修改相关界面，进行结项 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% |  | 正常 | 高安综合管理系统 | 准备文档，修改相关界面，进行结项
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 评审完毕，正在发布 | 2017-2-28~2017-06-30 | 90% |  | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 无
高安终端 | 完成发布结项 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% |  | 延误 | 高安终端 | 配合验收工作的进行
BOSS系统 | GS-9261：1:修改测试部测试出来的BUG。 2： 配合MPS，更新APP端某些接口内容 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：1:提供最后测试版本。 2：准备这版本BOSS验收工作。
广告5.0 | 第二版需求预研 | ？ | 10% | 等印度试用第一版本，收到反馈后再立项 | 正常 | 广告5.0 | 第二版需求预研
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 完成PSI/SI界面国际化英文版本的翻译,现在进行各项功能的测试 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 需要连接机顶盒成一套完整系统进行测试,现在机顶盒这边没人来做,测试部门不接受 | 延误 | 分布式PSI/SI | 进行PSI/SI各项功能的逐步测试,以及细节处的调整
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 18 |  | 进行中 | 1 | 杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 30
杨方超 | 协助查找海思平台的普安多路库死锁问题以及澜起打库 | 12 |  | 完成 | 1
杨方超
余江 | 高安阿里3281项目：编译3281高安程序代码，与阿里沟通解决编译问题。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 余江 | 高安阿里3281项目：前期预研boot部分开发，内存分配，flash资源分配。 | 30
余江 | 编写《数字电视终端移动互联增值业务中间件软件--技术规格书》。 | 3 |  | 完成 | 1
余江 | 高安终端：在高安终端库中，添加OTA升级功能；增加英文字符串提示信息定义，方便以后提示内容修改，完善高安ca库； | 15 |  | 进行中 | 1.5
何文强 | 熟悉高安CA库代码，准备新需求和新功能开发 | 18 |  | 完成 | 1 | 何文强 | 熟悉海思3798开发资料，搭建环境 | 30
何文强 | 完善高安项目部分文档和资料说明 | 12 |  | 完成 | 1 | 何文强
何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：结项完毕 高安前端单机版：结项完毕 | 18 |  | 完成 | 1.5 | 方林 | 高安信息管理系统：准备文档，修改相关界面，进行结项 | 18
方林 | 新员工代码讲解和高安信息管理系统培训 | 6 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安分布式：整理相关需求和遗留问题 | 12
方林 | 高安信息管理系统：准备文档，修改相关界面，进行结项 | 6 |  |  | 1 | 方林
吕波 | 普安前端：配合测试部进行 cas5.6.zte.0版本验证和测试，并进行相应的问题修改 | 24 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 完成整合巴基斯坦版本并提交 | 30
吕波 | 普安前端：整合巴基斯坦版本 | 6 |  | 进行中 | 1
吕波
李志超 | 普安前端： 修复EMMAgent的bug | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端： 修复OTA在现网出现的bug | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式：修改第一轮测试BUG，准备第二轮测试； | 30 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安分布式：配合测试部进行第二轮测试； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 普安前端: 1.实现条件ForceOSD的log查询需求 2.实现全F命令需求 | 30 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 普安前端: 1.测试条件ForceOSD的log查询 2.测试全F命令 | 30
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
邹洪 | 普安前端： Linux版本EMMAgent 测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | 普安前端： Linux版本EMMAgent 测试 | 12
邹洪 | [5 empty] | 邹洪 | 普安前端： 合并安全性版本 | 18
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 普安：巴基斯坦版本、EMMGAgent页面与5.6版本页面融合 | 30 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 高安分布式：修改qc上的问题 | 30
敖园
敖园
朱洪俊 | 高安终端管理系统： 1.查看系统相关文档及代码，接受系统部分使用讲解培训 2.根据系统更改需求，屏蔽部分功能 3.修改部分显示问题，统一显示字符串 4.为系统新建生产人员、激活人员，并为各个角色设置权限 | 27 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 熟悉高安终端管理系统及综合管理系统使用 | 30
朱洪俊 | CAS项目支撑工具： 1.修改使用说明文档，参加结项会议 | 3 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
周鲲 | 普安前端：完成windows CAS转Linux CAS工具的使用说明书、熟悉模块代码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 继续熟悉普安和高安前端模块代码 | 30
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 对数据库SQL server和MySQL熟悉使用，继续对高安前端其他模块代码熟悉。 | 24 |  | 1、结合EMM语句，熟悉了CAAgent通过TCP协议发送数据到数据库和EMMG 2、window版本CAS结合SQL Server进行了简单的使用操作 | 1 | 罗艳丽 | 对高安前端其他模块的代码结合应用场景进行走读：包括EMMG、ECMG等。 | 30
罗艳丽 | CAS4.20.0.3使用说明书书写和修改 | 6 |  | 完成 | 1 | 罗艳丽
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
邓永生 | 翻译广告文档，翻译高安前端说明 | 12 |  | 翻译完成广告播控器说明书，开始翻译高安前端说明书，翻译完成NVOD增加的词条及更新缩写 | 1 | 邓永生 | 翻译高安前端说明 | 15
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 12 |  | 跟进miniSMS第二期进度，参与评审；跟进EMMAgent测试进度；跟进MPS开发进度；跟进CAS各需求进度；推进DEN产品包更新问题测试完成；讨论和整理并确定下阶段广告的开发需求 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9
邓永生 | Arasu投标支持 | 6 |  | 提供高安终端海思和Ali机顶盒的OS，driver，PVR，中间件，防黑客保护，Boot Loader，CA库等的介绍说明；更新印度投标PPT | 1.5 | 邓永生 | 推进广告5.1的规格书编写及工作量评估 | 6
黄梅 | 软件部需求处理 | 15 |  | 5.6.0.1级在5.6.ZTE.0 需求处理、宏腾通装箱工具需求沟通、印度arasu招标相关事宜、电白SMS、印度维修管理工具需求等 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 14 |  | BOSS项目跟进、广告5.1讨论、整理、GS-9501研发评审相关事宜、高安分布式跟进（原需求22中部分需求未实现） | 1.5 | 黄梅 | BOSS系统跟进、广告下阶段项目规划/立项 | 12
黄梅 | 协助解决香港hookay现场问题 | 1 |  | 前端AC信息勾选了必须机卡绑定，而终端顶盒无机卡绑定功能 | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 印度工厂顶盒修复工具需求 | 21 |  | 提交测试 | 1.5 | 肖超芪 | 潮安SMS需求处理 | 18
肖超芪 | 电白SMS需求处理 | 3 |  | 提交测试 | 1 | 肖超芪 | 巴基斯坦SMS转BOSS数据库工具结合最新BOSS进行验证调试 | 12
肖超芪 | 印度工厂修复工具缺陷处理，潮安SMS需求处理 | 6 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
刘棋 | GS-9261：1:提供最后测试版本 | 6 |  | 未完成（等待MPS一起提交测试） | 1.5 | 刘棋 | 1: 提供回归测试版本。 | 12
刘棋 | 2：更新与MPS端通信的接口内容，完善APP端数据显示。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 2：准备这一轮BOSS项目的验收工作。 | 18
刘棋 | 3:调试和修改新版邮件指令，支持新邮件指令发送。 | 12 |  | 完成 | 1.5 | 刘棋
刘浩 | 1.简单验证内部同密数cas数据库设计 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 1.cas 3 层构架设计. | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 完成PSI/SI界面国际化英文版本的翻译,现在进行各项功能的测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 进行PSI/SI各项功能的逐步测试,以及细节处的调整 | 18
雷震 | [5 empty] | 雷震 |  | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:对系统进行优化，完成系统英文版本的测试。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:优化系统。 | 30
陈烨
陈烨
王文涛 | GS-9350:第二版需求预研 | 24 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | 第二版需求预研 | 6
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 |  | 18
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 优化PSI/SI编播系统代码。 | 12 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | GS-9350： 学习研究相关资料 ，研究新版本相关问题 | 30
樊永利 | 2.GS-9350： 学习研究相关资料 | 12 |  | 进行中 | 1 | 樊永利
樊永利 | 3.参加GS-9350评审会，思考对新版本提出的要求 | 6 |  | 进行中 | 1 | 樊永利
古泰琦 | TC1621应急广播项目，FM模块调试和代码规整； | 10 | 0 | 1、检视手机APP产品规格设计书； 2、代码整理中； | 1 | 古泰琦 | TC1621应急广播项目，FM模块调试和代码规整； | 28
古泰琦 | GC1800M单路解码设备项目，跟踪测试结果，解决遗留问题； | 4 | 0 | 修改遗留问题，提交第二次测试； | 1.5 | 古泰琦 | GS9350新版广告，确定下一版工作量和时间； | 2
古泰琦 | GS9350新版广告 | 16 | 0 | 1、准备培训资料，开展培训； 2、讨论确认5.1版本广告需要修改的规格和内容； | 1 | 古泰琦
左健宏 | 1、播控系统5.1版本需求会议沟通以及规格书设计 | 12 |  | 完成 |  | 左健宏 | 播控系统5.1版本需求功能开发 | 12
左健宏 | 2、播控系统5.1版本需求功能开发 | 18 |  | 进行中 |  | 左健宏 |  | 18
左健宏 | [5 empty] | 左健宏
韦科 | 9631、9632：bug修改，界面优化 | 24 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633:开始iOS手机端的开发 | 30
韦科 | [5 empty] | 韦科
韦科
王岑 | 1.对提出的bug进行修改 | 12 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 配合测试部门进行测试和缺陷修改。 | 18
王岑 | 2.对修改后的ios和android进行自测 | 12 |  | 完成 | 1 |  |  | 12
王岑 | 3.著作权文档整理 | 6 |  | 完成 | 1
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:App功能及缺陷优化，基本完成缺陷修改，国际化不标准优化。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:缺陷修改，功能优化 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:App功能及缺陷优化，基本完成缺陷修改，国际化不标准优化。 | 6 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:缺陷修改，功能优化 | 6
戴月 | 独立通信发射机App：除待定的界面，基本完成App的功能界面。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 独立通信发射机App：界面添加，接口调试，功能优化及bug修改 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见