## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2017年-08-18
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-08-18
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 第二轮迭代需求的开发 | 2017-02-13~2017-10-30 | 60% | 和终端的配合联调需要考虑 | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 第二轮迭代版本编译自测试
BOSS系统 | GS-9261：1:编写项目验收总结报告。2：召开BOSS项目培训会议和项目终结会议。3：完成BOSS项目一键安装脚本文件。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% |  | 延误 | BOSS系统 | GS-9261：1：BOSS项目验收发现问题的修改。2：分析和探讨潮安具体需求
广告5.1 | 完成测试方案初稿；发送器完成了视频和图片码率设置，数据库移植完成50%，进行新的发送机制架构设计；播控器完成windows server支持，进行上传视频及转换，码率控制等开发 | 2017/7/20~2017/12/20 | 20% | 风险：修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 | 正常 | 广告5.1 | 1.定版编制测试方案 2.播控器和发送器继续进行功能开发 3.开始开发第一阶段测试用例
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 普安维护(现场码流，没有需求单号）：海思机顶盒黑屏没有提示，怀疑是CA的问题； | 18 | 6 | 已解决：通过码流和ALI方案对比验证，排除CA相关问题，最后深圳研发确认是自己问题； | 1 | 杨方超 | 高安和普安的维护工作 | 30
杨方超 | 高安维护(Arasu客户，没有需求单号，现场无法解扰要求支持）：ALI3712机顶盒黑屏无法看加扰节目，录制了现场码流分析； | 18 |  | 已解决：机顶盒软件测试用我们的厂测码流没有问题，加扰不通过高安模式也没有问题，怀疑是CW的校验问题，通过重新校验送CW高安模式解决问题，建议前端也可以通过此模式解决； | 1.5 | 杨方超
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：同前端一起验证终端初始化，老授权接收，EMM指纹，OSD，邮件数据，OTA升级描述，终端卡号段限制的数据接收和解析正确。解决控制字无校验和引起黑屏问题。解决终端库测试发现问题。对授权处理系统进行调整，同时兼容renew授权和老授权。提供深圳MV330测试版库1.20T。提供现场安装人员阿里3712L高安测试软件（1.20T） | 30 | 6 | 进行中 | 1.5 | 余江 | 高安终端：继续和前端一起验证高安功能，解决测试验证发现问题。着手高安3281PVR开发工作，解决3281flash保护问题，解决3281指纹OSD应用部分移植问题。 | 24
余江 | [5 empty] | 余江
余江 | [5 empty] | 余江
何文强 | 高安终端项目维护工作:海思3798高安方案流程验证 | 30 |  | 在043版本SDK上验证高安流程，高安能开启编译，但有部分流程无法走通，正与深圳沟通解决 | 1 | 何文强 | 在新SDK上验证高安流程，以及实现OTP烧写 | 30
何文强 | [5 empty] | 何文强
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 高安分布式6.2:第一轮迭代版本自测试验证 | 12 |  |  | 1 | 方林 | 高安分布式6.2：第二轮迭代版本自测试验证 | 18
方林 | 高安分布式6.2:第二轮迭代版本开发指导 | 18 |  |  | 1 | 方林 | 高安AgentTest工具开发 | 12
方林 | [5 empty] | 方林
吕波 | 1,普安需求：配合5.6.0.1测试通过并发布 | 6 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 1、普安需求：进行多用户开发 | 30
吕波 | 2，普安维护：1，ctn丢失授权问题分析，2，ucn分析sms指令，3，分析den授权收不到的问题 | 24 |  | 完成 | 1 | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 高安分布式6.2：OTA开发 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 李志超 | 高安分布式6.2：ECMG数据库模块开发 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式6.2项目开发：开发分布式相关新需求涉及的功能；对完成的功能进行自测和验证； | 30 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安分布式6.2项目开发：相关需求测试、验证和优化； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 高安分布式6.2项目开发： 1.service\pkg功能测试及完善 2.卡号段功能测试 3.节目密码控制需求开发 | 30 |  | 1.service\pkg功能可用； 2.卡号段与终端联调可用； 3.节目密码功能代码基本完成 | 1.5 | 李聪聪 | 高安分布式6.2新需求开发： 1.测试节目密码控制功能 | 30
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
邹洪 | 高安分布式6.2：EMMG增加区域和网络控制 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 邹洪 | 高安分布式6.2：EMMG增加区域和网络控制 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 高安分布式6.2项目开发：1.OTA升级页面处理，与后台数据交互（完成）；2.Service页面增加密码功能；3.EMMG页面处理；4.清流管控、黑名单页面处理 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 敖园 | 高安分布式6.2项目开发：1.Service页面增加密码功能；2.EMMG页面处理；3.清流管控、黑名单页面处理；4.配合后台测试相关功能 | 30
敖园
敖园 | [5 empty] | 敖园
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.协助东勤操作高安信息管理系统 2.协助广告服务管理系统安装到阿里云服务器 | 12 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安AgentTest工具 | 30
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.处理火狐浏览器下载文件名乱码，以及空格截断文件问题 | 9 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | 高安分布式6.2：高安AgentTest工具通信层搭建 | 9 |  | 进行中 | 1.5 | 朱洪俊
周鲲 | 高安分布式6.2项目开发：完成OSD、指纹、邮件代码的添加、修改、自验、对接联调、定位修改问题 | 30 |  | 已完成 | 1.5 | 周鲲 | 增加PVR再授权及PVR状态开启/关闭控制 | 30
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 高安CAS6.2分布式项目开发： 1、结合CAAgentTest和终端联调以下几个需求： a、条件寻址类型改为支持CAID,AreaID,BouquetID。 B、终端初始化网络ID的设置从终端激活移到运营商初始化中，并且增加bouquet_id信息 C、强制换台增加锁定遥控器和面板控制，强制终端重启增加重启标志，可选择是重启还是待机。 2、开发及自测试清流管控需求：结合系统时间、网络控制、区域控制、运营商控制。 3、中心前端黑名单功能开发及自测试。 | 30 |  | 1、联调成功了以下命令：终端激活、终端初始化、终端卡状态控制、授权、反授权、强制换台、强制终端重启。 2、清流管控和黑明单功能开发完成，正在自测试中。 | 1.5 | 罗艳丽 | 1、清流管控和黑名单功能自测试完成。 2、看终端的情况，可能测试开机画面关停功能。 | 12
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽 | 自测试2个需求功能 | 18
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
张博欣 | 熟悉高安CAS的web代码，继续学习 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 熟悉高安CAS的web代码，继续学习 | 30
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
刘浩 | 高安分布式6.2：学习agenttest, 修改agenttest的bug | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 刘浩 | 高安分布式6.2：为agengtest画界面. | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
邓永生 | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 6 |  | 跟踪发送器和播控器开发进度，进行功能方案讨论和确定，推进进度，跟进测试方案编制。 | 1 | 邓永生 | 完善研发三部项目文档；推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推动BOSS/MPS立项；推进近期紧急项目 | 9
邓永生 | 其他项目和投标需求 | 12 |  | 编写研发三部相关项目文档，完成巴基斯坦PPT介绍，推进普安5.6.0.1特采发布 | 1 | 邓永生 | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 21
邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 12 |  | 推进CAS基本指令验证和测试库完成；跟进开发Agenttest及人员状况并推动人员分配；完成新版高安SMS英文文档；推进现场各问题在研发部门debug和解决 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发
黄梅 | 软件部需求处理 | 14 |  | 5.6.0.1需求跟进（不支持巴基斯坦乌尔都语，让步正式发布）、潮安预授权工具、高安单机版接口文档更新整理尼泊尔高安CAS发市场部、ARASU高安CAS接口文档整理并输出、潮安预授权工具需求、巴新SMS需求、宽洋SMS需求、喀麦隆特殊密钥需求 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 13
黄梅 | GS-9130 高安CAS 、GS-9261 BOSS 、GS-9350 广告5.1项目跟进 | 10 |  | BOSS项目验收（提出验收修改意见，主要是区域号问题和乌尔都语问题）、广告5.1项目跟进、高安CAS 6.2.0.0 | 1 | 黄梅 | BOSS系统（验收遗留缺陷、潮安、巢湖需求讨论）、广告5.1、高安6.2.0.0 | 15
黄梅 | 其他 | 6 |  | 印度CTN 授权总被反授权问题分析（数据库有授权开始时间1970 01-01 07:59:59 --2100-01-01 00:00:00授权，1970 01-01 07:59:59 代表收回该产品包所有授权）、DEN新邮件问题分析（怀疑是接口文档更新后SMS没有更新） | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 1.更具现场提供的数据库分析巴布亚新SMS3.6版本报亭无法开通，并且不显示授权信息的问题。2.协助系统部查看3.6转BOSS数据库遇到的问题。 | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 廊坊SMS需求处理(GS-RAB-2017-0142) | 12
肖超芪 | 廊坊SMS需求处理(GS-RAB-2017-0142) | 18 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 潮安预授权工具需求处理(GS-RAB-2017-0138) | 18
肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪
刘棋 | BOSS项目：编写项目验收总结报告。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 1: BOSS项目验收所发现问题的修改。 | 12
刘棋 | BOSS项目：召开BOSS项目培训会议和项目终结会议。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 2：分析和探讨潮安的具体需求。 | 24
刘棋 | BOSS项目：完成BOSS项目一键安装脚本文件。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋
刘阳 | BOSS项目：1: BOSS系统高安指令测试 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统验收发现问题的修改 | 15
刘阳 | 2：了解BOSS系统的导入导出功能 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘阳 | 2: BOSS系统学习 | 15
刘阳 | 3: 通过反射用字符串获取类对象的方法 | 12 |  | 完成 | 1
雷震 | 配合技术部门进行巴黎客户数据导入,由于SMS6.0软件存在BUG以及客户使用的英文名字中存在很多特殊字符,在导入过程中会报错. | 15 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 配合技术人员现场进行SMS6.0到SMS3.6数据的导入 | 8
雷震 | PSI/SI需求：对片源管理系统进行智能化广告的修改 | 15 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | BOSS系统开发：验收发现问题的修改 | 22
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | BOSS系统:1、测试修改数据库导出和导入工具。2、对boss业务梳理和学习。 |  |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | boss系统新加功能的开发。 | 30
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
王文涛 | 广告5.1版：数据库模块改造，从sql server 改为mysql,完成数据库和表的创建等功能的移植 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | 广告5.1版：数据库模块改造，从sql server 改为mysql,对套餐，通道，广告等业务相关的接口的数据库移植 | 30
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
王文涛 |  |  |  |  | 1 | 王文涛
樊永利 | 1.GS-9350广告系统：IP输入验证功能,设置图像/视频码率 功能 | 10 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | GS-9350广告系统： 研究发送部分代码，修改发送机制 | 30
樊永利 | 2.GS-9350广告系统：研究发送部分代码，构思修改发送机制 | 20 |  | 进行中 | 1 | 樊永利
樊永利 |  |  |  |  | 1 | 樊永利
左健宏 | GS-9350广告系统5.1：坐标范围设置可视化 | 6 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 播控系统自动安装 | 18
左健宏 | GS-9350广告系统5.0：在新的服务器上部署播控系统以及解决质量部人员在使用中的问题 | 12 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 上传视频PID设置 | 12
左健宏 | GS-9350广告系统5.1：多格式视频上传并控制视频码率 | 12 |  | 完成 | 1 | 左健宏
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS）:配合测试部门进行验收测试； 项目验收讨论 | 30 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 项目结束相关文档编写 | 18
王岑 | [5 empty] | 王岑
王岑 | [5 empty] | 王岑
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-08-11
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-08-11
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 第二轮迭代需求的开发 | 2017-02-13~2017-10-30 | 40% | 和终端的配合联调需要考虑 | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 第二轮迭代需求的开发
高安综合管理系统 | 1.系统服务器布置到阿里云上 2.配合台湾阿里公司50万芯片密钥生成 | 2014-06-09~2017-08-30 | 100% | 项目结项，已经发布 | 正常 | 高安综合管理系统
BOSS系统 | GS-9261：1:协助测试部进行项目验收。2：编写BOSS项目一键安装脚本文件。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：1:编写项目验收总结报告。 2：召开BOSS项目培训会议和项目终结会议。
广告5.1 | 完成迭代进度计划表，完成迭代剪裁表，完成项目规格书，完成播控器和发送器应用软件设计书，完成需求跟踪矩阵，完成立项分析阶段报告。播控器开发完成坐标范围设置可视化，进行上传视频转换开发；发送器完成界面登陆和锁定，IP地址验证，数据库移植完成20%。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 10% | 风险：修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 | 正常 | 广告5.1 | 1.开始编制测试方案 2.播控器和发送器继续进行功能开发
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% |  | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 澜起方案巴基斯坦查找未知错误问题 | 18 |  | 完成 | 1 | 杨方超 | 跟踪了解高安PVR的设计情况 | 30
杨方超 | 深圳海思方案OTA升级无法触发 | 12 |  | 完成 | 1.5 | 杨方超
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：根据高安前端版本6.2更新EMM协议V1.40，终端库配合修改EMM协议修改，实现节目密码控制，RENEW节目授权处理，修改ECM授权处理机制，OSD增加显示时间显示频率控制和节目控制信息，EMM指纹增加显示频率控制和纵向显示，条件寻址增加AreaID,BouquetID，修改文本数据处理方式，支持ANSI、UNICODE大小端输入。修改区域绑定，运营商绑定，网络绑定机制。修改邮件处理方式，以支持bill,urgent等邮件分类处理，修改终端库OTA升级处理机制。 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 余江 | 高安终端：由于高安前端版本6.2更新EMM协议V1.40，终端库配合调整EMM语法，同时配合前端验证修改内容。着手高安3281PVR开发工作。 | 24
余江 | [5 empty] | 余江
余江 | [5 empty] | 余江
何文强 | 3798高安开启功能不正常，已经与深圳及海思沟通，海思更新SDK解决 | 24 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 在新SDK上验证高安开启功能，以及实现OTP烧写 | 30
何文强 | 调试3798串口通信 | 6 |  | 完成 |  | 何文强
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 高安分布式6.2：指导开展第二轮需求开发 | 24 |  |  | 1.5 | 方林 | 高安分布式6.2：指导开展第二轮需求开发 | 30
方林 | 高安综合管理系统：阿里50万密钥生成 | 6 |  |  | 1 | 方林
方林 | [5 empty] | 方林
吕波 | 普安前端：安全性需求修改 | 30 |  | 周五下班前完成 | 1.5 | 吕波 | 普安前端：报表问题修改 | 30
吕波 | [5 empty] | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 高安前端：ECMG性能测试，瓶颈查找 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 高安前端：OTA开发 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 孙攀 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能；对完成的功能进行自测和验证； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 高安分布式6.2新需求开发： 1.节目\套餐包编辑与ACInfo编辑 2.卡号段功能 | 18 |  | 进行中 | 1.5 | 李聪聪 | 高安分布式6.2新需求开发： 1.已完成功能的自测试 2.节目密码控制需求实现 | 30
李聪聪 | 高安单机版： 1.远程技术支持尼泊尔高安项目 2.审核高安CAS-SMS接口文档 | 12 |  | 完成 | 1 | 李聪聪
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
邹洪 | 高安分布式6.2：动态AC的事件同步方式由增量同步改为全量同步 | 30 |  | 完成 | 1.5 | 邹洪 | 高安分布式6.2：EMMG增加区域和网络控制 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 高安6.2：新需求处理，配合后台修改界面；统计报表相应修改 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 敖园 | 高安6.2：新需求处理，配合后台修改界 | 30
敖园
敖园 | [5 empty] | 敖园
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.处理白名单运营商错误，关联的10万张卡，及后续的2.3万张卡 2.协助处理深圳生产流程验证，对终端管理软件进行改版 3.将高安信息管理系统，发布到阿里云服务器上，调试流程使用 | 27 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 高安终端管理系统： 结项相关方面的处理 | 30
朱洪俊 | 数据转换工具： 1.协助处理普安CAS数据显示问题，调试数据转换工具 | 3 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 |  |  |  |  | 1 | 朱洪俊
周鲲 | 高安分布式6.2：OSD、指纹、邮件新需求 | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 完成代码的添加、修改、自验 | 30
周鲲 |  |  |  |  | 1 | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 6.2版本高安分布式CAS部分需求的开发： 1、新增加一个用来存放CAS密钥的数据库，与其他条件命令分开存放。 2、条件寻址类型改为支持CAID,AreaID,BouquetID。 3、终端初始化网络ID的设置从终端激活移到运营商初始化中，并且增加bouquet_id信息。涉及到的显示信息改为编码格式+内容； 4、强制换台增加锁定遥控器和面板控制，强制终端重启增加重启标志，可选择是重启还是待机。 | 12 |  | 自测试完成，待结合GaoanAgentTest进行测试。 | 1.5 | 罗艳丽 | 1、结合GaoanAgentTest进行测试。 2、看终端的情况，可能测试开机画面关停功能 | 12
罗艳丽 | 1、清流管控需求开发； 2、新增黑名单功能； | 18 |  | 代码编写完成，待进行自测试 | 1.5 | 罗艳丽 | 自测试2个需求功能 | 18
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
张博欣 | 熟悉代码，WebService接口调用学习 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 熟悉代码，WebService接口调用学习 | 30
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
刘浩 | 高安分布式6.2： 学习agenttest, 修改agenttest的bug | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安分布式6.2： 学习agenttest, 修改agenttest的bug | 30
刘浩 |  |  |  |  | 1 | 刘浩
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9 |  | 推进安全性功能方案修改，讨论并确定高安arasu开发时间表及CA库开发时间，根据CAS功能开发进度，跟进授权不能被机顶盒完成接收问题 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，Arasu，PVR，DEN CAS，潮安需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9
邓永生 | 广告5.1立项分析阶段工作 | 18 |  | 完成迭代进度计划表，完成迭代裁剪表，完成跟踪需求矩阵，完成应用软件书检查并推动修正，完成立项分析阶段报告 | 1 | 邓永生 | 推进广告项目 | 21
邓永生 | 客户问题及公司内部相关工作 | 3 |  | 协调解决DEN OTA触发问题；协调工厂烧录工具问题；推动确定高安普安版本发布流程；协调SCPL清流管控问题； | 1 | 邓永生 | 研发三部产品规划
黄梅 | 软件部需求处理 | 12 |  | 5.6.0.1需求跟进（安全性需求更新）、潮安预授权工具、高安单机版接口文档更新整理尼泊尔高安CAS发市场部、SMS-BOSS数据库转换工具 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 13
黄梅 | 软件部项目跟进 | 8 |  | BOSS项目跟进（验收方案讨论更新）、广告5.1项目跟进、高安CAS 6.2.0.0 | 1 | 黄梅 | BOSS系统（验收及潮安、巢湖需求讨论）、广告5.1、高安6.2.0.0 | 15
黄梅 | 其他 | 10 |  | 印度指纹日志问题沟通（WEB只支持指纹comandtype=60的日志查看）、sms授权到期OSD问题、巴黎CAS/印度CTN CAS升级问题分析 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 1.协助系统部对加蓬脚本进行现场测试。2.加蓬需求变更，需要单独做2个开卡的脚本。 | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 检查及处理SMS3.6版本的开通报亭功能，现场反馈有用户存在报亭后无法开通的情况，并且报亭授权数据不存在。 | 30
肖超芪 | 处理BOSS数据库转换工具的测试缺陷。 | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪
肖超芪 | 郴州工厂内置卡打印工具问题处理 | 6 |  | 完成 | 1.5 | 肖超芪
刘棋 | 1：协助测试部进行项目验收。 | 18 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 1: 编写项目验收报价报告。 | 12
刘棋 | 2：编写BOSS项目一键安装脚本文件。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | 2：完成BOSS项目一键安装脚本文件。 | 12
刘棋 |  |  |  |  | 1 | 刘棋 | 3：召开产品培训会议和项目终结会议。 | 6
刘阳 | 1: BOSS系统的测试修改和准备验收。 | 15 |  | 完成 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统高安指令测试 | 6
刘阳 | 2：了解BOSS系统的登录入口和拦截机制 | 15 |  | 完成 | 1 | 刘阳 | 2: BOSS系统学习 | 12
刘阳 | [5 empty] | 刘阳 | 3: 通过反射用字符串获取类对象的方法 | 12
雷震 | 进行数据库表结构的设计和修改以及业务的修改 | 18 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 进行数据库表结构的设计和修改以及业务的修改,以及代码的优化 | 30
雷震 | 处理巴黎数据库导入工具数据导入过程中的出现的问题 | 12 |  | 完成 | 1 | 雷震
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:1、编写数据库导出工具。2、优化PSI。3、学习boss | 30 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | 学习boss文档，熟悉boss业务。 | 30
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
王文涛 | 广告5.1版：数据库模块改造，从sql server 改为mysql | 24 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | 广告5.1版：数据库模块改造，从sql server 改为mysql | 30
王文涛 | 广告5.1版：修改发送器软件设计书 | 6 |  | 完成 | 1 | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 配合测试部测试,并发布。 | 2 |  | 已发布 | 1.5 | 樊永利 | GS-9350广告系统：开发v5.1 | 30
樊永利 | 2.GS-9350广告系统：协助写第一阶段部分软件设计文档 | 5 |  | 完成 | 1 | 樊永利
樊永利 | 3.GS-9350广告系统：实现登录，界面锁定，IP输入验证功能 | 22 |  | 基本功能完成，正在调试细节 | 1 | 樊永利
左健宏 | 5.1版本软件设计书 | 12 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 多格式视频上传并控制视频码率 | 24
左健宏 | 支持多种格式视频上传 | 18 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 坐标范围设置可视化 | 6
左健宏 | [5 empty] | 左健宏
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS）；制作MPS一键安装工具； 配合测试版进行项目最终测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 项目验收测试 | 18
王岑 |  |  |  |  | 1 | 王岑
王岑 | [5 empty] | 王岑
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-08-4
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-08-04
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 第一轮迭代需求的开发 | 2017-02-13~2017-10-30 | 20% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 第一轮需求的开发验证 第二轮需求的分解
高安综合管理系统 | 培训讲解，整理文档，上传代码，准备结项 | 2014-06-09~2017-08-30 | 90% |  | 正常 | 高安综合管理系统 | 后续需求的前期研究
BOSS系统 | GS-9261：1:回归测试中；2：准备编写BOSS项目的部署安装文件以及完善使用说明书。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | 准备研发评审相关资料
广告5.1 | 1.完成播控器和发送器及总体规格书，根据迭代修改完成剪裁表，根据迭代基本完成进度计划表，播控器和发送器进行第一阶段的应用软件设计书。 2.播控器完成了内存超标，广告停播，数据库备份，条件过滤日志和套餐，复制套餐，合约终止和审核未通过的广告处理等功能。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 10% | 风险：修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 | 正常 | 广告5.1 | 1.完闪迭代功能开发计划表，完成播控器和发送器应用软件设计书，完成项目规格书，完成项目阶段报告，完成需求跟踪矩阵。 2.播控器开始开发第一阶段功能。 3.发送器开始开发第一阶段功能，包括数据库设计。
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% |  | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 澜起多路库发现有死机问题，帮着查找原因。 | 12 |  | 完成，重新发布了正式库 | 1 | 杨方超 | 跟踪了解高安PVR的设计情况 | 30
杨方超 | 新的高安EMM语法讨论 | 6 |  | 完成 | 1 | 杨方超
杨方超 | 关于多米尼加提示机卡不匹配问题原因查找 | 6 |  | 完成，已配合系统部和深圳高清将问题查明 | 1 | 杨方超
余江 | 高安阿里3281项目：编写阿里3281升级文件加密工具，重新规划3281的flash结构，以方便实现程序升级，修改阿里3281高安升级程序，实在OTA升级和USB升级兼容，可以解密升级文件，并按模块或地址实现升级，对升级loader程序进行备份。修改boot代码，实现开机强制跳转到升级程序，升级程序解密和签名验证。提供阿里PVR验证程序和高安测试码流。 | 30 | 6 | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：由于高安前端版本6.2更新EMM协议V1.40，终端库配合调整EMM语法，同时配合实现高安新功能。 | 24
余江 | [5 empty] | 余江 |  | 6
余江 | [5 empty] | 余江
何文强 | 按照跟海思沟通的流程预研3798安卓版高安实现机制 | 30 |  | LOADER无法启用问题已经解决，高安无法开启，海思更新了SDK | 1 | 何文强 | 在新SDK上验证开启高安模式后的流程。 | 30
何文强 | [5 empty] | 何文强
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 高安分布式6.2：需求解析和EMM语法CAS接口修改 | 18 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安分布式6.2：节目、套餐、电子钱包Renew机制设计 | 18
方林 | 高安综合管理系统：使用流程培训，并整理文档发布结项 | 12 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安分布式6.2：下一阶段需求的分解和代码方案设计 | 12
方林 | [5 empty] | 方林
吕波 | 普安前端：协调并协助测试部完成cas5.6.0.1的测试并发布（测试进度：功能测试完成，相关问题修改和验证并重新提交，周五进行性能测试） | 30 |  | 进行中 | 1 | 吕波 | 普安前端：多用户功能修改 | 30
吕波 |  |  |  |  | 1 | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 普安前端： EMMAgent和SCS偶然断开问题定位和解决 | 30 |  | 完成 | 1.5 | 李志超 | 高安前端： ECMG性能测试，评估方案 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 30 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 30
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 高安分布式6.2新需求开发： 1.节目\套餐包编辑与ACInfo同步 2.在ACInfo中ts_id和serviceID可编辑 | 30 |  | 代码基本完成，需进一步测试验证 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2新需求开发： 1.已完成功能的自测试 2.卡号段新功能实现 | 30
李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
李聪聪
邹洪 | 高安分布式6.2：动态AC的事件同步方式由增量同步改为全量同步 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安分布式6.2：动态AC的事件同步方式由增量同步改为全量同步 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 高安分布式6.2： 1.增加卡号段页面删除save按钮，添加删除直接入库，删除全部弹出提示框；2.系统中需要填写的operator id更改为自动获取；3.ServicrEvent中更改所有areaID下的ts_id与service_id不重复；EventID重复处理；4.SMSAgent增加修改参数的修改，数据与后台的交互处理；相关areaID的修改； | 30 |  | 完成 | 1.5 | 敖园 | 高安6.2：配合后台修改界面；统计报表相应修改 | 30
敖园
敖园 | [5 empty] | 敖园
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.销售激活和维修激活各种情况验证。 2.培训讲解高安信息管理系统 3.查看终端软件代码，整理思路 | 24 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安终端管理系统： 提供多语言化处理解决方案 | 30
朱洪俊 | 数据转换工具： 1.协助处理普安CAS数据显示问题，调试数据转换工具 | 6 |  | 进行中 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 |  |  |  |  | 1 | 朱洪俊
周鲲 | 高安分布式6.2：所有支持全F的全网发送的命令都不查询终端信息表，直接转所有区域；数据库备份时间修改；所有EMM命令定义中加上版本号，加上日志打印等级控制 | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 继续完成高安6.2新的需求 | 30
周鲲 |  |  |  |  | 1 | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 6.2版本高安分布式CAS部分需求的开发： 1、新增加一个用来存放CAS密钥的数据库，与其他条件命令分开存放。 2、条件寻址类型改为支持CAID,AreaID,BouquetID。 3、终端初始化网络ID的设置从终端激活移到运营商初始化中，并且增加bouquet_id信息。涉及到的显示信息改为编码格式+内容； 4、强制换台增加锁定遥控器和面板控制，强制终端重启增加重启标志，可选择是重启还是待机。 | 30 |  | 代码已经完成编写，处于自测试阶段。 | 1.5 | 罗艳丽 | 完成所有修改点的功能测试 | 30
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
张博欣 | 熟悉代码，java相关知识学习中 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 熟悉代码，java相关知识学习中
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
刘浩 | 1 深入研究 protocol buffer, thrift, rest 等rpc过程的优缺点, 并根据cas的情况选择一个 | 18 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安分布式6.2：AgentTest功能需求 | 30
刘浩 | 2 定OS, GCC, 数据库等开发环境的版本 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘浩
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 8 |  | 参与boss/MPS研发评审，跟进EMMAgent问题修改，更新DEN需求列表及完成情况并推动下阶段功能开发 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9
邓永生 | 广告5.1前期工作（迭代模式需求划分进度表，总体规格书） | 12 |  | 完成总体规格书，完成迭代剪裁表，推动完成播控器和发送器的规格书，基本完成迭代开发计划表,编写项目周报。 | 1.5 | 邓永生 | 广告5.1前期工作（完善迭代进度表，项目规格书，项目阶段报告，需求跟踪矩阵，推动完成应用软件设计书并进行第一阶段开发） | 21
邓永生 | 客户问题及公司内部需求和规划 | 10 |  | 讨论CAS安全性问题，协调解决miniSMS使用问题，协调解决DSN OTA升级问题，讨论CAS和CA库对应问题并确定发布方式，讨论研发三部下阶段产品规划。 | 1
黄梅 | 软件部需求处理 | 10 |  | 5.6.0.1需求跟进（EMMGagent 清流管控指令不能转发已修改并提交测试）、印度清流管控串货问题需求更新及实现方式讨论、加蓬SMS需求处理、fastway MINI SMS 需求处理、印度Idukki Vision PVR/PSISI需求跟进 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 13
黄梅 | 软件部项目跟进 | 18 |  | BOSS项目跟进（研发评审）、广告5.1（产品规格书审核）、高安6.2.0.0(讨论EMM指令协议、讨论部分需求具体实行方式)、研发三部项目规划讨论会 | 1 | 黄梅 | BOSS系统（潮安需求、套餐管理、工单管理）、广告5.1、高安6.2.0.0 | 15
黄梅 | 其他 | 2 |  | 协助系统部解决黑龙江客户授权记录不能查询及部分客户端不能提交授权问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 加蓬SMS需求处理，数据库分析以及需求处理 | 24 |  | 提交测试 | 1 | 肖超芪 | 编写SMS3.6.0.2的使用说明书 | 30
肖超芪 | 协助系统部处理现场的SMS问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 肖超芪
肖超芪 |  |  |  |  | 1 | 肖超芪
刘棋 | 1：召开BOSS项目1.0版本的研发评审。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 1: 输出BOSS项目关于巴基斯坦需求的特产版本。 | 12
刘棋 | 2：编辑和准备预评审的资料。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 2：准备安装执行脚本EXE文件。 | 12
刘棋 | 3:提供BOSS关于巴基斯坦需求的特采版本。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | 3：准备BOSS项目的验收报告 | 6
刘阳 | 1：修改BOSS系统的BUG、主要负责一些简单的C类BUG如页面问题和上传文件只能是xls的问题 | 15 |  | 完成 | 2 | 刘阳 | 1: BOSS系统的测试修改和准备验收。 | 15
刘阳 | 2：编辑和准备BOSS系统的安装资料以及安装工具。 | 15 |  | 完成 | 2 | 刘阳 | 2：进一步学习BOSS系统。 | 15
刘阳 | [5 empty] | 刘阳
雷震 | 继续进行智能广告PSI/SI的所需描述符的熟悉和代码编写 | 18 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 熟悉描述符算法和数据表结构修改 | 18
雷震 | 订餐系统BUG修改,部分代码的反编译修改完善 | 12 |  | 完成 | 1 | 雷震 |  | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:优化PSI。 | 21 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | 学习boss文档，熟悉boss业务 | 30
陈烨 | 调整订餐系统订餐时间和页面bug。 | 9 |  | 完成 |  | 陈烨
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
王文涛 | 广告5.1版：数据库模块改造，从sql server 改为mysql | 24 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | 广告5.1版：数据库模块改造，从sql server 改为mysql | 30
王文涛 | 广告5.1版：编写软件设计书 | 6 |  | 完成 |  | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 1.PSI/SI编播系统：配合测试部测试； | 15 |  | 测试部正在用70ts和较大节目数量测试，目前还没发现问题，正在进行进一步测试。 | 1 | 樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 配合测试部测试； | 12
樊永利 | 2.GS-9350广告系统：构思第一阶段部分模块软件设计，协助写第一阶段部分软件设计文档 | 15 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | 2.GS-9350广告系统：开发v5.1 | 18
樊永利 | [5 empty] | 樊永利
左健宏 | 智能广告功能开发 | 12 |  | 进行中 |  | 左健宏 | 5.1版本软件设计书 | 12
左健宏 | 编写5.1版本软件设计书 | 18 |  | 进行中 |  | 左健宏 | 支持多种格式视频上传 | 18
左健宏 | [5 empty] | 左健宏
韦科 | 学习开发常用框架 | 15 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633 | 12
韦科 | 学习动画与常用UI控件 | 15 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 等待新界面开发 | 9
韦科 | [5 empty] | 韦科 | 学习绘图技术 | 9
王岑 | 自测试MPS，APP功能，MPS性能自测试 | 12 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 配合测试部进行项目最终测试 | 18
王岑 | 项目评审，修改和整理评审需要的相关文件 | 18 |  | 完成 | 1 | 王岑
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版与客服版App：app优化，app评审 | 3 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS手机端与客服版App：维护。 | 12
戴月 | 海南发射机App：维护，及bug修复。 | 3 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 海南发射机App：维护。 | 18
戴月 | 锡盟发射机App：基于海南app的地图功能代码整理，新的监控页面开发 | 24 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 锡盟发射机App：继续开发监控页面，以及地图和DTMB的相关功能。
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-07-28
软件部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-07-28
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 分析相关需求，设计方案，修改CAS接口文档和EMM语法，并下发任务 | 2017-02-13~2017-06-30 | 10% |  | 延误 | GS-9130高安分布式 6.2 | 分析相关需求，设计方案，修改CAS接口文档和EMM语法
高安综合管理系统 | 芯片更换维修激活时改终端状态为终端已出货 | 2014-06-09~2017-08-30 | 80% |  | 正常 | 高安综合管理系统 | 销售激活和维修激活功能熟悉和详细测试
BOSS系统 | GS-9261：1:回归测试中；2：准备编写BOSS项目的部署安装文件以及完善使用说明书。 | 2016-4-28-2017-06-30 | 90% | 1：问题：高安CA没有测试工具，BOSS开发指令的时候，无法验证和调试指令的正确性，影响高安指令的开发进程。 2：风险：由于此版本验收需要跟MPS一起提交测试验收，故需要确保MPS完成时间跟BOSS完成时间一致。 | 正常 | BOSS系统 | 准备研发评审相关资料
广告5.1 | 完成配置库，风险评估。裁剪表，播控器和发送器规格书初稿，完成基本进度计划表 | 2017/7/20~2017/12/20 | 10% | 风险：当前瀑布开发模式中，测试时间与以往软件开发项目相比明显不够。措施：改为迭代开发。 | 正常 | 广告5.1 | 完成迭代功能开发计划表，完成播控器和发送器规格书。
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 需要连接机顶盒成一套完整系统进行测试,现在机顶盒这边没人来做,测试部门不接受 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 12 |  | 进行中 | 1 | 杨方超 | 海思3798平台的高安前期跟进了解（包括资料，环境搭建等方面了解） | 18
杨方超 | 多米尼加客户老分区问题分析查找，澜起巴基斯坦库死机问题； | 12 |  | 完成 | 1 |  |  | 12
杨方超 | 海思多路解扰3.02库问题查找（机顶盒提示机卡不匹配问题） | 6 |  | 完成 | 1
余江 | 高安终端：移植阿里3281高安CA端库，移植tuner和前面板驱动，验证加密控制字解扰工作正常，整理基本版代码，修改boot实现主程序加密 | 30 | 6 | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安阿里3281项目：着手阿里3281高安OTA升级和USB升级验证与实现。 | 24
余江 | [5 empty] | 余江 |  | 6
余江 | [5 empty] | 余江
何文强 | 熟悉海思3798开发资料，讨论和预研安卓版实现流程和机制 | 30 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 按照跟海思沟通的流程预研3798安卓版高安实现机制 | 30
何文强 | [5 empty] | 何文强
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 高安分布式6.2：需求解析和EMM语法CAS接口修改 | 18 |  |  | 1 | 方林 | 高安分布式6.2：需求解析和EMM语法CAS接口修改 | 30
方林 | 高安综合管理系统：芯片更换维修激活时改终端状态为终端已出货 | 12 |  |  | 1 | 方林
方林 | [5 empty] | 方林
吕波 | 1，普安需求：完成pakcage修改日志记录和某个时期查看package的相关信息（默认保存1年），界面上并提供相应的下载 | 30 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安前端：协调并协助测试部完成cas5.6.0.1的测试并发布 | 30
吕波 |  |  |  |  | 1 | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 高安前端： EMMAgent问题定位 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 高安前端： ECMG性能测试，评估修改方案 | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安分布式6.1：协助测试部测试第三轮功能,关闭V6.1版本项目； | 18 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 30
孙攀 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 12 |  | 进行中 | 1 | 孙攀
孙攀 | [5 empty] | 孙攀
李聪聪 | 高安分布式: 1.技术支持java实现高安报表查询； 2.解决测试部提出的bug | 18 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2：开发分布式相关新需求涉及的功能； | 30
李聪聪 | 高安前端: 1.远程技术支持尼泊尔高安项目 | 12 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪
李聪聪
邹洪 | 普安前端:跟踪测试问题 | 30 |  | 完成 | 1 | 邹洪 | 普安前端：考虑EMMG数据库性能问题 | 30
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
邹洪 | [5 empty] | 邹洪
敖园 | 高安分布式6.2：熟悉数据库；查询日志、报表需求；excel导出处理 | 18 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 高安分布式6.2：新需求处理 | 30
敖园 | 高安普安QC上问题修改 | 12 |  | 完成 | 1
敖园 | [5 empty] | 敖园
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.激活报盘错误列表组成文件提供下载并删除 2.网络ID设置只读 | 18 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安综合管理系统： 销售激活和维修激活各种情况验证。 | 30
朱洪俊 | 数据转换工具： 1.屏蔽Other字段，更改迁移中出现的部分卡号和终端号错位 | 9 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | 为印度同事白名单添加错误，更改数据库数据，重新添加白名单卡 | 3 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
周鲲 | 高安前端:仔细阅读OS、邮件、指纹三部分的代码 | 12 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 继续阅读部分模块代码、深入熟悉CAS的技术文档 | 30
周鲲 | 1、makefile涉及更复杂工程的编写 2、仔细研读CAS部署、授权分发策略 3、学习TS流的分析与理解 | 12 |  | 进行中 | 1 | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
罗艳丽 | 1、代码中各模块的细节熟悉，包括一些相关的知识点的补充学习 2、高安6.2版本立项需求的了解； 3、高安分布式代码逻辑熟悉，功能使用。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 6.2版本高安分布式CAS部分需求的开发 | 30
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
邓永生 | 完成翻译高安前端说明 | 9 |  | 完成 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，BOSS，CAS，MPS/APP，EMMAgent，潮安需求，巴基斯坦需求等），推进近期CAS各需求和新需求开发 | 9 |  | 推动boss/mps测试验证，参与boss讨论；推动CAS功能验证和新功能开发；跟踪EMMAgent测试问题；讨论非洲项目巴黎之星CAS升级及BOSS安装，第三方支付需求；协调提供Fastway授权更新时间 | 1 | 邓永生 | 广告5.1前期工作（迭代模式需求划分进度表，总体规格书） | 21
邓永生 | 广告5.1项目前期工作；高安arasu项目讨论 | 12 |  | 完成广告裁剪表，基本进度表，风险评估，推动规格书初稿完成；高安arasu立项需求讨论及功能讨论 | 1
黄梅 | 软件部需求处理 | 13 |  | 5.6.0.1需求跟进（印度反馈EMMGAGent转发清流管控指令不成功问题）、印度清流管控串货问题需求更新及实现方式讨论、加蓬SMS需求处理、CAS数据库转换工具需求、印度Idukki Vision PVR需求 | 1.5 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 13
黄梅 | 软件部项目跟进 | 15 |  | BOSS项目跟进（缺陷讨论及其他事项讨论）、广告5.1、高安需求更新及立项 | 1 | 黄梅 | BOSS系统跟进（研发评审及验收）、广告5.1、高安6.1/6.2 | 15
黄梅 | 其他 | 2 |  | 协助系统部解决客户现场问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 内置卡打印工具需求处理 | 6 |  | 完成 | 1.5 | 肖超芪 | 加蓬SMS需求处理，数据库分析以及需求处理 | 30
肖超芪 | 3.6.0.2SMS说明文档修改 | 18 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
肖超芪 | 加蓬SMS需求处理 现场数据库分析 | 6 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
刘棋 | 1: BOSS回归测试跟进 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 进行研发评审 | 12
刘棋 | 2：编写BOSS项目的部署安装文件。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋
刘棋 | 3：修改和完善BOSS项目的使用说明书。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋
刘浩 | 1 深入研究 protocol buffer, thrift, rest 等rpc过程的优缺点, 并根据cas的情况选择一个. 2 定OS, GCC, 数据库等开发环境的版本. | 30 |  | 进行中 |  | 刘浩 | 继续上周未完成的工作 | 30
刘浩 |  |  |  |  | 1 | 刘浩
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 进行智能广告描述符的程序编写以及数据库的设计 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 继续进行智能广告PSI/SI的文档编写和开发 | 18
雷震 | [5 empty] | 雷震 |  | 12
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:1、分析需求文档，在psi系统加入新的描述符以及调试程序。2、数据库导出数据代码的编写。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:对boss讨论的缺陷进行修改。 | 30
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
陈烨 | [5 empty] | 陈烨
王文涛 | 广告5.1版： 写发送器规格书 | 30 |  | 完成 | 1 | 王文涛 | 广告5.1版：数据库模块改造，从sql server 改为mysql | 30
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | 1.PSI/SI编播系统：解决印度客户提出的问题，并提交测试 | 21 |  | 完成 | 1.5 | 樊永利 | 1.PSI/SI编播系统： 配合测试部测试； | 12
樊永利 | 2.GS-9350广告系统：协助写规格书 | 9 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | 2.GS-9350广告系统：开发v5.1 | 18
樊永利 | [5 empty] | 樊永利
张博欣 | 高安CAS：学习CAS资料，熟悉web代码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 高安CAS：学习CAS资料，熟悉web代码
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
张博欣 | [5 empty] | 张博欣
古泰琦 | TC1639应急广播项目，规格完善和讨论 | 12 |  | 1、撰写立项申请表、项目裁剪表、项目进度计划表； 2、项目正式立项； | 1 | 古泰琦 | TC1639应急广播项目，根据进度计划表完成开发； | 28
古泰琦 | GS9350广告系统新需求讨论 | 9 |  | 1、根据深圳李秀程提出的修改意见修改Destroy销毁机制； 2、协助跟踪问题； | 1 | 古泰琦
古泰琦 | GC-1803B项目 | 9 |  | 1、修改李工测试时发现的指令播发过快导致没有音频的问题； 2、协助升级4台机器； | 1 | 古泰琦
左健宏 | 扫描二维码功能出错修复 | 6 |  | 完成 |  | 左健宏 | 智能广告相关功能开发。 | 30
左健宏 | 完善5.1版本产品规格说明书 | 10 |  | 完成 |  | 左健宏
左健宏 | 智能广告功能开发 | 14 |  | 进行中 |  | 左健宏
韦科 | 9631、9632：回归测试bug修改 | 8 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633：等待新界面开发 | 30
韦科 | 商务写字楼访客系统GS-9633：商城界面首页与搜索界面 | 16 |  | 完成 | 1 | 韦科
韦科
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS）:配合测试部门进行回归测试，修改回归测试提出缺陷；项目评审；编写安装配置说明书； | 30 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 项目结项相关工作 | 18
王岑 | [5 empty] | 王岑
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版与客服版App：优化，及缺陷修改。 | 18 |  | 完成 | 1 | 戴月 | MPS手机端与客服版App：维护 | 12
戴月 | 海南发射机App：维护，及bug修复。 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 锡盟发射机App：开发App | 18
戴月 | 锡盟发射机App：讨论并定制app的界面。 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见