## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2017年-09-30
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-09-30
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 第二轮的Bug修复和性能优化，进行第三轮需求开发 | 2017-02-13~2017-10-30 | 70% | 和终端的配合联调需要考虑 | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 发布第三轮正式版
BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1:整理潮安客户修改需求，同时制定潮安BOSS版本。 2:公版BOSS上传代码，整理中英文一建安装脚本。 | 2017-8-20-2017-06-30 | 90% | 准备发布 | 延误 | BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1：公版BOSS验收。 2：潮安版本功能修改，完成订户等级功能。
GS-9630移动平台服务器（MPS） | 出差潮安进行项目远程部署和调试 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% | 完成测试，待发布 | 延误 | GS-9360移动平台服务器（MPS） | 完成发布，新增潮安定制需求
GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 潮安微信支付集成，潮安MPS修改与完善 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% | 完成测试，待发布 | 延误 | GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 完成发布，新增潮安定制需求
GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 潮安微信支付集成，潮安MPS修改与完善 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% | 完成测试，待发布 | 延误 | GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 完成发布，新增潮安定制需求
广告5.1 | 进行发送器工作内容交接。播控器进行优化功能开发。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表；招聘新人。 | 正常 | 广告5.1 | 1.完成测试用例开发。 2.继续播控器开发。 3.开始广告库开发。 4.如果有人员到位，进行新人培训。
高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器 | 2017/9/15~2017-11-17 | 20% |  | 正常 | 高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器
高安信息管理系统 | 按照需求实现相关功能 | 2017/9/22~2017-11-30 | 10% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 按照需求实现相关功能
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 1：后台、APP、UI任务划分 2：后台用户模块开始设计数据库 3：后台通用模块开发 | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 10% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 1：用户管理功能 2：通用模块功能 3：Docker打包
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. 优化数据上报功能 3. 继续服务器端HASS数据处理 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续架构搭建 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 设计和规划基于IP协议的应急网管的开发工作；进行性能测试。 | 2017-5-4~2017-7-30 | 70% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 设计和规划基于IP协议的应急网管的开发工作；进行性能测试。
GS-9635应急广播APP | 软件编码,单元测试 | 2017/9/11~2017/10/31 | 40% |  | 正常 | 应急广播APP | 发布版本，测试
组织机构接待管理平台 | 1：后台、APP、UI任务划分 2：后台用户模块开始设计数据库 3：后台通用模块开发 | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 10% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 1：用户管理功能 2：通用模块功能 3：Docker打包
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 高安维护：高安烧录库增加解密IMAGE接口，并提供验证。 | 30 |  |  | 1 | 杨方超 | 高安维护：支持新的烧写库集成。 | 18
[7 empty] | 普安维护：新的普安MTK的打库编译安装及打库 | 12
余江 | 高安终端：对高安PVR功能(CA库1.21版本)在阿里3281平台进行移植验证,解决移植过程中发现的各种问题。 | 30 |  |  | 1 | 余江 | 高安终端：对高安PVR功能配合前端软件进行验证和联调，验证PVR授权，反授权，运用电子钱包播放等功能。 | 18
[7 empty] | 编制安卓高安客户端服务程序接口说明文档 | 12
何文强 | 和深圳同事一起在海思3798上验证高安开启后的安全启动等功能 | 24 |  | 安全boot启动验证完成，需要讨论及验证高安库安全性以及在android上的集成方式。 | 1 | 何文强 | 继续验证分区签名校验流程，了解原理和实现方式。协助高安库在安卓上的加密集成 | 24
| 410OTP烧写及验证 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 协助南区同事搭建海思安卓编译环境 | 6
方林 | 高安信息管理系统：烧写工具功能开发，自测验证 | 30 |  |  | 1.5 | 方林 | 高安信息管理系统：烧写工具功能开发，自测验证 | 30
吕波 | 普安cas:分析radiant回复osd慢的问题 | 15 |  | 进行中 | 1 | 吕波 | 普安cas:：完成命令从中心转发到分前端时序自测试，并提交cas | 30
| 普安cas:：进行修改命令从中心转发到分前端时序问题 | 15 |  | 完成（待测试） | 1
李志超 | 休陪产假 | 30 |  |  | 1 | 李志超 | 休陪产假 | 30
孙攀 | 高安6.2.0.0：协助测试人员测试系统；1、增加条件限播和准播批量发送时的快速发送处理；2、处理EMMG发送带宽超过设置带宽的问题；3、将service、product、ac的excel上传修改为异步方式，并增加相关异步处理接口；4、增加excel多页面读取功能；5、优化CAAgent连接页面IP、Arealist刷新功能,减少数据库查询;6、临时性优化SMSAgent命令处理和转发线程；7、将service、product、ac查询接口修改为分页模式查询，处理数据量大了页面卡顿情况； | 30 |  |  | 1.5 | 孙攀 | 高安6.2.0.0：发布新一轮测试程序；协助测试人员测试系统； | 30
李聪聪 | 高安cas6.2.0.0：测试发布版本，解决测试问题 | 30 |  |  | 1 | 李聪聪 | 高安cas6.2.0.0： 1.优化代码 2.解决测试问题 | 30
邹洪 | GS-9130 高安cas6.2.0.0：：EMMG减少通道线程数 | 30 |  | 完成 | 1 | 邹洪 | 普安CAS：给非管理员用户提供一些基本的管理命令接口 | 30
敖园 | 高安cas6.2.0.0：：页面显示和缺陷修改；ftp下载文件会丢失部分内容处理；acInfo上传进度条处理；页面CommandLog新增显示remoteID；ac数据分页处理； | 30 |  | 完成 | 1.5 | 敖园 | 高安cas6.2.0.0：配合修改测试出来的缺陷； | 30
朱洪俊 | 高安信息管理系统： 1.高安终端生产上传生产文件成功后，自动生成并跳转或删除 2.芯片订单、终端生产、终端激活、项目开展、日志管理页面进行分页加载处理 3.修改分页显示的列头行号显示重复及显示不下问题 4.对所做更改进行调试、bug修改 5.测试对应的新版终端管理系统2.0 | 30 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 普安信息管理系统分页处理 | 30
朱洪俊
朱洪俊
周鲲 | 高安cas6.2.0.0：：逐一验证CAS6.2各个功能,完成远程前端使用说明书的编写，并定位安装脚本、WEB界面出现的问题 | 24 | 8 | 完成 | 1 | 周鲲 | 高安cas6.2.0.0：：继续熟悉模块代码和设计方案 | 30
罗艳丽 | 高安CAS 6.2.0.0:OTA升级代码走读； | 10 |  | 已完成 | 1 | 罗艳丽 | 普安CAS:印度报表需求功能开发 | 30
| 普安CAS:印度报表需求了解，为该需求开发做准备 | 20 |  | 进行中 | 1
张博欣 | 普安CAS：继续相关代码的熟悉与学习。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：其他修改和页面优化。 | 30
刘浩 | 高安EMMGTEST:开发高安 加扰机模拟器 | 30 |  |  | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST:开发高安 加扰机模拟器 | 30
邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发及新客户需求 | 6 |  | 跟进高安测试结果；提供高安新功能架构给新投标客户需求。 | 1 | 邓永生 | 印度展会 | 30
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 6 |  | 讨论播控器优化功能具体实现；进行发送器人员工作交接。提供表格让龙视提供其广告硬件要求。 | 1
| 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目。 | 18 |  | 更新需求开发；讨论单报表包括全内容需求；讨论协调DEN 对Root用户要求；协调Fastway问题解决和新需求；协调和提供DEN flash问题需要的CAS改动；准备印度展会OTT和广告所需硬件和软件； | 1.5
黄梅 | 研发3部需求处理 | 10 |  | DEN 5.6.0.2跟进（安全性方案讨论）、巴基斯坦 PVT CAS API输出、普安白名单迁移需求、普安windows CAS 印度客户定制需求处理（方案待确定）、整理潮安BOSS定制需求 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| 广告5.1、高安6.2.0.0、GS-9261 BOSS 、高安信息管理系统跟进 | 10 |  | 广告5.1、高安CAS 6.2.0.0（新版本已经提交）、BOSS1.0.0.0（待发布）；高安信息管理系统跟进 | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0、GS-9261 BOSS 、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 10 |  | 研发三部周报整理，樊永利工作交接（PSI/SI、广告发送器） | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 出差到潮安对现场的数据库转换到BOSS | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 山西广视通SMS需求测试缺陷处理 | 12
| 处理山西广视通SMS需求 | 12 |  | 提交测试 | 1 |  | 巢湖SMS转BOSS的数据库转换工具 | 6
| 检查印度工厂维修工具问题、协助系统部检查SMS3.2.1.3导出excel报错的问题 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 内置卡打印工具优化 | 12
刘棋 | GS-9261_1.0.0.0：完成公版代码上传，中英文一键安装最新版，准备公版BOSS的验收前工作。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | GS-9261_1.0.0.0：完成公版BOSS需要的各种文档，完成公版BOSS的验收工作。 | 12
| GS-9261_1.0.0.0：整理潮安的修改需求，完成了操作员发票领取功能。 | 24 |  | 完成 | 1.5 |  | GS-9261_1.0.0.0：完成潮安定制版，订户类别与产品之间的优惠功能。 | 12
[7 empty] | GS-9261_1.0.0.0：完成订户购买产品时，根据订户自己所属类别获取不同的购买价格进行购买功能。 | 6
刘阳 | GS-9261 BOSS： BOSS系统潮安版本需求开发，订户备注信息，按产品名称的产品收费统计，发票打印报表功能 | 38 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统潮安版本订户等级的终端统计，标清、高清卡统计 | 30
1
雷震 | 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉 | 30 |  |  | 1 | 雷震 | 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉,为BOSS功能的完善和改进做准备 | 30
陈烨 | GS-9261 BOSS系统:1、boss潮安版本操作员购买套餐保存成功之后，增加发票打印功能。2、套餐产品添加时，未激活的产品也能打包成套餐，同时同一产品可以打包成多次，解决一次购买多张智能卡时，每张智能卡都要选择产品的需求。3、解决发票打印金额时，打印大写的数字。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | GS-9261 BOSS系统:潮安定制需求修改。 | 30
李晓曦 | 远程支持肖明达在江西的工作； | 12 |  |  | 1 | 李晓曦 | TC-1680 V.20应急广播管控平台：应急平台优化；网管部分功能与接口设计与开发 | 30
| TC-1680 V.20应急广播管控平台：开始设计和规划基于IP协议的应急网管的开发工作；进行性能测试。 | 18 |  |  | 1
张军 | 应急广播系统：1应急广播播发信息功能 2、应急广播网络管理功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播系统：1应急广播播发信息功能 2、应急广播网络管理功能 | 30
左健宏 | GS-9350广告播控系统：滚动广告的流程修改及优化 | 12 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | GS-9350广告播控系统：新增广告统计报表 | 18
| GS-9350广告播控系统：整理一个测试版本 | 18 |  | 完成 | 1 |  | GS-9350广告播控系统：快速生成广告功能 | 12
崔耀文 | 安卓so文件加密预研 | 6 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台微服务架构：docker 多应用 关联，脚本文件编写 | 30
| 组织机构接待管理平台微服务架构：docker compose环境搭建，多应用docker 构建 | 24 |  | 进行中 | 1
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台： 1 缺陷修改； 2 app监控数据矫正与延时告警修改 | 30 |  | 进行中 | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台：项目缺陷修改 | 30
彭红 | 完成通用模块微服务中的短信、邮件功能开发 | 15 |  | 单元测试完成 | 1 | 彭红 | 通用模块微服务中的推送，FTP等功能开发 | 10
| 其他项目协调及技术难题指导 | 15 |  |  | 1 |  | 协调用户管理功能设计及开发 | 20
毛雪峰 | 智慧楼宇：服务端hass数据处理 | 18 |  | 进行中 | 1 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：服务端hass数据处理 | 18
| 智慧楼宇：优化事件上报功能 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 安卓高安预研：测试用so库开发 | 12
| 智慧楼宇：so动态库加密保护研究 | 6 |  | 进行中 | 1
赵波 | 1. “订餐系统”裁剪表编写 | 12 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 30
| 2. 基于身份证的“访客系统”专利文档修改 | 12 |  | 完成 | 1
| 3. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 进行中 | 1
戴月 | mps新需求讨论及分析 | 6 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 潮安新需求开发 | 12
| 潮安发射机推送测试及bug修改 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 发射机修改与维护 | 6
| so加密研究 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 安卓高安预研：测试用高安服务程序开发 | 12
王岑 | MPS:出差潮安进行项目部署和调试 潮安新需求实现讨论 ， | 30 |  |  | 1 | 王岑 | MPS:发布公版mps,潮安新需求开发 | 30
肖松 | 组织机构接待管理平台:Activiti微服务创建和流程验证 | 18 |  | 完成 | 1 | 肖松 | 组织机构接待管理平台：就餐申请业务系统开发 | 18
| 组织机构接待管理平台：Vue技术栈研究 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 组织机构接待管理平台：activiti对外接口梳理 | 12
贾旋 | 智慧楼宇app :个人基本信息页面修改，登录页面 | 12 |  |  | 1 | 贾旋 | 组织结构接待平台管理app：完善组织结构接待平台管理app界面：注册，登录，消息，审批，用餐用车界面 | 30
| 组织结构接待平台管理app：注册，登录，消息，审批，用餐用车界面 | 18 |  |  | 1
李瑞 | 应急广播APP：代码优化，准备转测试 | 30 |  |  | 1 | 李瑞 | 应急广播APP配合测试 | 12
[7 empty] | 组织接待平台开发 | 18
韦科 | 潮安MPS新增集团用户 | 10 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 潮安MPS完成集团用户的购买业务 | 15
| MPS界面问题修改 | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 组织机构接待管理平台界面与功能开发 | 15
| 组织机构接待管理平台框架搭建 | 10 |  | 进行中 | 1
夏伟 | 组织机构接待管理平台：angular模块按需加载 | 10 |  |  | 1 | 夏伟 | 组织机构接待管理平台：web前端框架（angular）指令编写 | 10
| 组织机构接待管理平台：web前端框架优化 | 20 |  |  | 1 |  | 组织机构接待管理平台：web端功能开发 | 20
姜奇 | GS-9011：锡盟iOSapp推送告警功能完善 | 30 |  |  | 1 | 姜奇 | GS-9011：修改测试中出现的其他问题 | 30
1
刘为刚 | 应急广播综合管理系统设计修改 | 24 |  | 进行中 | 1 | 刘为刚 | 应急广播综合管理系统设计修改 | 24
| 前端学习 | 6 |  | 进行中 |  |  | 前端学习 | 6
赵洪伟 | 组织机构接待管理平台： 1、 流程权限模块开发 2、功能角色权限、机构模块开发 | 30 |  | 进行中 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台开发 | 30
邓俊 | 智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 12 |  | 进行中 | 1 | 邓俊 | 智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 智慧楼宇系统:python学习 | 18 |  | 进行中 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-09-22
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-09-22
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 第二轮的Bug修复和性能优化，进行第三轮需求开发 | 2017-02-13~2017-10-30 | 70% | 和终端的配合联调需要考虑 | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 第二轮的Bug修复和性能优化，进行第三轮需求开发
BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1：前往潮安出差，安装部署BOSS+MPS系统。 2：修改潮安现场遇到的各种问题和功能。 3：设计BOSS项目关于集团订户业务操作各种需求。 | 2017-8-20-2017-06-30 | 90% | 新版需求改动工作量大，完成时间紧急。项目新加入员工刘阳和陈烨对BOSS业务不熟练，得花时间进行培训和技术指导。 | 延误 | BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 设计BOSS项目关于集团订户业务操作各种需求
GS-9630移动平台服务器（MPS） | 出差潮安进行项目远程部署和调试 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9360移动平台服务器（MPS） | 继续潮安需求的开房
GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 潮安微信支付集成，潮安MPS修改与完善 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 潮安微信支付申请和集成
GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 潮安微信支付集成，潮安MPS修改与完善 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 潮安微信支付申请和集成
广告5.1 | 增加播控器优化等功能并更新规格书。根据新功能和人员安排更新进度计划表。播控器进行功能优化开发，发送器完成实时发送功能。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.因为人员为第三方广告编写接口；并且发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 | 正常 | 广告5.1 | 1.添加测试用例。 2.播控器和发送器进行变动接口联调。 3.发送器和播控器继续功能开发。
高安EMMGTEST | 学习, 开发高安 加扰机模拟器 | 2017/9/15~2017-11-17 | 10% |  | 正常 | 高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 组织机构接待管理平台需求梳理 | 2017-9-22~2018-2-8 | 10% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 组织机构接待项目模块分析、划分
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. home assistant MQTT接口完善 3. 服务器端HASS数据处理 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续架构搭建 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 商城部分的工作还没有拿到用户的真实反馈，需要等待。调整项目计划：因为需求变更，需要延迟项目。 | 暂停 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.等待用户具体需求
GS-9635应急广播APP | 软件编码 | 2017/9/11~2017/10/31 | 30% |  | 正常 | 应急广播APP | 软件编码,单元测试
云平台框架重构 | 完成基本框架构建 |  |  |  | 正常 | 框架演进（内部） | 组织机构接待项目微服务规划
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 协助项目：集成调试天柏CA其它问题解决 | 24 |  | 完成，改写了PORTING层接口，目前已能解扰和授权，反授权。 | 1 | 杨方超 | 高安维护：高安烧录库增加解密IMAGE接口，并提供验证。 | 30
| 普安维护：印度客户提示ERROR220错误修改库增加打印排查 | 6 |  | 进行中，软件已提供，现场工程师没有反馈结果。 | 1
余江 | 高安终端：配合印度Arasu 高安测试，解决阿里3281机顶盒测试中发现CA相关问题。重点解决加扰机产生同一节目同时存在两个ecm问题（其中一个是过期ECM，会导致机顶盒出现图像卡顿或无法解扰）的终端库容错处理； | 18 |  | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：配合印度Arasu前端测试V6.2版本，同时解决CA库1.20版本发现的问题。对高安PVR功能进行移植验证。 | 18
| 高安终端：对高安PVR功能在阿里3281平台进行移植验证。 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 高安终端：补充完成ALI高安机顶盒的生产流程说明文档。 | 12
何文强 | 和深圳同事一起在海思3798上验证OTP烧写功能和安全启动 | 24 |  | 库已经集成完成，安全boot启动还需要进一步验证。 | 1.5 | 何文强 | 和深圳同事一起在海思3798上验证高安开启后的安全启动等功能 | 30
| 配合测试验证330低配版SPI/NAND通用版软件 | 6 |  | 完成 | 1
方林 | 高安信息管理系统：烧写工具整理需求，立项分析,流程梳理，功能开发 | 30 | 6.5 | 进行中 | 1.5 | 方林 | 高安信息管理系统：烧写工具功能开发，自测验证 | 30
吕波 | 1，分析解决fastway无故丢ac的问题 | 15 |  | 还需客户最终确定 | 1 | 吕波 | 普安前端：进行修改命令从中心转发到分前端时序问题 | 30
| 2，解决osd指纹显示多2.5个小时的问题 | 9 |  | 完成 | 1
李志超 | 高安分布式6.2:ECMG数据库表查询缓存功能 | 24 |  | 进行中 | 1 | 李志超 | 休陪产假 | 30
孙攀 | 高安分布式：协助测试人员测试系统，处理发现的BUG；优化相关代码和开发新的需求； | 30 |  |  | 1 | 孙攀 | 高安分布式：协助测试人员测试系统；优化相关代码； | 30
李聪聪 | 高安分布式6.2项目开发： 1.测试发布版本，解决测试问题 2.测试终端表数据库性能 | 30 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.优化代码 2.解决测试问题 | 30
邹洪 | GS-9130高安分布式6.2：EMMG数据库查询缓存功能测试及bug修复 | 30 |  | 完成 | 1 | 邹洪 | GS-9130高安分布式6.2：EMMG减少通道线程数 | 30
敖园 | 高安分布式6.2项目开发：配合修改测试出来的缺陷； 导入授权文件与单机版相应处理（完成） | 30 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | 高安分布式6.2项目开发：配合修改测试出来的缺陷； | 30
朱洪俊 | 高安AggentTest工具： 1.处理工具偶尔的JIT异常引发弹出框bug 2.处理授权，限播，准播命令的手动批量为自动批量 3.添加批量清空，更改部分界面 | 21 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 终端管理系统新需求分析及流程梳理 | 30
| 高安信息管理系统： 1.联合终端管理实现终端生成自动跳转 | 9 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊
周鲲 | 高安分布式6.2：搭建环境，验证CAS6.2功能,完成中心前端使用说明书的编写 | 30 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 高安分布式6.2：搭建环境，验证功能，完成远程前端的使用说明书 | 30
罗艳丽 | 1、cas6.2版本功能自测试； 2、测试发现bug原因分析，以及类似问题统一排查； | 18 |  | 已完成 | 1 | 罗艳丽 | 代码分析排查，查找是否有可优化和改进的地方 | 30
| 学习TiXmlDocument、c++模板类型的使用；部分代码走读 | 12 |  | 进行中 | 1
张博欣 | 普安CAS：osd日志搜索不显示和ACinfoID修改按钮传值问题。 | 15 |  | 完成 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：其他修改和页面优化。 | 30
| 普安CAS：其他修改和页面优化。 | 15 |  | 进行中 | 1
刘浩 | 学习, 开发高安 EMM Test工具 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 开发高安 EMM Test工具 | 30
邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 3 |  | 讨论确定Arasu现场最终架构；跟进高安测试结果。 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 6
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 12 |  | 讨论并确定播控器优化功能，更新总体规格书，更新进度计划表；验证高安330广告功能；确定对外接口文档。 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9
| 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目。 | 15 |  | 讨论确定机顶盒反激活方案；讨论非法运营商录制EMM躲避清流管控问题；分析处理DEN升级CAS后出现ECMG与MUX连接问题；协调DEN升级CAS后界面问题；跟进印度汇报的CAS问题解决情况；学习安装试用redmine项目管理系统。 | 1 |  | 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目。进一步使用redmine各功能。 | 15
黄梅 | 研发3部需求处理 | 10 |  | DEN 5.6.0.2跟进、山西省网CAS API输出、普安白名单迁移需求、普安windows CAS 印度客户定制需求处理（方案待确定）、 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 16 |  | 广告5.1、高安CAS 6.2.0.0（新版本已经提交）、BOSS1.0.0.0（潮安出差，给客户安装MPS\BOSS 并将SMS数据转到BOSS）；高安信息管理系统需求\立项评审编写，完成立项；组织机构接待管理平台需求及立项单编写，完成立项 | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0、GS-9261 BOSS 、组织机构接待管理平台、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 4 |  | 客户系统部解决尼泊尔发送OSD 催促缴费问题、喀麦隆supercasid修改问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 出差到潮安对现场的数据库转换到BOSS | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 肖超芪 |  | 30
刘棋 | 1：前往潮安，现场部署BOSS项目，迁移旧版SMS数据。 | 15 | 6 | 进行中 | 1.5 | 刘棋 |  | 20
| 2：现场调研，收集潮安集团订户的业务操作功能需求。 | 15 |  | 进行中 | 1 |  |  | 6
1
刘阳 | 1: BOSS系统到期与欠费统计优化 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统测试修改BUG | 30
1
雷震 | 完成整体功能的测试和修改 | 16 | 1 | 完成 | 1 | 雷震 | 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉,为BOSS功能的完善和改进做准备 | 30
| 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉 | 14 |  | 进行中 | 1
1
陈烨 | BOSS系统:1、修改查询订户时与区域显示的一致。2、修改打包套餐时可以有多个开户和多个套餐包，3、测试大量数据的备份和恢复。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | boss系统测试修改。 | 30
樊永利 | 1.GS-9350广告系统： 实现广告实时发送功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | GS-9350广告系统： 修改发送机制及第二阶段部分开发 | 30
李晓曦 | 继续联调，完善IP平台。培训肖明达，笔记本上安装应用应急平台。（笔记本配置太低，正在申购内存条。） | 30 |  | 完成了和设备的联调、自测和Bug修改。还在等待笔记本到位。 | 1 | 李晓曦 | 远程支持肖明达在江西的工作；开始设计和规划基于IP协议的应急网管的开发工作；进行性能测试。 | 30
张军 | 应急播发平台开发，应急广播网管品台开发 | 24 |  | 进行中 | 1 | 张军 |  | 30
左健宏 | 广告播控系统：完成新的需要优化的功能 | 12 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 广告播控系统：滚动广告的流程修改及优化 | 18
| 广告播控系统：广告坐标范围相关功能流程修改 | 9 |  | 完成 | 1 |  | 广告播控系统：快速生成广告功能 | 12
| 广告播控系统：广告套餐相关功能流程修改及优化 | 9 |  | 完成
崔耀文 | 应急广播app项目管理 | 6 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 应急广播app开发协助、项目管理 | 6
| 组织机构接待管理平台微服务架构预研：应用容器引擎docker学习，对应用进行docker image创，docker环境搭建 | 24 |  | 进行中 |  |  | docker compose环境搭建，多应用docker 构建 | 24
洪艳蓉 | 1、锡盟项目缺陷修改 | 18 |  | 完成 | 1 | 洪艳蓉 | 锡盟项目缺陷修改 | 21
| 2、告警延时移动端功能完善、app监控数据矫正 | 12 |  |  | 1
彭红 | 微服务框架重构基本完成 | 30 |  | 进行中 | 1 | 彭红 | 组织机构接待项目模块分析、划分 | 25
5
毛雪峰 | 智慧楼宇：homeassistant 配置存储接口整理 | 16 |  | 完成 | 1.5 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：服务端hass数据处理 | 24
| 智慧楼宇：homeassistant mqtt接口完善 | 16 |  | 完成 | 1.5
| 智慧楼宇：服务端hass数据处理 | 8 |  | 进行中 | 1.5
赵波 | 1. “订餐系统”规格书编写 | 12 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6
| 2. 基于身份证的“访客系统”专利文档编写 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 2. “订餐系统”项目文档编写 | 18
| 3. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 进行中 | 1
戴月 | MPS手机端App自测，微信支付待集成。 | 6 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 潮安微信支付申请和集成 | 15
| 锡盟发射机App接口数据调试和界面显示Bug修改 | 24 |  | 进行中 | 1 |  | 发射机App维护 | 15
王岑 | 出差潮安进行项目远程部署和调试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 |  | 30
肖松 | 接待管理平台：测试验证流程（提供车辆申请） | 12 |  | 40% | 1 | 肖松 | Activiti微服务创建 | 12
| springCloud 体系学习和验证 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 流程验证 | 18
贾旋 | 智慧楼宇app 1:部门分类信息查询界面完成 | 15 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 智慧楼宇app ：完成考勤时间设置及补录考勤原因设置。 | 30
| 2：个人基本信息组及子页面完成 | 15 |  | 完成
李瑞 | 应急广播APP设备修改参数设置，设备升级等功能进行优化，以及文档的完善 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 1、应急广播APP项目代码优化 | 18
[7 empty] | 2、应急广播APP文档完善，准备转测试 | 12
韦科 | GS-9011锡盟iOSapp修改测试中的问题及适配iOS11系统 | 30 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 修改测试中出现的其他问题 | 30
夏伟 | 锡盟发射机项目前端维护 | 12 |  | 进行中 | 1 | 夏伟 |  | 10
| web前端框架（angular）指令编写 | 12 |  | 进行中 | 1 |  |  | 20
姜奇 | GS-9011锡盟iOSapp修改测试中的问题及适配iOS11系统 | 30 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 修改测试中出现的其他问题 | 30
刘为刚 | 应急广播综合管理系统设计修改 | 18 |  | 进行中 |  | 刘为刚 | 应急广播综合管理系统设计修改 | 30
| 前端学习 | 12 |  | 进行中 |  |  | 前端学习
赵洪伟 | SpringBoot/SpringCloud/Activiti学习 | 18 |  | 完成 |  | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台开发 | 30
| 组织机构接待管理平台需求梳理 | 6 |  | 完成
| 锡盟项目云平台部署运维支持 | 6 |  | 完成
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 10 |  | 进行中 |  | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:python学习 | 20 |  | 进行中
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-09-15
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-09-08
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 指导6.2版本第二轮迭代版本的开发验证 | 2017-02-13~2017-10-30 | 70% | 和终端的配合联调需要考虑 | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 发布第二轮测试版本，进行第三轮需求开发
BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1:修改质量部提交出来的BUG。 2:设计潮安市场的数据整改方案以及部署BOSS的的设计. 3:整理潮安的数据转移脚本，同时测试数据导入的准确性。 4：发布修改BUG之后的测试新版本，修改了分区控制ID的方式。 | 2017-8-20-2017-06-30 | 90% | 新版需求改动工作量大，完成时间紧急。项目新加入员工刘阳和陈烨对BOSS业务不熟练，得花时间进行培训和技术指导。 | 延误 | BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1：前往潮安出差，安装部署BOSS+MPS系统。 2：修改潮安现场遇到的各种问题和功能。 3：设计BOSS项目关于集团订户业务操作各种需求。
GS-9630移动平台服务器（MPS） | 1.集成潮安支付宝账号,协助申请微信APP支付 2.提交潮安测试版本并协助测试部进行测试和修改提出的缺陷 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9360移动平台服务器（MPS） | 出差潮安进行项目远程部署和调试
GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 潮安MPS支付宝与微信支付测试，潮安支付宝支付已集成。潮安微信支付申请中待集成。 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 潮安微信支付集成，潮安MPS修改与完善
GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 潮安MPS支付宝与微信支付测试；潮安支付宝支付已集成。潮安微信支付申请中待集成。 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 潮安微信支付集成，潮安MPS修改与完善
广告5.1 | 基本完成对外的接口文档；开发人员完成工作交接 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.人员为第三方广告编写接口；并且发送器人员变动；都会导致后续计划延迟。措施：与领导协商是否添加资源；提交变更表。 | 正常 | 广告5.1 | 1.评审测试用例； 2.重新根据人员情况更新进度计划表； 3.发送器和播控器继续功能开发
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. home assistant 配置接口实现 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续架构搭建 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 完成创建广晟大厦演示模型 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 商城部分的工作还没有拿到用户的真实反馈，需要等待。调整项目计划：因为需求变更，需要延迟项目。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.等待用户具体需求
GS-9635应急广播APP | 软件设计，编码 | 2017/9/11~2017/10/31 | 20% |  | 正常 | 应急广播APP | 软件编码
云平台框架重构 | 完成ACTIVITI微服务搭建 |  | 10% |  | 正常 | 框架演进（内部） | 用户管理微服务
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 协助项目：终端组集成天柏CA其它问题解决。 | 18 |  | 解决了消息队列问题，但整个流程仍然没有跑通。无法收EMM和ECM. | 1 | 杨方超 | 协助项目：集成调试天柏CA其它问题解决 | 30
| 高安项目：海思330低成本方案SPI开发验证 | 12 |  | 完成 | 1
余江 | 高安终端：配合印度Arasu 高安测试，解决高安测试问题，ca库版本更新到T12。完成高安终端库PVR授权管理，录制，播放，以及消息提示等相关代码部分开发工作。 | 30 |  | 完成 | 1 | 余江 | 高安终端：配合印度Arasu前端测试V6.2版本，同时解决CA库1.20版本发现的问题。对高安PVR功能进行移植验证。 | 30
何文强 | 海思3798OTP烧写功能实现和调试 | 6 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 海思3798OTP烧写功能实现和调试 | 30
| 配合330低配高安改动和验证 | 18 |  | 已完成 | 1
| 验证SPI版本库，并给深圳烧写芯片 | 6 |  | 已完成 | 1
方林 | 高安分布式：指导6.2版本第二轮迭代版本的开发验证，解决UTC时间问题 | 18 |  | 已完成 | 1.5 | 方林 | 高安分布式：发布第二轮测试版本 | 12
| 高安信息管理系统：整理需求，立项分析 | 6 |  | 进行中 | 1.5 |  | 高安信息管理系统：整理需求，立项分析 | 18
| 高安EMMGTest工具：整理需求立项分析 | 6 |  | 进行中 | 1
吕波 | 普安cas需求（146）:修改NewRecoveryAccreditPkgFromLog（客户现场数据量大没提示，执行缓慢等问题） | 12 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安前端：进行修改命令从中心转发到分前端时序问题 | 30
| 普安cas问题：1，web发授权，分前端多2.5个小时；2，分析MRMPL 分前端不能收数据的问题；3，分析无故丢授权问题 | 18 |  | 1,2完成，3进行中 | 1.5
李志超 | 高安分布式6.2:ECMG通道的DVB协议解析 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 高安分布式6.2:ECMG数据库表查询缓存功能 | 30
孙攀 | 高安分布式：修改SMSAgent、caagent模块涉及数据库插入时间的本地和UTC时间修改；处理现场和测试发现的相关BUG； | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 孙攀 | 高安分布式：完成SMSAgent、caagent等模块涉及数据库插入时间的本地和UTC时间修改，自测试相关功能；处理和优化测试发现的相关BUG； | 30
李聪聪 | 高安分布式6.2项目开发： 1.修改模块代码中时间为UTC时间戳，测试相关功能 2.屏蔽无关代码，优化ManagerServer模块 3.修复黑名单bug | 30 |  | 完成 | 1.5 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.优化代码 2.解决测试问题 | 30
邹洪 | GS-9130高安分布式6.2：EMMG数据库查询缓存功能测试 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 邹洪 | GS-9130高安分布式6.2：EMMG数据库查询缓存功能测试及bug修复 | 30
敖园 | 高安分布式6.2项目开发：界面UTC时间与本地时间转换处理；测试并修改bug | 30 |  | 完成 | 1.5 | 敖园 | 高安分布式6.2项目开发：配合修改测试出来的缺陷； | 30
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.根据新的用户需求表，增加普安白名单强制批量迁移功能，避免手动操作数据库，并进行调试和自测 2.跟阿里云售后工程师沟通，处理tomocat获取当前时间不是系统时间，而是硬件BIOS时间，导致普安和高安系统时间相差8小时问题 | 30 |  | 完成，可送交质量部测试 | 1.5 | 朱洪俊 | 高安管理系统各列表分页功能，现在只显示100条 终端管理系统新需求分析及流程梳理 | 30
朱洪俊
朱洪俊
周鲲 | 高安分布式6.2项目开发：熟悉测试用例文档，协同罗艳丽验证CAS6.2 各项功能，定位问题；着手CAS6.2的使用说明书的编写；熟悉CAS安装脚本文件的编写原理。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 搭建环境，验证6.2全部功能,完成使用说明书的编写 | 30
罗艳丽 | 1、cas6.2版本功能测试及定位：目前为止，发现有效问题9个，包括终端的问题3个。 | 30 | 6 | 由于其他同事还在修改bug或者需求，测试任务也在进行中 | 1.5 | 罗艳丽 | 功能自测试以及bug修改 | 30
张博欣 | 普安CAS：其他修改和页面优化。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：其他修改和页面优化。 | 30
刘浩 | 高安EMMGTest工具：学习, 开发高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTest工具：学习, 开发高安 加扰机模拟器 | 30
邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 6 |  | 讨论arasu现场实施方案；跟进高安开发功能进度。 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 12
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 18 |  | 讨论和检查对外接口文档；跟进开发进度；准备IBC展会流 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 12
| 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等，DEN升级，为新投标项目提供普安安全性文档）；推进近期紧急项目；高安Farncombe认证跟进。 | 6 |  | 总结普安功能需求和下阶段开发优先级；协调DEN CAS升级；完成普安安全介绍PPT；跟进紧急项目 | 1 |  | 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目。 | 6
黄梅 | 研发3部需求处理 | 18 |  | DEN 5.6.0.2跟进、山西省网CAS API输出、IBC展会码流录制（紧急停播的广告，广告发送器从广告播控器同步广告数据如果同步多次，同一个广告内容数据库就会有多条相同广告，如多个视频广告就会出问题，只以第一个广告为准来发送广告实际发送的PID也是以TS文件为准而不是以系统配置的PID来发送、广告播控器上传广告素材如果同时上传多个文件，系统数据要出错，编排、审核操作流程过于复杂、海思的330顶盒无菜单广告、澜起顶盒效果太差，最后还是只能用中天联科的SD盒子输出到编码器）、高安信息管理系统需求、普安白名单迁移需求等 | 1.5 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 10 |  | 广告5.1、高安CAS 6.2.0.0、BOSS1.0.0.0遗留缺陷讨论、高安EMMGTEST需求\立项评审编写，完成立项. | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0、GS-9261 BOSS 跟进、组织机构接待管理平台立项、高安信息管理系统立项 | 15
| 其他 | 2 |  | 客户解决PSI/SI applied文件夹2天就超过200G问题（让客户删除applied文件夹下所有xml文件，重新提交，暂时解决，后续需要修改xml删除机制） | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 潮安SMS数据库转BOSS数据库工具的开发和测试，并结合BOSS程序进行联调 | 30 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 出差到潮安对现场的数据库转换到BOSS | 30
刘棋 | GS-9261_1.0.0.0：1：设计潮安市场的数据整改方案以及部署BOSS的的设计 | 12 | 12 | 完成 | 1.5 | 刘棋 | 1：前往潮安，现场部署BOSS项目，迁移旧版SMS数据。 | 20
| 2：设计和修改区域管理功能，使之能完全兼容旧版SMS的分区控制的数据，不需要重新发卡 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 2：现场调研，收集潮安集团订户的业务操作功能需求。 | 6
| 3：设计BOSS项目关于集团订户业务操作各种需求 | 6 |  | 进行中 | 1
刘阳 | 1: BOSS系统测试修改BUG | 20 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统统计优化 | 30
| 2：BOSS系统增加统计欠费功能 | 10 | 2 | 完成 | 1 |  |  | 15
雷震 | 完成智能广告的优化和修改,以及存在BUG解决 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 进行整体功能的测试和修改 | 30
1
1
陈烨 | BOSS系统:1、实现分区控制。2、修改发票打印问题，3、测试系统。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | boss系统测试修改。 | 30
王文涛 | 智能广告：工作交接 | 30 |  | 已完成 | 1 | 王文涛 | 离职
樊永利 | 1.GS-9350广告系统： 完成交接，熟悉交接的部分代码； | 20 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | GS-9350广告系统： 修改发送机制及第二阶段部分开发 | 30
| 2.PSI/SI: 分析支持现场提出的问题。 | 10 |  | 完成 | 1
李晓曦 | 搭建演示平台。进一步测试完善。 | 30 |  | 完成了播发开始、停止等测试和修整，以及推送协程的管理可控制。完成了电话接入的控制逻辑，和流的寻址推送。还有部分Bug正在修改。演示平台正在搭建。由于张军负责的网管系统需要修改的地方比较多。参数配置协议暂时只能通过数据库手动设置。不影响演示效果。 | 1 | 李晓曦 | 继续联调，完善IP平台。培训肖明达，笔记本上安装应用应急平台。（笔记本配置太低，正在申购内存条。） | 30
张军 | 应急播发平台开发，应急广播网管品台开发，应急广播系统环境搭建 | 24 | 8 | 进行时 | 1 | 张军 | 应急播发平台开发，应急广播网管品台开发 | 30
左健宏 | 广告播控系统：完善接口文档 | 18 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 广告播控系统：测试5.1新增的功能 | 30
| 广告播控系统：修改项目规格书和应用软件设计书 | 12 |  | 完成 | 1
崔耀文 | 应急广播app开发协助、项目管理 | 6 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 应急广播app开发协助、项目管理 | 6
| 组织机构接待管理平台项目流程讨论 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 组织机构接待管理平台微服务架构预研：spring cloud 学习、环境搭建 | 24
| 组织机构接待管理平台微服务架构预研：spring cloud eureka学习、环境搭建 | 18 |  | 进行中 | 1.5
洪艳蓉 | 锡盟项目缺陷修改 | 21 |  | 进行中 | 1 | 洪艳蓉 | 协议优化 | 18
| 告警延时处理 | 9 |  | 完成 | 1 |  | 锡盟项目缺陷修改 | 12
彭红 | spring cloud 集成 分布式配置中心 | 25 |  | 进行中 | 1 | 彭红 | 继续微服务框架重构 | 25
| 分析订餐系统项目需求 | 5 |  | 进行中 | 1 |  | 分析订餐系统项目需求 | 5
毛雪峰 | 智慧楼宇：homeassistant group/scene 配置接口整理 | 24 | 0 | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：homeassistant 配置存储接口整理 | 30
| 智慧楼宇：homeassistant 配置存储接口整理 | 16 | 0 | 进行中 | 1
赵波 | 1. “访客系统”规格书编写 | 12 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6
| 2. “智能公交云平台”科技厅项目申报文档 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 2. 继续“订餐系统”规格书编写 | 18
| 3. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 进行中 | 1
戴月 | MPS手机端App维护及优化，潮安支付宝支付已集成。潮安微信支付申请中待集成。 | 15 |  | 微信支付申请中，待集成 | 1 | 戴月 | 潮安微信支付申请和集成 | 15
| 锡盟发射机App测试和Bug修改 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 发射机App维护 | 15
王岑 | GS-9630：1.集成潮安支付宝账号,协助申请微信APP支付 2.提交潮安测试版本并协助测试部进行测试和修改提出的缺陷 | 30 |  | 完成 | 1.5 | 王岑 | 出差潮安进行项目远程部署和调试 | 30
肖松 | GS-9634：了解Spring Security和JWT | 12 |  | 完成 | 1 | 肖松 | 集成Spring Security 和JWT | 12
| 用餐系统流程梳理和流程图绘制 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 流程引擎框架搭建 | 18
贾旋 | 智慧楼宇app(1:上下班时间范围设定界面 2：登录界面完成 3主页配色完成 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 智慧楼宇app 考勤系统（参照之前的原型图，开始进行app图片制作） | 30
李瑞 | 应急广播新功能开发：1、设备升级功能继续完善2、app与后端的网络接口数据 | 30 |  | 后台接口这一块暂时第一期先不做。 | 1 | 李瑞 | 应急广播APP设备修改参数设置，设备升级等功能进行优化，以及文档的完善 | 30
韦科 | 潮安MPS支付宝与微信支付测试 | 15 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 潮安MPS修改与完善 | 30
| MPS bug修改 | 15 |  | 进行中 | 1
夏伟 | 锡盟发射机项目前端维护 | 10 |  | 跟进 | 1 | 夏伟 | 锡盟发射机项目前端维护 | 10
| web前端框架（angular）指令编写 | 15 |  | 60% | 1 |  | web前端框架（angular）指令编写 | 20
| angular路由重构 | 5 |  | 100% | 1
姜奇 | GS-9011锡盟发布测试及时修改部分bug | 30 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 修改测试中出现的其他问题 | 30
刘为刚 | 锡盟测试缺陷修复 | 20 |  | 进行中 | 1 | 刘为刚 | 锡盟测测试缺陷修复 | 30
| 锡盟框架学习 | 10 |  | 进行中 | 1
赵洪伟 | 锡盟项目测试、BUG修复 | 18 |  | 完成90% | 1 | 赵洪伟 | 锡盟项目服务器运维支持 | 12
| 锡盟云平台自动化脚本编写、部署 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 学习SpringBoot、SpringCloud、框架重构 | 18
| 学习SpringBoot、SpringCloud | 6 |  | 完成20% | 1
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 10 |  | 进行中 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:python学习 | 10 |  | 进行中 | 1
| 3.智慧楼宇系统：floorplan功能学习 | 10 |  | 完成 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-09-08
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-09-08
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 指导6.2版本第二轮迭代版本的开发验证 | 2017-02-13~2017-10-30 | 70% | 和终端的配合联调需要考虑 | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 第二轮迭代需求的开发和自测试，解决UTC时间问题
BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1:上周的工作安排基本上都已按时完成。 2:已经按时提交测试版本 | 2017-8-20-2017-06-30 | 90% | 新版需求改动工作量大，完成时间紧急。项目新加入员工刘阳和陈烨对BOSS业务不熟练，得花时间进行培训和技术指导。 | 延误 | BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1：修改质量部提交出来的BUG。 2：设计潮安市场的数据整改方案以及部署BOSS的设计3：设计BOSS项目关于集团订户业务操作各种需求。
GS-9630移动平台服务器（MPS） | 巴黎安装问题修改，增加主副机识别功能，支付宝微信支付后续开发 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9360移动平台服务器（MPS） | 支付宝/微信支付测试
GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 根据boss端更改来修改app，区分主机与副机的购买价格，界面显示及购买。2，开发潮安版app。 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 根据boss修改来修改手机端app，开发潮安版订户app
GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 根据boss端更改来修改app，区分主机与副机的购买价格，界面显示及购买。2，开发潮安版app。 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 根据boss修改来修改手机端app，开发潮安版客服app
广告5.1 | 根据新进度表调整总体规格书并修改项目规格书。根据新的进度添加测试用例。发送器完成发送机制和xml导入功能。播控器进行接口文档编写。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.人员为第三方广告编写接口；并且发送器人员变动；都会导致后续计划延迟。措施：与领导协商是否添加资源；提交变更表。 | 正常 | 广告5.1 | 1.进行发送器发送机制验证； 2.编写接口文档；修复部分播控器问题； 3.进行发送器工作交接
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. 开始考勤部分的界面原型设计 3. home assistant 部分接口实现 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续架构搭建 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 创建广晟大厦演示模型 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 商城部分的工作还没有拿到用户的真实反馈，需要等待。调整项目计划：因为需求变更，需要延迟项目。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.继续创建广晟大厦演示模型
GS-9635应急广播APP | 立项相关文档撰写 | 2017/9/11~2017/10/31 | 10% |  | 正常 | 应急广播APP | 立项完成，正式启动
云平台框架重构 | 完成设备管理（MQTT）微服务搭建 |  |  |  | 正常 | 框架演进（内部） | 流程引擎（ACTIVITI）引入
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 项目名称：海思高安330低成本SPI方案打库（烧录KEY部分） | 14 | 8 | 周六加班已经交深圳同事整合完成。 | 1.5 | 杨方超 | 高安维护：终端组集成天百CA其它问题解决。 | 18
| 普安维护：终端组集成天柏CA卡通信问题解决。 | 24 |  | 已经协助修改驱动解决了卡通信问题。 | 1.5 |  | 高安项目：海思330低成本方案SPI开发验证 | 12
余江 | 高安终端：配合印度Arasu 高安现场测试，解决高安测试发现问题，并实时修改,ca库版本有T9更新到T11。解决3281项目高安测试发现ca相关问题，协助3281试产，优化boot程序。 | 24 |  | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：配合印度Arasu前端测试V6.2版本，同时解决CA库1.20版本发现的问题。着手高安PVR授权管理开发工作。 | 30
何文强 | 海思3798OTP烧写功能实现和调试 | 18 |  | 进行中 | 1.5 | 何文强 | 海思3798OTP烧写功能实现和调试 | 18
| 配合330低配高安改动和验证 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 配合330低配高安改动和验证 | 12
| 为深圳烧写330和410高安芯片 | 6 |  | 已完成
方林 | 高安分布式：指导6.2版本第二轮迭代版本的开发验证 | 18 | 2 |  | 1.5 | 方林 | 高安分布式：指导6.2版本第二轮迭代版本的开发验证，解决UTC时间问题 | 30
| 高安终端管理：工厂生产装箱打印等功能调整 | 12 |  |  | 1.5
吕波 | 普安需求：多用户代码和自测试完成 | 18 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安前端：继续解决印度目前反应的问题 | 30
| 普安前端（印度现场问题反馈）:1分析 emmgagent不能发送数据的问题，2，分析fastway中心前端转发到分前端报错的问题 | 12 | 6 | 完成 | 1.5
李志超 | 高安分布式6.2：ECMG-TCP服务端结构搭建 | 30 | 8 | 完成 | 1.5 | 李志超 | 高安分布式6.2:ECMG通道的DVB协议解析 | 30
孙攀 | 高安分布式：1、将EMMG取数功能迁移到独立的定时器，并根据带宽修改每轮取数量；2、修改EMMG发送带宽显示为0的问题；3、取消数据库数据读取时，默认时区偏移量的修改；4、处理现场和测试发现的相关BUG； | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 孙攀 | 高安分布式：修改SMSAgent、caagent模块涉及数据库插入时间的本地和UTC时间修改；处理现场和测试发现的相关BUG； | 30
李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.优化高安Terminal加密文件入库功能 |  |  |  | 1.5 | 李聪聪 |  | 30
邹洪 | GS-9130高安分布式6.2：开发EMMG数据库查询缓存功能 | 30 | 8 | 代码完成 | 1.5 | 邹洪 | GS-9130高安分布式6.2：EMMG数据库查询缓存功能测试 | 30
敖园 | 高安分布式6.2项目开发：配合修改测试出来的缺陷 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 敖园 | 高安分布式6.2项目开发：配合修改测试出来的缺陷；数据库UTC时间与界面本地时间转换 | 30
朱洪俊 | 高安分布式6.2： 1.去郴州出差，协助终端生产 2.普安白名单迁移远程处理 | 30 | 8 | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 处理普安白名单迁移新需求 | 30
周鲲 | 高安分布式6.2项目开发：测试验证高安CAS6.2最新版本的功能，深入学习EMMG模块代码和功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 继续测试验证高安CAS6.2全部功能，为高安分布式6.2使用说明书的编写做准备 | 30
罗艳丽 | 1、清流管控发增加UTC时间的偏移量和正负标记； 2、cas计算EMMG发送带宽次数错误的bug修改； | 27 |  | 已完成 | 1.5 | 罗艳丽 | cas6.2功能测试以及bug修改 | 30
| 3、cas6.2版本功能测试； | 3 |  | 进行中 | 1
张博欣 | 普安CAS：其他修改和页面优化。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：其他修改和页面优化。 | 30
刘浩 | 高安分布式6.2：为agengtest画界面. | 30 |  | 完成 | 1 | 刘浩 | 学习, 开发高安 加扰机模拟器 | 30
邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 12 |  | 推动现场提供现场真实情况与需求，根据现场情况讨论方案，并提供方案； 第三方认证准备（整理认证需求） | 1.5 | 邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 12
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 6 |  | 推动功能开发，讨论第三方合作事宜和第三方需要的文档，修改总体规格书和项目规格书 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9
| 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目；高安Farncombe认证相关。 | 12 |  | 整理印度普安CAS问题，讨论普安数据库数据错误紧急问题，协调DEN明文脚本需求，协调DEN CAS升级要求，完成Farncombe基本介绍；提供高安6.0到6.2的变化文档给尼泊尔项目 | 1 |  | 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等，DEN升级，为新投标项目提供普安安全性文档）；推进近期紧急项目；高安Farncombe认证跟进。 | 9
黄梅 | 研发3部需求处理 | 13 |  | DEN 5.6.0.2需求处理、、潮安BOSS确认、BOSS1.1.0.0改进需求实现方式讨论、普安信息管理系统、潮安数据库转换工具需求、 、印度RADIANT CAS接口文档输出、尼泊尔高安CAS接口文档更新1.37、内置卡打印工具需求 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 13 |  | 广告5.1、高安CAS 6.2.0.0、BOSS1.0.0.0项目跟进、组织机构接待管理平台规格书学习/讨论 | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0、GS-9261 BOSS 跟进、组织机构接待管理平台立项 | 15
| 其他 | 4 |  | 巴黎BOSS系统现场问题跟进及分析（SMS 3.6转到BOSS 订户数据丢失问题）、协助解决蒙古、非洲客户解决PSI/SI不能导入EPG文件和无法检测PID等问题、指导系统部分析子母卡配对参数设置问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 分析潮安现场多个地区的SMS数据库寻找数据库合并的方法，并开发潮安SMS多个数据库转BOSS数据库工具框架 | 18 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 分析潮安现场多个地区的SMS数据库寻找数据库合并的方法，并开发潮安SMS多个数据库转BOSS数据库工具框架 | 30
| 1.验证巴黎SMS3.6转BOSS数据库 缺少数据的问题。2.查看工厂内置卡打印工具提交过来的问题。 | 12 |  | 完成 | 1
刘棋 | GS-9261_1.0.0.0：1：完成套餐优惠管理功能 | 12 | 12 | 完成 | 1.5 | 刘棋 | 1：修改质量部测试出来的BUG，争取发布新版本； | 6
| 2：3：完成机卡解除绑定和重置机卡绑定功能 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 2：设计潮安市场的数据整改工作。 | 18
| 3.发布GS-9261_1.1.0.0的测试版本，修改一键安装包部署。 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 3：设计集团订户的各种业务办理需求 | 12
刘阳 | 1: BOSS系统测试修改BUG | 30 | 2 | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统测试修改BUG | 15
[5 empty] | 1 |  | 2：集团用户操作的设计 | 15
雷震 | 配合完成处理非洲SMS6.0数据转换 | 6 |  | 完成 | 1 | 雷震 | 进行智能广告描述符功能的自测,以及界面和代码的优化 | 30
| 完成智能广告的描述符功能开发包括页面和后台代码的编写,进行自测试和界面的调整 | 24 |  | 完成 | 1
1
陈烨 | BOSS系统:1、与MPS对接。2、修改boss区域无限层级问题，3、测试系统。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | boss系统测试修改。 | 30
王文涛 | 智能广告：修改后台发送逻辑 | 30 | 8 | 进行中 | 1 | 王文涛 | 智能广告：工作交接 | 30
樊永利 | 1.GS-9350广告系统： 导入xml节目信息 | 20 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | GS-9350广告系统： 修改发送机制及第二阶段部分开发 | 30
| 2.PSI/SI: 解决蒙古语EPG节目单报错问题。 | 10 |  | 完成 | 1
李晓曦 | 完成吉林IP演示平台的开发和自测。搭建演示系统。 | 30 | 6 | 自测基本完成，还有部分bug在修改中。 | 1 | 李晓曦 | 搭建演示平台。进一步测试完善。 | 30
张军 | 应急广播：web平台开发/第一阶段功能测试，bug修改/数据结构调整 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张军
左健宏 | 广告播控系统：第三方接口文档的编写（含接口介绍以及具体使用流程说明） | 30 |  | 进行中 | 1 | 左健宏 | 广告播控系统：完善接口文档 | 18
[7 empty] | 广告播控系统：修改项目规格书和应用软件设计书 | 12
崔耀文 | 应急广播app立项相关文档撰写 | 18 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 应急广播app立项相关文档撰写 | 18
| 公共交通智能云平台 四川省重点研发项目申报书撰写 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 应急广播app项目管理 | 12
洪艳蓉 | 锡盟项目说明书编写 | 12 |  | 完成 | 1 | 洪艳蓉 | 协议优化 | 18
| 锡盟项目web自测与修改 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 锡盟项目缺陷修改 | 12
彭红 | spring cloud 集成activiti | 25 |  | 进行中 | 1 | 彭红 | 定制流程引擎微服务Restful API接口 | 25
| 其他 | 5 |  |  | 1 |  | 分析订餐系统项目需求 | 5
毛雪峰 | 智慧楼宇：homeassistant与云服务器通信实现 | 16 |  | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：homeassistant group/scene 配置接口整理 | 16
| 智慧楼宇：homeassistant RESTful API接口学习 | 8 |  | 完成 | 1
| 智慧楼宇：homeassistant group/scene 配置接口整理 | 16 |  | 进行中 | 1
赵波 | 1.“访客系统”文档,“访客系统”创建实例（广晟大厦） | 18 |  | 完成 | 1 | 赵波 | 1. 完成“智能公交云平台”科技厅项目申报文档 | 6
| 2. 编写“智能公交云平台”科技厅项目申报文档 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 2. “订餐系统”需求规格书编写 | 18
| 3. “订餐系统”需求调研 | 12 |  | 进行中
戴月 | 1，mps手机端app修改，开发潮安版app | 15 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 1，潮安版mps第三方支付申请未完成，等待集成 | 15
| 2，锡盟发射机修改及自测 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 2，发射机app测试与修改 | 15
王岑 | GS-9630 ：1. 和boss进行潮安需求接口调试 2. 潮安支付宝申请协助已完成 ,微信还在申请中 | 30 | 6 | 进行中 | 1 | 王岑 | 潮安账户支付宝微信支付集成 | 30
1
1
肖松 | GS-9634：后台管理子系统页面框架搭建 | 30 |  | 30%，需要等其他子系统开发完成提供接口 | 1 | 肖松 | GS-9634：用户管理微服务子系统 | 30
贾旋 | 智慧楼宇app基础色调完成，登陆界面完成及子页面布局规划。学习网站上的配色布局，运用。 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 智慧楼宇员工申请界面，和上下班时间范围设定，和继续完成app考勤界面 | 30
李瑞 | 应急广播APP新的功能的开发 | 30 | 0 | 1、设备升级功能还在调试中2、设备参数修改 已经成功可以成功修改3、添加了本地数据库保存日志信息和设备操作信息，4、增加了广域网和局域网的自动切换 | 1 | 李瑞 | 应急广播新功能开发：1、设备升级功能继续完善2、app与后端的网络接口数据 | 30
韦科 | GS-9631：潮安MPS添加支付宝与微信并测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 潮安MPS支付宝与微信支付测试 | 30
夏伟 | 锡盟发射机项目前端维护 | 10 | 0 | 继续跟进 | 1 | 夏伟 | 锡盟发射机项目前端维护 | 10
| web前端框架（angular）指令编写 | 20 | 0 | 完成40% |  |  | web前端框架（angular）指令编写 | 20
姜奇 | 项目GS-9011无线系统监控管理平台（锡盟项目）对照测试用例进行功能测试,修改部分Bug | 30 |  | 完成 | 1 | 姜奇 | GS-9011锡盟发布测试 | 30
刘为刚 | 锡盟项目测试修改 | 18 |  | 完成 | 1 | 刘为刚 | 锡盟框架学习 | 30
| 锡盟项目框架学习 | 12 |  | 进行中 | 1
赵洪伟 | 锡盟项目测试、BUG修复 | 24 |  | 进行中 | 1 | 赵洪伟 | 锡盟项目问题修复 | 30
| 锡盟云平台环境搭建、部署 | 6 |  | 完成 | 1
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 20 |  | 进行中 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:python学习 | 10 |  | 进行中 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-09-01
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-09-01
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 第一轮迭代需求的开发和版本发布，并且支撑现场安装，调试，问题修改 | 2017-02-13~2017-10-30 | 70% | 和终端的配合联调需要考虑 | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 第二轮迭代需求的开发和自测试
BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1:上周的工作安排基本上都已按时完成。 | 2017-8-20-2017-06-30 | 90% | 新版需求改动工作量大，完成时间紧急。项目新加入员工刘阳和陈烨对BOSS业务不熟练，得花时间进行培训和技术指导。 | 延误 | BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1：修改发票打印时如果选择模板选择打印内容项过多，页面无法自动换行，显示不全的问题；（陈烨负责） 2：完成BOSS项目的各种业务报表统计并且导出的功能； （刘阳和刘棋共同负责） 3：完成数据库各表的数据导出导入的功能。 （陈烨负责） 4：完成套餐优惠管理功能。 （刘棋负责） 5：完成机卡解除绑定和重置机卡绑定功能。 （刘棋负责） 6：发布GS-9261_1.1.0.0的测试版本。
GS-9630移动平台服务器（MPS） | 巴黎安装问题修改，增加主副机识别功能，支付宝微信支付后续开发 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9360移动平台服务器（MPS） | 支付宝/微信支付测试
GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 根据boss端更改来修改app，区分主机与副机的购买价格，界面显示及购买。2，开发潮安版app。 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 根据boss修改来修改手机端app，开发潮安版app
GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 根据boss端更改来修改app，区分主机与副机的购买价格，界面显示及购买。2，开发潮安版app。 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 根据boss修改来修改手机端app，开发潮安版app
广告5.1 | 完成测试方案；测试用例编写完成50%；发送器完成了新发送机制界面部分，数据库移植完成90%；播控器基本完成上传视频及转换，码率控制等开发,待进一步验证更多视频。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 20% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.广告库人员可能不能按时到位，会导致第二阶段开发时间滞后。措施：和领导进行沟通协调。 | 正常 | 广告5.1 | 1.完成测试用例编写。 2.播控器和发送器继续进行功能开发。 3.需确定广告库人员时间计划，机顶盒集成型号及人员安排。
GS-9634物联网智慧楼宇系统 | 1. 继续搭建系统框架 2. 开始考勤部分的界面原型设计 3. 演示PPT编写 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 开始采购门禁考勤的硬件（研发用） 2. 继续架构搭建 3. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 调研用户需求调研（广晟大厦） | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 商城部分的工作还没有拿到用户的真实反馈，需要等待。调整项目计划：因为需求变更，需要延迟项目。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.创建广晟大厦演示模型
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 项目名称：海思高安330低成本SPI方案打库（烧录KEY部分） | 6 |  | 库已经初步编译，交由何文强维护。 | 1 | 杨方超 | 高安维护：高安ARASU客户的总结工作 | 6
| 高安维护：ARASU客户现场技术支持及测试验证跟踪 | 24 | 6 | 进行中（上周六加班） | 1 |  | 高安项目：海思330低成本方案SPI开发验证 | 24
余江 | 高安终端：配合印度Arasu 高安现场测试，解决高安测试发现问题，并实时修改。配合海思MV330和阿里3281修改ca库功能。更新ca库版由T3到T9逐步完善ca终端库，比解决发现问题。 | 30 | 18 | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：配合印度Arasu前端测试V6.2版本，同时解决CA库1.20版本发现的问题。修改高安测试数据接收专用终端软件。 | 30
何文强 | 终端维护：海思3798OTP烧写功能实现和调试 | 18 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 海思3798OTP烧写功能实现和调试 | 18
| 配合330高安改动和验证 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 配合330高安改动和验证 | 12
方林 | 高安分布式：指导6.2版本第一轮迭代的开发测试，已经印度市场的安装配置，相关问题解决 | 18 | 16 | 进行中 | 1.5 | 方林 | 高安分布式：指导6.2版本第二轮迭代版本的开发验证 | 30
| 高安分布式：协助CAAgentTest工具的开发 | 12 | 6 | 进行中 | 1.5
吕波 | 普安需求（GS-RAB-2017-0153）：1多用户，2修改osd选取 Unicode码发送会报错的问题，3修改部分表不能查看的问题，4修改区域号和bouquit id会同时修改日志对应的入库时间 | 21 | 6 | 完成（待界面和自测完成后提交） | 1 | 吕波 | 配合测试部完成GS-RAB-2017-0153需求验证，并发布5.6.0.2 | 30
李志超 | 高安分布式6.2：ECMG数据库模块开发 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 李志超 | 高安分布式6.2：ECMG-TCP服务端结构搭建 | 30
孙攀 | 高安分布式：开发高安分布式6.2版本SMSAgent、MANAGERSER、CAAgent、接口库等模块相关需求；测试开发完成的相关功能并修改相关BUG；6.2分布式主干和分支版本发布； | 30 | 20 | 进行中 | 1.5 | 孙攀 | 高安分布式：继续开发高安分布式6.2版本未完成的需求；处理现场和测试发现的相关BUG； | 30
李聪聪 | 高安分布式6.2项目开发： 1.测试报表功能，协同web解决报表问题 2.优化节目密码管理功能 3.修改黑名单log入库功能，添加areaID字段 4.提供高安Terminal加密文件入库临时解决方案 | 30 | 10 | 完成 | 1.5 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.优化高安Terminal加密文件入库功能 | 30
邹洪 | GS-9130高安分布式6.2：测试和bug修复 | 30 | 12 | 完成 | 1.5 | 邹洪 | GS-9130高安分布式6.2：开发EMMG数据库查询缓存功能 | 30
敖园 | 高安分布式6.2项目开发：日志报表功能修改，界面修改 | 30 | 10 | 完成 | 1.5 | 敖园 | 高安分布式6.2项目开发：配合修改测试出来的缺陷 | 30
朱洪俊 | 高安分布式6.2： 1.AgentTest工具改版重做，自我调试，联调，以及bug修改 2.协作指导处理高安信息管理系统激活，密钥报盘 | 24 | 26 | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 处理高安终端管理软件新需求 | 30
| 高安信息管理系统: 1.处理激活时间不正确bug 2.查看处理2万条数据问题 | 6 |  | 进行中 | 1
周鲲 | 高安分布式6.2：解决OSD、指纹测试中发现的问题，配合质量部排查OSD、指纹的问题，协助质量部测试双机热备。 | 6 | 6 | 已完成 | 1.5 | 周鲲 | 配合解决测试中后续发现的问题，继续熟悉模块设计方案和模块代码 | 30
| 高安分布式6.2：熟悉EMMG模块设计方案、模块代码，学习EMMG开发用到的相关知识和工具。 | 24 |  | 熟悉libevent机制、Linux Socket机制、操作系统进程和线程工作机制、开发中使用到的C11部分特性 | 1
罗艳丽 | 高安Cas6.2版本： 1、需求功能自测试和需求bug修改，其中包括新增需求和历史遗留问题。 2、SMSAgent模块功能学习。 | 30 |  | 已完成 | 1.5 | 罗艳丽 | 1、其他未完成的需求开发； 2、测试发现bug修改 | 30
张博欣 | 普安CAS：相关接口传值添加AreaID | 30 | 8 | 完成 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：其他修改和页面优化。 | 30
刘浩 | 高安分布式6.2： 学习agenttest, 修改agenttest的bug | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安分布式6.2：为agengtest画界面. | 30
邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 24 | 4 | 跟进Arasu开发项目，推进CAS和机顶盒测试安排，讨论问题解决方案，推进紧急问题验证和解决，总结后续开发功能，协调SMS集成问题。开始讨论和编写PVR实现说明文档。推进双机热备验证和问题排查。 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发 | 12
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9 |  | 更改完成开发进度表；按新进度进行规格书修改；推进功能开发；讨论播控器新加入功能；参与讨论和评估第三方广告平台 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9
| 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目；了解高安Farncombe认证。 | 9 | 4 | 协调DEN需要的每天报告需求；推进普安多用户操作完成；开始编写认证介绍文档；讨论BOSS功能实现。 | 1 |  | 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目；高安Farncombe认证相关。 | 12
黄梅 | 软件部需求处理 | 10 | 4 | DEN 5.6.0.2需求处理、宽洋SMS用户需求、ARASU高安CAS接口文档更新、潮安BOSS确认、BOSS1.1.0.0改进需求实现方式讨论、高安信息管理系统需求处理、潮安数据库转换工具需求、协助解决蒙古客户PSI/SI 问题 | 1 | 黄梅 | 软件组需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1项目跟进 | 14 | 4 | 广告5.1项目跟进、高安CAS 6.2.0.0（跟进测试，协助质量部测试OTA触发等功能）、 | 1 |  | 广告5.1、高安6.2.0.0 | 15
| 其他 | 6 |  | 巴黎BOSS系统现场问题跟进及分析（机卡绑定信息错误、BOSS无法同步产品包数据到MPS、SMS 6.0转到3.6 订户数据丢失问题、相关软件已经修改 | 1 |  | 其他 | 2
肖超芪 | 廊坊SMS测试缺陷处理(GS-RAB-2017-0151) | 9 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 分析潮安现场多个地区的SMS数据库寻找数据库合并的方法，并开发潮安SMS多个数据库转BOSS数据库工具框架
| 协助系统部检查SMS4.1.0.6版本中 购买授权月数有小数的问题 | 2 |  | 完成 | 1
| SMS3.6转BOSS工具：更具BOSS做相应的调整。1.处理用户区域号问题。2.产品价格处理。3.机顶盒信息处理。4.写SMS转BOSS工具需要手动设置的详细文档 | 19 |  | 完成 | 1
刘棋 | GS-9261_1.1.0.0：1：修改产品的价格，增加产品的子机购买价格和主机购买价格 | 12 | 2 | 完成 | 1 | 刘棋 | 1：完成BOSS项目的各种业务报表统计并且导出的功能； | 6
| 2：修改机顶盒购买时，分别获取主机和子机购买的不同价格。修改产品购买时，分别获取主机和主机购买不同价格 | 12 | 2 | 完成 | 1 |  | 2：完成套餐优惠管理功能 | 18
| 3.增加系统参数：子机是否继承母机产品、机顶盒允许购买的智能卡数量、是否默认发送产品配对、是否允许只有智能卡的订户、发票是否打印纳税人识别号等 | 6 | 2 | 完成 | 1 |  | 3：完成机卡解除绑定和重置机卡绑定功能 | 12
| 4：修改个人业务，包括智能卡购买、机顶盒购买、产品购买、设备回收、设备更换等功能涉及到上面各种参数、价格等修改的代码 | 6 | 10 | 完成 | 1 |  | 4：发布GS-9261_1.1.0.0的测试版本 | 6
刘阳 | 1: BOSS系统统计、查询功能 | 30 |  | 完成 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统测试修改BUG | 30
| 2：BOSS系统测试 | 8 |  | 进行中 | 1
雷震 | BOSS项目:1.完成按照区域规则进行查询，可以查询到父区域下的所有子区域的订户求2.指导和配合完成BOSS报表收费明细,订户终端状态统计,订户产品到期统计,产品收视统计功能的实现 | 20 |  | 完成 | 1 | 雷震 | 数据转换工具:跟进非洲数据转换,配合处理转换过程中的出现的问题 | 8
| 数据转换工具:非洲数据从SMS6.0转换到SMS3.0出现掉数据的情况,处理优化转换工具,并解决SMS6.0里本身软件BUG造成的数据不一致的问题 | 8 |  | 进行中 | 1 |  | 智能广告:进行描述符功能前台页面的开发.BOSS项目:进行报表功能的测试和BUG修改 | 22
| 智能广告:进行描述符页面开发,兼容以前EPG播发系统 | 8 |  | 进行中 | 1
陈烨 | BOSS系统:1、操作员权限修改。2、发票打印模板调整，3、导出导入数据。 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | BOSS系统测试修改 | 30
王文涛 | 智能广告：把樊永利的功能融合进来,测试数据库移植改造效果 | 30 | 8 | 进行中 | 1 | 王文涛 | 智能广告：后台发送逻辑改造 | 30
樊永利 | 1.GS-9350广告系统： 修改发送机制,完善新发送机制界面部分和数据库部分的修改 2.帮测试部现场排故等 | 34 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | GS-9350广告系统： 修改发送机制及第二阶段部分开发 | 30
| 2.PSI/SI: 解决蒙古语EPG节目单报错问题。 | 4 |  | 进行中 | 1
李晓曦 | 应急广播IP平台开发。完成大部分主要接口联调；完成TS流接收，RTP封装及推送。 | 30 | 6 | 完成80%以上 | 1 | 李晓曦 | 完成吉林IP演示平台的开发和自测。搭建演示系统。 | 30
张军 | 应急广播：web平台开发 | 30 | 8 | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播：web平台开发/第一阶段功能测试，bug修改/数据结构调整 | 30
左健宏 | 广告5.1项目：1、播控系统自动安装 | 24 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 第一阶段功能测试 | 30
| 2、上传视频导致系统崩溃修复 | 6 |  | 完成 | 1
崔耀文 | 智慧楼宇技术准备:activemq框架测试 | 12 |  | 完成 | 1 | 崔耀文 | 公共交通智能云平台 四川省重点研发项目申报书撰写 | 30
| 应急广播app技术规格书撰写 | 6 |  | 完成 | 1
| 公共交通智能云平台 四川省重点研发项目申报书撰写 | 12 |  | 进行中 | 1
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台：发射机与dtmb/fm批量升级协议与功能修改，实时告警延时推送处理 | 30 |  | 完成100% | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台：实时告警数据解析 锡盟项目说明书编写 | 18
[7 empty] | 锡盟项目缺陷修改 | 12
彭红 | 云微服务框架搭建 | 12 |  | 完成 | 1 | 彭红 | 云微服务框架-设备管理（通讯接口） | 30
| 云微服务框架-设备管理（通讯接口） | 18 |  | 进行中 | 1
毛雪峰 | 智慧楼宇：homeassistant与云服务器通信实现 | 30 |  | 进行中 | 1 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：homeassistant与云服务器通信实现 | 1
赵波 | 1. 编写“智能公交云平台”演示PPT，编写“智能公交云平台”科技厅项目申报文档 | 6 |  | 完成 | 1 | 赵波 | 1.“物联网智慧楼宇”硬件选购 | 6
| 2. 编写“物联网智慧楼宇”演示PPT | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 2.“访客系统”文档，“访客系统”创建实例（广晟大厦） | 12
| 3. “访客系统”广晟大厦用户调研 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 3. 编写“智能公交云平台”科技厅项目申报文档 | 12
戴月 | MPS手机端app（GS-9631和GS-9632）:1，根据boss端更改来修改app，区分主机与副机的购买价格，界面显示及购买。2，开发潮安版app。 | 18 | 6 | 进行中 | 1 | 戴月 | 根据boss修改来修改手机端app | 6
| 海南发射机（GS-9011）：监控页面显示修改，及保存用户上次登录账号密码 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 开发潮安版app | 9
| 锡盟发射机：调试 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 发射机维护及调试 | 9
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS）项目：1.巴黎安装问题修改 | 6 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 支付宝/微信支付测试 | 30
| 2.增加主副机识别功能 | 15 |  | 完成 | 1
| 3.支付宝/微信支付后续开发 | 9 |  | 进行中 | 1
肖松 | GS-9634物联网智慧楼宇系统：设备管理子系统 | 30 |  | 60% 完成框架搭建，等待和HomeAssistant集成 | 1 | 肖松 | GS-9634物联网智慧楼宇系统：后台管理子系统 | 30
贾旋 | 物联网智慧楼宇系统本 本周：1员工信息录入界面和删除；部门信息基本界面修改删除(线框完成) | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 制作物联网app普通员工界面绘制配色和实施 | 30
李瑞 | 应急广播APP开发与调试 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 应急广播APP新的功能的开发 | 30
韦科 | GS-9631：添加机顶盒主副机类型 | 12 |  | 完成 | 1 | 韦科 | GS-9631：潮安MPS添加支付宝与微信 | 30
夏伟 | 锡盟发射机项目：1.页面及功能修改 2.web前端框架（angular）研究 | 30 |  | 完成 | 1 | 夏伟 | 锡盟发射机项目前端维护 | 30
姜奇 | 项目GS-9011无线系统监控管理平台（海南项目,锡盟项目）根据测试反馈修改监控参数显示 | 30 |  | 完成 | 1 | 姜奇 | 根据GS-9011锡盟项目测试结果修改Bug | 30
刘为刚 | 锡盟项目：批量升级 | 30 | 3.5 | 完成 | 1 | 刘为刚 | 锡盟项目：改BUG | 30
赵洪伟 | GS-9011海南项目优化,bug修复 | 12 |  | 完成 | 1 | 赵洪伟 | 锡盟项目优化 | 18
| 框架通信机制优化 | 18 |  | 20% | 1 |  | 框架通信机制优化 | 12
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:远程进入文件系统 | 10 |  | 完成 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:python学习 | 20 |  | 进行中 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见