## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2017年-11-3
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-11-03
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 已完成全部功能测试，性能测试进行中 处理终端激活和反授权相关的问题 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 结项发布
广告5.1 | 播控器图形化报告开发告一段落；发送器新人开始对前期代码进行验证；定义播控器需完成的功能；完成新的规格书；进行测试用例开发；开放播控器简单模式；完成更新后的进度计划表。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 | 正常 | 广告5.1 | 1.进行新定义功能的测试用例开发。 2.继续播控器开发。 3.发送器前期代码验证。
高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器 | 2017-9-15~2017-11-17 | 60% | 风险：和EMMG的联调中，还会暴露大量问题，以及命令的解密和调试等，项目可能延期 | 正常 | 高安EMMGTEST | 测试高安 加扰机模拟器
高安信息管理系统 | 结项文档准备齐全，配置质量部测试 | 2017-9-22~2017-11-30 | 80% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 结项文档准备齐全，配置质量部测试
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：完成动态菜单接口联调； 2：完成流程管理（启用、节点查看等）； 3：完成车辆提供流程联调（审批除外）； 4：基本完成微信登录联调； web端 ： 1：完成流程管理联调； 2：缺陷修改； Android、IOS端： 1：完成微信接口联调； 2：完成动态菜单联调（用车申请为例）； UI： 1：通用动态菜单详细设计； | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 40% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：开始用餐流程API开发； 2：流程审批（申请用车为例）； 3：开始用餐业务开发； 4：开始统计数据展示开发； WEB端： 1：流程管理优化； 2：用户管理业务 Android、IOS端： 1：用车申请审批联调； 2：开始用餐业务开发； UI： 1：用餐业务详细设计
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. home assistant源码分析 3. Home Assistant python插件编写 4. 服务器端通过mqtt控制Home Assistant | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续home assistant协议预研 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 0.9 | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急平台优化，与江西需求的开发；网管部分功能与接口设计与开发。 | 2017-5-4~2017-7-30 | 80% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 继续IP系统的测试和优化； TS系统的加入； 开始基于IP的新的网管接口的设计。
GS-9635应急广播APP | 第一轮测试，修改bug | 2017/9/11~2017/11/24 | 70% |  | 正常 | 应急广播APP | 第二轮测试，回归测试，修改bug
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持 | 18 |  | 进行中，寄给的新卡能够正常解扰，但播放一定时间后显示机卡不匹配，无法看观看加扰节目，跟踪发现是卡控制的； | 1 | 杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持 | 12
| 高安项目：澜起高安终端开发前期技术交流工作。 | 12 |  | 完成。开会讨论了开发模式及流程，发送了相关讨论邮件； | 1 |  | 确定澜起高安终端的基本方案。 | 12
[7 empty] | Farncombe认证，参与确定工作安排 | 6
余江 | 高安终端：处理Araus高安清流管控功能需求，发布T15版本库。处理Arasu现场反馈问题。 | 18 |  | 进行中 | 1.5 | 余江 | 高安终端：着手高安澜起方案前期验证和预研工作和高安安卓方案验证工作，以及处理Arasu现场反馈各种问题 | 24
| 高安终端：预研高安终端安卓方案终端库解决方案，参与高安澜起方案讨论和开发准备工作。 | 9 |  | 进行中 | 1
何文强 | 验证3798安卓平台下调用底层高安库的问题 | 18 |  | 已完成 | 1.5 | 何文强 | 验证3798安卓平台上SO库调用SO库的问题 | 6
| 验证3798安卓平台上SO库调用SO库的问题 | 6 |  | 进行中 |  |  | 根据讨论确定的结果安排安卓高安SO集成工作 | 24
| 讨论和预研3798上集成SO库加解密的方式 | 6 |  | 进行中
方林 | 结项文档准备齐全，配置质量部测试 | 12 |  |  | 1 | 方林 | 学习Linux编程新技术新工具，推动组内编程效率 | 12
| 学习Linux编程新技术新工具，推动组内编程效率 | 18 |  |  | 1 |  | 配合解决高安6.2现场反馈的问题 | 12
[7 empty] | Farncombe认证，参与确定工作安排 | 6
吕波 | 普安cas：处理Radiant批量osd等指令相应sms慢的问题 | 20 |  | 完成 | 1.5 | 吕波 | 普安cas：查找新smsagnet转发机制一段时间不能转发及radiant用发卡脚本的问题 | 30
| 普安cas：查找Radiant现场新smsagnet转发机制一段时间不能转发的问题 | 10 |  | 暂未找到原因（现场暂时还原成旧的方式） | 1
李志超 | 普安需求：修改EMMAgent的bug | 30 |  | 完成 | 1.5 | 李志超 | 高安6.2.0.0: 编码ECMG数据解析部分 | 30
孙攀 | 高安6.2.0.0：处理测试部测试中遇到的相关问题；项目结项； | 24 |  |  | 1 | 孙攀 | 高安6.2.0.0：处理Arasu现场问题； | 30
| 高安6.2.0.0：处理Arasu现场问题； | 6 |  |  | 1.5
李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.分析高安6.0和高安6.2数据库的差别，编写升级脚本 2.进行升级脚本的基本测试 | 30 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.配合解决测试问题 2.升级脚本优化 | 30
邹洪 | 普安cas：解决EMMAgent带宽问题 | 30 |  |  | 1 | 邹洪 | 高安6.2:跟踪EMMG测试问题 | 30
敖园 | jQuery，spring，springMVC底层熟悉 | 30 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | jQuery，spring，springMVC底层熟悉 | 18
[7 empty] | 熟悉BOSS系统，准备参与该产品后续需求处理 | 12
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.项目功能操作培训 2.配合测试以及相关bug修改 | 30 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统添加终端查询 | 30
周鲲 | 高安分布式6.2：完成双机热备概述、安装使用和问题总结，阅读模块代码学习libevent源码解析、框架和处理流程，熟悉C++11编程细则 | 21 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 高安分布式6.2：熟悉模块代码，带着问题继续熟悉编程原理和技巧 | 30
罗艳丽 | C#编程方法的学习:结合数据转换工具+Minisms工具学习C#编程方法。其中包括实体框架结合数据库的应用。编写简单的查询工具。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 继续C#编程学习，熟悉各项编程规范。 | 30
张博欣 | java相关知识的学习 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：跟踪测试学习，检查代码 | 30
刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 测试高安 加扰机模拟器 | 30
邓永生 | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9 |  | 讨论舒城项目需求功能，调整广告开发先后顺序，帮助发送器解决新版广告发送器问题，讨论播控器功能实现细节 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安CAS项目后续：farmbombe认证 | 18
| 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3 |  | 协调Radiant批量OSD反馈慢的问题；协调Radiant所需批量发卡脚本需求 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9
| GS-9130 高安CAS项目后续 | 18 |  | 翻译完成Farncombe认证文档；协调Arasu清流管控库与机顶盒软件实现；协调Arasu现场问题解决；验证邮件客户端PGP加密功能；提供Arasu高安认证模板 | 1 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）。 | 3
黄梅 | 研发3部需求处理 | 13 |  | DEN 5.6.0.2跟进（提交测试）、潮安BOSS \MPS需求跟进（出差完成升级，后续还有部分需求修改，CAS/boss要做双机热备）、尼泊尔高安问题跟进（同步升级6.2.0.0.供SMS集成）、跟进德芯加扰机和高斯CAS同密问题（加扰机频繁发送关闭ECM流的申请） | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 15 |  | 广告5.1（舒城广告需求）、高安CAS 6.2.0.0（ARASU问题跟进）、BOSS ；高安信息管理系统（准备结项）、高安EMMGTEST工具（计划7号提交测试，可能会延迟） | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0 、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 2 |  | 协助解决阳泉CAS和四达BOSS集成问题、非洲客户新装SMS报错问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 潮安安装培训调试以及修改 | 30 | 18 |  | 1 | 肖超芪 | 在潮安，完成系统部署后，解决可能出现的问题。确保系统稳定运行几天 | 18
[7 empty] | SMS可能出现的需求 | 12
刘棋 | 潮安安装培训调试以及修改 | 30 | 18 |  | 1 | 刘棋 | 在潮安，完成系统部署后，解决可能出现的问题。确保系统稳定运行几天 | 18
[7 empty] | BOSS系统完善 | 12
刘阳 | 1:BOSS系统公版BUG和需求修改，主要是部分统计的更改，添加条件导出，增加产品收费统计；2.针对第三方机构测试的BOSS版本，及系统环境搭建 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统公版BUG和需求修改 | 30
1
雷震 | 对BOSS系统进行熟悉包括框架,数据表结构和新增加的业务需求. | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 对PSI/SI中增加的0X54功能进行整合完善,测试 | 30
陈烨离职,进行工作交接,对陈烨所开发的NVOD PSI/SI部分代码和功能所进行熟悉,整合,编译.
李晓曦 | 开发新的网管接口；完善设备在发送应急信息后才上线的逻辑缺陷。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 完成新网关接口开发。进行TS应急标准协议的开发。 | 30
张军 | 应急广播web系统功能设计，测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播web可视化功能设计 | 30
左健宏 | 广告播控系统：完成套餐冲突检测提示功能 | 6 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 广告播控系统：快速生成广告功能。 | 6
| 广告播控系统：解决质量管理部门安装测试系统遇到的问题 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 广告播控系统：bug修复。 | 24
| 广告播控系统：快速生成广告功能 | 12 |  | 进行中 | 1.5
崔耀文 | 组织机构接待管理平台:docker添加nodejs，mongodb等模块，持续集成环境及模块优化 | 24 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台:kubernetes环境搭建 | 24
| 组织机构接待管理平台:kubernetes学习 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 应急广播app:项目管理 | 6
洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目)(负责人：鲍辉);锡盟项目云平台缺陷修改 | 30 |  | 进行中 | 1 | 洪艳蓉 | 无线系统监控管理平台（锡盟项目）:锡盟项目缺陷修改 | 30
彭红 | 完成微服务运行监控模块【组织机构接待管理平台】 | 15 |  | 完成 | 1 | 彭红 | 微服务调用跟踪【组织机构接待管理平台】 | 15
| 其他项目协调及技术难题指导 | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 其他项目技术协调 | 15
毛雪峰 | 安卓高安预研：android调用hisi系统库功能测试 | 20 |  | 完成 | 1.5 | 毛雪峰 | 智慧楼宇：完善与云端接口功能 | 16
| 安卓高安预研：加解密功能优化，实现按类型批量加密函数 | 20 |  | 完成 | 1.5
1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目规格书 2. “组织机构接待管理平台”产品规格设计书 3. “组织机构接待管理平台”产品UI设计 | 24 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”产品规格设计书 | 18
| 4. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 2. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6
12
戴月 | GS-9631:用户App维护,潮安版需求维护，根据潮安要求修改app的功能及界面 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | GS-9631：用户需求维护 | 12
| GS-9011：锡盟发射机维护，修复界面显示bug，修复离线推送导致应用crash的bug | 6 |  | 完成 | 1 |  | GS-9011：锡盟发射机app维护 | 6
| 高安so库加解密进一步研究，服务service与其他应用app的进程间通信，AIDL远程接口定义语言。 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 基于高安so库的Android服务Service的进一步研究 | 12
王岑 | GS-9630: 出差潮安，现场维护潮安版MPS | 30 | 12 | 出差中 | 1 | 王岑 | GS-9630：维护 | 18
[5 empty] | 1 |  | 建议：开展微信小程序预研 | 12
肖松 | 配合前端整合Activiti管理界面 | 18 |  | 60%，流程查看和部署流程完成，流程设计界面比较复杂，且因为优先级较低，延迟 | 1 | 肖松 | 完成整个提供用车流程（权限和接口） | 18
| 提供用车和App端联调 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 资源管理（车辆，菜品） | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台app：用车审批流程完成，正在完成我的钱包积分界面 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构app:1完成用餐用车积分界面；2：开始画点餐合计金额界面 | 30
李瑞 | 组织机构接待平台微信登录联调，动态界面生成 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待平台 审批功能实现 | 30
韦科 | 组织机构接待管理平台：申请动态页面开发与微信与后台调试 | 30 |  | 完成90% | 1 | 韦科 | 项目交接 | 30
1
1
夏伟 | 组织机构接待平台web端配合流程服务器进行开发 | 20 |  | 80% | 1 | 夏伟 | 配合流程服务器进行开发 | 10
| web端grunt文件配置 | 10 |  | 100% | 1 |  | 功能流程权限，资源管理模块开发 | 20
姜奇 | GS-9011锡盟iOSapp 根据测试反馈修改Bug | 9 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 修改测试中出现的其他问题 | 9
| 组织机构接待管理平台 项目交接 熟悉框架 | 9 |  | 进行中 | 1 |  | 根据进度完成接待项目的部分界面制作 | 12
| MPS项目 项目交接 熟悉框架 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 根据测试反馈进行相应修改 | 9
刘为刚 | 应急广播综合管理设备管理模块修改 | 18 |  | 50% |  | 刘为刚 | 应急广播综合管理设备管理修改优化 | 24
| 应急广播综合管理模块增加审核管理 | 12 |  | 完成 |  |  |  | 6
赵洪伟 | 接待系统微信登录开发 | 12 |  | 完成 |  | 赵洪伟 | 接待系统积分账户模块完善 | 18
| 接待系统积分账户模块开发 | 18 |  | 70% |  |  | 接待系统流程、统计功能开发 | 12
马晓茗 | 1.验证发送机制通道相关功能，并修改完善使其可用 | 16 |  | 完成 | 1 | 马晓茗 | 1.播控器同步功能：视频码率，视频PID | 12
| 2.完成广告更新实时显示 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 2.限制图片发送码率，显示实时发送码率 | 20
| 3.优化按通道发送机制（包括通道信息上传至播控器） | 8 |  | 完成 | 1 |  | 3.完善发送器相关功能 | 8
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:服务器端通过mqtt控制Home Assistant | 15 |  | 进行中 |  | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 10 |  | 进行中
| 3.智慧楼宇系统:Home Assistant python插件编写 | 5 |  | 进行中
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-10-27
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-10-27
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 已完成全部功能测试，性能测试进行中 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 结项发布
GS-9261 BOSS系统 | 10月19已完成发布 | 2017-8-20-2017-06-30 | 90% |  | 延误 | BOSS系统
GS-9630移动平台服务器（MPS） | 10月19已完成发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9360移动平台服务器（MPS）
GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 10月19已完成发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP
GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 10月19已完成发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP
广告5.1 | 播控器图形化报告开发告一段落；发送器新人开始对前期代码进行验证；定义播控器需完成的功能；完成新的规格书；进行测试用例开发；开放播控器简单模式；完成更新后的进度计划表。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表。 | 正常 | 广告5.1 | 1.进行新定义功能的测试用例开发。 2.继续播控器开发。 3.发送器前期代码验证。
高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器 | 2017-9-15~2017-11-17 | 20% |  | 正常 | 高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器，编写项目文档提交质管部
高安信息管理系统 | 所有功能测试验证发布版本，并给郴州安装 | 2017-9-22~2017-11-30 | 70% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 开始结项
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：完成动态菜单接口（通过单元测试）； 2：完成用车申请接口（通过单元测试）； 3：完成授权接口（和客户端基本联调完成）； 4：完成钱包、积分接口联调（还有点小问题）； web端 ： 1：积分、钱包基本完成联调； 2：框架优化； Android、IOS端： 1：微信登陆完成腾讯接口调试； 2：完成动态菜单框架； UI： 1：完成用户管理详细设计； | 2017-9-22 ~2017-12-29 | 30% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 后端 ： 1：流程管理（启用、节点查看等）联调； 2：动态菜单、用车流程联调； 3：微信登录联调； WEB端： 1：流程管理联调； Android、IOS端： 1：动态菜单联调； 2：微信接口联调； UI： 1：配合动态菜单详细设计
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. home assistant源码分析 3. Home Assistant python插件编写 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续home assistant协议理解 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 0.9 | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | IP系统的测试和优化； 考虑TS系统的加入； 开始基于IP的新的网管接口的设计。 | 2017-5-4~2017-7-30 | 70% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 继续IP系统的测试和优化； 考虑TS系统的加入； 继续基于IP的新的网管接口的设计。
GS-9635应急广播APP | 集成测试，联调 | 2017/9/11~2017/11/24 | 70% |  | 正常 | 应急广播APP | 第一轮测试，修改bug
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持，客户发现有提示机卡对应错误提示，无法解扰。 | 18 |  | 进行中，未解决，发现客户拿到的卡和码流不匹配，等待公司重新寄卡。 | 1 | 杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持 | 12
| 高安项目：澜起高安项目前期的沟通及资料交互熟悉。 | 6 |  | 进行中，已拿到澜起的高安芯片资料，熟悉中，下周一开电话会议。 | 1 |  | 高安项目：澜起高安终端开发前期技术交流工作。 | 18
| 高安项目：海思3798高安项目的库加密方案和南区同事讨论。 | 6 |  | 完成 | 1
余江 | 高安终端：处理高安系统测试发现的BUG和问题，协助处理3281软件问题，解决PVR文件CA数据更新问题。 | 15 |  | 完成 | 1 | 余江 | 高安终端：着手高安澜起方案前期验证和预研工作和高安安卓方案验证工作 | 24
| 高安终端：预研高安终端安卓方案终端库解决方案，熟悉高安澜起方案终端资料准备后继开发工作。 | 15 |  | 完成 | 1
何文强 | 配合南区做3798安卓项目 | 30 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 继续3798安卓项目工作 | 24
方林 | 高安信息管理系统：开始结项 | 18 |  | 进行中 | 1.5 | 方林 | 高安信息管理系统：开始结项 | 18
| 高安6.2.0.0结项相关工作 | 12 |  | 进行 | 1.5 |  | 高安6.2.0.0完成结项 | 12
吕波 | 普安需求：1,协助史云智解决客户现场cas报表数据和sms报表数据不一致的现象,2,检查space emmgagent问题，3处理den同步问题 | 30 |  | 1,3完成；2 进行中 | 1 | 吕波 | 处理osd等指令相应慢的问题 | 30
李志超 | 普安需求：定位EMMAgent发送数据慢 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安需求：修改EMMAgent的bug | 30
孙攀 | 高安6.2.0.0：处理测试部测试中遇到的相关问题；编写项目相关文档； | 21 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安6.2.0.0：处理测试部测试中遇到的相关问题；项目结项； | 30
| 普安：处理客户现场问题； | 9 |  | 完成
李聪聪 | 高安分布式6.2： 分析高安6.0和高安6.2数据库的差别，编写升级脚本 | 30 |  | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.分析高安6.0和高安6.2数据库的差别，编写升级脚本 2.进行升级脚本的基本测试 | 30
邹洪 | 普安cas：提供一些系统配置的特权命令 | 30 |  | 完成 | 1 | 邹洪 | 普安cas：解决EMMAgent带宽问题 | 30
敖园 | jQuery，spring，springMVC底层熟悉 | 30 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | jQuery，spring，springMVC底层熟悉 | 30
朱洪俊 | 高安综合管理系统： 1.高安信息管理系统产品规格书编写，应用软件设计书编写 2.高安终端管理软件应用规格书编写，应用软件设计书编写 | 24 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安综合管理系统项目结项及培训 | 30
| 处理阿里云服务器不稳定，导致高安和普安无法访问的问题 | 6 |  | 完成，初步认定是阿里内部，最近进行的双十一压力测试导致 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊
周鲲 | 高安分布式6.2：汇总双机热备安装使用的问题输出PPT文档，学习c++编程细则，熟悉SMSAgent代码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 高安分布式6.2：搭建环境动手操作，结合代码弄懂各项操作内部原理 | 30
罗艳丽 | C#编程学习，为之后开发其他模块功能打基础。学习内容包括：基本控件使用、线程调度、对话框输入输出、数据库访问和绑定。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 继续C#编程方法的学习 | 30
张博欣 | 普安CAS：ACEditor页面ACinfo添加与修改的问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：跟踪测试学习，检查代码 | 30
| 普安CAS：有时会出现登录被拒绝的现象查找原因 | 12 |  | 现象没有再出现，暂未找到原因，跟踪测试情况看是否会出现。 | 1
| 普安CAS：跟踪测试学习，检查代码 | 12 |  | 进行中 | 1
刘浩 | 开发高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 完成高安 加扰机模拟器提交给质量部门的文档 | 30
邓永生 | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 18 |  | 新人培训：讲解播控器和发送器使用，讲解播控器和发送器各功能。 推动前期发送器代码验证； 讨论播控器需实现的功能，讨论播控器功能实现方式；更新总体规格书；更新进度表；协调提供巴基斯坦临时测试版；更新播控器使用说明书。 | 1 | 邓永生 | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 20
| 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；Farcombe认证相关问题启动。 | 6 |  | 更新近期CA开发和需求并推进开发和提交测试；了解秒针和AdMaster等广监测系统；完成windows CAS到Linux CAS数据库转换文档翻译。 | 1 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；Farcombe认证相关问题启动。 | 10
| 客户问题支持 | 6 |  | DEN分前端同步数据问题及AC丢失问题协调解决；Radiant OTA升级后需重新发卡问题协调；PSI-SI工具无法发送数据跟踪；Space Version EMMGAgent问题跟进。 | 1
黄梅 | 研发3部需求处理 | 13 |  | DEN 5.6.0.2跟进（提交测试）、印度PSI/SI 问题跟进（同系统部同事一起验证确实1.3发送器发出来的是空包）、、DEN /space vision 问题跟进、潮安BOSS \MPS需求跟进、生产内置卡打印工具需求处理、尼泊尔高安问题跟进、国外客户SMS 运营商ID相同造成串货问题处理等 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 15 |  | 广告5.1（学习赛科广告-编排相对更灵活简单，只需添加广告调度、广告时段和广告排期，广告类型多冒泡广告、字幕广告背景透明等）、高安CAS 6.2.0.0（待发布）、BOSS ；高安信息管理系统（增加页面查询分页显示及终端号查询等需求） | 1 |  | 广告5.1、高安6.2.0.0 、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 2 |  | 协助系统部分析喀麦隆CAS和德芯加扰机同密节目卡顿问题（怀疑是CW 更新周期设置为5s造成的） | 1 |  | 其他 | 2
肖超芪 | 出差潮安进行现场安装调试等工作 | 30 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 |  | 12
18
刘棋 | 出差潮安开发BOSS系统潮安版本需求，进行现场安装调试等工作 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 |  | 12
12
12
刘阳 | 1: BOSS系统潮安版本测试及完善统计功能 | 30 | 4 | 完成 | 1 | 刘阳 |  | 30
|  |  |  | 进行中 | 1
雷震 | 对BOSS系统进行熟悉包括框架,数据表结构和新增加的业务需求. | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 |  | 30
陈烨 | 出差潮安开发BOSS系统潮安版本需求，进行现场安装调试等工作 | 30 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | 1: BOSS系统公版BUG和需求修改 | 30
李晓曦 | IP系统的测试和优化； | 9 |  | 进行中 | 1 | 李晓曦 |  | 30
| 考虑TS系统的加入； | 9 |  | 进行中 | 1
| 基于IP的新的网管接口的设计。 | 12 |  | 进行中 | 1
张军 | 应急广播web系统功能设计 | 24 |  | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播web系统功能设计，测试 | 30
左健宏 | 广告播控系统：新增系统文件参数功能 | 10 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 广告播控系统：完成套餐冲突检测提示功能 | 6
| 广告播控系统：修改邓工提出的bug | 14 |  | 完成 | 1 |  | 广告播控系统：快速生成广告功能。 | 24
| 广告播控系统：新增套餐冲突检测提示功能 | 6 |  | 进行中
崔耀文 | 预研：微信爆客系统 |  |  | 完成 | 1.5 | 崔耀文 | 组织机构接待管理平台:kubernetes学习，环境搭建 | 24
| 应急广播APP：项目管理 |  |  | 进行中
| 组织机构接待管理平台:容器集群管理技术学习 |  |  | 进行中
洪艳蓉 | 项目名称：无线系统监控管理平台（锡盟项目)缺陷修改 | 30 |  | 进行中 | 1 | 洪艳蓉 | 锡盟项目缺陷修改 | 30
彭红 | 完成文件集中管理（文件上下传）【组织机构接待管理平台】 | 15 |  | 完成 | 1 | 彭红 | 组织机构接待管理平台技术协调 | 15
| 其他项目协调及技术难题指导（CA库加密） | 15 |  | 进行中 | 1 |  | 其他项目技术协调 | 15
毛雪峰 | 安卓高安预研：测试用so库开发 | 12 |  | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 安卓高安预研：so加壳测试 | 16
| 安卓高安预研：深入研究so加密方式及jni加载流程 | 18 |  | 完成 | 1
1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目规格书编写，进度计划表编写 | 18 |  | 完成 | 1 | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目规格书 | 12
| 2. 微信开放平台账户资料 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 2. “组织机构接待管理平台”产品规格设计书 | 6
| 3. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 进行中 |  |  |  | 12
戴月 | GS-9631:MPS项目订户版app的潮安新需求更改 | 12 | 4 | 完成 | 1 | 戴月 | GS-9631:用户App维护 | 6
| GS-9011：锡盟发射机研发评审会 | 3 |  | 完成 | 1 |  | GS-9011：锡盟发射机维护 | 6
| 高安android机顶盒的加密与研究，so库加密 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 高安so库加解密进一步研究，服务，加解密调用，进程通信等 | 18
王岑 | 出差潮安，进行潮安新需求开发和检测 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 |  | 30
1
肖松 | 组织机构接待管理平台:在业务系统整合Activiti官方UI，提供业务系统关于流程的管理界面 | 18 |  | 完成 | 1 | 肖松 | 配合前端整合Activiti管理界面 | 18
| 组织机构接待管理平台:调试申请提供车辆申请流程 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 提供用车和App端联调 | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台:app界面制作app图标；登录注册主页工作区域用车审批列表审批申请，更改用车申请 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构接待平台:1继续完成APP界面 | 12
[7 empty] | 2完善并修改界面，把基础流程画完 | 12
[7 empty] | 3准备下一步用餐界面 | 6
李瑞 | 组织接待平台APP的申请功能的开发 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待平台微信登录联调，动态界面生成 | 30
韦科 | 组织机构接待管理平台：微信接入，部分界面开发 | 15 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 组织机构接待管理平台：申请动态页面开发与微信与后台调试 | 30
| GS-9631：潮安需求测试与修改 | 15 |  | 完成 | 1
1
夏伟 | 组织机构接待平台授权模块开发 | 20 |  | 完成 | 1 | 夏伟 | 组织机构接待平台web端配合流程服务器进行开发 | 30
| 组织机构接待管理平台积分模块和虚拟钱包模块开发 | 10 |  | 完成 | 1
姜奇 | GS-9011锡盟iOSapp 后台运行功能优化和修复部分bug | 30 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 修改测试中出现的其他问题 | 30
刘为刚 | 应急广播综合管理平台：首页地图添加应急地区区域覆盖显示。 | 15 |  | 完成 | 1 | 刘为刚 | 应急广播综合管理系统：剩下模块开发 | 24
| 应急广播综合管理平台：网络管理系统事件类型和事件等级显示修改，优化。 | 15 |  | 80% | 1 |  | 学习管理系统于go服务器通信 | 6
赵洪伟 | 组织机构接待管理用户基础API开发优化、前端联调 | 30 |  | 80% |  | 赵洪伟 | 组织机构接待管理角色权限模块优化 | 18
[7 empty] | 组织机构接待管理微信登录模块 | 12
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant python插件编写 | 15 |  | 进行中 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 15 |  | 进行中 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-10-20
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-10-20
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 发布第三轮正式版，协助测试 | 2017-02-13~2017-10-30 | 80% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 开始结项
GS-9261 BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1：公版BOSS版本发布。 2：潮安版本功能修改，完成集团订户开户、查询、设备购买、产品购买等功能。 | 2017-8-20-2017-06-30 | 90% |  | 正常 | BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1：公版BOSS版本发布。 2：潮安版本功能修改，完成集团订户的停开机、迁移、资料修改等功能。 4：完成BOSS与MPS关于集团订户业务办理的接口通信工作。
GS-9630移动平台服务器（MPS） | 公版完成测试，待发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9360移动平台服务器（MPS） | 潮安定制版提交测试
GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 公版完成测试，待发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 潮安定制版提交测试
GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 公版完成测试，待发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 潮安定制版提交测试
广告5.1 | 进行播控器图形化报告开发；发送器新人培训和环境搭建；进行新规格书规定功能的测试用例开发。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表；招聘新人。 | 正常 | 广告5.1 | 1.完成测试用例开发。 2.继续播控器开发。 3.新人熟悉环境和代码。 4.根据新人熟悉情况确定下一步计划。
高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器 | 2017/9/15~2017-11-17 | 20% |  | 正常 | 高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器，编写项目文档提交质管部
高安信息管理系统 | 所有功能测试验证发布版本，并给郴州安装 | 2017/9/22~2017-11-30 | 70% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 开始结项
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 1：后端 ： 组织结构、用户增删改查完成联调； 2：后端 ： 钱包、积分完成代码； 3：web ： 机构、用户（除角色）完成联调； 4：Android ：用户注册、登陆功能联调完成； 5：Ios ： 用户注册、登陆功能联调完成； 6：UI ：完成原型图设计（修改两版）； 7：Docker ： 打包、部署完成联调； | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 30% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 1：后端 ：角色、用户头像上传、积分、钱包、流程（用车）联调； 2：web ：完成角色联调、流程管理基本功能代码； 3：Android ：微信登录联调、流程（用车）基本功能代码； 4：IOS ：微信登录联调、流程（用车）基本功能代码； 5：UI ： 页面详细设计；
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 | 80% |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. home assistant源码分析 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续架构搭建 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 0.9 | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 继续IP系统的测试和优化； 考虑TS系统的加入； 开始基于IP的新的网管接口的设计。 | 2017-5-4~2017-7-30 | 70% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 继续IP系统的测试和优化； 考虑TS系统的加入； 继续基于IP的新的网管接口的设计。
GS-9635应急广播APP | 集成测试 | 2017/9/11~2017/11/24 | 60% |  | 正常 | 应急广播APP | 集成测试，联调
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持，客户发现有死机现象，需要帮助查找。 | 24 |  | 进行中，死机问已经帮助解决，集成发现机卡不对应提示，正帮助解决中。 | 1 | 杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持，客户发现有提示机卡对应错误提示，无法解扰。 | 30
| 普安维护：印尼TEU客户反馈邮件UNICODE编码显示不完整问题，机顶盒验证查找。 | 6 |  | 完成，前端CAS问题。 | 1
余江 | 高安终端：处理海思MV330多路库需求，整理高安终端库1.20MT14版本，配合测试验证区域绑定，运营商绑定，网络绑定等功能。 | 15 | 0 | 完成 | 1 | 余江 | 高安终端：对高安PVR功能进行评估，进行内部测试验证工作。 | 24
| 高安终端：整理终端库1.21M带PVR功能，在阿里3281平台，验证PVR相关提示，解决录制和播放时遇到的显示问题。 | 15 | 0 | 完成 | 1 |  | 高安终端：开始制定安卓高安服务程序技术规格。 | 6
何文强 | 修改410OTP烧写部分代码并为深圳烧写410芯片 | 6 |  | 完成 | 1 | 何文强 | 协助南区同事搭建3798海思安卓编译环境并解决SDK编译中出现的问题 | 24
| 协助南区同事搭建3798海思安卓编译环境并解决SDK编译中出现的问题 | 24 |  | 进行中 | 1 |  | 预研安卓TEE概念 | 6
方林 | 高安信息管理系统：修改新版本试产反馈的问题 | 8 |  | 完成 | 1.5 | 方林 | 高安信息管理系统：开始结项 | 18
| 高安6.2.0.0:远程支持系统部升级最新版本，解决问题，安装双机热备 | 22 | 6 | 完成 | 1.5 |  | 高安6.2.0.0开始结项 | 12
吕波 | 普安需求：解决印尼发送unicode码email不能完全显示的问题 | 12 |  | 完成 | 1.5 | 吕波 | 普安需求：继续分析osd接收慢和丢失ac的现象，协助史云智解决客户现场cas报表数据和sms报表数据不一致的现象 | 30
| 普安需求：分析osd接收慢和丢失ac的现象 | 12 |  | 未解决 | 1
李志超 | 高安6.2.0.0: 1.协助高安印度升级 2.测试普安OSD入库慢问题 3.开发ECMG数据库缓存 | 30 | 6 | 完成 | 1 | 李志超 | 高安6.2.0.0: 1.调试ECMG数据库缓存 2.编码ECMG数据解析部分 | 30
孙攀 | 高安6.2.0.0：协助Arasu现场同事升级客服现场CAS系统和数据库，处理遇见的相关问题；发布新版本；处理测试部测试中遇到的相关问题； | 30 |  | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安6.2.0.0：处理测试部测试中遇到的相关问题；编写项目相关文档； | 30
李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.协助解决深圳测试Terminal查询问题； 2.测试新发布程序。 | 30 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.解决测试问题 2.优化代码 | 30
邹洪 | 高安分布式6.2：印度现场部署和升级 | 30 |  | 完成 | 1 | 邹洪 | 普安cas：提供一些系统配置的特权命令 | 30
敖园 | java、web端框架学习 | 30 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | java、web端框架学习 | 30
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.白名单分页查看 2.卡查询大数据量下的处理 3.卡查询窗口关闭后，再次打开，状态条件没有重置的处理 | 18 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 高安综合管理系统结项相关文档的编写 | 30
| 高安综合管理系统： 1.针对于新版本做的更改，修改高安信息管理系统和终端管理系统，各自的使用说明书 | 12 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊
周鲲 | 高安cas6.2.0.0：支持龚俊文在印度现场双机热备的安装配置、授权、升级，反复测试、验证双机热备的不同安装和使用场景。修改完善CAS6.2使用说明书、CAS6.2配置说明PPT。熟悉代码 | 30 | 4 | 完成 | 1 | 周鲲 | 高安cas6.2.0.0：总结双机热备安装使用遇到的问题，输出双机热备PPT，继续熟悉代码 | 30
罗艳丽 | 1、结合使用普安window版本功能属性普安代码：发现2个普安界面问题和1个普安功能问题并分析清楚原因； 2、普安印度报表需求的实验测试：按照没有表头只有数值直接导出txt的方式输出、按照符合要求的加表说明的方式按照excel方式输出 | 30 |  | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 1、代码熟悉继续进行 2、报表待确定方案，并模拟十万级数据进行测试 | 30
张博欣 | 普安CAS：ACEditor页面ACinfo添加与修改的问题 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：有时会出现登录被拒绝的现象查找原因 | 30
刘浩 | 高安EMMGTEST:开发高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST:开发高安 加扰机模拟器, 写提交给质量部门的文档 | 30
邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发及新客户需求 | 6 |  | 协调双机热备安装及授权；跟进授权时间不一致问题；讨论加大EMM带宽后机顶盒收不到指令问题；配合印度销售检查Arasu测试认证结果 | 1 | 邓永生 | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 15
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 15 |  | 新人培训：项目讲解，环境搭建，架构说明，软件安装。 总结JPR广告问题解决及遗留情况。 | 1 |  | 推进普安和高安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目；龙视传媒合作跟进，Farcombe认证相关问题启动。 | 15
| 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目；龙视传媒合作跟进，Farcombe认证相关问题启动。 | 9 |  | 准备龙视传媒远程安装服务器并协调安装；总结CA需求；协调人员协助Radiant批量OSD反馈慢问题；三季度项目总结 | 1
黄梅 | 研发3部需求处理 | 16 |  | DEN 5.6.0.2跟进、山西省网CAS API问题解决（条件OSD、条件EMAIL）、普安windows CAS 印度客户定制需求处理（已完成）、巴基斯坦SMS数据库转换工具问题需求处理、潮安BOSS \MPS需求处理、布基纳法索SMS需求处理、喀麦隆TV+ BOSS 需求回复、生产内置卡打印工具需求处理等 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 12 |  | 广告5.1、高安CAS 6.2.0.0（第5轮测试版本已经提交）、BOSS 、MPS 1.0.0.0（已发布）；高安信息管理系统（增加页面查询分页显示及终端号查询等需求） | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0 、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 2 |  | 协助系统部处理psi/SI 蒙古、巴西客户数据库连接失败问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 潮安SMS转BOSS工具(更具最新BOSS的情况，需要将用户类型表、用户表的类型对应转换过去) | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 可能出现的SMS需求处理 | 12
| 巢湖SMS转BOSS工具的开发 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 开始预研普安生产管理系统部署到云端的方案 | 18
1
刘棋 | GS-9261_1.1.0.0：1：BOSS公版成功发布。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 1：潮安BOSS1.1.0.0：完成集团订户的停开机、迁移、资料修改等功能。 | 12
| 2：潮安版本功能修改，完成集团订户开户、查询、设备购买、产品购买等功能。 | 12 | 8 | 完成 | 1.5 |  | 2：完成集团订户智能卡批量导出数据功能 | 12
[7 empty] | 3：模块自测试和检查需求，自测整个系统是否满足潮安的系统需求。 | 12
刘阳 | 1: BOSS系统潮安版本业务明细表和订户产品表数据优化的设计 | 8 |  | 完成 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统潮安版本测试及完善各功能需求 | 30
| 2：BOSS系统潮安版本高、标清卡统计；产品购买根据鼎湖级别显示相应产品；其他费用收取功能菜单；统计导出EXCEL加入条件导出 | 30 |  | 进行中 | 1
雷震 | 对BOSS系统进行熟悉包括框架,数据表结构和新增加的业务需求 | 21 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 对BOSS系统进行熟悉包括框架,数据表结构和新增加的业务需求. | 30
| 处理巴基斯坦地区SMS6.0数据转换过程中出现的数据问题 | 9 |  | 完成
陈烨 | BOSS系统:1、给MPS批量购买产品提供接口以及购买产品的验证。2、同步产品到MPS，增加未授权和已授权信息 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | boss系统潮安版本修改。 | 30
李晓曦 | 继续IP系统的测试和优化； 考虑TS系统的加入； 开始基于IP的新的网管接口的设计。 | 30 |  | 远程协助江西演示系统的安装和调试； 协调处理演示中遇到的问题，并协助终端、前端进行测试定位故障点； IP系统网关接口设计。 | 1 | 李晓曦 | 继续IP系统的测试和优化； 考虑TS系统的加入； 继续基于IP的新的网管接口的设计。 | 30
张军 | 应急广播系统：1应急广播播发信息功能；2、应急广播网络管理功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张军
左健宏 | 广告播控系统：完成广告统计报表 | 12 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 广告播控系统：快速生成广告功能。 | 30
| 广告播控系统：修改播控规格书和应用软件设计书 | 12 |  | 进行中 | 1 |  |  | 18
| 广告播控系统：协助发送器新人熟悉项目流程 | 6 |  | 进行中
崔耀文 | 组织机构接待管理平台微服务架构:jenkins,gitlab持续集成添加docker自动打包运行环境搭建 | 24 |  | 完成 | 1.5 | 崔耀文 | 微服务状态监控 | 24
| 应急广播APP_GS9635项目管理 | 6 |  | 进行中 |  |  | 应急广播APP_GS9635项目管理 | 6
洪艳蓉 | 锡盟项目缺陷修改 | 30 |  | 进行中 | 1 | 洪艳蓉 |  | 30
彭红 | 完成邮件服务器搭建 | 15 |  | 完成 | 1 | 彭红 | 组织机构接待管理平台技术协调 | 10
| 其他项目协调及技术难题指导（CA库加密） | 15 |  |  | 1 |  | 其他项目技术协调 | 20
毛雪峰 | 安卓高安预研：测试用so库开发 | 24 |  | 进行中 | 1.5 | 毛雪峰 | 安卓高安预研：测试用so库开发 | 16
| 安卓高安预研：搭建搭建Hi3798Mv200编译环境 | 6 |  | 完成 | 2
1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目进度表，方案选择表， 微信开放平台账户申请 | 24 |  | 进行中 | 1 | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目规格书 | 12
| 2. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 2. 微信开放平台账户资料填写 | 6
[7 empty] | 3. “组织机构接待管理平台”项目进度表 | 12
戴月 | 1，MPS手机App修改，潮安新需求研究 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 1，潮安新需求开发 | 12
| 2，锡盟发射机推送功能的修改及测试 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 2，发射机维护 | 6
| 3，安卓高安预研：测试用高安服务程序开发 | 12 |  | 进行中 | 1 |  | 3，测试用高安服务程序开发 | 12
王岑 | 潮安微信集成 | 3 |  | 已完成 | 1 | 王岑 | 潮安新需求完成和检测 | 30
| 潮安版本新需求开发 | 27 |  | 进行中 | 1
肖松 | 组织机构接待管理平台：流程管理界面和流程模型编辑界面整合到业务系统 | 18 |  | 50% | 1.5 | 肖松 | 组织机构接待管理平台:在业务系统整合Activiti官方UI，提供业务系统关于流程的管理界面 | 18
| 组织机构接待管理平台：activiti用车申请流程接口 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 组织机构接待管理平台:调试申请提供车辆申请流程 | 12
贾旋 | 组织机构接待管理平台:1修改原型图2：新增部门统计我的详情金额额度 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织机构接待平台:开始画app界面 | 30
李瑞 | 组织接待平台APP的注册，登录，个人中心等功能开发 | 30 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织接待平台APP的申请功能的开发 | 30
韦科 | 组织机构接待管理平台完成登录与注册功能与部分界面 | 30 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 组织机构接待管理平台审批界面开发 | 30
1
1
夏伟 | 组织机构接待管理平台用户模块接口调试及页面功能开发 | 10 |  | 完成 | 1 | 夏伟 | 组织机构接待平台授权模块开发 | 30
| 组织机构接待管理平台机构管理模块，角色模块接口调试及页面功能开发 | 20 |  | 完成 | 1
姜奇 | GS-9011锡盟iOSapp 后台运行功能实现和测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | 修改测试中出现的其他问题 | 30
刘为刚 | 应急广播综合管理地图信息展示，日志模块 | 18 |  | 完成 | 1 | 刘为刚 | 应急广播综合管理系统功能实现 | 24
| 应急广播远程环境部署 | 12 |  | 完成 | 1
赵洪伟 | 组织机构接待管理平台API开发优化、前端联调 | 30 |  | 30% | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台API开发优化、对接 | 30
git代码迁移
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 20小时 |  | 进行中 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:python编写 | 10小时 |  | 进行中 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-10-13
研发三部部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-10-13
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
GS-9130高安分布式6.2 | 发布第三轮正式版，协助测试 | 2017-02-13~2017-10-30 | 80% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.2 | 准备结项
GS-9261 BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1:上传程序包、一键安装脚本，源码、各种文档等到SUV，提交给质量部进行发布版本。 2:整理潮安需求，开发潮安订户级别、发票打印等功能。 | 2017-8-20-2017-06-30 | 90% |  | 延误 | BOSS系统 | GS-9261_1.1.0.0： 1：公版BOSS版本发布。 2：潮安版本功能修改，完成集团订户各种业务办理功能。
GS-9630移动平台服务器（MPS） | 完成测试，待发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9360移动平台服务器（MPS） | 潮安新需求开发
GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 完成测试，待发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9631新一代数字电视业务系统订户版手机APP | 潮安新需求开发
GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 完成测试，待发布 | 2016/3/6~2017/6/30 | 90% |  | 延误 | GS-9632新一代数字电视业务系统客服版手机APP | 潮安新需求开发
广告5.1 | 播控器完成第一阶段优化功能，正进行统计报表图形化；面试新人。 | 2017/7/20~2017/12/20 | 30% | 风险： 1.修改为迭代模式后，虽然测试时间可以满足，但是开发时间比较急迫。措施：尽可能推动各开发人员提前完成功能，紧跟完成进度。 2.发送器人员变动；导致后续计划延迟和变化。措施：提交变更表；招聘新人。 | 正常 | 广告5.1 | 1.完成测试用例开发。 2.继续播控器开发。 3.招聘新人；如果到岗，则进行培训。
高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器 | 2017/9/15~2017-11-17 | 20% |  | 正常 | 高安EMMGTEST | 开发高安 加扰机模拟器
高安信息管理系统 | 所有功能测试验证发布版本，并给郴州安装 | 2017/9/22~2017-11-30 | 70% |  | 正常 | 高安信息管理系统 | 协助试产，配合修改问题
GS-9636 组织机构接待管理平台 | 1：后台、APP、UI任务划分 2：后台用户模块开始设计数据库 3：后台通用模块开发 | 2017.9.22 -- 2017.12.29 | 10% |  | 正常 | 组织机构接待管理平台 | 1：用户管理功能 2：通用模块功能 3：Docker打包
NVOD视频服务器 | 暂停，待项目组讨论后再确定重启时间 | 2016-4-28~2017-06-16 |  |  | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 暂停
物联网智慧楼宇 | 1. 继续搭建系统框架 2. home assistant源码分析 | 2017-03-01~2017-12-31 | 20% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 1. 继续架构搭建 2. 继续第一迭代开发工作
商务写字楼访客管理系统 | 1. 暂停 | 2017/3/152017/7/31 | 90% | 因为项目暂时没有落地的真正需求。调整项目计划：项目暂停。 | 滞后 | 商务写字楼访客管理系统 | 1.暂停
TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急平台优化；网管部分功能与接口设计与开发 | 2017-5-4~2017-7-30 | 70% |  | 延误 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 继续IP系统的测试和优化； 考虑TS系统的加入； 开始基于IP的新的网管接口的设计。
GS-9635应急广播APP | 发布版本，测试 | 2017/9/11~2017/10/30 | 60% |  | 正常 | 应急广播APP | 测试，修改bug
分布式PSI/SI | 项目暂停 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 80% | 没有顶盒进行测试 | 暂停 | 分布式PSI/SI | 暂停
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 高安维护：支持新的烧写库集成。 | 12 |  | 完成，相关流程已和深圳交接清楚。 | 1 | 杨方超 | 普安维护：普安MTK集成CAS技术支持，客户发现有死机现象，需要帮助查找。 | 30
| 普安维护：新的普安MTK的打库编译安装及打库 | 18 |  | 完成，库已经上传配置库。 | 1
余江 | 高安终端：处理高安OTA多个升级描述时，只能触发第一个描述问题，修改区域匹配和运营商匹配规则，可以分别支持ECM，EMM区域匹配和运营商匹配。验证PVR在没有授权时IPP模式工作是否正常。 | 24 |  | 进行中 | 1.5 | 余江 | 高安终端：对高安PVR功能配合前端软件进行验证和联调，验证PVR授权，反授权，运用电子钱包播放等功能。 | 24
何文强 | 协助深圳OTP烧写库集成的说明文档编写，错误码查询和说明 | 12 |  | 完成 | 1 | 何文强 | 协助南区同事搭建海思安卓编译环境 | 24
| 协助南区同事搭建海思安卓编译环境 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 验证410程序并烧写OTP | 6
| 410芯片烧写程序验证 | 6 |  | 进行中 | 1.5
方林 | 高安信息管理系统：所有功能测试验证发布版本，并给郴州安装 | 30 |  | 完成 | 1.5 | 方林 | 高安6.2.0.0项目开始评审结项 | 30
吕波 | 普安cas:：完成命令从中心转发到分前端时序自测试，并提交cas | 18 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 准备印度出差 | 30
| 印度出差 | 12 |  | 进行中 | 1
李志超 | 高安6.2.0.0: 修改OTA缺陷 | 30 | 6 | 完成 | 1 | 李志超 | 高安6.2.0.0: 开发ECMG数据缓存部分 | 30
孙攀 | 高安6.2.0.0：修改SMSAgent命令入库模块为线程模式，取消定时器循环入库，减少异步触发时间；优化managerserver模块部分代码；处理分前端动态xml自动删除BUG；优化excel库读取excel文件功能；发步新一轮程序版本； | 30 |  | 完成 | 1.5 | 孙攀 | 高安6.2.0.0：协助测试人员测试新一轮版本，修改测试发现的相关问题；编写结项相关文档； | 30
李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.测试Terminal报表大数据量（5w条记录）导入，可用； 2.测试数据库在百万级记录时的Terminal报表导入，可用。 | 18 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安分布式6.2： 1.配合测试部解决测试问题 2.优化代码 | 30
邹洪 | 普安CAS：给非管理员用户提供一些基本的管理命令接口 | 18 |  |  | 1 | 邹洪 | 准备印度出差 | 30
| 印度出差 | 12 |  |  | 1
敖园 | 高安分布式6.2：界面相关AreaID显示更改；导入Terminal相关bug修改；界面显示调整； | 30 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 高安分布式6.2：修改后续出现的缺陷； | 30
朱洪俊 | 高安信息管理系统： 1 编写脚本，处理印度数据转换工具的重复授权数据问题 2 O#芯片订单没有调用终端生成，调用失败删除，成功跳转，不刷新芯片订单列表 3 P#芯片订单的终端生产处理和终端生产更新，自动调用，原来是手动点击按钮 4 TP#终端生产的终端处理自动调用，失败删除，成功跳转，不刷新终端生产列表 5 终端生产添加生产，终端类型硬件规格，移到项目名称下 6 OldID，16进制补齐8位 7 终端生产中终端管理详细里，高斯类型可空，不是0 8 所有终端管理里的终端列表的终端型号改为终端类型 9 终端激活的txt销售激活，选择运营商时去掉网络ID 10 终端激活的删除数据去掉 11 更新最新的高安信息管理系统，至阿里云服务器 | 30 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 普安信息管理系统分页处理 | 30
朱洪俊
朱洪俊
周鲲 | 高安cas6.2.0.0：验证CAS6.2新版本，修改使用说明书；深入了解学习分布式系统架构、逻辑、软件实现；制作精炼的cas6.2使用说明ppt | 30 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 高安cas6.2.0.0：熟悉模块代码和设计 | 30
罗艳丽 | 普安CAS:按照报表需求结合实际实现做分析 | 12 |  | 进行中,需要商讨详细的执行方案 | 1 | 罗艳丽 | 普安代码熟悉 | 30
| 高安6.2版本新一轮测试，测试内容：新增加中心前端公共区域和远程前端所有区域的修改，以及区域控制，目前共发现有效问题6个。 | 18 |  | 完成，发现的问题组内同事均已修改 | 1
张博欣 | 普安CAS：whitelist页面的搜索和导出问题。 | 12 |  | 完成 | 1 | 张博欣 | 普安CAS：继续相关代码的熟悉与学习。 | 30
| 普安CAS：继续相关代码的熟悉与学习。 | 18 |  | 进行中 | 1
刘浩 | 高安EMMGTEST:开发高安 加扰机模拟器 | 30 |  | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST:开发高安 加扰机模拟器 | 30
邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发及新客户需求 | 9 |  | 翻译完成高安6.2安装文档和使用说明；跟进高安开发进度和版本提交进度。 | 1 | 邓永生 | GS-9130 高安6.2项目开发:高安项目开发及新客户需求 | 9
| GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 3 |  | 讨论确定播控器新功能；招聘新人 | 1 |  | GS-9350 广告5.1项目开发:推进广告项目开发 | 9
| 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目；客户支持。 | 6 |  | 解决巴基斯坦广告发送器授权问题；协调Infiniti相反命令在同一秒内无法区别的问题；沟通龙视传媒演示事宜；沟通Radiant多用户登录要求问题 | 1 |  | 推进普安下阶段功能开发（安全性进一步改进，多用户登录，监控系统，巴基斯坦需求等）；推进近期紧急项目；龙视传媒合作跟进，Farcombe认证相关问题启动。 | 12
黄梅 | 研发3部需求处理 | 16 |  | DEN 5.6.0.2跟进、山西省网CAS API问题解决、普安windows CAS 印度客户定制需求处理（方案待确定）、印度客户和巴基斯坦某客户分配相同运营商ID问题沟通，巴基斯坦广告发送器授权不成功问题排查 | 1 | 黄梅 | 研发3部需求处理 | 13
| GS-9130 高安CAS 、GS-9350 广告5.1、GS-9261 BOSS 1.0.0.0项目跟进 | 12 |  | 广告5.1、高安CAS 6.2.0.0（第四轮测试版本已经提交）、BOSS1.0.0.0（潮安定制需求整理、TV+需求回复）； | 1 | 黄梅 | 广告5.1、高安6.2.0.0、GS-9261 BOSS 、组织机构接待管理平台、高安信息管理系统跟进 | 15
| 其他 | 2 |  | 协助解决印度客户windows CAS转linuxCAS 报错问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 2
肖超芪 | 印度工厂维修工具打印问题处理 | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 潮安SMS转BOSS工具(更具最新BOSS的情况，需要将用户类型表、用户表的类型对应转换过去) | 12
| 潮安SMS转BOSS工具(更具最新BOSS的情况，需要将用户类型表、用户表的类型对应转换过去) | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 巢湖SMS转BOSS工具的开发 | 18
1
刘棋 | GS-9261_1.0.0.0：1：上传程序包、一键安装脚本，源码、各种文档等到SUV，提交给质量部进行发布版本。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | 1：完成公版BOSS需要的各种文档，完成公版BOSS的验收工作。 | 12
| 2：潮安版本功能修改，完成订户等级、操作员发票领取等功能。 | 24 |  | 完成 | 1.5 |  | 2：完成潮安定制版，完成集团订户开户、集团订户设备购买，产品购买等功能。 | 12
[7 empty] | 3：完成按照订户级别的各种统计报表。 | 12
刘阳 | 1: BOSS系统潮安版本需求开发，针对订户等级的订户数量和终端数量统计功能，根据订户登记购买对应产品功能 | 38 |  | 进行中 | 1 | 刘阳 | 1: BOSS系统潮安版本业务明细表和订户产品表数据优化的设计 | 30
1
雷震 | 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉,为BOSS功能的完善和改进做准备 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 对BOSS新增加功能和代码以及数据库表结构进行熟悉,为BOSS功能的完善和改进做准备 | 30
陈烨 | BOSS系统:1、boss潮安版本增加补卡功能。2、增加自定义其他费用类型管理功能。3、订户购买智能卡时，增加设置卡标识的功能（高清/标清）。4、同步产品到MPS，增加MPS调用接口 | 30 |  | 完成 | 1 | 陈烨 | boss系统潮安版本修改。 | 30
李晓曦 | TC-1680 V.20应急广播管控平台：应急平台优化；网管部分功能与接口设计与开发 | 30 |  | 完成了与1602B及音柱的接口和功能联调； 完成了RTP接收和推送模块的优化，实现了RTP多任务推送和内部接口资源共享； 完成了和前端系统的接口联调。 | 1 | 李晓曦 | 继续IP系统的测试和优化； 考虑TS系统的加入； 开始基于IP的新的网管接口的设计。 | 30
张军 | 应急广播系统：1应急广播播发信息功能2、应急广播网络管理功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播系统：1应急广播播发信息功能；2、应急广播网络管理功能 | 30
左健宏 | 广告播控系统：整理一个测试版本 | 12 |  | 完成 | 1 | 左健宏 | 广告播控系统：完成广告统计报表 | 12
| 广告播控系统：新增广告统计报表 | 18 |  | 进行中 | 1 |  | 广告播控系统：修改播控规格书和应用软件设计书 | 18
崔耀文 | 组织机构接待管理平台微服务架构：jenkins，gitlab持续集成学习，环境搭建 | 30 |  | 进行中 | 1 | 崔耀文 | jenkins,gitlab持续集成添加docker环境搭建 | 30
洪艳蓉 | 项目名称：无线系统监控管理平台（锡盟项目)(负责人：鲍辉)1：锡盟项目缺陷修改；2：app告警推送修改 | 30 |  | 进行中 | 1 | 洪艳蓉 | 锡盟项目缺陷修改 | 30
彭红 | 完成通用模块微服务中的推送功能、邮件（包括多附件）功能 | 20 |  | 单元测试通过 | 1 | 彭红 | 优化通用微服务功能 | 10
| 其他项目协调及技术难题指导（优化发射机项目推送） | 10 |  |  | 1 |  | 协调组织机构接待管理平台联调 | 20
毛雪峰 | 安卓高安预研：so库文件结构分析及加密方案测试 | 22 |  | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 安卓高安预研：测试用so库开发 | 16
| 安卓高安预研：测试用so库开发 | 8 |  | 进行中 | 1 |  | 安卓高安预研：搭建搭建Hi3798Mv200编译环境 | 8
1
赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”裁剪表，项目进度表 | 18 |  | 进行中 |  | 赵波 | 1. “组织机构接待管理平台”项目进度表 | 30
| 2. 基于身份证的“访客系统”专利文档修改 | 6 |  | 完成 |  |  | 2. “物联网智慧楼宇”项目推进
| 3. “物联网智慧楼宇”项目推进 | 6 |  | 进行中 |  |  | 3. “组织机构接待管理平台”项目进度表
戴月 | MPS手机App优化，潮安新需求研究 | 12 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 潮安新需求开发 | 12
| 锡盟发射机推送功能的修改及测试 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 发射机维护 | 6
| 安卓高安预研：测试用高安服务程序开发 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 测试用高安服务程序开发 | 12
王岑 | GS-9630 1.协助潮安电视台进行微信支付申请 2.潮安需求开发，针对潮安特定需求进行修改 | 27 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 潮安新需求开发 | 30
肖松 | 组织机构接待管理平台：流程管理相关功能界面 | 18 |  | 完成 | 1 | 肖松 | 组织机构接待管理平台：流程管理界面和流程模型编辑界面整合到业务系统 | 18
| 组织机构接待管理平台：activiti对外接口梳理 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 组织机构接待管理平台：activiti用车申请流程接口 | 12
贾旋 | 组织结构接待管理平台原型图： 1：登录注册 2：审批界面 3：统计积分 | 30 |  | 完成 | 1 | 贾旋 | 组织结构接待管理平台领导审核：根据意见修改/制作app界面 | 30
李瑞 | 应急广播APP配合测试 | 12 |  | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织接待平台APP的注册，登录，个人中心等功能开发 | 30
| 组织接待平台开发 | 18 |  | 完成
韦科 | 潮安MPS完成集团用户的购买业务 | 15 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 组织机构接待管理平台完成登录与注册功能 | 15
| 组织机构接待管理平台界面与功能开发 | 15 |  | 进行 | 1 |  |  | 15
1
夏伟 | 组织机构接待管理平台用户模块接口调试及页面开发 | 30 |  | 80% | 1 | 夏伟 | 组织机构接待管理平台用户模块接口调试及页面开发 | 10
[7 empty] | 组织机构接待管理平台机构管理模块接口调试及页面开发 | 20
姜奇 | GS-9011锡盟iOSapp增加和测试离线推送功能，修改bug | 30 |  | 进行中 | 1 | 姜奇 | GS-9011锡盟 修改测试缺陷 | 30
1
刘为刚 | 应急广播网络管理参数设置，信源资源 | 10 |  | 完成 | 1 | 刘为刚 | 应急广播开发 | 24
| 应急广播百度地图部分功能 | 10 |  | 完成 | 1
| 前端学习 | 10 |  | 进行中 | 1
赵洪伟 | 组织机构接待管理平台API开发优化 | 18 |  | 10% | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台API开发优化、对接 | 30
| 组织机构接待管理平台API前端、移动端对接 | 12 |  | 10% | 1
邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant源码分析 | 20 |  | 进行中 | 1 | 邓俊 | 1.智慧楼宇系统:Home Assistant功能扩展&完善 | 30
| 2.智慧楼宇系统:python编写 | 10 |  | 进行中 | 1
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见