## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2017年-05-14
软件组周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-05-14
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档，进行研发预评审 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 延误 | 高安前端 | 1.召开研发评审会议
GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类 | 2017-02-13~2017-06-30 | 70% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口，实现相关的Web界面
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 配合进行修改和验证 | 2017-02-09~2017-05-12 | 80% |  | 正常 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 配合进行修改和验证
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改 | 2014-06-09~2017-03-10 | 90% | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改 | 延误 | 高安综合管理系统 | 由于高安前端系统开发分布式功能，需要做相应修改
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 第一阶段功能实现完毕，设计和实现授权相关的功能，配套整合前端授权和授权工具的调整 | 2017-2-28~2017-05-31 | 80% |  | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 提交第一版测试
高安终端 | 着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% | 问题：对于如何结项不能给出一致的意见；措施：召开会议讨论决定 | 延误 | 高安终端 | 着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作。
BOSS系统 | 礼品卡生成管理和订户礼品卡充值工功能开发中；完成巴基斯坦强制OSD指令支持背景颜色、字体、滚动条显示方式的需求 | 2016-4-28-2017-05-31 | 90% | 问题：需求的不断增加导致项目不能按原计划完结且新增潮安需求还有些不确定所以暂无法评估最终交付时间；措施：本周开会沟通确定需求和时间后再做变更 | 滞后 | BOSS系统 | 修改测试反馈的BUG；完成礼品卡生成管理和订户礼品卡充值工功能等
广告5.0 | 配合质管部回归测试，等待召开研发评审会 | 2016-4-28~2017-5-15 | 90% |  | 滞后 | 广告5.0 | 完成发布
NVOD视频服务器 | 与PSI/SI编排进行联调，基本完成在PC端工具接收视频的调试。海报在PC端暂无法调试。 | 2016-4-28~2017-06-16 | 70% | 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，并且机顶盒深圳软件人员未确定，机顶盒相关功能暂未进行测试，项目完成时间会延迟。待机顶盒事宜确定，再进行项目时间变更或者将几个NVOD子项目合并 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 完成和PSI/SI编排的联调
分布式PSI/SI | 利用1815B设备连接码流发送软件配合PSI/SI和SOAP,NVOD服务器行参数数据分析,处理测试过程中的BUG问题 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 70% |  | 正常 | 分布式PSI/SI | 优化节目编排算法,提交质管部测试
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 3.15关于新邮件的开发及测试验证。 | 24 |  | 验证测试中。 | 1 | 杨方超 | 深圳高清反馈EMM的OTA触发问题，OTA版本大于9有问题验证排查及跟踪3.15库转正测试。 | 30
杨方超 | 巴基斯坦新库（如果需求确定的话） | 6 |  | 完成。 | 1 | 杨方超
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作 | 12 |  | 进行中 | 1 | 余江 | 高安终端：着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作。 | 18
余江 | 处理普安二维码需求，普安二维码库正式发布 | 12 |  | 完成 | 1 | 余江 |  | 12
余江
何文强 | 协助330移植高安CA的其他工作 | 18 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 熟悉高安CA代码 | 30
何文强 | 熟悉高安CA代码 | 12 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 协助330移植高安CA的其他工作
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：第一阶段功能实现完毕，设计和实现授权相关的功能，配套整合前端授权和授权工具的调整 | 30 | 26 |  | 2 | 方林 | 普安CAS支撑工具：准备文档，提交第一版测试 | 18
方林 | [5 empty] | 方林 | 高安前端：高安评审文档整理 | 12
方林 |  |  |  |  | 1
吕波 | 处理ucn smsagnet cpu 过一段时间就会上100%的问题 | 30 | 4 | 进行中 | 1.5 | 吕波 | 普安增加同步限制 | 30
吕波 |  |  |  |  | 1 | 吕波
吕波 |  |  |  |  | 1 | 吕波
李志超 | 普安前端： 1.配合质量部测试OTA 2.协助定位SMSAgent现网问题 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端： 修复OTA功能的bug | 18
李志超 | [5 empty] | 李志超 | 开始EMM Agent功能开发
李志超 |  |  |  |  | 1 | 李志超
孙攀 | 高安前端：自测试高安相关功能，修改和优化相关功能； | 24 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安前端：配合web开发需求修改相关gSOAP接口，准备开始自测试相关分布式功能； | 12
孙攀 | 高安前端：更新CASEncryptLib库； | 6 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 普安前端:处理UCN SMSAgent一段时间后接收不到SMS数据的问题 | 18
李聪聪 | 普安前端: 1.客户SMS发卡命令失败错误排查 2.配合测试部测试普安5.6版本 | 6 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端: 1.高安评审文档整理 | 30
李聪聪 | 高安前端： 1.实现SMS命令的log日志入库操作 | 6 |  | 完成 | 1
李聪聪 | 高安前端: 1.高安评审文档整理 | 18 |  | 进行中 | 1
邹洪 | CAS密码管理工具：确定需求、编码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 邹洪
邹洪
邹洪
敖园 | 普安：sa用户增加可查询数据库密码显示 | 4 |  | 完成 | 1 | 敖园 | web前端缺陷修改 | 30
敖园 | 高安分布式：页面增加service与product，并且加入AreaID；ServiceEventManage保存文件文件夹增加一层AreaID；中心前端增加SMS页面 | 26 |  | 完成 | 1
敖园 |  |  |  |  | 1
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.优化以前日志查询功能，处理发现的bug 2.安装搭建软件环境到笔记本和台式机上 3.辅助测试人员测试，并调试更改QC上的bug，发布新测试版 | 24 | 4 | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 普安CAS支撑工具：使用说明书编写 | 30
朱洪俊 | 普安CAS支撑工具： 1.辅助批量卡号操作代码编写 2.写使用说明书 | 6 |  | 进行中 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
马瑞 | 普安CAS系统：添加获取数据库账号密码的接口，实现每天数据库密码的自动更新。 | 30 |  | 完成 | 1 | 马瑞 | 继续普安服务的完善
马瑞
马瑞
周鲲 | 高安前端:完成双机热备软件搭建、配置、测试，并输出文档 | 30 |  | 完成 | 1 | 周鲲 | 高安数据库的访问和操作 | 30
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
邓永生 | DEN项目推进及其他印度客户问题 | 18 |  | 讨论确定DEN一期最终功能，推进DEN需求的一期功能完成；协助印度使用白名单管理系统印度，提供VPN使用文档；拟定5.6 C-SMS注意事项；更新普安中英文接口文档；协助解决Radiant重置父母锁问题；确定DEN改变卡区域方案并更新SMS流程文档；协助处理SMS发送两次命令无效问题；提供Arasu compliance文档 | 1.5 | 邓永生 | DEN项目推动完成，翻译广告文档 | 12
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等） | 9 |  | 推进各近期紧急项目的进度，跟进近期CAS需求；跟进潮安BOSS/MPS开发进度和客户状态；跟进广告系统发布前测试状态；跟进BOSS一期测试状态；讨论CAS安全问题新方案；沟通巴基斯坦规范化解决方案； | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等），确定近期CAS功能开发人员安排 | 12
邓永生 | 合作商相关 | 3 |  | 了解合作伙伴OTT方案，安装试用 | 1 | 邓永生 | 验证合作商OTT方案 | 6
黄梅 | 软件部需求处理 | 15 |  | 公版CAS5.5（已发布）、5.6 需求跟进、印度重新发卡需求处理、协助解决中兴通讯项目OSD 中文字符无法显示问题、推进巴基斯坦特殊CA库需求（顶盒APP 不能显示中文字符、CAS 5.5 /5.5.0.2 WEB界面不能正常发送中文OSD）、巴基斯坦澜起序列号烧写工具需求、巴基斯坦SMS重新发卡需求、规范巴基斯坦CAS&SMS 运营商ID管理需求、印度ARASU CAS技术应答、巴黎上星系统 BOSS需求讨论、讨论分布式CAS增加白名单后组播指令转发策略、 CA库需求（印度DEN 邮件需求）、巴基斯坦PSI/SI需求 | 1.5 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 9 |  | 协助项目组解决巴基斯坦反馈的 BOSS 发送强制OSD 不显示问题、产品包统计问题；评审高安研发预评审资料；广告系统、BOSS 等项目最新缺陷状况、推进新产品服务器授权功能实现 | 1 | 黄梅 | 软件部项目跟进 | 12
黄梅 | 其他 | 6 |  | 同步更新产品说明书、产品手册、软件产品状态表到海外市场部、了解天华雅歌OTT系统 | 1 | 黄梅 | 其他（验证天华雅歌OTT系统、数字太和DRM系统） | 6
肖超芪 | 潮安SMS转BOSS数据库工具开发、测试。 现在是将BOSS里面有的字段进行了导入。但是潮安SMS数据库里面和其他SMS不一样，有一些定制需求加的字段，无法和BOSS进行导入，需要BOSS正式做潮安的时候，在进行协商。 | 21 |  | 暂停：现在工具按照目前的BOSS数据库进行转换，但是潮安SMS的有些数据字段，在BOSS系统中不存在。 | 1 | 肖超芪 | 巴基斯坦SMS需求处理 | 9
肖超芪 | 协助系统部验证永城SMS收费统计部分数据没有授权到期日期的问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 澜起序列号烧写工具，授权模块和授权工具的开发。 | 21
肖超芪 | 检查澜起序列号烧写工具烧写序列号有误的问题。 | 3 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
刘棋 | BOSS：完成礼品卡生成管理和订户礼品卡充值工功能。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | BOSS：完成礼品卡生成管理和订户礼品卡充值工功能。 | 10
刘棋 | BOSS：完成巴基斯坦强制OSD指令支持背景颜色、字体、滚动条显示方式的需求。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：修改测试部测试出的BUG和缺陷。 | 10
刘棋 | BOSS：修改普安条件发送指令智能卡出现错误的BUG。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：配合APP功能调整，修改相应的接口数据。 | 10
刘浩 | 1 在nvod web完成的前提条件下, 测试epg 播发程序,并解决可能出现的问题. 2 nvod 全面继承测试. | 30 |  | 进行 | 1 | 刘浩 | NVOD联调提交版本 | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 熟悉1815B设备使用,利用1815B设备连接码流发送软件配合PSI/SI和SOAP,NVOD服务器行参数数据分析,处理测试过程中的BUG问题 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 优化节目编排算法,提交测试部测试 | 30
雷震 | [5 empty] | 雷震
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:调试，分析码流文件，修改测试的Bug | 30 |  |  | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:psiWeb与其他项目的联调，解决调试出现的问题。 | 30
陈烨
陈烨
王文涛 | 配合测试部回归测试 | 30 |  | 测试正常 | 1 | 王文涛 | GS-9350:发布版本 | 18
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 | 智能广告系统需求整理，开发准备 | 12
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | NVOD编排项目： 联调纠正数据库的数据，生成xml文件 | 20 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | PSI/SI编播系统： 1. 在1.2.0.2基础上,修改兼容3680D节目信息解析，版本分别定为1.2.0.3 2. 在2.2.0.0基础上,修改兼容3680D节目信息解析，版本分别定为2.2.0.1 | 30
樊永利 | PSI/SI编播系统： 1.配和系统部分析定位巴基斯坦提出的问题 2.分析深圳在用2.2.0.0版本测试中遇到的添加不了EPG文本问题 | 10 |  | 1.巴基斯坦提出的增加节目数量有限的问题，经配合系统部测试，码流分析，发现是顶盒问题； 2.Xml导入报错问题是xml稍有改动造成的，在1.2.0.2版本基础上修改了代码，已兼容xml的相应修改； 3.用2.2.0.0版本新建业务并向其中添加EPG文本（该文本用深圳发来的出错的文本）进行测试，没有发现异常。 进一步分析异常可能与节目数据有关，需要深圳把数据库的数据发来进一步分析 | 1
樊永利
古泰琦 | 休陪产假 |  |  |  | 1 | 古泰琦
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
郑德生 | 1.说明文档书写 | 6 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 1.部署到正式环境 | 12
郑德生 | 2.准备正式部署资料 | 6 |  | 进行 | 1 | 郑德生 | 2.解决临时可能出现的问题 | 18
郑德生 | 3.添加默认初始化数据 | 18 |  | 完成 | 1 | 郑德生
韦科 | 9631、9632：修改bug，基本完成巴基斯坦一期需求 | 30 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 9631、9632：提交稳定版本、开始二期新功能开发 | 30
韦科 | [5 empty] | 韦科
韦科 | [5 empty] | 韦科
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS） 1.配合测试人员测试并对提出的缺陷进行修改. 2.完成常见问题展示、查询功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 1.剩余缺陷进行修复 2.根据巴基斯坦新需求继续开发 | 30
王岑 | [5 empty] | 王岑
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:完善功能，缺陷修改，基本完成巴基斯坦一期需求。 |  | 12 | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:根据巴基斯坦一期需求，提交一个稳定的App。 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:完善功能，缺陷修改，基本完成巴基斯坦一期需求。 |  | 12 | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:根据巴基斯坦一期需求，提交一个稳定的App。 | 12
戴月 | 发射机项目App：代码优化及维护 |  | 6 | 进行中 | 1 | 戴月 | 发射机项目App：代码优化及维护 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-05-05
软件组周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-04-28
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档，进行研发预评审 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 延误 | 高安前端 | 1.召开研发评审会议
GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类 | 2017-02-13~2017-06-30 | 70% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口，实现相关的Web界面
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | ota发送和ota同步功能开发 | 2017-02-09~2017-05-12 | 80% |  | 正常 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 配合进行修改和验证
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 高安330试产跟进中 | 2014-06-09~2017-03-10 | 90% | 需对交付时间进行变更，变更审批流程等高安330试产完后，根据是否有新的需求来决定 | 延误 | 高安综合管理系统 | 高安330试产跟进中
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.完成强制OSD和最新指纹的功能相关的公共控件 | 2017-2-28~2017-05-31 | 70% | 问题：功能太多，估算时没有考虑版本管理流程和测试的耗时，有可能延期 | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 完成一个批量添加实例，后续让朱洪俊实现 设计实现软件授权功能
高安终端 | 配合解决海思MV330高安种子loader的LED错误显示问题，配合试产 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% | 问题：对于如何结项不能给出一致的意见；措施：召开会议讨论决定 | 延误 | 高安终端 | 着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作。
HI3716 MV330CA库验证 | 库验证工作已经完成，出差配合330试产 | 2017-03-31-2017-04-30 | 90% | 此为深圳的项目，成都这边只是配合协助 | 延误 | HI3716 MV330CA库验证
BOSS系统 | 修改测试遗留的BUG和缺陷；潮安、巴基斯坦新需求开发 | 2016-4-28-2017-05-31 | 90% | 问题：需求的不断增加导致项目不能按原计划完结且新增潮安需求还有些不确定所以暂无法评估最终交付时间；措施：沟通确定需求后再做变更 | 滞后 | BOSS系统 | 修改测试遗留的BUG和缺陷；潮安新需求功能开发
广告5.0 | 系统功能测试完毕,正添加授权功能 | 2016-4-28~2017-5-15 | 90% | 风险：规格审查未考虑软件授权功能；措施：规格方案制定后的审查评审要严格把关；测试的同时研发增加授权功能开发并保证项目按原定时间结项 | 正常 | 广告5.0 | 回归测试，补充文档，准备软件发布
NVOD视频服务器 | 暂停 | 2016-4-28~2017-06-16 | 70% | 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，并且机顶盒深圳软件人员未确定，机顶盒相关功能暂未进行测试，项目完成时间会延迟。待机顶盒事宜确定，再进行项目时间变更或者将几个NVOD子项目合并。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 如PSI/SI编排有需要，将协助联调
分布式PSI/SI | 优化PSI/SI软件代码和数据表结构,解决了在获取片源信息乱码的问题,进行CMS+PSI/SI+SOAP联调测试 | 2017-02-27~ 2017-06-30 | 60% |  | 正常 | 分布式PSI/SI | PSI/SI功能模块和SOAP播放器联调测试
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 关于印度客户对邮件需求的讨论及实现 | 18 |  | 完成50%，技术规格客户还未确认 | 1 | 杨方超 | 3.15关于新邮件的开发及测试验证。 | 24
杨方超 | 处理巴基斯坦客户需求，要求PK掉清流管控中卡的作用。 | 6 |  | 完成 | 1 | 杨方超 | 巴基斯坦新库（如果需求确定的话） | 6
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：配合解决海思MV330高安种子loader的LED错误显示问题，配合试产 | 12 |  | 进行中 | 1 | 余江 | 高安终端：着手高安终端CA库，PVR相关功能开发工作。 | 18
余江 | 高安终端：对高安终端ca库数据接收部分进行优化，解决高安终端接收授权速度慢和丢包问题。并在3712L平台上进行验证 | 12 |  | 进行中 | 1.5 | 余江 | 普安二维码库正式发布 | 12
余江
何文强 | 高安终端：出差配合330试产 | 24 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 出差配合330试产 | 30
何文强 | [5 empty] | 何文强
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：修改检视的时间字段相关问题，完成强制OSD和最新指纹的功能相关的公共控件 | 24 | 4 | 进行中 | 1.5 | 方林 | 普安CAS支撑工具：完成强制OSD和最新指纹的功能相关的公共控件 | 6
方林 | [5 empty] | 方林 | 普安CAS支撑工具：完成批量添加功能的实例，设计和实现软件授权 | 24
方林
吕波 | 远程支持客户问题 | 18 |  | 进行中 | 1 | 吕波 | cas5.6提交测试并配合验证 | 18
吕波 | 配合cas5.5公版测试 | 6 |  | 进行中 | 1 | 吕波 | 解决Fastway SMS-CAS通信不稳定问题 | 12
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 普安前端： 1.定位机顶盒不能OTA的问题 2.完成OTA联调,描述符和码流验证 3.定位现网问题 | 30 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端： 配合质量部测试OTA | 30
李志超 | [5 empty] | 李志超
李志超 | [5 empty] | 李志超
孙攀 | 高安前端：完成动态xml WEB和后台接口功能，和WEB界面相关功能设计，准备开始自测试相关分布式功能； | 24 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安前端：配合web开发需求修改相关gSOAP接口，准备开始自测试相关分布式功能； | 12
孙攀 | 普安前端:处理UCN SMSAgent一段时间后接收不到SMS数据的问题 | 6 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 普安前端:处理UCN SMSAgent一段时间后接收不到SMS数据的问题 | 18
李聪聪 | 高安前端: 1.高安使用说明书添加双机热备份CAS安装说明 | 6 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端： 1.实现SMS命令的log日志入库操作 | 30
李聪聪 | 高安前端: 1.配合测试部解决授权丢失问题 | 3 |  | 完成 | 1
李聪聪 | 高安前端: 1.实现SMS命令的log日志入库操作 | 12 |  | 进行中 | 1
敖园 | 普安前端：web前端缺陷修改 | 12 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 高安分布式：页面增加service与product，并且加入AreaID；ServiceEventManage保存文件文件夹增加一层AreaID | 30
敖园 | 高安分布式：页面增加service与product，并且加入AreaID；ServiceEventManage保存文件文件夹增加一层AreaID | 18 |  | 进行中 | 1.5
敖园
朱洪俊 | 高安综合管理系统：出差到郴州协助330高安试产 | 24 |  | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 出差到郴州协助330高安试产 | 30
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
马瑞 | 普安CAS系统：数据库密码的修改以及随机生成一个8位数的数字密码，并且将该密码保存在一个配置文件中方便之后数据库账号密码等信息的读取 | 30 |  | 完成 | 1 | 马瑞 | 新建一个普安服务，调用该服务可以读取数据库文件得到数据库账号密码等信息。协助高安评审。
马瑞
马瑞
周鲲 | 高安q前端：校对GS_9130_产品规格书、学习用gsoap搭建WebService | 24 |  | 进行中 | 1 | 周鲲 | 学习双机热备软件的配置和使用 | 30
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
周鲲 | [5 empty] | 周鲲
邓永生 | DEN新需求方案确定，项目推进，翻译广告文档 | 12 |  | 推进DEN需求的功能开发，讨论和确定邮件功能；推进完成白名单管理系统印度需求，翻译完成使用文档；推进CAS各版本和问题的状态 | 1 | 邓永生 | DEN项目推进，翻译广告文档 | 12
邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等） | 12 |  | 推进各近期紧急项目的进度；讨论确定巴基斯坦BOSS/MPS功能实现和最新进度；跟进潮安BOSS/MPS开发进度和客户状态；跟进广告系统问题；协调NVOD深圳资源 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等） | 18
邓永生 | 其他印度客户问题 | 6 |  | 协调EMM带宽超出问题；协调解决SMSAgent重启问题；协调解决分前端无反馈问题；讨论确定白名单漏洞方案一期方案集成CAS版本 | 1 | 邓永生
黄梅 | 软件部需求处理 | 12 |  | 公版CAS5.5、5.6 需求跟进、印度重新发卡需求处理、远程协助解决中兴上星项目部分节目不能解扰问题（通过检查CAS、哈雷加扰机，发现节目AC设置错误）、推进巴基斯坦特殊CA库需求、协助香港HOOCAY 解决系统遇到的新问题（无法登陆） | 1.5 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 9 |  | 刮刮卡充值相关功能实现方式讨论及BOSS/MPS/手机APP其他需求实现沟通、讨论各软件服务器授权实现方式、评审高安研发预评审资料、推进普安顶盒智能卡二维码生成相关事宜 | 1 | 黄梅 | 软件部项目跟进 | 12
黄梅 | 其他 | 5 |  | 参加项目检讨会并整理会议所提到的项目共性问题供软件相关项目参考、与刘浩交流目前CAS相关概况 | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 潮安SMS数据库转BOSS数据工具开发 | 30 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 潮安SMS数据库转BOSS数据工具开及连接BOSS进行自测试。
肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪
肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪
刘棋 | BOSS：设计礼品卡加密规则和解密机制。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：完成礼品卡生成管理和订户礼品卡充值工功能。 | 10
刘棋 | BOSS：完成礼品卡生成管理功能和订户礼品卡充值功能。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | BOSS：完成订户产品能按天购买，费用按天的价格来计算。 | 10
刘棋 | BOSS：修改测试部测试出的BUG和缺陷。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：修改测试部测试出的BUG和缺陷。 | 10
刘浩 | 1 测试: 获取web Nvod电影编排结果, 并播放电影. 2 学习CAS同密协议. | 24 |  | 未完成从web nvod获取编排结果并播放的测试, 因为周4下班前才能从web获取正确的电影配置. | 1 | 刘浩 | 1 在nvod web完成的前提条件下, 测试epg 播发程序,并解决可能出现的问题. 2 nvod 全面继承测试. | 30
刘浩 | [5 empty] | 刘浩
雷震 | 优化PSI/SI软件代码和数据表结构,解决了在获取片源信息乱码的问题,进行CMS+PSI/SI+SOAP联调测试 | 27 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | PSI/SI功能模块和SOAP播放器联调测试 | 30
雷震 | [5 empty] | 雷震
雷震 | [5 empty] | 雷震
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:搭建ftp获取海报和影片，修改测试的Bug。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:psiWeb与其他项目的联调，解决调试出现的问题。 | 30
陈烨
陈烨
王文涛 | GS-9350:系统功能测试ok,正添加授权功能 | 24 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | GS-9350:测试授权功能,回归测试,准备发布版本 | 30
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | NVOD编排项目： 熟悉代码，并调试 | 22 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | NVOD编排项目： 联调 | 30
樊永利 | PSI/SI编播系统： 分析查找系统部提出的更改需求 | 8 |  | 进行中 | 1
樊永利
古泰琦 | 休陪产假 |  |  |  |  | 古泰琦
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
郑德生 | 1.播控授权暂不进行内部逻辑开发，只添加授权接口 | 9 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 1.说明文档书写 | 12
郑德生 | 2.联调授权接口 | 6 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 2.准备正式部署资料 | 18
郑德生 | 3.协助系统部部署、页面部分缺陷修改 | 9 |  | 完成 | 1 | 郑德生
韦科 | 9631：代码优化，新功能需求讨论 | 24 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 9631：代码优化，新功能需求讨论 | 30
韦科 | [5 empty] | 韦科
韦科 | [5 empty] | 韦科
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS） 1.修改测试提出的关于mps配置信息显示修改的缺陷. 2.巴基斯坦新需求讨论与开发 3.初步整理需求相关文档. | 24 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 1.提出的缺陷进行修复. 2.根据巴基斯坦新需求继续开发:问题自动回复,留言交互,代充代买功能. | 30
王岑 | [5 empty] | 王岑
王岑 | [5 empty] | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:代码优化，缺陷修改，新需求讨论及开发 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）:新需求开发。 | 12
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:代码优化，缺陷修改，新需求讨论及开发 | 9 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）:新需求开发。 | 12
戴月 | 发射机项目App：代码优化及维护 | 3 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 发射机项目App：代码优化及维护 | 6
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-04-28
软件组周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-04-28
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% | 问题：回归测试时间不可控，无法按原定时间结项发布；措施：研发积极配合测试遇到的问题困难尽可能追赶进度 | 延误 | 高安前端 | 1.配合质量部回归测试，修改相关6.0产品发布的文档
GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类 | 2017-02-13~2017-06-30 | 70% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口，实现相关的Web界面
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | ota发送和ota同步功能开发 | 2017-02-09~2017-05-12 | 80% |  | 正常 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 配合进行修改和验证
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 方案需要变动，按照优先级此项目先暂停 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 暂停 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 高安330试产跟进中 | 2014-06-09~2017-03-10 | 90% | 需对交付时间进行变更，变更审批流程等高安330试产完后，根据是否有新的需求来决定 | 延误 | 高安综合管理系统 | 高安330试产跟进中
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.对条件强制OSD和最新指纹的功能进行设计和模块划分，对以前代码的检视修改问题 | 2017-2-28~2017-05-31 | 60% | 问题：功能太多，估算时没有考虑版本管理流程和测试的耗时，有可能延期 | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 修改检视的时间字段相关问题，完成强制OSD和最新指纹的功能相关的公共控件
高安终端 | 项目结项文档暂没有时间补充完善 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% | 问题：本项目耗时较长，项目结项需要补充相关的项目文档，负责人忙于其他项目暂未进行 | 延误 | 高安终端 | 1.继续跟踪普安3.15版本转正测试，查找授权无法反掉问题。
HI3716 MV330CA库验证 | 测试验证试产软件 | 2017-03-31-2017-04-30 | 90% |  | 正常 | HI3716 MV330CA库验证 | 高安终端：准备MV330试产相关资料和程序。
BOSS系统 | 巴基斯坦新需求完成了操作员添加时选择区域的功能。 | 2016-4-28-2017-05-31 | 90% | 问题：1.新增潮安需求2.人力资源不足，项目组成员只有刘棋一人，同时必须全力配合公司CMMI流程复审工作，造成4月份工作暂缓，项目进度拖延；措施：待招聘人员到岗后评估给出新的交付时间，走变更流程。 | 滞后 | BOSS系统 | 修改测试遗留的BUG和缺陷；潮安新需求功能开发
广告5.0 | 提交最后一轮测试 | 2016-4-28~2017-5-15 | 90% | 风险：规格审查未考虑软件授权功能；措施：规格方案制定后的审查评审要严格把关；测试的同时研发增加授权功能开发并保证项目按原定时间结项 | 正常 | 广告5.0 | 跟踪协助测试，增加授权功能
NVOD视频服务器 | 暂停 | 2016-4-28~2017-06-16 | 70% | 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，并且机顶盒深圳软件人员未确定，机顶盒相关功能暂未进行测试，项目完成时间会延迟。待机顶盒事宜确定，再进行项目时间变更或者将几个NVOD子项目合并。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 如PSI/SI编排有需要，将协助联调
分布式PSI/SI | 进行PSI/SI整体功能自测试以及与其它软件进行联调,修改测试出来的BUG | 2017-02-27~ 2017-06-16 | 60% | 5/10提交的测试版本将不包含英文版本。 同步进行词条英文翻译，向BOSS项目学习国际化功能处理。 | 正常 | 分布式PSI/SI | 修改测试出来的BUG
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 高安终端：继续跟踪普安3.15版本转正测试，确认测试BUG及修改。同时跟进性能对比测试。 | 24 |  | 邮件测试发现有收不足情况，正查找BUG。 | 1 | 杨方超 | 关于印度客户对邮件需求的讨论及实现；争取发布新版CA库版本 | 30
杨方超 | 支持工作：协助质量部烧录深圳高清机顶盒进行广告验证测试帮助系统部分析问题。 | 6 |  | 完成 | 1 | 杨方超
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：配合解决海思MV330高安试生产软件在待机状态关电后一直黑屏问题和EMM数据无法接收问题。 | 24 |  | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：准备MV330试产相关资料和程序。 | 30
余江 | 高安终端：参加CMMI培训。 | 6 |  | 完成 | 1
余江
何文强 | 验证330高安流程和功能，配合深圳做问题查找和调整 | 24 |  | 进行 | 1 | 何文强 | 验证330高安流程和功能，配合深圳做问题查找和调整 | 12
何文强 | 协助330移植高安CA的其他工作 | 6 |  | 进行 | 1 | 何文强 | 到郴州出差协助330高安试产工作 | 18
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：对条件强制OSD和最新指纹的功能进行设计和模块划分，对以前代码的检视修改问题 | 24 |  | 进行 | 1 | 方林 | 普安CAS支撑工具：修改检视的时间字段相关问题，完成强制OSD和最新指纹的功能相关的公共控件 | 30
方林 | 高安前端：参加CMMI培训。 | 6 |  | 完成 | 1 | 方林
方林
吕波 | 普安前端：进行公版cas的bug修复 | 30 |  | 完成并提交测试，进行了评审（剩下部分界面不影响功能的问题），51节后决定发布 | 1.5 | 吕波 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求）：配合进行修改和验证 | 30
吕波 | [5 empty] | 吕波
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 普安前端：拉通调试OTA各项功能 | 20 |  | 完成 | 1.5 | 李志超 | 配合测试部测试OTA，修复bug. | 30
李志超 | 普安前端： 前端和终端联调OTA | 10 |  | 进行 | 1
孙攀 | 高安前端：实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口； | 24 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安前端：完成动态xml WEB和后台接口功能，和WEB界面相关功能设计，准备开始自测试相关分布式功能； | 30
孙攀 | 普安前端：处理AC同步等问题； | 6 |  | 完成 | 1
李聪聪 | 高安前端: 1.配合测试部解决数据库异常问题 2.向测试人员讲解EMMG发送策略 | 6 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端： 1.实现SMS命令的log日志入库操作 | 30
李聪聪 | 高安前端: 1.实现SMS命令的log日志入库操作 | 12 |  | 进行中 | 1
李聪聪 | 普安及高安前端: 1.帮助新同事熟悉CAS环境搭建、SMS和CAS系统对接流程等 | 6 |  | 完成 | 1
敖园 | 普安前端：配合接口拉通调试OTA功能及部分缺陷修复 | 12 |  | 完成 | 1 | 敖园 | 普安前端：web前端缺陷修改 | 30
敖园 | 普安前端：三个版本界面qc缺陷修改 | 18 |  | 完成 | 1.5
敖园
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.将之前的查询后的卡信息导出文件，由服务端处理生成文件变为客户端处理，并改为根据查询显示结果后导出下载 2.对新的卡号长度做兼容 3.调整部分因多语言化后带来的显示问题 4.修正部分遗漏的中文提示多语言化问题 5.辅助测试人员测试，并调试更改QC上的bug，发布新测试版 | 24 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 普安信息管理系统：修改系统中测试出来的新旧bug | 12
朱洪俊 | 安装部署普安信息管理系统到笔记本上 | 6 |  | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 出差到郴州协助330高安试产 | 18
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
马瑞 | 普安前端：程序修改数据库密码和数据库配置文件功能 | 30 |  | 完成基本功能并进行了简单测试 | 1 | 马瑞 | 完善CA服务器和数据库安全功能，完成开发和自测 | 30
马瑞
马瑞
周鲲 | 高安前端：熟悉系统功能和环境搭建 | 30 |  |  | 1
周鲲
周鲲
邓永生 | DEN需求推进，广告安装文档翻译。了解白名单漏洞问题，协助研发确定解决方案。 | 18 |  | 推进DEN需求的功能开发；解决现场分前端无法连接问题；讨论email需求；讨论确定白名单漏洞方案；讨论CAS现有缺陷；讨论DEN新需求；确定DEN新需求方案和计划 | 1.5 | 邓永生 | DEN新需求方案确定，项目推进，翻译广告文档 | 15
邓永生 | BOSS，NVOD，PSI/SI，广告推进 | 6 |  | 跟进潮安需求和手机支付账户申请；讨论BOSS功能和进度；讨论广告功能并推进 | 1 | 邓永生 | 推进近期紧急项目（白名单漏洞，广告，BOSS，CAS，MPS/APP,miniSMS，潮安需求，巴基斯坦需求等） | 15
邓永生 | 巴基斯坦项目以及其他项目 | 6 |  | 总结和跟进推动各紧急项目；总结和跟进近期各需求；讨论巴黎之星CAS和SMS方案；解决Fastway邮件问题；更新CAS产品手册 | 1 | 邓永生
黄梅 | 软件部需求处理 | 16 |  | 公版CAS5.5 跟进及缺陷讨论、印度重新发卡需求处理、巴基斯坦SMS数据库转换工具、PSI/SI 需求处理并跟进、巴黎上星项目升级为linux 相关注意事项讨论、香港HOOCAY 特殊秘密需求处理、PSI/SI增加service order等需求（正式发布）、墨西哥美版SMS需求处理、加蓬SMS问题跟进、CA数据库安全性需求跟进、香港HOOCAY CAS安装问题跟进并协助客户解决 | 1.5 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 8 |  | BOSS增加刮刮卡充值相关需求讨论、巴基斯坦BOSS需求实现方式讨论；广告系统跟进 | 1 | 黄梅 | 软件部项目跟进 | 12
黄梅 | 其他 | 6 |  | CMMI流程培训 | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 加蓬需求：1.该需要需要对SMS的开通报亭等指令进行处理，另外需要对退卡、换卡的业务操作进行检查。2.处理加蓬测试缺陷 | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 潮安版本SMS数据库转BOSS数据库工具开发 | 30
肖超芪 | 协助雷震处理SMS6转3.6数据库工具问题 | 3 |  | 完成 | 1 | 肖超芪
肖超芪 | 潮安版本SMS数据库转BOSS数据库工具开发 | 15 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
刘棋 | GS-9261 BOSS：完成重置机卡绑定功能和操作员查询订户时进行权限过滤功能。 | 12 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：设计礼品卡加密规则和解密机制。 | 10
刘棋 | GS-9261 BOSS：修改测试部提出的遗留A类BUG | 12 |  | 进行中 | 1 | 刘棋 | BOSS：完成礼品卡生成管理功能和订户礼品卡充值功能。 | 10
刘棋 | 新成员何金磊入职，进行业务知识和技术的培训。 | 6 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：修改测试部测试出的BUG和缺陷。 | 10
刘浩 | 1 测试: 获取web Nvod电影编排结果, 并播放电影. | 18 |  | 未完成 通过nvod web获取电影编排结果并播放的测试, 因为web本周还未完成相关功能. | 1 | 刘浩 | 1 测试: 获取web Nvod电影编排结果, 并播放电影 | 18
刘浩 | 2 学习CAS同密协议 | 12 |  |  | 1 | 刘浩 | 2 学习CAS同密协议 | 12
雷震 | 进行PSI/SI整体功能自测试以及与其它软件进行联调,修改测试出来的BUG | 27 |  | 进行 | 1 | 雷震 | PSI/SI功能模块的整合和自测试 | 30
雷震 | 处理SMS6.0数据转换到SMS3.0的问题 | 3 |  | 完成 | 1
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:与CMS连接测试，修改测试的Bug,完成节目编排的细节限制。 | 30 |  | 1 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:psiWeb与其他项目的联调，解决调试出现的问题。 | 30
陈烨
陈烨
王文涛 | GS-9350广告系统: 提交最后一轮测试 | 30 |  | 正常 | 1 | 王文涛 | GS-9350广告系统: 配合质量部测试
王文涛 | [5 empty] | 王文涛 | 添加授权功能
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | GS-9350广告系统: 与播控端测试广告系统 PSI/SI编播系统：与顶盒联调 | 30 |  | 进行中 | 1 | 樊永利
樊永利
樊永利
古泰琦 | 请陪产假 | 30 |  | 花了半天时间协助解决新版广告库在巴基斯坦现场问题 |  | 古泰琦 | 请陪产假
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
古泰琦 | [5 empty] | 古泰琦
郑德生 | 1.提交未授权测试版本，协助测试部测试 | 9 |  | 进行中 |  | 郑德生 | 1.授权接口开发与联调
郑德生 | 2.系统自身优化 | 12 |  | 完成 |  | 郑德生 | 2.授权内部逻辑开发与联调
郑德生 | 3.授权方案定义 | 12 |  | 完成 |  | 郑德生
韦科 | 9631：修改本地化问题，充值与支付界面的修改，提交测试 | 15 |  | 完成 | 1 | 韦科 | 新需求功能的添加，以及bug的修复
韦科 | 9632：增加退出功能，修改工单请求数据错误，修改工单状态错误和图片显示错误问题。 | 15 |  | 进行 | 1
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS） 1.mps配置信息修改及链接状态显示 | 18 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 巴基斯坦新需求
王岑 | 2.修改中文显示问题 | 12 |  | 完成 | 1 | 王岑
戴月 | MPS订户版App（GS-9631）：修改app中的缺陷，根据巴基斯坦需求修改app，根据潮安需求修改app。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS订户版App（GS-9631）：根据新需求，继续开发App。
戴月 | MPS客服版App（GS-9632）：修改app中的缺陷，根据巴基斯坦需求修改app，根据潮安需求修改app。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS客服版App（GS-9632）：根据新需求，继续开发App。
戴月 | 发射机项目App：代码优化及维护 | 6 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 发射机项目App：代码优化及维护
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-04-21
软件组周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-04-21
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.预研数据库terminal表内存储内容加密功能 2.提交回归测试 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 正常 | 高安前端 | 配合回归测试发布6.0产品版本
GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类 | 2017-02-13~2017-06-30 | 60% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 除ota发送和ota同步外其他功能已经完成并自测试完成，ota发送和ota同步难度较大不能按预期时间完成，已重新变更交付时间 | 2017-02-09~2017-05-12 | 80% |  | 正常 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | ota发送和ota同步功能开发
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 功能已实现，并提交测试，因ca库问题导致项目不能按预期时间结项，已走变更审批流程变更交付时间 | 2017-02-27~2017-6-15 | 90% |  | 正常 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 高安330试产跟进中 | 2014-06-09~2017-03-10 | 90% | 需对交付时间进行变更，变更审批流程等高安330试产完后，根据是否有新的需求来决定 | 延误 | 高安综合管理系统 | 1.普安白名单系统增加 英文界面
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.完成后续命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 2017-2-28~2017-05-31 | 50% |  | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0
高安终端 | 项目结项文档暂没有时间补充完善 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% | 问题：本项目耗时较长，项目结项需要补充相关的项目文档，负责人忙于其他项目暂未进行 | 暂停 | 高安终端 | 1.继续跟踪普安3.15版本转正测试，查找授权无法反掉问题。
HI3716 MV330CA库验证 | 完成M330的boot部分开发，解决加密应用程序内存启动问题，了解bootargs编写原理。 | 2017-03-31-2017-04-30 | 90% |  | 正常 | HI3716 MV330CA库验证 | 跟踪指导海思330高安开发工作。
BOSS系统 | 巴基斯坦新需求完成了操作员添加时选择区域的功能。 | 2016-4-28-2017-05-31 | 90% | 1：由于潮安市场提供了新的需求，产品部开会探讨了潮安的需求与巴基斯坦的共性和特效的需求，确定了下一步哪一些需要完成，哪一些作为后续版本实现。 2：目前未招聘到新人，前期分配的工作暂时无法实现，另外还增加了潮安的功能需求，需要修改进度，修改项目完成时间 | 滞后 | BOSS系统 | 修改测试遗留的BUG和缺陷；潮安新需求功能开发
广告5.0 | 准备系统联调 | 2016-4-28~2017-5-15 | 90% |  | 正常 | 广告5.0 | 提交最后一轮测试
NVOD视频服务器 | 暂停 | 2016-4-28~2017-06-16 | 70% | 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，并且机顶盒深圳软件人员未确定，机顶盒相关功能暂未进行测试，项目完成时间会延迟。待机顶盒事宜确定，再进行项目时间变更或者将几个NVOD子项目合并。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 如PSI/SI编排有需要，将协助联调
分布式PSI/SI | PSI/SI需求功能基本完成,现在进行各个功能模块的整合和自测试 | 2017-02-27~ 2017-06-16 | 60% | 5/10提交的测试版本将不包含英文版本。 同步进行词条英文翻译，向BOSS项目学习国际化功能处理。 | 正常 | 分布式PSI/SI | PSI/SI功能模块的整合和自测试
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 高安终端：继续跟踪普安3.15版本转正测试，查找授权无法反掉问题。 | 24 |  | 授权无法反掉问题已查处解决。 | 1.5 | 杨方超 | 高安终端：继续跟踪普安3.15版本转正测试，确认测试BUG及修改。同时跟进性能对比测试。 | 30
杨方超 | 高安终端：普安3.15版本集成的技术支持 | 6 |  |  | 1 | 杨方超
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：配合海思MV330高安试生产相关验证调试工作 | 15 |  | 进行中 | 1 | 余江 | 高安终端：准备MV330试产相关资料和程序。 | 18
余江 | 高安终端：解决阿里3712L新种子程序应用程序解密加密问题，优化种子程序，使升级只需要83秒，工厂生产烧写程序时间比以前节约一半时间 | 15 |  | 完成 | 1.5 |  |  | 12
余江
何文强 | 高安终端：熟悉解密和验签的BOOT部分移植代码 | 6 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 验证高安试产流程，配合深圳做代码修改 | 18
何文强 | 高安终端：验证高安试产流程 | 24 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 协助330移植高安CA的其他工作 | 12
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具:完成条件命令的通用控件 | 18 | 4 | 完成 | 1.5 | 方林 | 普安CAS支撑工具：完成条件准播和条件邮件的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 24
方林 | 普安CAS支撑工具:完成条件PVR状态和限播命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 12 |  | 完成 | 1 | 方林 | 针对白名单漏洞问题，确定解决方案。 | 6
方林
吕波 | 普安前端：GS-RAB-2017-0057 和GS-RAB-2017-0058印度需求 | 6 |  | 完成并发布 | 1 | 吕波 | 普安前端：进行公版cas的bug修复 | 18
吕波 | 普安前端：进行公版cas的bug修复 | 24 |  | 进行中 | 1 | 吕波 |  | 12
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 普安前端： 1.实现OTA信息和TS流从中心到分前端的同步流程 2.实现OTASender远程控制和状态获取 | 21 |  | 完成 | 1.5 | 李志超 | 普安前端： 1.拉通调试OTA各个功能 2.前端和终端进行OTA联调 | 30
孙攀 | 高安前端：实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类； | 18 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安前端：实现动态XML同步相关接口，编写FTP相关基类，封装相关WEB接口； | 18
孙攀 | 普安前端：编写EMMGTEST工具相关串口解析界面；处理AC同步等问题； | 12 |  | 进行中 | 1.5 | 孙攀 | 普安前端：处理AC同步等问题； | 12
李聪聪 | 高安前端: 1.实现数据库terminal表内存储内容加密功能 | 10 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端： 1.完善高安CAS日志记录 | 30
李聪聪 | 高安前端: 1.远程技术支持尼泊尔SMS和CAS对接 | 8 |  | 完成 | 1
李聪聪 | 普安前端: 1.CAS5.5.0bug修复 2.巴基斯坦CAS版本bug修复 | 12 |  | 完成 | 1
敖园 | 普安前端：OTA升级页面配合接口调试 | 12 |  | 进行中 | 1 | 敖园 | 普安前端：OTA升级页面配合接口调试 | 30
敖园 | 普安前端：5.5版本界面bug修改 | 18 |  | 完成 | 1.5
敖园
朱洪俊 | 普安信息管理系统，处理java前台及C#后台服务代码，实现新需求表中以下功能的添加： 1.用户管理中添加显示关联运营商 2.调试并发步测试版本到79服务器 3.修改以前系统中就存在的旧bug和新发现的bug、 | 18 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 普安信息管理系统：修改系统中测试出来的新旧bug | 6
朱洪俊 | 高安信息管理系统： 1.芯片订单管理页面列表中，添加RSA名称字段 2.终端管理详情页面将备注改为RSA名称 | 6 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统：了解及熟练其功能及新需求 | 24
朱洪俊 | 高安信息管理系统： 1.查看相关文档，简单了解相关系统功能 | 6 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
马瑞 | 普安前端：设置默认开机节目功能的修改（该要求被客户取消），中间包括熟悉代码，提出方案 | 24 |  | 完成 | 1 | 马瑞 | 普安前端：白名单表加密功能，考虑原有系统升级情况 | 30
马瑞 | 高安前端：高安20万终端授权测试 | 6 |  | 进行中 | 1
马瑞
邓永生 | 印度DEN需求相关以及其他客户问题 | 15 |  | 进行广告安装文档翻译，更新广告PPT；与DEN进行沟通并明确CAS各功能需求和完成时间并推动开发；与DEN进行广告相关介绍和讨论；协调解决Radiant SMSAgent自动停止问题，DEN中心前端与分前端同步同题 | 1 | 邓永生 | DEN需求推进，广告安装文档翻译。了解白名单漏洞问题，协助研发确定解决方案。
邓永生 | 开发项目跟进 | 6 |  | 跟进潮安电子发票和手机支付以及BOSS其他需求；跟进各软件项目时间变更；更新高安接口文档 | 1.5 | 邓永生 | BOSS，NVOD，PSI/SI，广告推进
邓永生 | 巴基斯坦客户以及尼泊尔相关问题 | 9 |  | 讨论并明确和推进巴基斯坦广告需开发；讨论并明确和推进巴基斯坦BOSS、MPS及APP开发；协调尼泊尔SMS测试问题 | 1 | 邓永生 | 巴基斯坦各项目跟进
黄梅 | 软件部需求处理 | 10 |  | 印度DEN需求跟进及讨论、印度BRDS等客户启动运营商锁定所需重新发卡脚本需求处理、印度CAS部门协作单处理、巴西CAS&SMS接口文档输出、PSI/SI增加service order等需求（与终端配合联调测试） | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 7 |  | MPS/手机APP关于（微信支付、支付宝支付、）等需求整理并提交到研发三部，广告/boss系统关于服务器授权等相关实现方式讨论、巴基斯坦BOSS需求 | 1 | 黄梅 | 软件部项目跟进 | 12
黄梅 | 其他 | 13 |  | CMMI复审访谈等相关事宜/协助系统部同事处理墨西哥emmserver/cas相关问题 | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 1.CMMI相关事情、访谈。2.协助系统部解决峡山一个特殊数据需求。3.了解潮安电子发票相关事情。4.协助系统部解决Ganbon.5SMS提交授权报错的问题。 | 13 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 加蓬需求：该需要需要对SMS的开通报亭等指令进行处理，另外需要对退卡、换卡的业务操作进行检查。 | 6
肖超芪 | 处理加蓬已报亭用户可以继续收看电视节目的需求 | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 潮安版本SMS转BOSS数据库工具 | 24
肖超芪 | 协助系统部处理墨西哥EMMServer 报错、无法发送授权的问题 | 5 |  | 完成 | 1 | 肖超芪
刘棋 | GS-9261 BOSS：完成了操作员添加时选择区域的功能。 | 6 | 6 | 进行中 | 1 | 刘棋 | BOSS：修改操作员按照自身区域信息进行订户数据查询过滤功能。 | 10
刘棋 | CMMI复审：参加CMMI复审活动，同时进行了2次访谈。 | 30 |  | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS：增加取消机卡绑定功能，同时给此功能指定特点操作员授权。 | 10
[6 empty] | 刘棋 | BOSS：修改测试遗留的BUG和缺陷 | 10
刘浩 | 1.学习CAS同密协议 | 30 |  | 完成 | 1 | 刘浩 | 1.测试: 获取web Nvod电影编排结果, 并播放电影 | 30
[6 empty] | 刘浩 | 2.学习CAS同密协议
雷震 | 完成PSI/SI接口调试和实现,以及节目编排,描述符算法的编写,PSI/SI需求功能基本完成,现在进行各个功能模块的整合和自测试 | 30 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | PSI/SI功能模块的整合和自测试 | 30
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:在节目编排时插入描述符，编排的详情展示和删除。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:熟悉BOSS系统代码。 | 30
陈烨
陈烨
王文涛 | GS-9350广告系统: 准备系统联调 | 12 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | GS-9350广告系统: 准备提交质量部测试 | 30
王文涛 | 参与CMMI正式评审 | 18 |  | 完成 | 1 | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | GS-9350广告系统: 与播控端联调广告系统 | 15 |  | 完成 | 1 | 樊永利 | GS-9350广告系统: 与播控端测试广告系统 PSI/SI编播系统：与顶盒联调 | 30
樊永利 | PSI/SI编播系统： 与顶盒联调 | 15 |  | 进行中 | 1
樊永利
古泰琦 | GS9350 v5.0广告系统终端库，针对高标清的需求提供第四次测试提交，达到可使用标准； | 14 |  | 1、提交最新测试库至配置库； 2、协助发送器播控器测试、排查问题； 3、针对巴基斯坦客户的1.2M图片在MV320机顶盒上进行验证，目前发现内存不足导致顶盒卡机问题，已知会各相关人员； 4、协助深圳张工进行移植工作； 5、解答3202C移植过程中的疑问； | 1 | 古泰琦 | 请陪产假
古泰琦 | CMMI质量体系认证-GS9350广告发送器&终端库项目评审访谈 | 8 |  | 访谈资料熟悉，做好CMMI访谈准备，参与与自己相关的各场CMMI评审会； | 1 | 古泰琦
古泰琦 | GS9410 NVOD项目进度计划表撰写 | 8 |  | 撰写中 | 1 | 古泰琦
郑德生 | 1.鉴于CMMI讨论问题，协助测试部测试修改为与发送器进行联调测试 | 18 |  | 进行中 | 1 | 郑德生 | 1.周一提交测试版本 | 4
郑德生 | 2.网站授权讨论，方案暂未定义 | 6 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 1.协助测试部测试 | 6
郑德生 | 3.提交部署测试版本 | 6 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 2.系统自身优化 | 20
韦科 | GS-9631：第二次测试bug修改：反馈界面的完善。支付宝与微信的接入，添加刷新功能的按钮 | 15 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | 新需求功能的添加，以及bug的修复
韦科 | GS-9632：第二次测试bug修改：工单详情图片问题，修改密码与关于功能修改 | 15 |  | 进行中 | 1
王岑 | 1.完成APP支付宝支付微信支付 后端支持. | 15 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 1.继续开发支付功能
王岑 | 2.完成第二次测试部分缺陷的修改:客户端查看进度详情和评价以及评分 | 15 |  | 完成 | 1 | 王岑 | 2.增加MPS配置及连接状态页面
戴月 | 新一代数字电视业务系统Android端App： 1，完成了支付宝与微信支付的代码集成，并可使用支付宝沙盒支付。 2，完成“刷新”功能按钮。 3，第二次测试部分缺陷修复：客服版工单时间显示优化，上传图片压缩（待测）。 | 18 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | 新一代数字电视业务系统Android端App： 1，继续开发支付功能，新功能开发及bug修复
戴月 | 发射机项目Android端App： 完成50w监控页面，其他页面微调，及地图bug修复。 | 18 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 发射机项目Android端App： 1，页面微调及优化
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-04-14
软件组周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-04-14
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.自测试提交的高安新版本 2.配合测试部解决测试问题 3.远程技术支持尼泊尔高安项目 4.预研数据库terminal表内存储内容加密功能 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 正常 | 高安前端 | 1.预研数据库terminal表内存储内容加密功能 2.配合回归测试发布6.0产品版本
GS-9130高安分布式 6.1 | 1.高安分布式AC信息相关数据库表接口和函数接口的修改 2.高安分布式中心前端与SMS及分前端加密通信实现 | 2017-02-13~2017-06-30 | 60% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 1.高安分布式AC信息相关数据库表接口和函数接口的修改以及中心前端到分前端的AC相关数据库表信息同步功能实现；
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 1.实现OTA信息和ts增量同步脚本 2.控制OTA升级页面处理，前后台数据交互处理，数据交互调试 | 2017-02-09~2017-04-20 | 70% | 不能按预计时间发布，正在签署变更审批表变更交付时间 | 滞后 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 1.实现OTA从中心前端到分前端的同步流程
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.GS-RAB-2017-0052印度Sendcard脚本需求 2.GS-RAB-2017-0047印度MRMPL升级CAS的需求 | 2017-02-27~2017-03-30 | 90% | 已提交质管部测试版本，还未进行测试，正在签署变更审批表变更交付时间 | 延误 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.写项目相关文档
高安综合管理系统 | 1.普安白名单系统增加 特定运营商的白名单管理员功能 2.普安白名单系统增加 英文界面 | 2014-06-09~2017-03-10 | 90% | 需对交付时间进行变更，变更审批流程等高安330试产完后，根据是否有新的需求来决定 | 延误 | 高安综合管理系统 | 1.普安白名单系统增加 英文界面
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.完成机卡绑定命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 2.完成卡号和机顶盒号黑名单命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 2017-2-28~2017-05-31 | 50% |  | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.完成后续命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能
高安终端 | 1.继续跟踪普安3.15版本转正测试 2.普安3.15版本集成的技术支持 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% | 问题：本项目耗时较长，项目结项需要补充相关的项目文档，负责人忙于其他项目暂未进行 | 延误 | 高安终端 | 1.继续跟踪普安3.15版本转正测试，查找授权无法反掉问题。
HI3716 MV330CA库验证 | 配合解决深圳部门验证MV330高安模式下问题，整理MV330相关代码和资料，解决MV330高安模式和普通模式对应用程序加密运行结果不一致问题。 | 2017-03-31-2017-04-30 | 90% |  | 正常 | HI3716 MV330CA库验证 | 1.准备MV330试产相关资料和程序。 2.着手阿里3712L新种子程序开发。
BOSS系统 | GS-9261：开会讨论BOSS项目关于巴基斯坦和潮安的共性以及特性的需求，确定下一步哪些功能需要完成和以及完成时间。 | 2016-4-28-2017-05-31 | 90% | 1：由于潮安市场提供了新的需求，产品部开会探讨了潮安的需求与巴基斯坦的共性和特效的需求，确定了下一步哪一些需要完成，哪一些作为后续版本实现。 2：目前未招聘到新人，前期分配的工作暂时无法实现，另外还增加了潮安的功能需求，需要修改进度，修改项目完成时间 | 滞后 | BOSS系统 | GS-9261：修改操作员查询订户需要增加网络和区域数据过滤功能。
广告5.0 | GS-9350：和播控端联调新接口,调研软件授权功能 | 2016-4-28~2017-5-15 | 80% |  | 正常 | 广告5.0 | GS-9350：高标清兼容接口调通，下一步准备联调， 然后播控和发送器加授权功能
NVOD视频服务器 | 和PSI/SI编排系统完成动态配置联调； 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，暂未进行与机顶盒联调 | 2016-4-28~2017-06-16 | 70% | 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，并且机顶盒深圳软件人员未确定，机顶盒相关功能暂未进行测试，项目完成时间会延迟。待机顶盒事宜确定，再进行项目时间变更或者将几个NVOD子项目合并。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 如PSI/SI编排有需要，将协助联调
分布式PSI/SI | 完成和NVOD之间的动态配置联调，完成编排功能；进行后台功能开发。 | 2017-02-27~ 2017-06-16 | 60% | 5/10提交的测试版本将不包含英文版本。 同步进行词条英文翻译，向BOSS项目学习国际化功能处理。 | 正常 | 分布式PSI/SI | 继续进行后台功能开发
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | CA终端：继续跟踪普安3.15版本转正测试 | 24 |  | 进行中，发现有少量授权无法反掉，正查找原因。 | 1 | 杨方超 | 普安终端：继续跟踪普安3.15版本转正测试，查找授权无法反掉问题。 | 30
杨方超 | CA终端：普安3.15版本集成的技术支持 | 6 |  |  | 1 | 杨方超
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：配合解决深圳部门验证MV330高安模式下问题，整理MV330相关代码和资料，解决MV330高安模式和普通模式对应用程序加密运行结果不一致问题。 | 24 | 8 |  | 1.5 | 余江 | 高安终端：准备MV330试产相关资料和程序。 | 18
余江 | [5 empty] | 余江 | 高安终端：着手阿里3712L新种子程序开发。 | 12
余江
何文强 | 高安终端：熟悉海思高安机顶盒MV330代码 | 12 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 熟悉解密和验签的BOOT部分移植代码 | 24
何文强 | 高安终端：协助验证BOOTLOADER解密，验签流程 | 18 |  | 完成 | 1 | 何文强 | 针对330高安软件开展自测试；准备出差到郴州参与试制。 | 6
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：完成机卡绑定命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 18 | 4 | 完成 | 1.5 | 方林 | 普安CAS支撑工具：完成后续命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 24
方林 | 普安CAS支撑工具：完成卡号和机顶盒号黑名单命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 12 |  | 完成 | 1 | 方林 | 高安前端：配合回归测试发布6.0产品版本 | 6
方林
吕波 | 普安前端：GS-RAB-2017-0052印度Sendcard脚本需求 | 15 |  | 完成并发布 | 1.5 | 吕波 | 普安前端：写项目相关文档 | 18
吕波 | 普安前端：GS-RAB-2017-0047印度MRMPL升级CAS的需求 | 9 |  | 进行中 | 1 | 吕波 | 普安前端：解决普安5.5版本遗留问题，力争正式发布该版本。 | 12
吕波 | [5 empty] | 吕波
李志超 | 普安前端： 1.实现OTA信息和ts增量同步脚本 | 15 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端： 1.实现OTA从中心前端到分前端的同步流程 | 30
孙攀 | 高安前端：高安分布式AC信息相关数据库表接口和函数接口的修改以及中心前端到分前端的AC相关数据库表信息同步功能实现； | 18 |  | 进行中 | 1.5 | 孙攀 | 高安前端：高安分布式AC信息相关数据库表接口和函数接口的修改以及中心前端到分前端的AC相关数据库表信息同步功能实现； | 30
孙攀 | 普安前端：协助顶盒处理反授权丢包的BUG，编写EMMGTEST工具相关串口解析界面； | 12 |  | 完成 | 1
李聪聪 | 高安前端: 1.自测试提交的高安新版本 2.配合测试部解决测试问题 | 9 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端： 1.预研数据库terminal表内存储内容加密功能 2.配合测试部解决测试问题 | 30
李聪聪 | 高安前端: 远程技术支持尼泊尔高安项目 | 9 |  | 完成 | 1.5
李聪聪 | 高安前端: 预研数据库terminal表内存储内容加密功能 | 12 |  | 进行中 | 1
敖园 | 普安前端：控制OTA升级页面处理，前后台数据交互处理，数据交互调试 | 24 |  | 完成 | 1.5 | 敖园 | 普安前端：5.5版本界面bug修改
敖园
敖园
朱洪俊 | 普安信息管理系统，处理java前台及C#后台服务代码，实现新需求表中以下功能的添加： 1.导入白名单列表文件，查询白名单信息需求 2.上传白名单列表文件后，导出含有运营商名称、运营商ID、区域ID等信息的txt文件并下载 3.新增印度关联运营商用户 | 6 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 普安信息管理系统：对更改可能发现的bug进行修复 | 6
朱洪俊 | 普安信息管理系统，处理java前台及C#后台服务代码，实现新需求表中以下功能的添加： 1.关联运营商用户不能添加和修改运营商信息，只能查看 2.关联运营商用户不能进行不同运营商之间的智能卡迁移 3.关联运营商用户只能删除管理运营商的新建白名单 4.关联运营商用户只能对指定运营商的白名单，进行导入和导出，而其它运营商的白名单只可以查看 5.关联运营商用户可以更改自身密码 6.对C#后台服务代码涉及到的多语言化进行处理 | 18 |  | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统：了解及熟练其功能及新需求，进行可能性的更改。准备出差到郴州参加MV330高安样机试产工作 | 24
朱洪俊 | 普安信息管理系统： 1.针对所做修改，进行调试及修复已发现bug | 6 |  | 完成 | 1 | 朱洪俊
马瑞 | 高安新版本的测试和版本发布 | 6 |  | 完成 | 1 | 马瑞 | 继续CAS系统DBBackProgram流程的熟悉 | 30
马瑞 | 熟悉CAS系统特别是DBBackProgram模块的流程，帮助CAS和普安信息管理系统的测试，更新版本 | 24 |  | 进行中 | 1
邓永生 | 印度DEN需求相关以及其他客户问题 | 12 |  | 跟进DEN项目完成进度；完成白名单系统的翻译；进行广告安装文档翻译；推进完成各个运营商所需的发卡脚本 | 1 | 邓永生 | DEN需求推进，广告安装文档翻译；巴基斯坦需求推进 | 18
邓永生 | 开发项目跟进 | 12 |  | 广告功能细节讨论确定，跟进开发进度；BOSS系统和NVOD开发跟进；讨论确定潮安BOSS和APP的要求；跟进各软件项目时间变更； | 1.5 | 邓永生 | BOSS，NVOD，PSI/SI，广告推进 | 12
邓永生 | 巴基斯坦客户以及尼泊尔相关问题 | 6 |  | 推进巴基斯坦广告需求完成；推进巴基斯坦CAS需求完成；协助处理巴基斯坦BOSS和MPS安装使用问题；协调尼泊尔SMS测试问题处理 | 1
黄梅 | 软件部需求处理 | 10 |  | 印度启动运营商锁定所需重新发卡脚本需求处理、巴基斯坦需求协助质量部测试、印尼SMS/加蓬SMS需求处理、外贸中兴项目跟进（协助质量部提供SMS加密通讯密码等文件）、Fastway 批量关停需求 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 10 |  | 潮安SMS历史需求整理、讨论巴基斯坦及潮安BOSS需求实现方式（微信支付、支付宝支付、刮刮卡充值、电子发票、集团用户管理、操作员分区管理等），潮安需求和张斌沟通确认之前SMS需求都需在BOSS系统实现,电子发票需要台里与提供电子发票厂商沟通后再进行（可提前预研） | 1 | 黄梅 | 软件部项目跟进 | 12
黄梅 | 其他 | 10 |  | CMMI流程培训、熟悉流程文档、了解BOSS/广告项目主要里程碑，项目概况、模拟答疑 | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 公主岭SMS需求测试缺陷处理 | 3 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | CMMI相关事情 | 6
肖超芪 | 峡山SMS更具用户提供的数据进行验证 | 3 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 分析加蓬现场数据库对已报亭的用户可以继续收看电视的问题进行分析解决方案并对该问题进行处理 | 24
肖超芪 | 1、协助系统部处理加蓬SMS问题。2、协助工厂处理2.8支持DEN自定义序列号烧写工具问题。3、CMMI相关事情 | 24 |  | 完成 | 1 | 肖超芪
刘棋 | GS-9261 BOSS：确定目前BOSS遗留问题以及潮需要增加实现电子发票的需求功能。 | 6 | 6 | 完成 | 1.5 | 刘棋 | BOSS：继续修改操作员按照区域进行数据查询过滤功能。 | 16
刘棋 | CMMI复审：参加CMMI流程培训，修改相关的文档，配合CMMI复审工作。 | 30 |  | 进行中 | 1.5 | 刘棋 | BOSS：协助MPS测试，跟踪与MPS通信时，接口的正常使用。 | 10
[6 empty] | 刘棋 | BOSS：了解电子发票的技术原理，为开发做准备。 | 4
刘浩 | 1 修改并协同web测试web需要调用的获取nvod视频服务器ip地址的接口 | 30 |  | 完成 | 1 | 刘浩 | 1 学习CAS同密协议. | 30
雷震 | 完成获取NVODIP地址接口协议代码编写,并完成调试,并保存在数据库中.完成PSI/SI与NVOD的部分接口调试,现在进行自测试 | 30 |  | 进行中 | 0.5 | 雷震 | 进行后台节目编排程序设计以及数据库表结构设计 | 30
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:从CMS获取海报以及各页面之间数据的相互交互，选择影片和广告对其进行编排。 | 30 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:对psiWeb项目业务设置和节目编排继续进行开发。 | 30
陈烨
陈烨
王文涛 | GS-9350广告系统: 和播控端联调新接口,调研软件授权功能 | 12 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | GS-9350广告系统: 调研软件授权 | 6
王文涛 | 修改CMMI评审文档，准备17日的正式评审 | 18 |  | 完成 | 1 | 王文涛 | CMMI正式评审 | 24
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | GS-9350广告系统: 修改发送器代码，进一步学习研究与本系统相关的资料 PSI/SI编播系统： 检查整理代码 | 30 |  | 进行中 | 1 | 樊永利 | GS-9350广告系统: 修改发送器代码，进一步学习研究与本系统相关的资料 PSI/SI编播系统： 配合测试部测试PSI/SI Editor | 30
樊永利 | [5 empty] | 樊永利
樊永利
古泰琦 | GS9350 v5.0广告系统终端库，跟踪第三轮测试进度，完善高标清描述的处理和内核库处理调整 | 12 |  | 1、解决高标清控制需求； 2、根据巴基斯坦客户需求添加长条广告类型，并完成基于AVL8332EAY方案的界面显示，自测完成； 3、同步3202C、3281库并提供集成资料给明亮、付明科； 4、提交深圳最新MV320方案软件给质量部测试(不含高标清、长条广告)； 5、整理最新MV320方案广告库资料提供给深圳； | 1 | 古泰琦 | GS9350 v5.0广告系统终端库，针对高标清的需求提供第四次测试提交，达到可使用标准； | 20
古泰琦 | Hi3716MV310方案1803B多路解码设备项目，测试搬移至新工程之后的各项功能并解决剩余4个自测问题，定版归档 | 8 |  | 1、字库调整问题已解决； 2、OTA被打断问题已解决； 3、定版归档，整理烧写程序、源码，烧写工具等上传配置库； | 1 | 古泰琦 | Hi3716MV310方案1803B多路解码设备项目，完善剩余两个问题，提供普通版和DRA版本软件，配合项目组调试； | 2
古泰琦 | CMMI质量体系认证-GS9350广告发送器&终端库项目评审讨论会 | 10 |  | 参与讨论会，明确与自身相关的内容； | 1 | 古泰琦 | CMMI质量体系认证-GS9350广告发送器&终端库项目评审访谈 | 8
郑德生 | 1.三轮bug修改 | 21 |  | 进行中 | 1 | 郑德生 | 1.周一提交测试版本 | 4
郑德生 | 2.与发送器联调3轮提出的问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 2.协助测试部测试 | 6
郑德生 | 3.根据临时需要，协助深圳同事安装播控 | 3 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 3.网站授权讨论以及与初步方案定义 | 20
韦科 | MPS项目：修改第二论测试bug、开始集成支付宝与微信支付功能 | 30 |  | 进行中 | 1 | 韦科 | MPS项目：集成支付宝与微信支付功能，新增潮安需求功能
王岑 | GS-9630移动平台服务器（MPS） 修改第二轮测试bug.讨论潮安需求,潮安需求代码编写. | 30 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 继续潮安需求开发（微信支付功能）
戴月 | mps项目：讨论需求，并开始集成支付宝和微信。 | 12 |  | 进行中 | 1 | 戴月 | mps项目：先将支付宝和微信支付集成到app中，等商户申请下来后再测试。
戴月 | 发射机项目：完成android端app的50w监控。 | 18 |  | 完成 | 1 | 戴月 | 发射机项目：50w监控页面微调。
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见

## 2017年-04-07
软件组周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2017-04-07
本周项目及重点工作进展综述
项目名称 | 本周完成情况 | 计划起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
高安前端 | 1.service\pkg导出excel文件时，修复进度条显示问题，添加“取消”功能； 2.解决卡号段限制无效问题，验证可用； 3.导入错误格式的service\pkg excel文件导致cas系统崩溃问题，修复后1min左右cas系统能够重启 | 2014-06-09~2017-4-30 | 90% |  | 正常 | 高安前端 | 1.写测试报告，提交新版本测试 2.配合测试部解决测试问题 3.发布测试版本
GS-9130高安分布式 6.1 | 1.高安分布式AC信息相关数据库表接口和函数接口的修改 2.高安分布式中心前端与SMS及分前端加密通信实现 | 2017-02-13~2017-06-30 | 40% |  | 正常 | GS-9130高安分布式 6.1 | 1.高安分布式AC信息相关数据库表接口和函数接口的修改以及中心前端到分前端的AC相关数据库表信息同步功能实现；
GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 1.OTA编辑页面的后台接口实现和调试 2.EMMG-OTA描述的协议打包 3.控制OTA升级页面设计，前后端数据交互处理；单机版OTA页面设计； | 2017-02-09~2017-04-20 | 70% | 不能按预计时间发布，下周签署变更审批表变更交付时间 | 滞后 | GS-9100 普安CAS 5.6.0.0（DEN需求） | 1.同步中心和分前端的OTA描述及TS流 2.控制OTA升级页面处理，前后台数据交互处理，数据交互调试
GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.解决ucn发卡不能收到的问题 2.解决fastway授权等指令很慢的问题 3.解决Radiant发osd会出现马赛克的问题 | 2017-02-27~2017-03-30 | 90% | 已提交质管部测试版本，还未进行测试，下周签署变更审批表变更交付时间 | 延误 | GS-9100 普安分布式CAS 5.5.0.1(串货问题） | 1.印度CAS升级需求（GS-RAB-2017-0047）
高安综合管理系统 | 1.处理新增印度高级用户，授予相应权限 | 2014-06-09~2017-03-10 | 90% | 新增需求需要处理，需对交付时间进行变更 | 延误 | 高安综合管理系统 | 1.处理新增印度高级用户，授予相应权限
GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.实现机卡绑定命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 2017-2-28~2017-05-31 | 50% |  | 正常 | GS-9501 普安CAS支撑工具1.0 | 1.实现机卡绑定命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能
高安终端 | 1.提供MV330高安ca库，修改串口条码打印，解决海思MV330加密应用程序内存启动问题，完成boot部分签名验证。配合深圳工程师解决高安程序烧写问题。 2.协助验证BOOTLOADER解密，验签流程 | 2014-06-09~2017-03-31 | 90% | 问题：本项目耗时较长，项目结项需要补充相关的项目文档，负责人忙于其他项目暂未进行 | 延误 | 高安终端 | 1.整理MV330的boot和apploader相关代码，提供海思MV330生产种子apploader程序和正式boot程序。 2.协助330移植高安CA的其他工作；3.补充项目结项所需要的文档
HI3716 MV330CA库验证 | 完成M330的boot部分开发，解决加密应用程序内存启动问题，了解bootargs编写原理。 | 2017-03-31-2017-04-30 | 90% |  | 正常 | HI3716 MV330CA库验证 | 跟踪指导海思330高安开发工作
BOSS系统 | GS-9261：协调与MPS通信接口的测试，修改通信接口功能；开发巴基新需求，增加操作员按照区域进行数据查询过滤。 | 2016-4-28-2017-05-31 | 90% | 目前由于贺子懿辞职，新员工还未就位，巴基斯坦新需求工作安排有点点拖延，尽量通过加班追赶进度 | 正常 | BOSS系统 | GS-9261：修改巴基斯坦需求，准备提交BOSS项目第三轮测试版本
广告5.0 | GS-9350：前端和终端扩展功能，兼容高清广告 ；签署变更审批表修改最终交付时间 | 2016-4-28~2017-5-15 | 80% |  | 正常 | 广告5.0 | GS-9350：高清兼容功能开发完毕，准备提交质量部测试
NVOD视频服务器 | 和PSI/SI编排系统进行动态配置联调； 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，暂未进行与机顶盒联调 | 2016-4-28~2017-06-16 | 70% | 因机顶盒库工作人员忙于其他项目，机顶盒相关功能暂未进行测试，项目完成时间会延迟。计划对本项目完成与PSI/SI的联调和与机顶盒相关的功能使用其他方法进行自测试后单独结项。 | 暂停 | NVOD视频服务器GS-9410项目 | 与PSI/SI编排系统继续进行动态配置联调和编排节目功能的联调
分布式PSI/SI | 完成部分描述字的编排功能，和NVOD进行动态配置联调； | 2017-02-27~ 2017-06-16 | 40% |  | 正常 | 分布式PSI/SI | 完成描述字编排功能，并完成和NVOD的动态配置联调
本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 | 姓名 | 工作描述 | 工时
杨方超 | 高安终端：普安3.15版本转正测试跟踪 | 18 |  | 测试验证了海思T02（OTA有BUG)，T08软件(OTA测试目前已经能够触发0),测试大量授权正常。 | 1 | 杨方超 | 高安终端：继续跟踪普安3.15版本转正测试 | 24
杨方超 | [5 empty] | 杨方超 | 高安终端：普安3.15版本集成的技术支持 | 6
杨方超 | [5 empty] | 杨方超
余江 | 高安终端：提供MV330高安ca库，修改串口条码打印，解决海思MV330加密应用程序内存启动问题，完成boot部分签名验证。配合深圳工程师解决高安程序烧写问题。 | 18 | 8 | 完成 | 1.5 | 余江 | 高安终端：整理MV330的boot和apploader相关代码，提供海思MV330生产种子apploader程序和正式boot程序。 | 30
余江
余江
何文强 | 高安终端：熟悉海思高安机顶盒MV330代码 | 6 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 熟悉解密和验签的BOOT部分移植代码 | 24
何文强 | 高安终端：协助验证BOOTLOADER解密，验签流程 | 12 |  | 进行中 | 1 | 何文强 | 协助330移植高安CA的其他工作 | 6
何文强 | [5 empty] | 何文强
方林 | 普安CAS支撑工具：实现机卡绑定命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 18 | 2 | 进行中 | 1.5 | 方林 | 普安CAS支撑工具：实现机卡绑定命令的发送和查询功能，以及根据查询结果反向操作功能 | 30
方林
方林
吕波 | 普安前端：解决ucn发卡不能收到的问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 吕波 | 普安前端：印度CAS升级需求（GS-RAB-2017-0047） | 18
吕波 | 普安前端：解决fastway授权等指令很慢的问题 | 6 |  | 完成 | 1 | 吕波
吕波 | 普安前端：解决Radiant发osd会出现马赛克的问题 | 6 |  | 完成（待客户最终反馈） | 1.5 | 吕波
李志超 | 普安前端： 1.OTA编辑页面的后台接口实现和调试 2.EMMG-OTA描述的协议打包 | 18 |  | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端： 1.同步中心和分前端的OTA描述及TS流 | 30
孙攀 | 高安前端：高安分布式AC信息相关数据库表接口和函数接口的修改 | 12 |  | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安前端：高安分布式AC信息相关数据库表接口和函数接口的修改以及中心前端到分前端的AC相关数据库表信息同步功能实现； | 30
孙攀 | 高安前端：高安分布式中心前端与SMS及分前端加密通信实现 | 6 |  | 完成 | 1
李聪聪 | 高安前端: 1.service\pkg导出excel文件时，修复进度条显示问题，添加“取消”功能； 2.解决卡号段限制无效问题，验证可用； 3.导入错误格式的service\pkg excel文件导致cas系统崩溃问题，修复后1min左右cas系统能够重启 | 18 |  | 完成 | 1 | 李聪聪 | 高安前端： 1.写测试报告，提交新版本测试 2.配合测试部解决测试问题 | 30
李聪聪
李聪聪
敖园 | 普安前端：控制OTA升级页面设计，前后端数据交互处理；单机版OTA页面设计； | 12 |  | 进行中 | 1.5 | 敖园 | 普安前端：控制OTA升级页面处理，前后台数据交互处理，数据交互调试 | 30
敖园 | 高安前端：导出文件时进度条问题处理 | 6 |  |  | 1
敖园
朱洪俊 | 普安综合管理系统 1.处理新增印度高级用户，授予相应权限 | 18 |  | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 普安综合管理系统：处理新增印度高级用户，授予相应权限 | 30
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
马瑞 | 进行高安测试环境的搭建以及参数的配置 | 18 | 否 | 完成了环境的搭建 | 1 | 马瑞 | 高安测试版本的发布等 | 30
马瑞 | [5 empty] | 马瑞
邓永生 | 印度DEN需求相关以及其他客户问题 | 15 |  | 跟进DEN项目完成进度；协调DEN中心和分前端同步慢的问题；安排和跟进DEN机顶盒CA库功能验证；白名单系统的翻译；协调解决客户单机CAS改到多区域CAS使用问题； | 1 | 邓永生 | DEN需求推进和文档准备，白名单翻译；广告安装文档翻译 | 18
邓永生 | 开发项目跟进 | 10 |  | 广告功能和进度的确定，跟进开发时间安排；BOSS系统和NVOD开发跟进；巴基斯坦广告系统要求讨论与确定；跟进各软件项目时间变更； | 1 | 邓永生 | BOSS，NVOD，PSI/SI，广告推进 | 12
邓永生 | 开发项目准备与演示 | 5 |  | 完成 | 1
黄梅 | 软件部需求处理 | 8 |  | 印度UCN部分顶盒无法接收发卡信息问题跟进及验证（海思顶盒在卡处于初始化状态时，运营商信息显示错误）、印度MRMPL windows CAS单机版升级到分布式linux CAS所需脚本需求详细讨论、中兴公司CAS特殊密钥需求处理、处理MRMPL白名单系统需求 | 1 | 黄梅 | 软件部需求处理 | 12
黄梅 | 软件部项目跟进 | 3 |  | 跟进巴基斯坦广告需求、BOSS系统测试进度、广告系统服务授权、BOSS系统服务器授权实现方式讨论 | 1 | 黄梅 | 软件部项目跟进 | 12
黄梅 | 其他 | 7 |  | 广告、BOSS系统演示准备及演示、协助深圳高清测试DEN 顶盒、协助中兴通讯安装CAS | 1 | 黄梅 | 其他 | 6
肖超芪 | 和潮安公共平台技术人员进行了初步沟通，基本定了下通讯格式和接口方式；具体详细的方案，需要进一步沟通。 | 3 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 1、公主岭SMS需求自测。2、峡山SMS需求文档问题待系统部返回客户具体数据后做进一步验证。 | 6
肖超芪 | 五华SMS测试缺陷处理；2.工厂内置卡打印工具DEN自定义序列号问题处理；远程协助系统部排查SMS中间件启动闪退问题 | 12 |  | 完成 | 1 | 肖超芪 | 进一步和潮安公共平台的技术人员确认技术方案，定义数据结构，需要用到什么接口等。另外潮安这个还没有提正式的需求，需要和负责潮安的系统部同时进行沟通。 | 24
肖超芪 | 根据现场提供的峡山SMS数据库，分析峡山需求文档中描述的问题，通过在数据库找和需求描述情况相同的卡号，进行验证，发现不存在需求描述的问题。已电联系统部人员告知该情况。让他们找客户提供具体有故障的卡号，在进行验证。 | 3 |  | 进行中 | 1 | 肖超芪
刘棋 | GS-9261 BOSS：协调与MPS通信接口的测试，修改通信接口功能。 | 12 | 6 | 进行中 | 1 | 刘棋 | BOSS：继续修改操作员按照区域进行数据查询过滤功能。 | 20
刘棋 | GS-9261 BOSS：开发巴基新需求，增加操作员按照区域进行数据查询过滤。 | 6 |  |  | 1 | 刘棋 | BOSS：协助MPS测试，跟踪与MPS通信时，接口的正常使用。 | 10
刘浩 | 1 根据web的开发进度, 调试/修改nvod视频服务器. 2 学习cas内部同密的需求. | 18 |  | 进行中 | 1 |  | 1 修改并协同web测试web需要调用的获取nvod视频服务器ip地址的接口. | 30
雷震 | 节目编排功能页面的开发以及后台代码的编写 | 18 |  | 进行中 | 1 | 雷震 | 完成描述字编排功能，并完成和NVOD的动态配置联调。 | 30
陈烨 | GS-9330 PSI/SI:从CMS获取影片列表，对节目编排页面进行编写。 | 18 |  | 进行中 | 1 | 陈烨 | GS-9330 PSI/SI:对psiWeb项目nvod业务设置和节目编排继续进行开发。 | 30
王文涛 | GS-9350广告系统:发送器扩展功能，兼容高标清广告 | 24 |  | 进行中 | 1 | 王文涛 | GS-9350广告系统:发送器扩展功能，兼容高标清广告,准备提交第四轮测试 | 30
王文涛 | GS-9350广告系统:配合质量部进行第3轮测试，并修改第三轮的bug | 6 |  | 进行中 | 1 | 王文涛
王文涛 | [5 empty] | 王文涛
樊永利 | GS-9350广告系统:区分高清标清功能，将标清和高清数据分别存入数据库 | 9 |  | 区分了高清标清功能，完成了与研发三部的联调 | 1 | 樊永利 | GS-9350广告系统:检查代码，进一步学习研究与本系统相关的资料 | 18
樊永利 | PSI/SI编播系统： 配合测试部测试 | 9 |  | 本周配合测试部进行了码流分析，并对增加的功能和界面进行了无顶盒测试，修改了测试部提出的缺陷；下周顶盒到了之后进行系统测试 | 1 | 樊永利 | PSI/SI编播系统：顶盒到了之后配合测试部进行系统测试 | 12
古泰琦 | GS9350 v5.0广告系统终端库，跟踪第三轮测试进度，完善高标清描述的处理和内核库处理调整 | 12 |  | 1、解决高标清控制需求； 2、根据巴基斯坦客户需求添加长条广告类型，并完成基于AVL8332EAY方案的界面显示，自测完成； 3、同步3202C、3281库并提供集成资料给明亮、付明科； 4、提交深圳最新MV320方案软件给质量部测试(不含高标清、长条广告)； 5、整理最新MV320方案广告库资料提供给深圳； | 1 | 古泰琦 | GS9350 v5.0广告系统终端库，针对高标清的需求提供第四次测试提交，达到可使用标准； | 20
古泰琦 | Hi3716MV310方案1803B多路解码设备项目，测试搬移至新工程之后的各项功能并解决剩余4个自测问题，定版归档 | 8 |  | 1、字库调整问题已解决； 2、OTA被打断问题已解决； 3、定版归档，整理烧写程序、源码，烧写工具等上传配置库； | 1 | 古泰琦 | Hi3716MV310方案1803B多路解码设备项目，完善剩余两个问题，提供普通版和DRA版本软件，配合项目组调试； | 2
古泰琦 | CMMI质量体系认证-GS9350广告发送器&终端库项目评审讨论会 | 10 |  | 参与讨论会，明确与自身相关的内容； | 1 | 古泰琦 | CMMI质量体系认证-GS9350广告发送器&终端库项目评审访谈 | 8
郑德生 | 1.高标清广告数据库的设计与开发 | 6 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 1.三轮bug修改 | 24
郑德生 | 2.与发送器联调高标清 | 9 |  | 完成 | 1 | 郑德生 | 2.与发送器联调3轮提出的问题 | 6
郑德生 | 3.本周提出新增素材参数管理功能 | 9 |  | 完成 | 1 | 郑德生
韦科 | BOSS系统：订户版，修改二维码登录，提交测试版本 | 18 |  |  | 1 | 韦科 | 根据第二轮测试结果修改bug | 30
王岑 | 配合进行第二轮测试,修改部分新提出缺陷 | 18 |  | 进行中 | 1 | 王岑 | 跟进测试结果,修复缺陷.新需求的编写 | 30
戴月 | MPS项目手机App端： 提交测试。 | 12 |  | 已完成 | 1 | 戴月 | 发射机项目App端：计划完成50w监控页面。 | 30
戴月 | 发射机项目App端：添加50w监控页面。 | 6 |  | 进行中 | 1 | 戴月
评级说明：
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成；或在遇到困难的情况通过加班确保按时按质完成
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量；或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误
0.5(D):非客观原因下，虽然按时完成，但有大于10%的工作需要返工；或按质完成，时间延误小于50%
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于50%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估
介于上述各评级条件之间的，由部门经理根据具体情况评估选择相邻的级别
使用说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件
2.每周五由研发助理收集汇总各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关数据填写到本表
3.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排下周工作
4.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见