## 月度成绩
考核汇总表
初评考核级别=当月每周评价的平均值
序号 | 名字 | 初评考核级别 | 调整 | 调整情况说明 | 考核系数
1 | 鲍辉
2 | 王文涛
3 | 袁聪
4 | 肖超芪
5 | 雷震
6 | 黄梅

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-07-01
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-07-01
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261:区域管理、营业厅管理查询、修改、删除、添加工作；BOSS与CAS基本授权命令进行编写 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：终端计算机、操作员管理管理，包括查询、添加、修改、删除等功能。；与CAS通信指令接口实现
| GS-9350 | GS-9350：以换台广告为示例，写测试程序，与终端联调广告流程；完善广告套餐管理、套餐销售前后台设计；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，广告播控器实现广告位置坐标管理，广告发布管理 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器排查DDT数据接收不全的问题；完善播控器广告发布管理、广告审核管理；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试，重点是广告的显示流程和支持模式的调试
| GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 制作外贸需要的广告系统和BOSS系统的宣传文档介绍 | 21 |  | 完成广告系统介绍。BOSS系统介绍进行中。 | 1 |  | 邓永生 | 完成广告系统文档的翻译 | 3
| 邓永生 | 客户要求和问题相关 | 6 |  | 协调数据库工具发布；与印度同事讨论对公司各类产品的需求。 | 1 |  | 邓永生 | 进一步了解学习公司系统软件和前端设备，为外贸准备BOSS（含NVOD）系统的介绍文档。 | 27
| 邓永生 | 翻译广告系统文档 | 3 |  | 进行中 | 1
| 黄梅 | 软件组需求处理 | 12 |  | 印度机顶盒“串货问题”CAS、处理工厂内置卡序列号烧写工具需求、南美西班牙文SMS、华强SMS等需求 | 1 |  | 黄梅 | 软件组需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统跟进 | 16 |  | 跟进BOSS及广告系统、NVOD系统，与周于莉沟通NVOD终端UI设计 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | 华强鹏飞SMS需求处理 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 肖超芪 | 烧写工具2.6现场测试的反馈问题 | 10
| 肖超芪 | 协助系统部检查潮安SMS反授权时间问题 | 3 |  | 完成 | 1 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：参与BOSS项目SMS功能的开发 | 20
| 肖超芪 | 烧写工具2.6 整合ALI和海思协议 | 15 |  | 完成 | 1
| 雷震 | GS-9261 BOSS：完成强制重启机顶盒，分区控制，IPPT/NVOD点数充值，删除错误的发卡信息指令，并且经过调试，正常发送到CAS软件中。 | 30 |  |  | 1 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：完成剩下的协议命令，原支持普安CAS协议指令编写预计下周能全部完成，然后再进行高安CAS新增命令的编写和调试。 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：区域管理功能的查询、修改、删除、添加等工作。 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：终端计算机管理，包括查询、添加、修改、删除等功能。 | 15
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：营业厅管理的查询、添加、修改、删除等功能工作。 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：操作员管理，包括查询、添加、修改、删除等功能。 | 15
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统:以换台广告为示例，写测试程序，与终端联调广告流程 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统:排查DDT数据接收不全的问题 | 30
| 古泰琦 | GS-9350广告系统：进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试，重点是广告的显示流程和支持模式的调试； | 24 |  | 1、研究如何显示图片，已联系中天提供广告的可参考代码； 2、协助王文涛修改前端单机版Demo程序，目前DIT过滤除文件描述子外已验证通过，DDT部分仍然存在丢包问题，过滤单个文件始终不能一次性过滤完全，而是存在漏收和重收的现象，通过码流分析存在“TS包连续计数错误”告警，需要王工继续解决； 3、完善终端库代码中的一些细节非空判断； | 1 |  | 古泰琦 | GS-9350广告系统：进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试，重点是广告的显示流程和支持模式的调试； | 24
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案GS-RAB-2016-T154需求处理 | 6 |  | 参照需求修改软件配置，已完成APP部分并初步自测，合并4Mbin文件和USB升级文件所需的bootloader中天还未发过来； | 1 |  | 古泰琦 | 其他：AVL8332EAY方案GS-RAB-2016-T154需求处理 | 6
| 郑德生 | Ubuntu环境搭建 | 6 |  | 进行中 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告发布管理 | 15
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告位置坐标管理 | 12 |  | 进行中 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告审核管理 | 15
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告发布管理 | 12 |  | 完成50%
| 韦科 | APP:报修的子页面完善与开发，自定义相册功能 | 30 |  | 进行中 |  |  | 韦科 | APP:营业厅页面及子页面的开发 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：营业厅的全部子页面设计 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计："我的"界面的子页面设计 | 30
| 严峰 | MPS:产品，频道，节目展示接口设计 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:个人中心的相关接口开发 | 15
| 严峰 | MPS:产品包接口文档编写 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:个人中心接口文档的编写和修正 | 15
| 戴月 | APP:界面微调，增加列表的上下刷新，营业厅 | 10 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP:完成新增的页面，接口调试，及app内部处理 | 30
| 戴月 | APP:用dhroid的DhNet，来处理网络请求，用netjsonadapter来做列表的网络请求及适配 | 10 |  | 进行中
| 周于莉 | 基础交互设计文章阅读 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 周于莉 | NVOD客户端界面设计 | 30
| 周于莉 | NVOD客户端界面设计 | 24 |  | 进行中 | 1
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-07-08
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-07-08
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：终端计算机、操作员管理管理，包括查询、添加、修改、删除等功能，搭建VPN连接的服务器，编写HTTP通信接口，与MPS服务器之间的联调。；与CAS通信指令接口实现 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：终端计算机、操作员管理管理，包括查询、添加、修改、删除等功能。；与CAS通信指令接口实现
| GS-9350 | GS-9350：发送器调试完成速度、 Service列表，坐标，图片额外信息 的打包和解析逻辑；广告播控器完善广告发布管理，视频格式转换为ts流；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：测试新封装的发送类的数据发送功能；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试；广告播控器完成广告发布及广告预览功能
| GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 制作外贸需要的BOSS（含NVOD）系统的介绍 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 邓永生 | 翻译BOSS系统移动APP | 12
| 邓永生 | 客户要求和问题相关 | 6 |  | 与印度同事讨论对公司CAS的要求；协调提供设备产品资料给印度同事；推动印度同事更新8358Q和GS428的状况。 | 1 |  | 邓永生 | 继续推动印度同事更新样机设备状况； 跟进广告系统，BOSS系统（含MPS和移动APP）的进度和功能讨论 | 12
| 邓永生 | 翻译广告系统文档 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 邓永生 | 学习了解公司前端设备 | 6
| 黄梅 | 软件组需求处理 | 12 |  | 印度机顶盒“串货问题”CAS、印度CAS接口文档需求、南美西班牙文SMS等 | 1 |  | 黄梅 | 软件组需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统跟进 | 16 |  | 跟进BOSS及广告系统、NVOD系统，与周于莉沟通确认NVOD终端UI设计 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | 协助系统部处理重发卡重发授权问题 | 3 |  | 完成 | 1 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：测试顶盒黑名单添加与删除、设置节目号设置产品号指令与CAS通信。 | 6
| 肖超芪 | GS-9261 BOSS：根据雷震提供的CAS通信协议框架，编写 顶盒黑名单添加与删除、设置节目号、设置产品号的功能指令。 | 27 |  | 完成 | 1.5 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：协助雷震研究寻址条件那些比较复杂的指令在JAVA中如何实现 | 24
| 雷震 | GS-9261 BOSS：完成比较复杂指令如条件寻址，卡号黑名单，顶盒黑名单添加删除接口命令，并且已经调试通过，CAS能正常解析发送过来的数据，研究数据CAS与boss加密协议，以及在J2EE平台下数据加密机制 | 30 |  |  | 1.5 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：高安特有的命令协议编写，以及J2EE平台下数据加密解密机制以及加密数据与CAS进行通讯 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：终端电脑计算机管理，包括查询、添加、修改、删除等功能。 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：操作员管理，包括查询、添加、修改、删除等功能。 | 10
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：搭建VPN连接的服务器，编写HTTP通信接口，与MPS服务器之间的联调。 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS： 编写与MPS通信相关的具体接口格式文档。 | 10
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：操作员管理，包括查询、添加、修改、删除等功能。 | 10 |  | 进行中 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：实现MPS客户通过手机和密码登录请求BOSS服务器发送数据，请求验证的功能。 | 10
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统:调试完成 速度 Service列表，坐标，图片额外信息 的打包和解析逻辑 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统:测试新封装的发送类的数据发送功能 | 30
| 古泰琦 | GS-9350广告系统:进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试，重点是广告的显示流程和支持模式的调试； | 24 |  | 基于AVL8332EAY方案： 1、完成开机画面广告、广播广告接收、保存和显示流程逻辑； 2、完成菜单广告的接收显示逻辑，由于AVL8332EAY方案JG版本支持图片缩放功能，所以支持了图片缩放； 3、调试JPG、BMP格式图片显示通过，PNG目前暂不支持，无从验证，GIF格式还在调试中； 4、整理库代码阶段性归档； | 1.5 |  | 古泰琦 | GS-9350广告系统:进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试，重点是广告的显示流程和支持模式的调试； | 30
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案GS-RAB-2016-T154需求处理 | 6 |  | 1、按照需求修改并提交软件，测试出一些问题，其中EPG乱码问题的原因是由于前端软件打Event时，添加语言的描述子为"CHI"，而DVB标准为"chi"，后续看是修改前端软件的BUG还是在机顶盒中做容错处理； 2、由于JG版本SDK与以前量产过的软件架构和界面风格有一些差异，需要业务评估，目前虽认可用新版软件，但中天给出的建议是等待他们发放新的一版更新，本周内无法发放，预计可能在下周发放，如果中天不能在量产前发放更新，本次需求的软件可能还是需要他们完成并提交； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案GS-RAB-2016-T154需求处理 | 6
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告发布（80%） | 15 |  | 进行中 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告发布剩余（20%） | 15
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：视频格式转换为ts流（100%） | 15 |  | 进行中 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告预览 | 15
| 韦科 | APP:营业厅界面及其子页面的开发，调试接口，页面修善 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:“我的”子页面的开发 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：我的里面 账号管理跟消费查询的子页面 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：“订购的产品”“办理的业务”子页面 | 30
| 严峰 | MPS:个人中心的相关接口开发 | 12 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:模拟数据，测试接口 | 15
| 严峰 | MPS:个人中心接口文档的编写和修正 | 12 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:报修的相关接口开发和文档编写 | 15
| 严峰 | MPS:框架整合quartz定时器 | 6
| 戴月 | app:完成“我的”下的“账号管理”的3个子节面，营业厅的接口调试，及界面微调 | 15 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP:新界面及新接口的对接调试 | 30
| 戴月 | app:用dhroid的DhNet，来处理网络请求，用netjsonadapter来做列表的网络请求及适配 | 15 |  | 进行中
| 周于莉 | 继续NVOD项目后续设计 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 周于莉 | 继续NVOD项目后续设计 | 30
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-07-15
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-07-15
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：实现操作员管理管理，包括查询、添加、修改、删除等功能，编写与MPS通信相关的具体接口格式文档；编写与MPS通信相关的具体接口格式文档。；与CAS通信指令接口实现并完成与CAS加密通讯 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：完成设备管理的供应商管理维护功能；编写与MPS通信相关的具体接口格式文档；普安及高安CAS通信指令接口实现
| GS-9350 | GS-9350：发送器调试解决发包时，终端要收多次才能收全的问题；广告播控器完成广告图文和视频的发布；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器扩展广告类型，测试所有的广告的打包和发送功能；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试；广告播控器完成广告预览、广告审核
| GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 翻译文档 | 18 |  | 完成BOSS系统移动APP翻译。 高安接口文档的检查和翻译进行中。 | 1.5 |  | 邓永生 | 完成半年报相关 | 12
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 6 |  | 处理喀麦隆无法解密解密问题； 跟进8358Q印度测试情况； 跟进了解BOSS各子系统，广告各子系统进度情况。 | 1 |  | 邓永生 | 继续检查和翻译高安接口文档 | 12
| 邓永生 | 半年报处理 | 6 |  | 了解前端设备和各主要系统软件进度，了解个竞争对手产品状况。 | 1 |  | 邓永生 | 处理喀麦隆无法解密解密问题； 跟进8358Q印度测试情况 | 6
| 黄梅 | 软件组需求处理 | 12 |  | 印度机顶盒“串货问题”CAS、印度CAS接口文档需求处理并输出接口文档、西班牙文、法文SMS需求处理等 | 1 |  | 黄梅 | 软件组需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统跟进 | 16 |  | 跟进BOSS及广告系统、NVOD系统，高安CAS&SMS接口文档熟悉 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | GS-9261 BOSS：参与BOSS项目开发,开发与CAS通讯的指令。定义与CAS通信命令的数据结构对象，更具数据结构实现对应指令的功能 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：参与BOSS项目开发。开发CAS通信指令。（强制换台、指定机顶盒默认开机节目） | 30
| 雷震 | GS-9261 BOSS：完成普安通信协议的编写，并且发送的命令CAS软件都能成功接收和解析数据，进行高安通信协议的编写，由于高安通信协议与普安通信协议在数据打包上有所不同，所以在开发中还需要在原有普安命令上还需要再封装一层，以便普安和高安协议都能同时调用。完成数据加密过程中数据填充MD5的指令封装 | 30 |  |  | 1.5 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：高安特有的命令协议编写，以及J2EE平台下数据加密解密机制以及加密数据与CAS进行通讯 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：操作员管理，包括查询、添加、修改、删除等功能。 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：完成设备管理的供应商管理维护功能 | 20
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：实现MPS客户通过手机和密码登录请求BOSS服务器发送数据，请求验证的功能。 | 10 |  | 完成 | 1.5 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS： 编写与MPS通信相关的具体接口格式文档。 | 10
| 刘棋 | GS-9261 BOSS： 编写与MPS通信相关的具体接口格式文档。 | 10 |  | 进行中 | 1
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统:解决发包时，终端要收多次才能收全的问题 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统:扩展广告类型，测试所有的广告的打包和发送功能 | 30
| 古泰琦 | GS-9350广告系统:进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试，重点是广告的显示流程和支持模式的调试； | 24 | 0 | 基于AVL8332EAY方案： 1、上周添加的菜单部分广告存在一些细节处理问题，已调整终端库和移植代码并自测稳定； 2、添加频道广告的显示流程； 3、由于原挂角广告在新版规范中无法测试，所以以频道广告强制改类型进行模拟测试，结果稳定； 4、进行了一定强度的更新测试，共含5张频道广告、4张菜单广告、3张开机广告、1张广播广告，包含JPG、BMP、GIF等各类型，随机更新，未出现重大问题，初步稳定； 5、正在调试提示框广告部分； 6、剩余未添加内容：滚动、弹出、视频广告显示流程、PNG格式支持，二维码按键显示处理；尚未验证：二维码转换（算法部分）、浏览记录、时间描述符的控制； | 1 |  | 古泰琦 | GS-9350广告系统:进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试，重点是广告的显示流程和支持模式的调试； | 30
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案GS-RAB-2016-T154需求处理 | 6 | 0 | 由于中天SDK内部测试存在问题，未于周三发放SDK更新，由徐工将此次量产需求提交给中天进行维护，此次不用新SDK进行软件发放； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案GS-RAB-2016-T154需求处理 | 6
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告图文和视频的发布 | 30 |  | 完成 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告预览、广告审核 | 30
| 韦科 | APP:“我的”界面的子页面“我的信息”、"消息设置"、“修改登录密码”的开发，其它页面布局调整 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:其它子页面如“消息查询”等的开发 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：我的里面 账号管理跟消费查询的子页面 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：“订购的产品”“办理的业务”子页面 | 30
| 严峰 | MPS:工单派送的最终确认 | 10 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:完成消费记录接口 | 15
| 严峰 | MPS:与boss确定消费查询方案 | 10 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:产品购买记录接口 | 15
| 严峰 | MPS:完成登陆接口 | 10 |  | 完成
| 戴月 | app:完成“我的”下的“账号管理”的3个子节面，营业厅的接口调试，及界面微调 | 15 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP:界面新增与修改，接口调试，相应页面用户行为的逻辑处理。 | 30
| 戴月 | app:接口调试，登录退出逻辑修改 | 15 |  | 进行中
| 周于莉 | NVOD客户端界面设计 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 周于莉 | 继续NVOD项目后续设计 | 30
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-07-22
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-07-22
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：完成设备管理的供应商管理维护功能，处理MPS订户登录请求，并发送订户登录之后需要的订户信息、机顶盒套餐信息，充值记录、账单信息接口功能；与CAS通信指令接口实现并完成与CAS加密通讯 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：完成设备入库手动添加，业务管理查询、修改、删除、添加等维护功能；普安及高安CAS通信指令接口实现
| GS-9350 | GS-9350：广告发送器扩展广告类型，测试所有的广告的打包和发送功能；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试；广告播控器完成图片广告预览、外部工具处理、文件上传功能 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：完善测试版功能，便于终端调试程序；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，除开开机视频广告处理外尽快收尾，并开始测试流程，修改终端库和移植端潜在问题，撰写移植手册(外部)及设计文档(内部)；广告播控器完成广告审核、广告套餐功能bug修改
| GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 完成主要产品半年报文档 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 邓永生 | 完成高安接口文档翻译 | 12
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 9 |  | 处理喀麦隆无法解密解密问题； 和印度同事讨论CA功能需求 | 1 |  | 邓永生 | 继续域名申请和阿里云服务后续工作 | 6
| 邓永生 | 阿里域名申请和阿里云服务申请 | 3 |  | 进行中 | 1 |  | 邓永生 | 跟进项目进度；继续跟进客户问题和功能需求 | 12
| 黄梅 | 软件组需求处理 | 20 |  | 印度机顶盒“串货问题”CAS、喀麦隆CAS\sms需求、阿根廷成人节目PIN码问题等需求处理、熟悉高安CAS相关文档并对系统提出修改建议（见邮件） | 1.5 |  | 黄梅 | 软件组需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统跟进、高安CAS | 8 |  | 跟进BOSS及广告系统、NVOD系统 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | GS-9261 BOSS：普安CAS协议编写，定义强制换台数据结构以及bslbf和字节的转换，封装为完整的指令函数。了解高安CAS指令的结构，以及雷震现在做的高安指令代码框架。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：根据高安CAS文档和雷震提供高安指令框架，编写高安CAS通信协议指令。 | 30
| 雷震 | GS-9261 BOSS：完成普安通信协议接口的封装。进行完高安通信协议包括数据头，寻址部分包括（单播寻址和多播寻址）的函数封装，完成高安清除和重置PIN码，发送EMAIL，父亲锁复位，终端控制，电子钱包充值等命令，还有OSD,强制换台，发卡等高安命令参数比较多，在编写完每项命令协议后，还需要进行调试和修改，耗时较多， | 30 |  | 现在进行参数比较多的高安命令编写，如果OSD，发卡命令 | 1 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：高安特有的命令协议编写，如OSD,运营商初始化发卡，指纹显示灯参数比较多的命令程序编写和调试 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：完成设备管理的供应商管理维护功能 | 20 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：机顶盒入库手动添加功能 | 10
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：处理MPS订户登录请求，并发送订户登录之后需要的订户信息、机顶盒套餐信息，充值记录、账单信息接口功能。 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS： 智能卡入库手动添加功能。 | 10
[8 empty] | 刘棋 | GS-9261 BOSS： 业务管理查询、修改、删除、添加等维护功能。 | 10
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统:扩展广告类型，测试所有的广告的打包和发送功能 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统:完善测试版功能，便于终端调试程序
| 古泰琦 | GS-9350广告系统:进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，通过新版单机版广告码流进行测试，重点是广告的显示流程和支持模式的调试； | 30 | 0 | 基于AVL8332EAY方案JG版本SDK： 1、添加挂角广告功能并验证测试完成； 2、添加弹屏广告功能并初步验证测试完成，第一版弹屏广告弹出时会临时隐藏挂角、信息条、滚动文字，按退出键后显示这些广告，若存在设计上的问题后续会修正； 3、验证二维码功能并优化调整，解决空指针BUG，目前指定附加信息的二维码都能够通过“扫一扫”工具准确扫描并跳转或显示内容，已添加菜单、弹屏广告快捷键，挂角、频道信息条、滚动文字、广播背景、提示框、视频等的优先级处理尚未添加； 4、PNG功能验证OK，但频繁开关可能会导致图片无法显示，该问题暂时挂起； 5、时间描述符的调试已经OK，主要在全屏下能够正常更新指定广告； 6、广告记录功能进行了优化，由于目前合并到附加信息的规范还未给到，所以暂未添加到附加信息中； 7、正在处理滚动条广告和提示框广告，预计7月26号前完成； 注：由于目前单机版DEMO前端工具的很多参数均是写死的，不能够做到可变，目前终端部分虽然完成了大部分功能，但仍然需要条件进行较全面细节测试； | 1 |  | 古泰琦 | GS-9350广告系统:进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，除开开机视频广告处理外尽快收尾，并开始测试流程，修改终端库和移植端潜在问题，撰写移植手册(外部)及设计文档(内部)； | 30
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案GS-RAB-2016-T154需求处理 | 6 | 0 | 由于中天SDK内部测试存在问题，未于周三发放SDK更新，由徐工将此次量产需求提交给中天进行维护，此次不用新SDK进行软件发放； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案GS-RAB-2016-T154需求处理 | 6
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：图片广告预览功能 | 30 |  | 完成 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告审核、广告套餐功能bug修改 | 30
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：外部工具管理功能
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：完善文件上传功能
| 韦科 | APP:界面完善，代码结构修改，为绑定请求数据做准备 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:暂时未有新界面，完善代码 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：“订购的产品”“办理的业务”子页面 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：整套发射机APP项目改版设计 | 30
| 严峰 | MPS:完成消费记录接口 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:使用余额购买产品接口 | 15
| 严峰 | MPS:产品购买记录接口 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:与boss对接，完成数据缓存 | 15
| 戴月 | APP:扫描二维码登录，“我的”页面增加机顶盒切换功能 | 30 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP:继续完成后续接口调试，及页面修改 | 30
| 周于莉 | PS超写实绘画练习 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 周于莉 | 继续NVOD项目后续设计 | 20
[8 empty] | 周于莉 | 参考海思方案机顶盒，为ALI高安机顶盒设计UI。 | 10
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-07-29
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-07-29
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：完成设备入库手动添加，业务管理查询、修改、删除、添加等维护功能；普安及高安CAS通信指令接口实现 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：产品包管理查询、修改、删除、添加等维护功能；普安及高安CAS通信指令接口实现
| GS-9350 | GS-9350：完成发送器测试工具，解决数据丢包的问题，测试速率和接收图片完成时间的关系；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，除开开机视频广告处理外尽快收尾，并开始测试流程，修改终端库和移植端潜在问题，撰写移植手册(外部)及设计文档(内部)；广告播控器完成广告审核、广告素菜管理功能实现 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器和播控器调试数据接口；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，除开开机视频广告处理外尽快收尾，并开始测试流程，修改终端库和移植端潜在问题，撰写移植手册(外部)及设计文档(内部)；广告播控器完成广告审核、广告套餐功能bug修改
| GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 完成高安接口文档翻译 | 12 |  | 完成 | 1 |  | 邓永生 | 跟进开发项目和客户问题 | 12
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 12 |  | 处理印度客户CAS数据库崩溃问题； 跟进广告系统和BOSS系统进度，具体实施方案等；跟进印度分布式CAS具体需求实施 | 1.5 |  | 邓永生 | 继续阿里云服务后续工作 | 6
| 邓永生 | 阿里云域名和账号实名认证 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 邓永生 | 分析CAS后续需求 | 12
| 黄梅 | 软件组需求处理 | 16 |  | 印度机顶盒“串货问题”CAS、阿根廷成人节目PIN码问题需求处理、处理印度cas接口文档需求并输出文档、墨西哥sms运营商地区号混用问题；印度CAS数据库数据丢失问题讨论如何恢复数据（硬盘被格式化） | 1 |  | 黄梅 | 软件组需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统跟进、高安CAS | 12 |  | 跟进BOSS及广告系统、NVOD系统，安装SMS 6.0给刘棋演示界面操作（套餐及机顶盒、智能卡购买） | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | 喀麦隆DIGITEL的SMS需求处理以及处理测试反馈的软件安权限。由于这个需求作为公版，另外对以前一些遗漏和小的软件缺陷进行处理以及制作安装文件。 | 24 |  | 完成 | 1.5 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：根据高安CAS文档和雷震提供高安指令框架，编写高安CAS通信协议指令。 | 30
| 肖超芪 | GS-9261 BOSS：高安CAS OSD指令协议结构的定义和编写 | 6 |  | 完成 | 1
| 雷震 | GS-9261 BOSS：完成普安通信协议的编写，并且发送的命令CAS软件都能成功接收和解析数据，进行高安通信协议的编写，由于高安通信协议与普安通信协议在数据打包上有所不同，所以在开发中还需要在原有普安命令上还需要再封装一层，以便普安和高安协议都能同时调用。完成数据加密过程中数据填充MD5的指令封装；完成还有OSD,终端控制，产品限播和准播，网络绑定，区域控制，运营商绑定，强制换台，发卡，等高安命令协议，尤其是OSD等命令输入参数较多，在完成后再调试过程中比较麻烦。 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：高安特有的命令协议编写，指纹显示，清除用户信息，强制终端重启，套餐和节目包授权等剩余的协议命令 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：机顶盒入库手动添加功能。 | 10 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：产品包管理查询、修改、删除、添加等维护功能。 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS： 智能卡入库手动添加功能。 | 10 |  | 完成 | 1
| 刘棋 | GS-9261 BOSS： 业务管理查询、修改、删除、添加等维护功能。 | 10 |  | 完成 | 1
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：完成发送器测试工具，解决数据丢包的问题，测试速率和接收图片完成时间的关系 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统:和播控器调试数据接口 | 30
| 古泰琦 | GS-9350广告系统：进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，除开开机视频广告处理外尽快收尾，并开始测试流程，修改终端库和移植端潜在问题，撰写移植手册(外部)及设计文档(内部)； | 30 | 0 | 1、完成提示窗广告流程调试； 2、完成滚动字幕广告流程调试； 3、协助王工解决下载丢包问题； 4、测试发送速率、码率、下载速度之前的关系，基本确定后续测试使用码率为200~500kbps； 5、终端库的其他细节优化； 6、指导新同事关于DVB标准的PSI解析规范； | 1 |  | 古泰琦 | GS-9350：进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，除开开机视频广告处理外尽快收尾，并开始测试流程，修改终端库和移植端潜在问题，撰写移植手册(外部)及设计文档(内部)；下周重点： 1、完善坐标控制； 2、完善二维码功能； 3、流程测试（压力测试）； 4、关闭库内部的测试代码，开始撰写移植手册（外部）和设计文档（内部）； | 24
[8 empty] | 古泰琦 | AVL8332EAY方案跟踪SDK更新情况； | 6
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：素材管理（100%） | 15 |  | 完成 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：完成广告审核剩余部分 | 10
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告审核（70%） | 15 |  | 完成 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：广告发布部分修改 | 10
[8 empty] | 郑德生 | GS-9350广告播控系统：与发送端讨论并解决广告发布某些极端情况 | 10
| 韦科 | APP:界面完善，代码完善，修改“故障提交”界面，“消费记录”与“购物车”界面的开发 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:继续开发“购物车”界面，完善相册上传等功能 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：整套发射机APP项目改版设计 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：深圳智能公交信息发布系统PPT制作及广告界面设计 | 30
| 严峰 | MPS:使用余额购买产品接口 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:与app对接“订单查询”“消费记录”接口 | 15
| 严峰 | MPS:产品包定期更新，用户信息保存缓存 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | APP:客服版APP的开发 | 15
| 戴月 | APP:“我的”页面增加,我的积分、消费记录、购物车 | 30 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 继续完成后续接口调试，及页面修改 | 30
| 周于莉 | GK-7600M机顶盒功能学习和了解 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面设计 | 30
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-08-05
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-08-05
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：产品包管理查询、修改、删除、添加等维护功能；普安及高安CAS通信指令接口实现 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：订户查询管理界面。包括选择订户之后，页面如何展示该订户的个人资料，智能卡机顶盒信息，已订购的产品信息等；普安及高安CAS通信指令接口实现
| GS-9350 | GS-9350：完成发送器和播控器调商议接口，调试json和http通讯协议；进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，除开开机视频广告处理外尽快收尾，并开始测试流程，修改终端库和移植端潜在问题，撰写移植手册(外部)及设计文档(内部）；广告播控器广告发布、广告预览修改、广告审核 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器和调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划；广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作；
| GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 了解竞争对手CAS系统，分析后续CAS需求 | 6 |  | 进行中 | 1 |  | 邓永生 | 跟进开发项目和客户问题 | 6
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 21 |  | 处理印度客户CAS数据库崩溃问题； 跟进广告系统和BOSS系统进度，讨论确定实施方案等；跟进印度分布式CAS和Linux CAS 5.5具体需求实施；跟进尼泊尔项目 | 1.5 |  | 邓永生 | 跟进了解尼泊尔项目；高安SMS接口涉外沟通；高安双击热备软件外协沟通。 | 18
| 邓永生 | 阿里云合同拟定与付款流程 | 3 |  | 进行中 | 1 |  | 邓永生 | 继续阿里云服务后续工作 | 6
| 黄梅 | 软件组需求处理 | 16 |  | 多米尼加不同机顶盒串盒需求处理；跟进印度Linux CAS 5.5印度同事反馈需求；跟进尼泊尔高安项目 | 1.5 |  | 黄梅 | 软件组需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统跟进 | 12 |  | 跟进BOSS及广告系统、NVOD系统 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | 多米尼加Emmserver需求处理 | 18 |  | 提交测试 | 1.5 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：更具高安CAS文档和雷震提供高安指令框架，编写高安CAS通信协议指令。 | 30
| 肖超芪 | GS-9261 BOSS：高安CAS指令编写，实现OSD指令。定义指纹显示的接口参数。 | 12 |  | 完成 | 1
| 雷震 | GS-9261 BOSS：基本完成高安与普通安CAS通信协议的编写（OSD，指纹显示命令由肖超祺来编写，完成后我再将该部分命令进进行封装），现在进行部分命令代码优化和脚本的整理，整理完成后需要吕波配合进行高安CAS通信命令的联调。 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：高安和普安通信协议的优化和整理以及封装，核对通信协议文档查看是否有疏漏的地方。完成后进行联调。 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：产品包管理查询、修改、删除、添加等维护功能。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：订户查询管理界面。包括选择订户之后，页面如何展示该订户的个人资料，智能卡机顶盒信息，已订购的产品信息等 | 30
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器调商议接口，调试json和http通讯协议 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统:和播控器调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划 | 30
| 古泰琦 | GS-9350广告系统：进行广告终端库在AVL8332EAY上的流程调试，除开开机视频广告处理外尽快收尾，并开始测试流程，修改终端库和移植端潜在问题，撰写移植手册(外部)及设计文档(内部)； | 24 |  | 1、移植手册撰写完成； 2、设计文档收尾中； 3、初步自测完成，绝大部分功能基本完善，待后续安排测试部测试； 4、完善二维码功能； 5、复查夏科写的PSI表解析功能并进行指导； | 1.5 |  | 古泰琦 | GS-9350广告系统：广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作； | 24
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案跟踪SDK更新情况； | 6 |  | 跟踪中，尚无反馈； | 1 |  | 古泰琦 | AVL8332EAY方案跟踪SDK更新情况； | 6
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.广告发布、广告预览修改 2.ftp服务器搭建 3.接口业务讨论 4.广告套餐冲突项修改 5.虚拟机搭建（用于外网访问播控服务器） | 30 |  | 完成 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.与发送端交互接口定义 2.与发送端交互接口开发 | 30
| 韦科 | APP:“购物车”、“订单”、“支付”等界面的开发 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:继续支付逻辑的开发与界面的完善 | 30
| 杨雨菲 | 城市公共信息发布平台PPT制作 内容图片修改设计 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：整套发射机APP项目改版设计 | 30
| 严峰 | MPS:与app对接“订单查询”“消费记录”接口 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:接口优化 | 15
| 严峰 | APP:客服版APP的开发 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | APP:客服版APP的开发 | 15
| 戴月 | APP:完成MPS中购物车结算、已订业务相关页面 | 30 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 继续完成后续接口调试，及页面增改 | 30
| 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面设计 | 20 |  | 完成 | 1 |  | 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面设计 | 30
| 周于莉 | 荷兰ibc展会画报设计 | 10 |  | 完成 | 1
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 16-08-12
业务软件组周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2016-08-12
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | GS-9261 | GS-9261：订户查询管理界面。包括选择订户之后，页面如何展示该订户的个人资料，智能卡机顶盒信息，已订购的产品信息等；普安及高安CAS通信指令接口实现 |  |  |  |  | GS-9261 | GS-9261：查询订户进入订户信息显示之后，办理各种业务，包括机顶盒购买，智能卡，产品购买；普安及高安CAS通信指令接口实现
| GS-9350 | GS-9350：完成发送器和播控器调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划；广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作；广告播控器广告发布完善、广告预览修改 |  |  |  |  | GS-9350 | GS-9350：广告发送器和调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划；广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作；广告播控器部署预览版本、修改广告套餐冲突、删除功能等
| GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码 |  |  |  |  | GS-9410 | GS-9410：数据库处理部分编码
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 邓永生 | 印度DEN客户系统需求讨论和方案讨论 | 15 |  | 确定CA前期演示方案，基本确定CA方案和PSI/SI方案。 | 1 |  | 邓永生 | 印度DEN客户后续开发与需求跟进 | 12
| 邓永生 | 客户问题和系统开发相关 | 12 |  | 跟进印度客户CAS数据库崩溃问题； 修改公司网站系统软件介绍； 跟进尼泊尔项目：了解项目状况；双机热备方案了解和洽谈，取得试用软件，与质量部达成热备软件试用测试；检查高安接口文档。 | 1.5 |  | 邓永生 | 跟进了解尼泊尔项目；高安SMS接口涉外沟通；跟进高安双机热备软件验证。 | 12
| 邓永生 | 完成阿里云服务器购买和认证所有流程 | 3 |  | 完成 | 1 |  | 邓永生 | 跟进公司网站系统软件介绍；跟进南区PayTM支付网站建设 | 6
| 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 16 |  | 跟进印度Linux CAS 5.5印度反馈（关于分区控制等）；巴基斯坦SMS需求处理；印度PSI/SI 2.2 需求处理；双机热备方案了解；印度DEN客户需求、方案讨论 | 1 |  | 黄梅 | CAS、SMS等系统软件需求处理 | 12
| 黄梅 | 广告系统、BOSS系统、Nvod系统跟进 | 12 |  | 跟进BOSS及广告系统、NVOD系统 | 1 |  | 黄梅 | 跟进 广告.NVOD、BOSS系统 | 16
| 黄梅 | 软件组、高安组相关周报整理 | 2 |  |  | 1 |  | 黄梅 | 软件相关周报整理 | 2
| 肖超芪 | GS-9261 BOSS：高安CAS指令编写，定义指纹显示需要用的到数据以及编写指纹显示的实际功能 | 18 |  | 进行中 | 1 |  | 肖超芪 | GS-9261 BOSS：根据高安CAS文档和雷震提供高安指令框架，编写高安CAS通信协议指令。 | 30
| 肖超芪 | 其他：巴基斯坦SMS需求 | 12 |  | 提交测试 | 1.5
| 雷震 | GS-9261 BOSS：进行代码格式的整理和部分命令执行效率的优化，对必要的命令进行注释和整理。对于含有变量比较多的协议命令进行命令规则的统一和共同性进行融合，以便以后进行升级和修改，按照刘琪要求的封装格式进行修改， | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 雷震 | GS-9261 BOSS：与CAS进行调试和联调，修改。包括普安CAS和高安CAS。需要吕波进行配合。协议文档技术资料的编写 | 30
| 刘棋 | GS-9261 BOSS：订户查询管理界面。包括选择订户之后，页面如何展示该订户的个人资料，智能卡机顶盒信息，已订购的产品信息等 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 刘棋 | GS-9261 BOSS：查询订户进入订户信息显示之后，办理各种业务，包括机顶盒购买，智能卡，产品购买。 | 30
| 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码. | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 刘浩 | GS-9410 NVOD：数据库处理部分编码 | 30
| 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划 | 30 |  | 进行中 | 1 |  | 王文涛 | GS-9350广告系统：和播控器调试数据接口,调试json和http通讯协议,测试传输广告编排计划 | 30
| 古泰琦 | GS-9350广告系统：广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作； | 24 |  | 1、完善文档； 2、完善终端库和移植端代码； 3、验证添加广告子类型和附加消息类型的单机版软件； | 1 |  | 古泰琦 | GS-9350广告系统：广告系统终端库资料更新，发放，并协助项目组完成工作； | 30
| 古泰琦 | AVL8332EAY方案跟踪SDK更新情况； | 6 |  | 1、同步AVL发放的AVL8332EAY方案JG版本SDK更新包； 2、验证开机关于FLASH保护的打印； 3、归档，待后续在AVL上进行其他工作； 4、协助夏科分析和熟悉搜台流程； | 1
| 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.广告预览业务讨论以及修改 2.添加广告坐标范围设定功能 3.修改广告发布 4.修改系统bug | 30 |  | 完成 |  |  | 郑德生 | GS-9350广告播控系统： 1.部署预览版本 2.修改广告套餐冲突、删除功能 3.修改广告删除功能 4.定义部分播控接口 | 30
| 韦科 | APP:完善支付逻辑与界面细节修改以及开始客服版首页开发 | 30 |  | 完成 |  |  | 韦科 | APP:逻辑与界面完善，添加接口，客服版的开发 | 30
| 杨雨菲 | UI设计：客服版APP首页及子页面设计 | 30 |  | 完成 |  |  | 杨雨菲 | UI设计：客服版APP首页及子页面设计 | 30
| 严峰 | MPS:使用余额购买产品的接口开发 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | MPS:接口优化 | 15
| 严峰 | APP:客服版APP的开发 | 15 |  | 完成 |  |  | 严峰 | APP:客服版APP的开发 | 15
| 戴月 | APP: 客户版App搭建环境，主页设计 | 30 |  | 进行中 |  |  | 戴月 | APP: 继续完成后续接口调试，及页面增改 | 30
| 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面设计 | 20 |  | 进行中 | 1 |  | 周于莉 | ALI方案高安机顶盒界面设计 | 30
| 周于莉 | 印度开机logo 换台logo，菜单logo，水印logo处理 | 10 |  | 完成 | 1
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素