## 月度成绩
考核汇总表（2018-2）
任务考评系数=∑（任务计划工时×各任务考评系数）/月总工时 | [7 empty] | 本月正常工时：
序号 | 姓名 | 缺勤天数 | 加班天数 | 月总工时 | 任务考评系数 | 调整系数 | 调整理由 | 月度绩效系数 | 绩效结果
1 | 谭红刚 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 赵江鸿 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3 | 徐学风 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4 | 张定林 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
5 | 付明科 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
6 | 明亮 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
7 | 古泰琦 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
8 | 张颢铧 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
9 | 冯文娟 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
10 | 杨美辉 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
11 | 陈玉珂 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
月度绩效系数原则：
周报中各任务考评系数与计划工时乘绩，除以月总工时所得系数（月总工时为个人当月出勤天数*6）；
月总工时在此情况下会发生变化：申报了调休的各类加班，其加班工时将计入个人月总工时中，未申报调休的加班则不计；
部门经理对周报中未记载的额外工作或业绩或表现给予奖惩调整系数（+/-0.05~+/-0.1），并说明理由；
上述两系数之和，0.5以下，绩效结果为0；0.5~2.0之间，按四舍五入，分别以0.1进增；2.0以上的，均为2.0；
连续2个月或累计3个月绩效系数在0.5以下的，将视为不满足工作需求或无合适的工作，退回公司人事行政部进行岗位再培训。

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2018-3-5
| 研发一部终端部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-03-05
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停 | 2017-10-18~2018-1-29 | 90% | 因外贸要求优先验证M3281已出货顶盒升级安全机制的工作，加上本项目一名研发工程师离职，导致第二轮测试缺陷暂无法按原计划修改，此项目将暂停一段时间，等M3281安全机制验证结束后，再恢复缺陷修改和测试发布。此期间已提交了最新的测试版本给印度客户，同步收集反馈意见。 | 滞后 | ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 谭红刚 | ALI3529，配合调试3529 | 30 | 18 | 调试硬件，现在有4个板正常 | 1 | 谭红刚 | ALI3529硬件装配调试 | 9
|  | 应急广播收扩机面板预研方案一：STM32+LM16032 | 30 | 6 | 焊接新做的面板等 | 1 | 谭红刚 | 应急广播收扩机面板预研方案二配合
|  | 应急广播收扩机面板增加飞梭功能 |  | 6 | 调试屏的电平，发现电压不正常，需要重新换屏 | 1 | 谭红刚 | 有源音柱试产资料审核等
| 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：功放原理图 | 18 | 16 |  | 1 | 赵江鸿 | GS-RAB-2018-T028 TC-1650A 应急广播音柱试产需求 | 18
|  | 应急广播收扩机预研：100w功放方案书修改 | 18 | 12 | 完成 | 1 | 赵江鸿 | 功放原理图审核,PCB设计
|  | 有源音柱试产准备：讨论试产的清单，线材等 |  | 2 | 完成 | 1 | 赵江鸿
| 徐学风 | 3529规格书整理 | 12 | 6 | 有个初稿，还需要与软件负责人确认部分细节 | 1 | 徐学风 | 终端组需求及反馈接收，内容确认与沟通，工作分配，测试版本，正式版本进度跟进等 | 18
|  | 终端组需求及反馈接收 |  | 20 | digispace Space cable, PDS,JPR,white field等需求及反馈处理；JPR最新反馈，Royal digital，RK digital等需求处理 | 1 | 徐学风 | Redmine工作平台管理 | 6
|  | Redmine工作平台管理 |  | 4 | redmine平台任务分配登记，进度跟进等 | 1 | 徐学风 | Ali3529规格书 | 6
| 张定林 | GS-RAB-2018-T020 SK9402(4+64)印度JPR 协助处理 LCN显示错误，搜索节目问题 | 9 | 6 | 协助处理 JPR LCN显示错误，JPR搜索漏节目以及前端复用器删除节目弹窗提示的问题 | 1 | 张定林 | Ali3529方案高安Boot的移植，开启签名验证
|  | 技术支持：其他工作 |  | 4 | Ali3281普安升级成高安实现机制的讨论以及例会培训会等 | 1 | 张定林 | 需求处理
|  | Arasu 更换UI可行性评估 | 12 | 9 | Arasu客户软件更换UI；解决大部分应用移植后的编译错误 | 1
|  | Arasu现场反馈 | 30 | 11 | 进行中 | 1 | 张定林
| 付明科 | GS-RAB-2018-T012 SK9503 JPR集成GOSPELL最新广告反馈处理 |  | 21 | 完成 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求 | 57
| 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求 | 60 | 3 | 进行中 | 1 | 付明科 | K927多米尼加需求
| 付明科 | GS-RAB-2018-T021 SK9402(4+64)印度royal digital修改LOGO，频点等需求；GS-RAB-2018-T024 SK9402(4+64)印度Space cable修改LOGO，频点等需求 | 6 | 6 | 完成需求全部内容，提交T1测试版软件 | 1 | 付明科
| 明亮 | 3281普安顶盒安全机制：M3281已出货普安顶盒补救措施 | 120 | 24 | 进行中 | 1 | 明亮 | 阳西，阳春出差
|  | GS-RAB-2017-T157 SK9503 SM Cable现场反馈处理 | 6 | 3 | 完成 | 1 | 明亮
|  | 对外技术支持工作：阳西，阳春出差处理K957问题 |  | 3 | 添加打印信息以及修改部分代码 | 1
| 古泰琦 | 广告系统5.1：广告第二阶段开发-广告库功能 |  | 12 | 完成 | 1 | 古泰琦 | 广告系统5.1：广告第二阶段开发-广告库功能,通过pmt设置Pid | 30
|  | 广告系统5.1：JPR测试问题跟进-广告库 |  | 2 | 完成 | 1 | 古泰琦
|  | 广告系统5.1：广告库-修改应用软件设计书 | 18 | 16 | 完成 | 1 | 古泰琦
| 冯文娟 | 应急广播收扩机预研：C8驱动前面板显示预研 |  | 6 | 与厂商沟通LM16032DDC-0B工作条件，在c8调试验证其显示，方案不可行 | 1 | 冯文娟 | 应急广播收扩机面板预研方案二：STM32+091寸OLED模块 | 36
|  | 应急广播收扩机面板预研方案二：STM32+091寸OLED模块 | 60 | 24 | 进行中 | 1 | 冯文娟
冯文娟
| 张颢铧 | GS-RAB-2018-T020 SK9402(4+64)印度JPR | 24 | 17 | 进行中 | 1 | 张颢铧 | GS-RAB-2018-T020 SK9402(4+64)印度JPR | 9
|  | GS-RAB-2018-T023 SK9503(4+32)印度digispace修改LOGO，频点等需求 | 6 | 6 | 完成 | 1 |  | 其他需求处理
|  | GS-RAB-2018-T025 SK9402(4+64)印度Podhigai Digital Services修改LOGO，频点等需求；GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital修改LOGO，频点等需求 | 6 | 6 | 完成 | 1
| 杨美辉 | GS-RAB-2018-T020 SK9402(4+64)印度JPR 软件转正测试 | 12 | 8 | 进行中 | 1 | 杨美辉 | 需求测试 | 20
|  | 其他需求 | 6 | 6 | GS-RAB-2018-T023 SK9503(4+32)印度digispace修改LOGO，频点等需求；GS-RAB-2018-T025 SK9402(4+64)印度Podhigai Digital Services 测试版本准出；GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital测试版本准出；GS-RAB-2018-T021 SK9402(4+64)印度royal digital测试版本准出； | 1 | 杨美辉 | 终端组日常信号管理等工作 | 10
|  | 技术支持 |  | 16 | 终端组日常信号管理等工作 | 1 | 杨美辉
| 陈玉珂 | GS-RAB-2018-T012 SK9503 JPR测试软件准出测试 | 14 | 8 | 进行中 | 1 | 陈玉珂 | 需求测试 | 24
|  | 对外工作支持：印度ICC GK7601E 高安功能协助测试 | 24 | 22 | 完成 | 1 |  | GS-RAB-2018-T012 SK9503 JPR测试软件准出测试 | 6
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-3-12
| 研发一部终端部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-03-12
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停 | 2017-10-18~2018-1-29 | 90% | 因外贸要求优先验证M3281已出货顶盒升级安全机制的工作，加上本项目一名研发工程师离职，导致第二轮测试缺陷暂无法按原计划修改，此项目将暂停一段时间，等M3281安全机制验证结束后，再恢复缺陷修改和测试发布。此期间已提交了最新的测试版本给印度客户，同步收集反馈意见。 | 滞后 | ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 谭红刚 | 应急广播收扩机面板预研方案二：STM32+091寸OLED模块 | 30 | 21 | 调试1602B-I硬件，分析把字库放在MV310还是放在STM32的优缺点，调试硬件不能debug模式的原因，还未找到原因，搭建STM32+091寸OLED模块调试平台，配合软件调试 | 1 | 谭红刚 | 试产资料准备
|  | GS-RAB-2018-T028 TC-1650A 应急广播音柱试产需求 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 谭红刚 | 应急广播收扩机技术规则确认
|  | ALI3529，配合调试3529 | 30 | 3 | 重新补焊主芯片及DDR | 1 | 谭红刚 | 应急广播收扩机面板预研方案二：STM32+091寸OLED模块
| 赵江鸿 | GS-RAB-2018-T028 TC-1650A 应急广播音柱试产需求 | 30 | 28 | 完成整机调试说明书，包括测试验证，U盘升级，IP-TS流播放等，完成装配清单及线材接线示意图，元件寻价 | 1 | 赵江鸿 | 设计功放PCB | 24
|  | 终端组预研项目及技术支持等工作管理 |  | 2 | 开会讨论音柱试产资料及修改功放原理图 | 1 | 赵江鸿
| 徐学风 | 3529规格书整理 | 12 | 6 | 完成 | 1 | 徐学风 | 终端组需求及反馈接收
|  | 终端组需求及反馈接收 |  | 24 | Rajesh Fun Square，HOME cable，JPR，AADHAR等需求及反馈，Aadhar Digital SCN转正 Arasu反馈，RK digital反馈，home cable,Jay Amba 等需求和反馈 | 1 | 徐学风
| 张定林 | GS-RAB-2017-T128 SK9402 Aadhar Digital反馈处理,GS-RAB-2018-T020 SK9402(4+64)印度JPR 协助处理 LCN显示错误，搜索节目问题,GS-RAB-2017-T128 SK9402 Aadhar Digital测试版本转正 | 21 | 15 | 完成 | 1 | 张定林 | 3529高安BOOT开发
|  | 3529高安BOOT开发 | 30 | 9 | 梳理M3529Boot加解密以及签名实现流程，移植Ali3529高安Boot | 1 |  | GS-RAB-2018-T005 SK9402（8+64）ARASU 反馈处理
|  | GS-RAB-2018-T005 SK9402（8+64）ARASU 反馈处理 |  | 6 | 分析Arasu 关于EPG显示异常的问题 | 1 | 张定林
| 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求 | 60 | 30 | 完成广告5.1.0.6移植，提交正式版软件。 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求
[6 empty] | 1 |  | 其他需求处理
| 明亮 | 阳西，阳春出差处理K957问题 |  | 6 | 出差期间,2018/03/06晚上加班2个小时,2018/03/07晚上加班4个小时。 | 1 | 明亮 | 验证3281安全机制
|  | 阳西，阳春出差处理K957问题 |  | 36 | 1.2018/03/05:到阳西出差的路上。2018/03/06:到阳西广电着手处理问题,和局方人员进行沟通以及问题的复现。 | 1
| 古泰琦 | 定位视频广告无法播放的问题 |  | 2 | 1、跟踪定位视频广告无法播放的问题； 2、问题原因，源视频PCRPID和视频PID一致，在设置发送器时设定PCRPID和视频PID分开即会出现问题，已反映给马晓茗 | 1 | 古泰琦 | 广告终端库改进：修改图片接收模式为标准PMT模式可接收可变PID并兼容之前固定PID模式 目标：完成代码编写，提交测试版本；
|  | 印度运营功能及开发计划讨论-广告库 |  | 2 | 1、讨论PMT模式、区域控制等需求的开发细节和工作量，具体如下： ​终端库工作量： 1、修改图片发送模式为标准PMT模式 5天 2、区域控制15天： （1）添加TXT指定名称的文本格式文件下载3天； （2）通过Json解析指定名称文本文件并找到广告ID和区域ID的对应关系 5天； （3）提供本机区域ID设定接口，通过广告的区域ID进行解析，指定区域ID进行下载 4天； （4）联调 3天； | 1
|  | 广告终端库改进 | 138 | 26 | 1、完成编码部分，自测试完善代码中； 2、确定的私有描述在我们自有设备上会被过滤掉，需另外考虑解决办法，目前仅判断两个条件； 3、已经能够通过修改PID进行更新，但是前端设备复用逻辑存在问题，需要另外讨论； 4、更新超时机制还需要额外添加； | 1 | 古泰琦
| 冯文娟 | 应急广播收扩机面板预研方案二：STM32+091寸OLED模块 | 60 | 25 | 查找字库资料，找到一个HZK16，在310上正常，oled传出来乱了，需要算法解决。 | 1 | 冯文娟 | 应急广播收扩机面板预研方案二：STM32+091寸OLED模块
|  | GK01_1650A_1.01试产软件准备与验证 | 2 | 2 | 完成 | 1 | 冯文娟 | 评估技术可行性和工作量
| 张颢铧 | GS-RAB-2018-T020 SK9402(4+64)印度JPR 最新反馈处理和转正 | 12 | 6 | 完成 | 1 | 张颢铧 | 其他需求处理
|  | GS-RAB-2018-T020 SK9402(4+64)印度JPR 软件转正， GS-RAB-2018-T030 SK9503(4+32)印度home cable兼容TUNER等需求， GS-RAB-2018-T029 SK9402(4+64)印度Rajesh Fun Square频点需求，GS-RAB-2018-T031 SK9402(4+64)多米尼加修改LOGO需求，GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital 反馈处理，GS-RAB-2017-T157.docx SK9402 SM CABLE反馈处理 | 18 | 18 | 完成 | 1 |  | home cable 和sm cable搜台问题解决
|  | GS-RAB-2017-T098 SK9503 Radiant软件反馈处理和转正 | 6 | 6 | 完成 | 1
| 杨美辉 | GS-RAB-2018-T020 SK9402(4+64)印度JPR 软件转正测试,GS-RAB-2017-T098 SK9503 Radiant软件转正测试 | 26 | 18 | 完成 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2018-T013 SK9402(4+64)印度SCN 转正测试，GS-RAB-2018-T031 SK9402(4+64)多米尼加修改LOGO需求转正测试 | 18
|  | 其他需求 | 7 | 7 | GS-RAB-2018-T-027 SK9402(4+64)印度white field测试版本准出测试,GS-RAB-2017-T128 SK9402 Aadhar Digital测试版本准出测试，GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital测试版本准出，GS-RAB-2018-T030 SK9503(4+32)印度home cable 测试版本升级流，准备高安测试码流 | 1 | 杨美辉
|  | 技术支持 |  | 2 | 终端组日常信号管理等工作 | 1 | 杨美辉
| 陈玉珂 | GS-RAB-2017-T166 SK9402 BTV软件转正测试,GS-RAB-2017-T128 SK9402 Aadhar Digital转正测试,GS-RAB-2018-T012 SK9503 JPR测试软件准出测试 | 28 | 18 | 完成 | 1 |  | 尼泊尔GK7602B高安软件测试 | 12
|  | 尼泊尔GK7602B高安软件测试 | 24 | 12 | 进行中 | 1 |  | JPR广告测试 | 12
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-3-19
| 研发一部终端部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-03-19
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停 | 2017-10-18~2018-1-29 | 90% | 因外贸要求优先验证M3281已出货顶盒升级安全机制的工作，加上本项目一名研发工程师离职，导致第二轮测试缺陷暂无法按原计划修改，此项目将暂停一段时间，等M3281安全机制验证结束后，再恢复缺陷修改和测试发布。此期间已提交了最新的测试版本给印度客户，同步收集反馈意见。 | 滞后 | ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 谭红刚 | 应急广播收扩机面板预研方案二：STM32+091寸OLED模块 | 30 | 7 | 协助测试UART，现在MV310到STM32 UART数据不通 | 1 | 谭红刚 | 应急广播收扩机技术规格编制及修改 | 12
|  | 应急广播收扩机面板预研方案一：STM32+LM16032 | 30 | 9 | 新改的硬件收到，调试LED灯可以亮，显示不正常，怀疑是没有rst；测试D0-D7数据 | 1 |  | ALI3529，配合调试3529
|  | 应急广播收扩机技术规格编制及修改 | 24 | 11 | 基本完成，已发出评审并按意见进行修改 | 1 | 谭红刚 | TC1639：TC-1650A应急广播音柱协助试产
|  | TC1639：TC-1650A应急广播音柱协助试产 | 24 | 2 | 协助生产确认器件清单及器件规格 | 1
|  | ALI3529，配合调试3529 | 30 | 3 | 调试最后1块不能烧写，测试RST，晶振正常，测试DDR每一根数据线 | 1 | 谭红刚
| 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：100w功放PCB设计和元件选型 | 24 | 20 | 整体布板布线完成，还需要局部调整和线路加粗回路优化。电源模块询价，选择 | 1 | 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：成本核算,样板验证等 | 30
|  | GS-RAB-2018-T028 TC-1650A 应急广播音柱试产需求 | 30 | 2 | 完成 | 1 |  | TC1639：TC-1650A应急广播音柱协助试产
|  | 其他工作 |  | 5 | 3281无法锁信号问题查找，未解决；应急广播收扩机技术规格编制及修改 | 1
|  | TC1639：TC-1650A应急广播音柱协助试产 | 24 | 3 | 根据生产修改装配音柱清单 | 1 | 赵江鸿
| 徐学风 | 终端组需求及反馈接收 |  | 30 | Jay Amba Network,Sristi,舒城等需求，homecable，ARASU，SM CABLE，bhoomika,Sbrds等软件反馈和转正 | 1 | 徐学风 | 终端组需求及反馈接收
3529立项
徐学风
| 张定林 | GS-RAB-2018-T005 SK9402（8+64）ARASU 反馈处理和测试软件转正 | 23 | 17 | 完成Arasu测试反馈缺陷的修改并发布 | 1 | 张定林 | 3529高安BOOT开发 | 6
|  | 3529高安BOOT开发 | 30 | 15 | 完成Ali3529 高安boot的移植 | 1 |  | 3529技术规格完善
[7 empty] | 张定林 | 提升高安安全机制
| 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求 | 60 | 12 | 验证修改第一轮测试出的缺陷 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求 | 15
|  | GS-RAB-2018-034 SK9402(4+64)印度Sristi兼容TUNER 更新CA库等需求 | 6 | 9 | 完成，提交T1测试版软件 | 1 |  | 其他需求处理
|  | GS-RAB-2018-T013 SK9402(4+64)印度SCN 测试版本转正；GS-RAB-2018-T033 SK9402(4+64)印度Jay Amba Network修改LOGO，频点等需求 | 6 | 9 | 完成，提交软件 | 1
| 明亮 | ALI3281普安安全机制：M3281已出货普安顶盒补救措施 | 120 | 30 | 验证工作基本完成 | 1 | 明亮 | 已出货ALI3281普安安全机制：技术规范整理讨论 | 12
新生产ALI3281普安安全机制
| 古泰琦 | 广告系统5.1：广告终端库改进 | 138 | 20 | 1、完成PMT部分单元流PID的映射功能设计，自测试流程基本稳定； 2、同步Ali3202C方案、Ali3281方案、Hi3716M系列方案终端库版本至5.1.0.7T； 3、同步各方案代码工程； 4、撰写更新日志，PMT部分功能基本完成开发；5开始学习Json资料，为区域控制ID功能做准备； | 1 | 古泰琦 | 广告系统5.1：按区域进行广告发送与接收 - 广告库 | 92
|  | 广告系统5.1：按区域进行广告发送与接收 - 广告库 | 102 | 10 | Json基础接口集成中 | 1
古泰琦
| 冯文娟 | 应急广播收扩机面板预研方案二：STM32+091寸OLED模块 | 60 | 8 | c8驱动显示器，能正常显示，表明方案可行。由于c8本身内存不足，接下来会采用在310上加字库及协议的方法操作显示屏，本项任务完成 | 1 | 冯文娟 | 应急广播收扩机面板预研方案二：310上字库算法和自定协议 集成协议等实现 | 39
|  | 应急广播收扩机面板预研方案二：310上字库算法和自定协议 集成协议等实现 | 60 | 21 | 调310与c8通信，定310与c8之间通信协议，310上实现091屏协议，汉字已能正常发送显示 | 1
|  | 应急广播收扩机面板预研方案一：STM32+LM16032 | 30 | 3 | 3.3v屏回来，测试，还是不能正常点亮，与厂商沟通 | 1 | 冯文娟
| 张颢铧 | GS-RAB-2018-T030 SK9503(4+32)印度home cable 反馈处理和 测试版本转正 | 9 | 9 | 完成 | 1 | 张颢铧 | 其他需求处理
|  | GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital软件反馈处理；GS-RAB-2017-T157 SK9503 SM CABLE反馈处理测试版本转正 | 6 | 9 | 完成 | 1 |  | GS-RAB-2018-T035 SK9506(8+32)舒城集成最新CA库、广告库等需求 | 12
|  | GS-RAB-2018-T035 SK9506(8+32)舒城集成最新CA库、广告库等需求 | 24 | 12 | 进行中 | 1
| 杨美辉 | GS-RAB-2018-T005 SK9402（8+64）ARASU 软件转正测试；GS-RAB-2018-T030 SK9503(4+32)印度home cable 测试版本转正 | 18 | 16 | 完成 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2018-T013 SK9402(4+64)印度SCN 转正测试 | 6
|  | GS-RAB-2018-T013 SK9402(4+64)印度SCN 转正测试 | 12 | 9 | 进行中 | 1 | 杨美辉 | 终端组日常信号管理等工作 | 6
|  | 技术支持 |  | 5 | 终端组日常信号管理等工作 | 1 | 杨美辉
| 陈玉珂 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR | 12 | 12 | 第一轮广告算勉强测完，由于广告软件本身的一些问题，所以导致部分广告不能测试 | 1 | 陈玉珂 | GS-RAB-2017-T157.docx SK9503 SM CABLE转正测试 | 8
|  | GS-RAB-2017-T157 SK9503 SM CABLE转正测试； | 12 | 4 | 测试发现有两个问题必须要改 | 1 |  | JPR 广告和舒城需求测试
|  | GS-RAB-2018-T031 SK9402(4+64)多米尼加修改LOGO需求转正测试 | 6 | 6 | 完成 | 1
|  | 对外工作支持：尼泊尔GK7602B高安软件测试 | 20 | 7 | 高安第一轮测试完毕 | 1
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-3-26
| 研发一部终端部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-03-26
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停 | 2017-10-18~2018-1-29 | 90% | 因外贸要求优先验证M3281已出货顶盒升级安全机制的工作，加上本项目一名研发工程师离职，导致第二轮测试缺陷暂无法按原计划修改，此项目将暂停一段时间，等M3281安全机制验证结束后，再恢复缺陷修改和测试发布。此期间已提交了最新的测试版本给印度客户，同步收集反馈意见。 | 滞后 | ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 谭红刚 | 3529规格书 |  | 13 | 用SFE测试S，QPSK，8PSK，16PSK，32PSK，调试tuner指标，更改电源滤波，地回路，950，2150两个频点可以提高1DB | 1 | 谭红刚 | 应急广播收扩机修改及项目立项 | 24
|  | 应急广播收扩机技术规格编制及修改 | 24 | 12 | 修改编写规格书，与软件确认规格 | 1 | 谭红刚
|  | TC1639：TC-1650A应急广播音柱协助试产 | 24 | 3 | 1、与华立视通确认tuner,VM101的规格；2、与生产确认整机装配清单，按生产要求做 | 1
|  | 其他工作 | 30 | 6 | 与结构设计一起讨论应急广播收扩机布局，风扇及通风设计，结构确定 | 1 | 谭红刚
| 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：100w功放PCB设计和元件选型 | 24 | 4 | 完成功放板PCB | 1 | 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：100W功放设计方案评估
|  | 应急广播收扩机预研：100W功放设计方案评估 | 30 | 23 | 功放功率测试，更改增益，功率上不去，电感有啸叫，完成温度，短路，不完全短路等保护、已经功率测试。电感发热有点严重 | 1 |  | 功放板PCB和清单的审核
|  | 应急广播收扩机预研：收扩机散热设计及测试 | 3 | 3 | 收扩机采用导热胶垫的散热测试，无法满足散热要求。必须采用导热硅脂直接贴散热器进行散热 | 1
| 徐学风 | 终端组需求及反馈接收 |  | 30 | bhoomika,reliance,,ACN,Dewshree需求，UCN，PDS，RKDIGITAL，RFS，fastway等反馈和转正 | 1 | 徐学风 | 终端组需求及反馈接收 | 27
[8 empty] | 3529和应急广播收扩机立项 | 3
徐学风
| 张定林 | GS-RAB-2018-T037 HK4100(8+128)印度reliance客户试产软件需求 |  | 18 | 目前已实现从loader进行USB升级；但暂为增加版本控制与加密控制；（加班处理） | 1 | 张定林 | 3529立项开发
|  | 3529高安BOOT开发 | 30 | 6 | 1、根据Ali提供的签名流程，针对boot进行签名，开启高安验签流程； 2、当开启验签时，boot无法启动，验签失败，正在和Ali逐步排查问题 | 1 |  | GS-RAB-2018-T037 HK4100(8+128)印度reliance客户试产软件需求
|  | 其他技术支持工作 |  | 3 | 协助分析舒城软件更换3.15CA库导致的无法解扰问题；部门周会 | 1
|  | 3529规格书编写 | 12 | 9 | 完成M3529技术规格书的修改 | 1 | 张定林
| 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求 | 60 | 15 | 验证修改第一轮测试出的缺陷；提交第二版测试并修改第二轮测试问题 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求
|  | GS-RAB-2018-T038 SK9402(4+64)印度ACN Indore更换LOGO等需求；GS-RAB-2018-T025 SK9402(4+64)印度Podhigai Digital Services 反馈处理 | 6 | 9 | 完成，提交测试版软件 | 1 |  | 其他需求处理
|  | GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital 软件转正；GS-RAB-2017-T189 SK9402（4+64）SBRDS测试版本转正 | 6 | 6 | 完成，提交正式版软件 | 1
| 明亮 | ALI3281普安安全机制：M3281已出货普安顶盒补救措施规格整理 | 12 | 12 | 进行文档的整理以及开会讨论安全机制的后续工作 | 1 | 明亮 | ALI3281普安安全机制：串口升级验证 | 9
|  | ALI3281普安安全机制：串口升级验证 | 18 | 9 | 和ali沟通pc upgrade的验证结果,以及可能的解决方案. | 1 |  | HK4100(8+128)印度reliance客户软件
|  | 3529项目：HK4100(8+128)印度reliance客户软件 |  | 9 | 熟悉3529的代码结构和相关文档 | 1
| 古泰琦 | 广告系统5.1：按区域进行广告发送与接收 - 广告库 | 102 | 30 | 1、Json基础接口验证解析成功，完成集成；2、区域部分接口、数据结构、区域配置文件下载流程设计中； | 1 | 古泰琦 | 广告系统5.1：按区域进行广告发送与接收 - 广告库 | 62
古泰琦
| 冯文娟 | 应急广播收扩机面板预研方案二：310上字库算法和自定协议 集成协议等实现 | 60 | 27 | 310已能操控LED，能成功接收按键消息；写收扩机规格书软件部分文档；修改310传送数据超界后乱码问题和长度不足上一个页面有残留的问题 | 1 | 冯文娟 | 应急广播收扩机面板预研方案二：310上字库算法和自定协议 集成协议等实现 | 12
[8 empty] | 应急广播收扩机项目媒体播放功能 | 30
冯文娟
| 张颢铧 | GS-RAB-2018-T036 SK9402(4+64)印度Bhoomika Cable PVR功能相关需求 | 3 | 6 | 完成 | 1 | 张颢铧 | 其他需求处理
|  | GS-RAB-2018-T039 SK9503(4+32)印度ACN Indore更换LOGO等需求； GS-RAB-2018-T040 SK9402(4+64)印度Dewshree修改水印需求；GS-RAB-2018-T029 SK9402(4+64)印度Rajesh Fun Square 测试版本转正 | 9 | 9 | 完成 | 1 |  | GS-RAB-2018-T035 SK9506(8+32)舒城集成最新CA库、广告库等需求
|  | GS-RAB-2018-T035 SK9506(8+32)舒城集成最新CA库、广告库等需求 | 24 | 18 | 解决CA提示机卡绑定不匹配的问题 | 1
| 杨美辉 | GS-RAB-2018-T036 SK9402(4+64)印度Bhoomika Cable 准出测试；Fastway反馈验证；GS-RAB-2017-T189 SK9402（4+64）SBRDS转正测试；GS-RAB-2018-T013 SK9402(4+64)印度SCN 转正测试；GS-RAB-2017-T179 SK9402 Grand Gentle补发升级描述； | 18 | 16 | 完成 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2018-T005 SK9402（8+64）ARASU 现场补发描述； GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital转正测试 | 6
|  | GS-RAB-2018-T005 SK9402（8+64）ARASU 现场补发描述； GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital转正测试 | 15 | 8 | 进行中 | 1 | 杨美辉 | 终端组日常信号管理等工作 | 6
|  | 技术支持 |  | 3 | 终端组日常信号管理等工作 | 1 | 杨美辉
| 陈玉珂 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告软件测试 | 12 | 12 | 第二轮测试完毕 | 1 | 陈玉珂 | GS-RAB-2018-T029 SK9402(4+64)印度Rajesh Fun Square 测试版本转正测试 | 6
|  | GS-RAB-2017-T157 SK9503 SM CABLE转正测试； | 12 | 8 | 共测试了3轮，改了两轮，由于时间限制，所以后两轮都是验证了缺陷和测试了升级 | 1
|  | GS-RAB-2018-T029 SK9402(4+64)印度Rajesh Fun Square 测试版本转正测试 | 12 | 6 | 进行中 | 1
|  | GS-RAB-2017-T147 SK9503 UCN现场反馈验证； GS-RAB-2018-T039 SK9503(4+32)印度ACN Indore准出测试 | 4 | 4 | 完成 | 1
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-4-2
| 研发一部终端部门周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-04-02
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停 | 2017-10-18~2018-1-29 | 90% | 因外贸要求优先验证M3281已出货顶盒升级安全机制的工作，加上本项目一名研发工程师离职，导致第二轮测试缺陷暂无法按原计划修改，此项目将暂停一段时间，等M3281安全机制验证结束后，再恢复缺陷修改和测试发布。此期间已提交了最新的测试版本给印度客户，同步收集反馈意见。 | 滞后 | ALI3202C印度DEN客户软件 | 暂停
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 谭红刚 | 3529规格书 |  | 3 | 优化tuner指标 | 1 | 谭红刚 | 应急广播收扩机修改及项目立项 | 24
|  | 应急广播收扩机修改及项目立项 | 24 | 21 | 修改讨论后的规格书，开会讨论布局及散热器设计；编制进度计划表和项目规格书 | 1 | 谭红刚
|  | 其他工作 | 30 | 3 | 咨询300W功放电源的选择，同采购确认 | 1
| 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：100W的滤波电感更换等性能测试及PCB第二版 | 12 | 12 | 功放PCB第二版完成，更换滤波电感测试输出功率 | 1 | 赵江鸿 | 应急广播收扩机预研：300w 增加电源，器件清单提交申购 | 24
|  | 应急广播收扩机预研：100W功放设计方案评估 | 30 | 5 | 100w功放PCB评审及修改，功率测试到单通道40W功放就保护 | 1
|  | 其他工作 |  | 13 | 收扩机话筒输入板修改；应急广播收扩机讨论会，配合结构设计，修改话放线路子板布局等 | 1
| 徐学风 | 终端组需求及反馈接收 |  | 24 | 多米尼加需求及反馈，JPR需求，Arasu现场测试软件，UCN反馈，ACN转正，RFS转正，阳西转正，fastway反馈等 | 1 | 徐学风 | 终端组需求及反馈接收 | 15
|  | 3529立项 规格书讨论整理等 | 12 | 6 | 3529规格书讨论和修改 | 1 |  | 3529和应急广播收扩机立项 | 3
徐学风
| 张定林 | HK4100（ALI3529）印度Reliance高清高安卫星顶盒 | 48 | 24 | 编写项目进度计划表，制定详细的进度计划；编制项目规格书 | 1 | 张定林 | HK4100（ALI3529）印度Reliance高清高安卫星顶盒项目规格书和进度计划表完成 | 18
|  | Arasu现场特殊版本需求 | 3 | 3 | 完成Arasu特殊软件需求 | 1
| 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求 | 60 | 18 | 修改第二轮测试问题，新增视频及滚动速度功能，还需要调试 | 1 | 付明科 | GS-RAB-2018-T026 SK9402(4+64)印度JPR集成最新广告库需求
|  | GS-RAB-2018-T041 SK9402(4+64)多米尼加反馈处理 | 9 | 12 | 完成T1,T2测试版本软件 | 1 |  | 其他需求处理
| 明亮 | GS-RAB-2017-T164 阳西K957软件转正 | 3 | 1 | 进行中 | 1 | 明亮 | 3529项目： HK4100(8+128)印度reliance客户软件
|  | 3529项目： HK4100(8+128)印度reliance客户软件 |  | 27 | 重新编译demo程序+进行CI界面控制宏的打开+插入视密卡乱码问题处理+插入小卡显示smart card invalid提示；验证 demo程序的CI模块,验证demo PVR录制功能,验证结果可以工作；熟悉调整后的代码结构 | 1
| 古泰琦 | 广告系统5.1：按区域进行广告发送与接收 - 广告库 | 102 | 30 | 1、区域配置文件下载解析部分完善完毕，区域信息下载及关联部分流程设计中； | 1 | 古泰琦 | 广告系统5.1：按区域进行广告发送与接收 - 广告库 | 32
古泰琦
| 冯文娟 | 应急广播收扩机面板预研方案二：310上字库算法和自定协议 集成协议等实现 | 60 | 12 | 091屏光标显示算法优化，界面优化，但是按键不全，只做了一部分，任务关闭 | 1 | 冯文娟 | 应急广播收扩机项目媒体播放功能 | 12
|  | 应急广播收扩机项目媒体播放功能 | 30 | 18 | 测试代码已能正常播放 | 1 |  | 应急广播收扩机项目：一键应急功能 | 12
冯文娟
| 张颢铧 | 2017-T147 SK9503 UCN SK9503 反馈处理 | 15 | 15 | 完成 | 1 | 张颢铧 | 舒城需求 | 6
|  | GS-RAB-2018-T039 SK9503(4+32)印度ACN Indore 转正；GS-RAB-2018-T042 SK9402(4+64)质量部验收用软件需求 | 6 | 6 | 完成 | 1 |  | GS-RAB-2018-T043 SK9402(4+64)印度JPR软件需求 | 18
|  | GS-RAB-2018-T043 SK9402(4+64)印度JPR软件需求 |  | 6 | 解决CA提示机卡绑定不匹配的问题 | 1
| 杨美辉 | Arasu现场测指标用软件测试；JPR现场反馈验证；GS-RAB-2018-T022 SK9402(4+64)印度RK Digital转正测试；2017-T147 SK9503 UCN SK9503 测试软件准出测试；GS-RAB-2018-T041 SK9402(4+64)多米尼加反测试软件准出 | 19 | 13 | 完成 | 1 | 杨美辉 | GS-RAB-2018-T035 SK9506(8+32)舒城集成最新CA库、广告库等需求准出测试 | 6
|  | GS-RAB-2018-T035 SK9506(8+32)舒城集成最新CA库、广告库等需求准出测试 | 12 | 6 | 进行中 | 1 | 杨美辉 | 终端组日常信号管理等工作 | 6
|  | 技术支持 |  | 11 | 终端组日常信号管理等工作 | 1 | 杨美辉
| 陈玉珂 | GS-RAB-2017-T164 阳西K957 软件转正 | 12 | 9 | 软件有问题，测试中断 | 1 | 陈玉珂 | 技术支持： Farncombe认证的高安系统和机顶盒测试 | 18
|  | 技术支持： Farncombe认证的高安系统和机顶盒测试 |  | 9 | 测试第一轮，发现顶盒会自动重启以及电子钱包各种问题和其他问题，测试进行中 | 1
|  | GS-RAB-2018-T029 SK9402(4+64)印度Rajesh Fun Square 测试版本转正测试 | 12 | 6 | 已发布 | 1
|  | GS-RAB-2018-T039 SK9503(4+32)印度ACN Indore 转正测试 | 12 | 12 | 测试完成 | 1
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。