## 月度成绩
考核汇总表（2018-1）
绩效系数=∑（任务计划工时×各任务考评系数）/月总工时
序号 | 姓名 | 任务考评系数 | 调整系数 | 调整理由 | 月度绩效系数 | 绩效结果
1 | 杨方超
2 | 余江
3 | 方林
4 | 吕波
5 | 李志超
6 | 孙攀
7 | 李聪聪
8 | 敖园
9 | 朱洪俊
10 | 周鲲
11 | 邹洪
12 | 罗艳丽
13 | 刘浩
14 | 邓永生
15 | 黄梅
16 | 肖超芪
17 | 刘棋
18 | 刘阳
19 | 李晓曦
20 | 张军
21 | 刘卫刚
22 | 崔耀文
23 | 赵波
24 | 彭红
25 | 毛雪峰
26 | 王岑
27 | 肖松
28 | 赵洪伟
29 | 李瑞
30 | 姜奇
31 | 戴月
32 | 先小波
33 | 左键宏
34 | 马晓茗
35 | 梁鸥
月度绩效系数原则：
周报中各任务考评系数与计划工时乘绩，除以月总工时所得系数（月总工时通常为个人当月出勤天数*6）；
月总工时在此情况下会发生变化：申报了调休的各类加班，其加班工时将计入个人月总工时中，未申报调休的加班则不计；
部门经理对周报中未记载的额外工作或业绩或表现给予奖惩调整系数（+/-0.05~+/-0.2），并说明理由；
上述两系数之和，0.5以下，绩效为0；0.5~1.5之间，按四舍五入，分别以0.1进增；1.5以上的，均为1.5；
连续2个月或累计3个月绩效系数在0.5以下的，将视为不满足工作需求或无合适的工作，退回公司人事行政部进行岗位再培训。

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2018-2-5
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-02-05
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门,准备测试报告、缺陷记录等 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式6.2 | 准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门,准备测试报告、缺陷记录等
| BOSS系统改进 | 完成高安运营商终端初始化或发卡；高安终端激活；高安重置PIN 码；批量设备购买和高安其他指令增加工作进行中 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 20% |  | 正常 | BOSS系统改进 | 继续批量设备购买和高安其他指令增加工作
| 物联网智慧楼宇 | 完成项目规格书，产品规格设计书，项目剪裁表等 |  |  |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 方案评审
| 组织管理系统平台 | 完成服务器端-流程引擎缺陷修改 |  |  |  | 正常 | 组织管理系统平台 | 回归测试缺陷修改-服务器端
| 广告5.1 | JPR问题修复，第二阶段发送器，播控器,广告库功能开发 |  |  |  | 正常 | 广告5.1 | JPR问题修复，第二阶段发送器，播控器，广告库功能开发
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 2017-12-20~2018-7-17 | 10% |  | 滞后 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测
| 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护 |  |  |  | 延误 | 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | CA库白盒密码技术应用，分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能开发进行中 | 2017/12/5~2018-3-10 | 60% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | 继续CA库白盒密码技术应用，分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能开发
| Farncombe认证文档开发 | 完成核心文档翻译，其他文档编写翻译进行中 | 2017/12/5~2018-2-10 | 60% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发 | 其他文档的编写和翻译
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 其他项目外工作：写卡工具改进 | 30 | 18 | 完成 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:添加HDCP控制，MacroVision认证 | 12
| 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:新加密解密方式调整（广播EMM指令SK的1级keyladder的解密） | 6 | 6 | 进行中 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:开启海思运行中进行自我检查 | 18
| 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:开启海思运行中进行自我检查 | 30 | 6 | 进行中 | 1
| 余江 | [5 empty] | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:CA库白盒密码技术应用 | 30
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:CA库白盒密码技术应用 | 90 | 24 | 进行中 | 1 | 余江
| 余江 | [5 empty] | 余江
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 120 | 18 | 进行中 | 1 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 30
| 方林 | [5 empty] | 方林
| 方林 | [5 empty] | 方林
| 吕波 | 普安前端CAS维护:fastway SMS（9万用户）批量更新package授权慢问题技术支持 | 12 | 18 | 进行中（含晚上加班6小时） | 1.5 | 吕波 | 普安前端CAS维护:fastway SMS（9万用户）批量更新package授权慢问题技术支持
| 吕波 | 普安前端CAS维护: OM CABEL 运营商ID重置，印度CA销售支持评估-如何限制客户只支付部分机顶盒的款项 |  | 7 | 完成 | 1 | 吕波 | 普安前端CAS维护:分前端指令转发入库优化（在使用C-SMS时） | 30
| 吕波 | Radiant 批量发送OSD马赛克问题 | 64 | 12 | 进行中 | 1 | 吕波
| 李志超 | 普安前端CAS维护： 修改CAS服务器授权机制缺陷：修改系统时间导致CAS授权机制失效问题 | 30 | 30 | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端CAS：分前端指令转发入库优化（在使用C-SMS时） | 30
| 李志超 | [5 empty] | 李志超
| 李志超 | [5 empty] | 李志超
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 120 | 30 | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 30
| 孙攀 | [5 empty] | 孙攀
| 孙攀 | [5 empty] | 孙攀
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2：准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门 | 60 | 18 | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 高安CAS 6.2：准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门 | 30
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2：移植普安功能，License授权后修改系统时间无效 | 40 | 12 | 完成 | 1 | 李聪聪
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 敖园 | BOSS系统技术改进：批量停开机 |  | 18 | 完成 | 1 | 敖园 | BOSS系统技术改进：批量设备回收 | 12
| 敖园 | BOSS系统技术改进：批量设备回收 | 18 | 12 | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS系统改进： 高安其他指令增加 | 18
| 敖园 | [5 empty] | 敖园
| 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 高分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 120 | 24 | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 高分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 24
| 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:相关Web界面的修改和功能屏蔽 |  | 6 | 完成 | 1 | 朱洪俊
| 朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
| 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 120 | 12 | 进行中 | 1 | 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 30
| 周鲲 | 深圳出差 |  | 18 | 年会表演不计入考核 |  | 周鲲
| 周鲲 | [5 empty] | 周鲲
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 |  | 12 | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 | 24
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 密码管理模块开发 | 30 | 18 | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 密码管理模块开发 | 6
| 邹洪 | [5 empty] | 邹洪
| 罗艳丽 | 高安信息管理系统:支撑国际化建厂的事宜，同时阅读熟悉代码，优化功能和文档整理 | 70 | 13 | 完成 | 1 | 罗艳丽 | 高安CAS6.2：准备高安6.2结项工作，准备测试报告、缺陷记录 | 15
| 罗艳丽 | 高安CAS6.2：准备高安6.2结项工作，准备测试报告、缺陷记录 | 36 | 17 | 进行中 | 1 | 罗艳丽
| 罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
| 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 | 24 | 24 | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 | 30
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩
| 邓永生 | 广告系统 5.1 |  | 9 | 项目管理，酒店系统文档编写 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1 | 6
| 邓永生 | 其他项目外工作 |  | 0.5 | 普安前端CAS维护: 协调Fastway C-SMS大批量授权问题 | 1 | 邓永生 | 其他项目外工作 | 6
| 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译和其他文档翻译 |  | 21.5 | 进行中 | 1.5 | 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-其他文档翻译 | 18
| 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 |  | 8 | 完成研发三部所有任务更新，将所有已解决状态改为已关闭；查找并解决南区同事在工作台不能查看个人任务问题、研发三部任务管理 | 1 | 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 9
| 黄梅 | 研发三部需求处理 |  | 9 | 处理索马里MCTV接口文档。讨论广告系统时区问题解决方案；讨论FASTway主备数据备份方案及模块授权策略、运营商欠款管理方案、潮安BOSS需求处理、各个LCO之间顶盒合法串货授权接收问题 | 1 | 黄梅 | 高安CAS Farncombe-其他文档编写 | 9
| 黄梅 | 协作/技术支持 |  | 13 | 确认并讨论fastway 授权入库慢问题及讨论解决办法、协助董国辉查找并解决分区控制问题；协作梁鸥分析终端广告不能显示问题 | 1 | 黄梅 | 研发三部需求处理&技术支持 | 12
| 肖超芪 | 其他项目外工作：工厂内置卡打印工具2.9修改 | 42 | 4 | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 其他项目外工作：工厂内置卡打印工具2.9修改 | 16
| 肖超芪 | SMS维护：昌图SMS增加批量授权刷新功能 | 12 | 26 | 完成 | 1 | 肖超芪 | 澜起机顶盒序列号烧写工具需求 | 14
| 肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪
| 刘棋 | BOSS系统改进：高安运营商终端初始化或发卡；高安终端激活；高安重置PIN 码 | 18 | 18 | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 30
| 刘棋 | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 52 | 12 | 进行中 | 1 | 刘棋
| 刘棋 | [5 empty] | 刘棋
| 刘阳 | BOSS维护需求：潮安BOSS欠费统计改进 | 30 | 9 | 完成 | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：批量设备购买 | 6
| 刘阳 | BOSS系统改进：批量设备购买 | 24 | 18 | 进行中 | 1 | 刘阳 | BOSS维护需求：舒城BOSS批量更新发卡信息 | 6
| 刘阳 | BOSS系统改进：高安运营商终端初始化或发卡；高安终端激活；高安重置PIN 码 | 18 | 9 | 完成 | 1 | 刘阳
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 54 | 24 | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 24
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 126 | 24 | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 126 | 36 | 网管系统修改进行中，节目管理系统开发进行中 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：编制产品规格设计书 | 48 | 18 | 完成 | 1 | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：方案评审 | 12
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：编制项目裁剪表 |  | 12 | 完成 | 1 | 崔耀文
| 崔耀文 | [5 empty] | 崔耀文
| 赵波 | 物联网智慧楼宇: 编制项目规格书 | 15 | 9 | 完成 | 1 | 赵波 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：PGP加密软件服务器端使用研究 | 18
| 赵波 | 其他工作：测试组资源协调，管理；组织机构项目测试人员培训 | 18 | 9 | 完成 | 1 | 赵波 | 物联网智慧楼宇：方案评审 | 12
| 赵波 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：PGP加密软件服务器端使用研究 | 30 | 12 | 进行中 | 1 | 赵波
| 彭红 | 组织机构接待平台：研发评审+验收 | 48 | 6 | 进行中 | 1 | 彭红 | 组织机构接待平台项目管理 | 15
| 彭红 | 物联网智慧楼宇：编制产品规格设计书 |  | 6 | 完成 | 1 | 彭红 | 物联网智慧楼宇：编制项目规格书和产品规格设计书 | 15
| 彭红 | 物联网智慧楼宇：协助完成编制项目规格书中的规模估算，编制项目规格书 | 21 | 18 | 进行中 | 1 | 彭红
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇:考勤机SDK方案验证 | 24 | 18 | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇: 方案评审 | 24
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇: 协助完成项目规格书 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 毛雪峰
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇: 方案评审 | 12 | 6 | 进行中 | 1 | 毛雪峰
| 王岑 | MPS&APP改进：MPS:增加顶盒相关业务支持高安 | 60 | 18 | 完成 | 1 | 王岑 | MPS&APP改进：MPS:增加顶盒相关业务支持高安 | 30
| 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改 | 84 | 12 | 进行中 | 1 | 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改
| 王岑 | [5 empty] | 王岑
| 肖松 | 组织机构管理平台：服务器端-流程引擎缺陷修改 | 130 | 12 | 完成 | 1 | 肖松 | 组织机构管理平台：回归测试缺陷修改-服务器端 | 42
| 肖松 | 组织机构管理平台：验收前产品培训 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 肖松
| 肖松 | 物联网智慧楼宇:编制产品规格设计书，方案评审 | 18 | 12 | 进行中 | 1 | 肖松
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端-业务缺陷修改 | 130 | 9 | 进行中 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端-业务缺陷修改 | 24
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端优化 |  | 6 | 完成 | 1
| 赵洪伟 | 广告系统 5.1：广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 6 | 进行中 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：IOS 测试 | 6
| 赵洪伟 | 物联网智慧楼宇: 协助完成项目规格书 |  | 3 | 完成 | 1 | 赵洪伟
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台： web测试 | 30 | 6 | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台：Android缺陷修改 | 30
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台：Android缺陷修改 | 130 | 12 | 进行中 | 1 | 李瑞
| 李瑞 | 物联网智慧楼宇: 协助完成项目规格书 |  | 6 | 完成 | 1 | 李瑞
| 姜奇 | 组织机构接待管理平台：IOS缺陷修改 | 130 | 12 |  | 1 | 姜奇 | 组织机构接待管理平台：IOS缺陷修改 | 30
| 姜奇 | [5 empty] | 姜奇
| 姜奇 | [5 empty] | 姜奇
| 戴月 | MPS&APP改进：APP改进（支持高安） | 130 | 13 | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS&APP改进：APP改进 | 12
| 戴月 | GS-9011 GS-RAB-2018-W010： Android APP新增FM1KW发射机的监控管理功能 |  | 17 | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS维护需求：app维护与优化(Android) | 18
| 戴月 | [5 empty] | 戴月
| 先小波 | 组织机构管理平台: 验收前产品培训 | 36 | 6 | 完成 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: 回归测试缺陷修改-WEB端 | 42
| 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端功能缺陷 | 130 | 20 | 完成 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台:WEB端功能缺陷修复及优化 | 12
| 先小波 | 物联网智慧楼宇: 协助完成项目规格书 | 6 | 4 | 完成 | 1 | 先小波
| 左健宏 | 广告系统5.1:广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 30 | 进行中 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1: JPR问题修复，第二阶段播控器功能开发 | 30
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 马晓茗 | 广告系统5.1: 广告第二阶段开发-发送器功能 |  | 30 | 进行中 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1: JPR问题修复，第二阶段发送器功能开发 | 30
| 马晓茗 | [5 empty] | 马晓茗
| 马晓茗 | [5 empty] | 马晓茗
| 林静 | 组织机构管理平台：集成测试 |  | 18 | 完成 |  | 林静
| 林静 | 组织机构管理平台：组织机构项目测试人员培训 |  | 12 | 完成 |  | 林静
| 林静 | [5 empty] | 林静
| 梁鸥 | 组织机构接待管理平台项目测试 |  | 3 | 完成（换休半天） | 1 | 梁鸥 | 广告系统5.1：JPR版本测试 | 30
| 梁鸥 | 广告系统5.1：JPR版本测试 | 72 | 24 | 进行中 | 1 | 梁鸥
| 梁鸥 | [5 empty] | 梁鸥
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。项目经理可根据项目日常检查的结果，向部门经理建议考评意见；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每天有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作成效和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-1-29
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-01-29
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式6.2 | 等测试提供测试方案 测试用列 测试报告
| BOSS系统改进 | 完成高安清除PIN码指令：页面设计，后台封装指令代码；熟悉高安CAS指令通信协议，设计整体的打包发送机制；高安清除PIN码指令：页面设计，后台封装指令代码；批量设备购买进行中 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 20% |  | 正常 | BOSS系统改进 | BOSS公版批量购买机顶盒功能； 高安重置PIN 码，高安终端激活等
| 物联网智慧楼宇 | 编制项目规格书和产品规格设计书等 |  |  |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 继续编制项目规格书和产品规格设计书等
| 组织管理系统平台 | Android缺陷修改；IOS缺陷修改，WEB测试等 |  |  |  | 正常 | 组织管理系统平台 | 继续Android缺陷修改；IOS缺陷修改，WEB测试等
| 广告5.1 | JPR问题修复，第二阶段发送器，播控器功能开发；酒店系统需求评估等 |  |  |  | 正常 | 广告5.1 | JPR问题修复，第二阶段发送器，播控器功能开发
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 2017-12-20~2018-7-17 | 10% |  | 正常 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测
| 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护 emmgtest 状态机功能实现 |  |  |  | 正常 | 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | 完成相关模块增加KDF算法版本功能；认证PVR功能开发；高安信息管理系统改进等 | 2017/12/5~2018-3-10 | 50% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | CA库白盒密码技术应用；高安信息管理系统改进自测试验证
| Farncombe认证文档开发 | 核心文档翻译 | 2017/12/5~2018-2-10 | 50% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发 | 核心文档翻译
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 其他项目外工作：写卡工具改进 | 30 | 12 | 查找了二次密钥的生产原理，便于实现检查二次密钥文件是否篡改策略 | 1 | 杨方超 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 12
| 杨方超 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 60 | 6 | 进行中 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:开启海思运行中进行自我检查 | 18
| 杨方超 | 普安终端库：输出HISIMV410集成所需3.14M普安CA库 | 3 | 6 | 完成 | 1
| 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:开启海思运行中进行自我检查 | 30 | 6 | 进行中 | 1
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:认证PVR功能开发 | 30 | 14 | 进行中 | 1 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:CA库白盒密码技术应用 | 24
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:CA库白盒密码技术应用 | 90 | 16 | 进行中 | 1 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:认证PVR功能开发 | 6
| 余江 | [5 empty] | 余江
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：高安信息管理系统改进 | 120 | 6 | 完成 | 1 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：高安信息管理系统改进 | 30
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：CAS：相关模块增加KDF算法版本功能 | 48 | 21 | 完成 | 1 | 方林
| 方林 | [5 empty] | 方林
| 吕波 | 普安CAS维护: Fastway同步主服务器数据需求 |  | 5 | 解决slave_io_running no不能同步的问题 | 1 | 吕波 | Radiant 批量发送OSD马赛克问题 | 30
| 吕波 | 普安前端CAS维护: fastway product和package统计报表整合 | 9 | 9 | 测试完成。客户现场每天凌晨自动产生对应格式的报表 | 1 | 吕波
| 吕波 | Radiant 批量发送OSD马赛克问题 | 64 | 16 | 自测试中 | 1 | 吕波
| 李志超 | 普安CAS维护： 普安ECMG缺陷修改 | 36 | 30 | 代码修改完成，测试完成 | 1 | 李志超 | 普安前端CAS：修改CAS服务器授权机制缺陷：修改系统时间导致CAS授权机制失效问题 | 30
| 李志超 | [5 empty] | 李志超
| 李志超 | [5 empty] | 李志超
| 孙攀 | 高安CAS 6.2：熬夜支撑Arasu现场问题处理和升级，相关模块编码测试和功能实现 | 9 | 9 | 完成 | 1.5 | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：相关模块增加KDF算法版本功能 | 18
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：相关模块增加KDF算法版本功能 | 48 | 15 | 完成 | 1 | 孙攀 | BOSS系统技术改进：BOSS与CAS关于高安指令的联调工作 | 12
| 孙攀 | BOSS系统技术改进：BOSS与CAS关于高安指令的联调工作 | 10 | 6 | 完成 | 1 | 孙攀
| 孙攀 | 高安前端CAS：圭亚那高安CAS加扰不成功问题排查 |  | 3 | 圭亚那高安CAS加扰不成功问题远程支持 | 1
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2：准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门 |  | 27 | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 高安CAS 6.2：移植普安功能，License授权后修改系统时间无效 | 30
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2：移植普安功能，License授权后修改系统时间无效 | 40 | 3 | 进行中 | 1 | 李聪聪
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 敖园 | BOSS系统改进： BOSS与高安指令联调，核查高安指令的正确性 | 21 | 12 | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS系统改进： 熟悉高安CAS指令通信协议，设计整体的打包发送机制 | 12
| 敖园 | BOSS系统改进：熟悉高安CAS指令通信协议，设计整体的打包发送机制 | 12 | 6 | 完成 | 1 | 敖园 | BOSS系统改进： BOSS与高安指令联调，核查高安指令的正确性 | 12
| 敖园 | [5 empty] | 敖园
| 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 高安信息管理系统改进 | 144 | 6 | 调试及处理修改产生的bug | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：系统联调测试 | 18
| 朱洪俊 | 高安信息管理系统：新需求，创建一个高安测试卡号白名单迁移工具 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：相关Web界面的修改和功能屏蔽 | 6
| 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：系统联调测试 | 60 | 12 | 进行中 | 1 | 朱洪俊
| 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 60 | 33 | 进行中 | 1 | 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 12
| 周鲲 | [5 empty] | 周鲲 | 高安CAS维护：arasu升级系统支持双机热备 | 12
| 周鲲 | [5 empty] | 周鲲
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：加密机模块增加KDF算法版本功能 | 48 | 20 | 完成 | 1.5 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:修改ECMG和加密机配合的工作流程 | 30
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 密码管理模块开发 | 30 | 6 | 进行中 | 1 | 邹洪
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：修改ECMG和加密机配合的工作流程 | 60 | 6 | 进行中 | 1 | 邹洪
| 罗艳丽 | 高安信息管理系统:支撑国际化建厂的事宜，同时阅读熟悉代码，优化功能和文档整理 | 70 | 14 | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 高安信息管理系统:支撑国际化建厂的事宜，同时阅读熟悉代码，优化功能和文档整理 | 30
| 罗艳丽 | 普安前端CAS：普安MINI-SMS增加授权、激活、绑定、重发功能 | 30 | 22 | 完成 | 1.5 | 罗艳丽
| 罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
| 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 emmgtest 状态机功能实现 | 24 | 30 | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 | 30
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩
| 邓永生 | 广告系统 5.1：项目管理，后续功能实现讨论 | 6 | 8.5 | 进行中 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1 | 6
| 邓永生 | 其他项目外工作 | 6 | 1.5 | 印度CA支持，印度项目支持 | 1 | 邓永生 | 其他项目外工作 | 6
| 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译 |  | 20 | 进行中 | 1 | 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译 | 18
| 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 30 | 4 | 进行中 | 1 | 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 9
| 黄梅 | 研发三部需求处理 | 36 | 16 | 了解迪拜酒店系统需求、fastway针对service 统计新需求、OMcable 强制重写运营商ID需求；处理ali3529高安终端库需求，普安miniSMS/舒城BOSS/高安6.2白名单等需求，讨论Tv+ 增加银行APP对接功能；澜起序列号烧写工具、fastway 统计报告、中心前端分前端容灾备份、等7个需求和泰国NEXT STEP BOSS需求确定 | 1 | 黄梅 | 高安CAS Farncombe-其他文档编写 | 9
| 黄梅 | 协作/技术支持 | 20 | 7 | 同梁鸥配合完成高安终端第三方机构测试；协作中间商查找圭亚那高安加扰不成功问题、圣马丁授权截止时间显示NA、协助梁鸥完成高安终端产品登记测试 | 1 | 黄梅 | 研发三部需求处理&技术支持 | 12
| 肖超芪 | 其他项目外工作：工厂内置卡打印工具2.9修改 | 42 | 12 | 完成开发工作，并将软件发给工厂进行测试 | 1 | 肖超芪 | 其他项目外工作：工厂内置卡打印工具2.9修改 | 10
| 肖超芪 | SMS维护：协助系统部解决客户现场问题 | 12 | 2 | 远程协助山西广电搭建信用社接口软件，以及处理SQL2000下接口无法退费的问题。 | 1 | 肖超芪 | 其他项目外工作：澜起机顶盒序列号烧写工具需求 | 20
| 肖超芪 | 其他项目外工作：澜起机顶盒序列号烧写工具需求 | 30 | 16 | 澜起烧写工具代码编写、自测试。并将软件发给工厂进行验证和测试。 | 1 | 肖超芪
| 刘棋 | BOSS系统改进：高安清除PIN码指令：页面设计，后台封装指令代码 | 6 | 12 | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS系统改进： 高安重置PIN 码，高安终端激活 | 18
| 刘棋 | BOSS系统改进：熟悉高安CAS指令通信协议，设计整体的打包发送机制 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求 | 12
| 刘棋 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求 | 12 | 6 | 进行中 | 1 | 刘棋
| 刘阳 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求 | 30 | 12 | 完成 | 1 | 刘阳 | BOSS公版批量购买机顶盒功能 | 24
| 刘阳 | BOSS系统改进：熟悉高安CAS指令通信协议，设计整体的打包发送机制；高安清除PIN码指令：页面设计，后台封装指令代码；批量设备购买 | 42 | 18 | 进行中 | 1 | 刘阳
| 刘阳 | BOSS系统改进：支持DTH运营商，BOSS要增加天线管理功能 | 3 | 6 | 完成 | 1 | 刘阳
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 54 | 18 | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 24
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 126 | 18 | 应急播发系统开发 | 1 | 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 126 | 30 | 网管系统修改进行中 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：编制项目规格书和产品规格设计书 | 48 | 30 | 进行中 | 1 | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：编制产品规格设计书 | 18
| 崔耀文 | [5 empty] | 崔耀文
| 崔耀文 | [5 empty] | 崔耀文
| 赵波 | 物联网智慧楼宇: 编制产品规格设计书 | 24 | 12 | 完成 | 1 | 赵波 | 物联网智慧楼宇: 编制项目规格书 | 15
| 赵波 | 物联网智慧楼宇: 门禁及监控部署实施方案 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 赵波 | 组织机构项目测试人员培训 | 15
| 赵波 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：协助安装PGP邮件加密软件 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 赵波
| 彭红 | 组织机构接待平台：研发评审+验收 | 48 | 10 | 完成 | 1 | 彭红 | 组织机构接待平台项目管理 | 15
| 彭红 | 物联网智慧楼宇：编制项目规格书和产品规格设计书 | 25 | 19 | 进行中 | 1 | 彭红 | 物联网智慧楼宇：编制项目规格书和产品规格设计书 | 15
| 彭红 | [5 empty] | 彭红
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇:验证中控iFACE702 考勤机是否可做二次开发 | 24 | 24 | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇: 协助完成项目规格书 | 6
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇:编写门禁及监控部署实施方案 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇: 方案评审 | 24
| 毛雪峰 | [5 empty] | 毛雪峰
| 王岑 | MPS&APP改进：MPS:增加顶盒相关业务支持高安 | 60 | 30 | 进行中 | 1 | 王岑 | MPS&APP改进：MPS:增加顶盒相关业务支持高安 | 30
| 王岑 | [5 empty] | 王岑
| 王岑 | [5 empty] | 王岑
| 肖松 | 组织机构管理平台：服务器端-流程引擎缺陷修改 | 130 | 30 | 进行中 | 1.5 | 肖松 | 组织机构管理平台：服务器端-流程引擎缺陷修改 | 30
| 肖松 | [5 empty] | 肖松
| 肖松 | [5 empty] | 肖松
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端-业务缺陷修改 | 130 | 21 | 进行中 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端-业务缺陷修改 | 24
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：IOS 测试 | 12 | 6 | IOS端其他问题测试 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：IOS 测试 | 6
| 赵洪伟 | 物联网智慧楼宇: 协助完成项目规格书 |  | 3 | 规格书开发模块细化 | 1 | 赵洪伟
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台： web测试 | 30 | 6 | 进行中 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台：Android缺陷修改 | 24
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台：Android缺陷修改 | 130 | 23 | 进行中 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台： web测试 | 6
| 李瑞 | [5 empty] | 李瑞
| 姜奇 | 组织机构接待管理平台：IOS缺陷修改 | 130 | 30 | 进行中 | 1 | 姜奇 | 组织机构接待管理平台：IOS缺陷修改 | 30
| 姜奇 | [5 empty] | 姜奇
| 姜奇 | [5 empty] | 姜奇
| 戴月 | MPS&APP改进：APP改进 | 130 | 30 | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS&APP改进：APP改进 | 12
| 戴月 | [5 empty] | 戴月 | MPS维护需求：app维护与优化(Android) | 18
| 戴月 | [5 empty] | 戴月
| 先小波 | 组织机构管理平台: android测试 | 36 | 7 | 进行中 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: android测试 | 12
| 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端缺陷修改 | 130 | 18 | 进行中 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端缺陷修改 | 18
| 先小波 | 物联网智慧楼宇: 协助完成项目规格书 | 6 | 5 | 查看项目详细信息，估算工作时间 | 1 | 先小波
| 左健宏 | 广告系统5.1: 广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 18 | 进行中 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1: JPR问题修复，第二阶段播控器功能开发 | 30
| 左健宏 | 广告系统5.1: 酒店系统评估，后续功能实现讨论 |  | 12 | 进行中 | 1 | 左健宏
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 马晓茗 | 广告系统5.1: 新需求功能实现的方案讨论 | 12 | 12 | 进行中 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1: JPR问题修复，第二阶段发送器功能开发 | 30
| 马晓茗 | 广告系统5.1:酒店系统实施方案 | 18 | 18 | 进行中 | 1 | 马晓茗
| 马晓茗 | 广告系统5.1:JPR问题修复-发送器问题 | 36 | 6 | 进行中 | 1 | 马晓茗
| 张博欣 | WEB页面中英文国际化 | 90 | 6 | 进行中 | 1 | 张博欣
| 张博欣 | [5 empty] | 张博欣
| 张博欣 | [5 empty] | 张博欣
| 梁鸥 | 其他项目外工作：高安终端测试码流录制 | 30 | 1 | 完成 | 1 | 梁鸥 | 广告系统5.1：JPR版本测试 | 30
| 梁鸥 | 广告系统5.1：JPR版本测试 | 72 | 23 | 进行中 | 1 | 梁鸥
| 梁鸥 | 高安终端库：数字电视高级安全无卡客户端软件委托测试 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 梁鸥
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。项目经理可根据项目日常检查的结果，向部门经理建议考评意见；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每天有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作成效和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-1-22
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-01-22
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 功能系统测试和模拟现场升级测试 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式6.2 | 等待 测试部验证
| BOSS系统改进 | 充值卡卡号在不同运营商会出现重复卡号的问题；目前BOSS在国外使用，发送授权时间时，时区不一样，授权时间存在时间差不准确的问题；修改数据库表结构使之支持统计代买数据；与MPS通信，APP购买产品时，需要增加针对产品的价格，总金额进行验证 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 10% |  | 正常 | BOSS系统改进 | 错误解决，功能实现等
| 物联网智慧楼宇 | 立项准备的产品规格分析与项目策划，项目人员业务学习与培训交流，规格书设计等 |  |  |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 设计方案，方案评审等
| 组织管理系统平台 | 服务器端-业务优化，业务缺陷修改等，项目文档编写 |  |  |  | 正常 | 组织管理系统平台 | 继续服务器端-业务优化，业务缺陷修改，项目文档编写等
| 广告5.1 | 完成JPR开发，播控器功能和发送器功能开发 |  |  |  | 正常 | 广告5.1 | JPR问题修复，第二阶段发送器，播控器功能开发
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 2017-12-20~2018-7-17 | 10% |  | 正常 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测
| 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护 emmgtest 状态机功能实现 |  |  |  | 正常 | 高安EMMGTEST | DVB 同密标准创建Channel, Stream
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | 高安信息管理系统改进；自测试验证中 | 2017/12/5~2018-3-10 | 50% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | 高安信息管理系统改进和终端的调试和验证
| Farncombe认证文档开发 | 核心文档翻译 | 2017/12/5~2018-2-10 | 50% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发 | 核心文档翻译；流程文档编制
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 其他项目外工作：写卡工具改进，TP62平台COS烧写工具开发预研 | 18 | 18 | 完成 | 1 | 杨方超 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 48
| 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：添加HDCP控制，MacroVision认证 | 60 | 6 | 进行中 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：添加HDCP控制，MacroVision认证 | 48
| 杨方超 | 普安终端库：修改条件OSD/条件指纹按节目号显示节目数超过10的处理机制 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 杨方超
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:认证PVR功能开发 | 30 | 34 | 进行中，着手带认证PVR功能终端库代码移植到机顶盒平台，填写接口程序，解决移植bug | 1 | 余江 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 19
| 余江 |  |  | 2 |  | 1 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:认证PVR功能开发 | 18
| 余江 | [5 empty] | 余江
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：高安信息管理系统改进 | 120 | 30 | 自测试验证中 | 1.5 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：高安信息管理系统改进 | 30
| 方林 | [5 empty] | 方林
| 方林 | [5 empty] | 方林
| 吕波 | 普安CAS维护: 修改EMMG内存泄漏 | 48 | 5 | 完成 | 1 | 吕波 | Radiant 批量发送OSD马赛克问题 | 30
| 吕波 | 普安CAS维护: 中兴上星上面修改数据库调度策略 | 30 | 12 | 完成 | 1 | 吕波
| 吕波 | Radiant 批量发送OSD马赛克问题 | 64 | 13 | 进行中 | 1 | 吕波
| 李志超 | 普安CAS维护：山西阳泉CAS 、EPG安装授权问题 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 李志超 | 普安ECMG缺陷修改 | 24
| 李志超 | 普安CAS维护： 普安ECMG缺陷修改 | 36 | 6 | 进行中 | 1 | 李志超
| 李志超 | 泰国ADB演示系统支持 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 李志超
| 孙攀 | 高安CAS 6.2：功能系统测试和模拟现场升级测试 | 8 | 8 | 完成 | 1.5 | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：和终端的调试和验证 | 18
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：和终端的调试和验证 |  | 12 | 进行中 | 1 | 孙攀 | BOSS系统技术改进：BOSS与CAS关于高安指令的联调工作 | 12
| 孙攀 | BOSS系统技术改进：BOSS与CAS关于高安指令的联调工作 | 10 | 10 | 进行中 | 1 | 孙攀
| 李聪聪 | fastway统计service 订购情况：fastway service统计总报告增加所属package信息（package id+package Name ） | 30 | 30 | 完成 | 1 | 李聪聪 | fastway统计service 订购情况：根据Service ID查到能观看此节目的订户总数 | 20
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 敖园 | BOSS系统改进：高安其他指令增加，高安重置PIN 码，高安清除PIN码指令：页面设计，后台封装指令代码 | 18 | 33 | 完成 | 1 | 敖园 | BOSS系统改进： 熟悉高安CAS指令通信协议，设计整体的打包发送机制 | 12
| 敖园 | BOSS系统改进：高安终端激活 | 6 | 3 | 完成 | 1 | 敖园
| 敖园 | [5 empty] | 敖园
| 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 高安信息管理系统改进 | 144 | 24 | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 高安信息管理系统改进 | 120
| 朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
| 朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
| 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 60 | 20 | 进行中 | 1 | 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 12
| 周鲲 | 高安CAS 6.2：功能系统测试和模拟现场升级测试 | 3 | 3 | 完成 | 1.5 | 周鲲 | 高安CAS维护：arasu升级系统支持双机热备 | 12
| 周鲲 | 高安CAS维护：arasu升级系统支持双机热备 | 9 | 13 | 完成 | 1 | 周鲲
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：系统联调测试 |  | 12 | 搭建测试环境，调整编译安装脚本 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:修改ECMG和加密机配合的工作流程 | 30
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证功能实现: 修改ECMG和加密机配合的工作流程 | 60 | 18 | 调整和优化 | 1 | 邹洪
| 邹洪 | [5 empty] | 邹洪
| 罗艳丽 | 高安信息管理系统:支撑国际化建厂的事宜，同时阅读熟悉代码，优化功能和文档整理 |  | 30 | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 高安信息管理系统:支撑国际化建厂的事宜，同时阅读熟悉代码，优化功能和文档整理 | 30
| 罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
| 罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
| 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 emmgtest 状态机功能实现 | 24 | 30 | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST： DVB 同密标准创建Channel, Stream | 30
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩
| 邓永生 | 广告系统 5.1：项目管理 | 6 | 6 | 进行中 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1 | 6
| 邓永生 | 其他项目外工作 | 6 | 5.5 | PGP邮件加密系统试用，DEN广告-讨论DEN广告实现，普安CAS DEN需求-新清流管控需求；参加绩效考核说明会，并进行后续部门讨论 | 1 | 邓永生 | 其他项目外工作 | 6
| 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译和Farncombe-其他文档编写 |  | 23.5 | 进行中 | 1 | 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译 | 18
| 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 30 | 9 | 进行中 | 1 | 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 9
| 黄梅 | 研发三部需求处理&技术支持 | 36 | 17 | 确认舒城子母卡不需要喂养操作需求、HISImv410普安3.14M库需求；协作系统部高浩解决凌海大卡不能授权、发卡等问题(SMS不支持)，协助李志超解决山西阳泉CAS、EPG授权失败问题（云服务器不能获取硬盘信息；讨论 BOSS&CAS授权时区问题处理方案，巴黎MPS增加银行APP对接需求讨论、智能卡烧写工具需求、内置卡打印工具需求处理；审核 MPS&app项目产品规格书 进度计划表，项目规格书，编写用户需求表 | 1 | 黄梅 | 高安CAS Farncombe-其他文档编写 | 9
| 黄梅 | 高安终端测试码流录制 | 6 | 4 | 进行中 | 1 | 黄梅 | 研发三部需求处理&技术支持 | 12
| 肖超芪 | 其他项目外工作：工厂内置卡打印工具2.9修改 | 42 | 26 | 进行中 | 1 | 肖超芪 | 其他项目外工作：工厂内置卡打印工具2.9修改 | 22
| 肖超芪 | SMS维护：协助系统部解决客户现场问题 | 12 | 4 | 进行中 | 1 | 肖超芪 | SMS维护：协助系统部解决客户现场问题 | 8
| 肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪
| 刘棋 | BOSS系统改进：增加与MPS通信接口文档 | 10 | 10 | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS系统改进： 错误解决，功能实现等 | 30
| 刘棋 | BOSS系统改进：充值卡卡号在不同运营商会出现重复卡号的问题；目前BOSS在国外使用，发送授权时间时，时区不一样，授权时间存在时间差不准确的问题；修改数据库表结构使之支持统计代买数据；与MPS通信，APP购买产品时，需要增加针对产品的价格，总金额进行验证 |  | 22 | 进行中 | 1 | 刘棋
| 刘棋 | [5 empty] | 刘棋
| 刘阳 | BOSS系统改进：增加与MPS通信接口文档 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 刘阳 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求 | 24
| 刘阳 | BOSS系统改进：BOSS国外使用时，授权时间存在时间差不准确的问题 | 6 | 12 | 完成 | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：高安清除PIN码指令：页面设计，后台封装指令代码；支持DTH运营商，BOSS要增加天线管理功能 | 9
| 刘阳 | BOSS系统改进：公版发票模板样式调整 | 12 | 6 | 完成 | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：熟悉高安CAS指令通信协议，设计整体的打包发送机制 | 12
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 54 | 21 | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 24
| 李晓曦 | 其他工作 | 3 | 3 | 开会讨论考核事宜 | 1 | 李晓曦 | 参与讨论安徽省网应急广播测试方案 | 6
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 126 | 30 | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 126 | 30 | 进行中 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 崔耀文 | 组织机构管理平台：jenkins一键部署多节点 | 12 | 6 | 完成 | 1 | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：编制产品规格设计书 | 18
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：产品规格分析与项目策划 | 18 | 12 | 完成 | 1 | 崔耀文
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：编制产品规格设计书 | 30 | 12 | 进行中 | 1 | 崔耀文
| 赵波 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：邮件加密系统安装 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 赵波 | 物联网智慧楼宇: 方案评审 | 18
| 赵波 | 物联网智慧楼宇: 立项准备的产品规格分析与项目策划，项目人员业务学习与培训交流 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 赵波
| 赵波 | [5 empty] | 赵波
| 彭红 | 组织机构接待平台项目管理 | 20 | 20 | 完成 | 1 | 彭红 | 组织机构接待平台项目管理 | 15
| 彭红 | 智慧楼宇技术验证及项目规划 | 10 | 10 | 完成 | 1 | 彭红 | 智慧楼宇技术验证及项目规划 | 15
| 彭红 | [5 empty] | 彭红
| 毛雪峰 | 安卓高安终端库：demo开发 | 120 | 23 | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 安卓高安终端库：demo开发 | 18
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇: 编制产品规格设计书 | 4 | 4 | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇: 编制产品规格设计书 | 12
| 毛雪峰 | [5 empty] | 毛雪峰
| 王岑 | MPS维护需求：主动获取产品的时候增加用户级别和对应产品价格的获取；修改MPS支持巴黎版BOSS等 | 21 | 18 | 完成 | 1 | 王岑 | MPS&APP改进: 设计开发 | 18
| 王岑 | MPS&APP改进：APP改进；MPS增加巴黎需求改进，增加顶盒相关业务支持高安，增加顶盒相关业务支持高安 |  | 18 | 进行中 | 1 | 王岑
| 王岑 | [5 empty] | 王岑
| 肖松 | 组织机构管理平台：服务器端-流程引擎缺陷修改 | 130 | 30 | 交叉测试系统，BUG修改 | 1 | 肖松 | 组织机构管理平台：服务器端-流程引擎缺陷修改 | 30
| 肖松 | [5 empty] | 肖松
| 肖松 | [5 empty] | 肖松
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端-业务缺陷修改 | 130 | 24 | 进行中 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端-业务缺陷修改 | 24
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：IOS 测试 | 12 | 6 | 系统IOS APP测试，BUG记录汇总 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：IOS 测试 | 6
| 赵洪伟 | [5 empty] | 赵洪伟
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台： web测试 | 30 | 12 | 进行中 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台：Android缺陷修改 Android功能优化 | 24
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台：Android缺陷修改，Android功能优化 | 130 | 12 | 进行中 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台： web测试 | 6
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台： 应用软件设计书 -WEB端 | 12 | 6 | 完成 | 1 | 李瑞
| 姜奇 | 组织机构接待管理平台：IOS缺陷修改 | 130 | 24 | 进行中 | 1 | 姜奇 | 组织机构接待管理平台：IOS缺陷修改 | 30
| 姜奇 | [5 empty] | 姜奇
| 姜奇 | [5 empty] | 姜奇
| 戴月 | MPS&APP改进：APP改进 |  | 18 | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS&APP改进：APP改进 | 12
| 戴月 | MPS维护需求：app维护与优化(Android) |  | 9 | 进行中 | 1 | 戴月 | MPS维护需求：app维护与优化(Android) | 18
| 戴月 | 安卓高安终端库：安卓高安终端库demo开发 | 12 | 1 | 完成 | 1 | 戴月
| 先小波 | 组织机构管理平台: android测试 | 36 | 12 | 进行中 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: android测试 | 12
| 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端缺陷修改 | 130 | 12 | 进行中 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端缺陷修改 | 18
| 先小波 | [5 empty] | 先小波
| 左健宏 | 广告系统5.1: JPR开发-播控器功能开发 | 90 | 30 | 完成JPR开发-播控器功能第一阶段开发，提交最新安装包及源码到测试。 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1: JPR问题修复，第二阶段播控器功能开发 | 30
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 马晓茗 | 广告系统5.1: JPR开发-发送器功能开发 | 90 | 32 | 完成JRP第一阶段相关需求的开发 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1: JPR问题修复，第二阶段发送器功能开发 | 30
| 马晓茗 | [5 empty] | 马晓茗
| 马晓茗 | [5 empty] | 马晓茗
| 张博欣 | WEB页面中英文国际化 | 90 | 24 | 进行中 | 1 | 张博欣 | 继续WEB页面中英文国际化 | 18
| 张博欣 | [5 empty] | 张博欣 | 应急广播管控平台第一个迭代测试 | 12
| 张博欣 | [5 empty] | 张博欣
| 梁鸥 | 其他项目外工作：高安终端测试码流录制 | 30 | 19 | 进行中 | 1 | 梁鸥 | 其他项目外工作：高安终端测试码流录制 | 18
| 梁鸥 | 其他方案集成测试：GK7601A +巴基斯坦JAMSHED(WORDLCALL) 集成高安1.2T17库测试 | 12 | 5 | 完成 | 1 | 梁鸥 | 广告系统5.1：JPR版本测试 | 12
| 梁鸥 | 广告系统5.1：JPR版本测试 | 72 | 6 | 搭建测试环境 | 1 | 梁鸥
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。项目经理可根据项目日常检查的结果，向部门经理建议考评意见；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每天有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作成效和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-1-15
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-01-15
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 跟踪回归测试，并修改相关问题 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式6.2 | 跟踪回归测试，并修改相关问题
| BOSS系统改进 | 完成项目立项阶段相关文档的编制，完成旧版邮件发送指令功能,订户级别管理功能开发 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 10% |  | 正常 | BOSS系统改进 | 旧版OSD，指纹发送指令功能；充值卡卡号在不同运营商会出现重复卡号的问题；增加APP代买用余额支付的功能；与MPS通信，APP购买产品时，需要增加针对产品的价格，总金额进行验证
| 物联网智慧楼宇 | 产品规格分析与项目策划，立项准备等 |  |  |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 编制产品规格设计书，设计方案等
| 组织管理系统平台 | 服务器端-业务优化，业务缺陷修改等，项目文档编写 |  |  |  | 正常 | 组织管理系统平台 | 继续服务器端-业务优化，业务缺陷修改，项目文档编写等
| 广告5.1 | JPR开发-播控器功能和发送器功能开发；进行RC测试 |  |  |  | 正常 | 广告5.1 | 继续JPR开发-播控器功能和发送器功能部分开发；
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 2017-12-20~2018-7-17 | 10% |  | 正常 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测
| 高安EMMGTEST | 编制修改产品规格书设计书，更新项目进度计划表 |  |  |  | 正常 | 高安EMMGTEST | 编写说明书，DVB 同密标准创建Channel, Stream
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | 高安信息管理系统改进；和终端联调 CWPK&SK密钥下发 终端激活 条件广播 授权单播等加密命令 | 2017/12/5~2018-3-10 | 50% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | 高安信息管理系统改进和终端的调试和验证
| Farncombe认证文档开发 | 核心文档翻译 | 2017/12/5~2018-2-10 | 50% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发 | 核心文档翻译；流程文档编制
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 普安终端库支持 | 60 | 8 | 已经配合深圳高清的罗朝文完成验证测试 | 1 | 杨方超 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 48
| 杨方超 | TP62平台COS烧写工具开发预研 | 18 | 16 | 完成 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：功能实现 | 12
| 杨方超 | 其他工作 |  | 6 | 帮质量部调试全清卡任务，进行Farncombe认证技术讨论，何文强工作交接清理等 | 1 | 杨方超 | 帮质量部调试全清卡任务，何文强工作交接清理 | 6
| 余江 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 30 | 4 | 提供验证签名技术支持，更新签名工具和签名文件。同时提供阿里3529签名验证技术支持。 | 1 | 余江 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 6
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：新加密解密方式调整（CW指令的2级keyladder的(CWPK+CAS4_RootKey)解密） | 24 | 14 | 整理后高安代码，进行混淆，解决混淆后代码问题 | 1 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：功能实现和测试执行 | 18
| 余江 | 高安终端测试码流规范编写 |  | 6 |  | 1 | 余江 | ALI3281普安顶盒安全机制方案讨论 | 6
| 何文强 | 安卓高安终端库demo开发 | 120 | 18 | 和南区同事联调在加解密库中调用海思高安加解密接口对SO文件进行加解密 | 1 | 何文强 | 离职
| 何文强 | [5 empty] | 何文强
| 何文强 | [5 empty] | 何文强
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：高安信息管理系统改进 | 120 | 9 | 整理需求，研究可行性，研究根据终端类型，随机生成两组 RSA密钥 | 1 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：高安信息管理系统改进 | 18
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 和终端的调试和验证 |  | 8 | 和终端联调 CWPK&SK密钥下发 终端激活 条件广播 授权单播等加密命令 | 1 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 和终端的调试和验证 | 12
| 方林 | 高安CAS6.2： 整个解决方案的功能流程设计，CAS接口命令新增定义和文档的修改 | 9 | 9 | 整体流程设计完成，文档更新完成 | 1 | 方林
| 吕波 | 普安CAS维护: Radiant 批量发送OSD马赛克问题修改EMMG内存泄漏 | 48 | 24 | emmg内存泄漏问题解决（潮安现场验证已正常）。下一步需要替换17年8月后安装和升级的emmg程序（包含定制版和公版） | 1 | 吕波 | 普安CAS维护: 修改EMMG内存泄漏 | 6
| 吕波 | 普安CAS维护：阿尔及利亚DREAM SAT 客户需要 CAS 4.20.0.2 支持 | 2 | 6 | 该需求完成，现场验证正常,增加产生其他superid的接口 | 1 | 吕波 | 普安CAS维护: 中兴上星上面修改数据库调度策略 | 30
| 吕波 |  |  |  |  | 1 | 吕波
| 李志超 | 普安CAS维护：DEN反馈处理SMS 指令速度慢问题--预研 |  | 18 | 经过测试分析，瓶颈在于SMS是同步一问一答发送指令，如果提升速度，SMS需要改成异步收发指令。 | 1 | 李志超 | 普安ECMG缺陷修改 | 36
| 李志超 | 高安CAS 6.2：验收文档准备 |  | 6 | 完善了产品说明书的脚本安装部分 | 1 | 李志超
| 李志超 | [5 empty] | 李志超
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：修改EMMG数据读取规则和打包发送功能；加密各种EMM命令并保存功能；终端激活命令要下发最新加密的CWPK和SK； | 72 | 13 | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：正式产品版本提交 | 24
| 孙攀 | 高安CAS 6.2：相关模块编码测试和功能实现 | 26 | 17 | 完成相关功能并自测试，发布新版本，发送相关安装包给现场 | 1 | 孙攀 | 相关模块编码测试和功能实现：相关模块编码测试和功能实现 | 6
| 孙攀 | [5 empty] | 孙攀
| 李聪聪 | fastway统计service 订购情况：根据Service ID查到能观看此节目的订户总数 | 30 | 7 | 测试多天的service统计报表，验证正确性 | 1 | 李聪聪 | fastway统计service 订购情况：fastway service统计总报告增加所属package信息（package id+package Name ） | 24
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2 跟踪回归测试 |  | 23 | 1.定位web页面刷新问题 2.测试新发布版本；3.普安service新需求讨论；4.技术支持客户演示，将高安CAS6.0升级为CAS6.2 | 1 | 李聪聪 | 高安CAS 6.2 跟踪回归测试 | 6
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 敖园 | BOSS系统改进：高安其他指令增加；高安运营商终端初始化或发卡；高安终端激活 | 24 | 24 | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS系统改进： 高安清除PIN码指令：页面设计，后台封装指令代码；高安重置PIN 码等 | 30
| 敖园 | 高安CAS 6.2 跟踪回归测试 | 8 | 6 | 修改测试出来的相关问题，界面显示问题 | 1 | 敖园
| 敖园 | [5 empty] | 敖园
| 朱洪俊 | 高安CAS6.2: HAgentTest新增【配置ECM指纹】的命令 |  | 15 | ECM指纹自测、联调、发版，PVR指令的bug修改进行中 | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS6.2: HAgentTest新增【配置ECM指纹】的命令 | 6
| 朱洪俊 | 高安信息管理系统: 功能测试 |  | 15 | 软件生成名称生成为英文，发布新版 | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 高安信息管理系统改进 | 24
| 朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
| 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 60 | 36 | 整合技术文档，继续实验解决用户决权限问题 | 1 | 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 18
| 周鲲 | [5 empty] | 周鲲 | 高安CAS维护：arasu升级系统支持双机热备 | 12
| 周鲲 | [5 empty] | 周鲲
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:加密各种EMM命令并保存功能 |  | 12 | 开发完成，自测完成 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:修改ECMG和加密机配合的工作流程 | 18
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:修改ECMG和加密机配合的工作流程 |  | 18 | 开发加密加密机接口，调试修正bug | 1 | 邹洪 | 和终端的调试和验证 | 12
| 邹洪 | [5 empty] | 邹洪
| 罗艳丽 | 高安信息管理系统:功能自测 |  | 30 | 中文+英文版终端管理系统功能拉通测试；白盒测试英文版终端管理系统 | 1 | 罗艳丽 | 高安信息管理系统:支撑国际化建厂的事宜，同时阅读熟悉代码，优化功能和文档整理 | 30
| 罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
| 罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
| 刘浩 | 高安EMMGTEST：继续编制修改产品规格书设计书，更新项目进度计划表 | 6 | 12 | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST： 编写说明书 | 6
| 刘浩 | 高安EMMGTEST：编制产品规格书设计书 | 30 | 18 | 进行中 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST： DVB 同密标准创建Channel, Stream | 36
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩
| 邓永生 | 广告系统 5.1项目管理 |  | 4.5 | 跟进广告库，JPR功能实现进度，讨论发送器按组件实现方式等 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1 | 6
| 邓永生 | 其他项目外工作 |  | 7 | 高安Arasu-ECM指纹指令；印度CA支持；泰国项目-技术支持；印度需求及北京展支持；普安DEN需求等 | 1 | 邓永生 | 其他项目外工作 | 6
| 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译 |  | 18.5 | 核心文档翻译进行中，参与讨论核心技术文档，确定修改点以及实现可能性 | 1 | 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译 | 18
| 黄梅 | 其他项目外工作 |  | 21 | 处理高安终端库需求2、arasu 前端CAS增加Ecm指纹发送功能；研发3部redmine任务管理；清理研发三部2017年项目及所有需求状态等 | 1 | 黄梅 | 其他项目外工作 | 12
| 黄梅 | 高安CAS Farncombe技术文档开发：描述现有OTA模式，包括合法性验证；描述产品在各个生命周期的位置 |  | 9 | 完成 | 1 | 黄梅 | 高安CAS Farncombe-其他文档编写 | 18
| 黄梅 | [5 empty] | 黄梅
| 肖超芪 | 山西SMS与信用社对接联调测试 |  | 14 | 协助对借口软件进行测试 | 1 | 肖超芪 | 山西SMS与信用社对接联调测试 | 8
| 肖超芪 | 卢本巴新SOLAR SMS定制需求 | 64 | 16 | 协助现场测试，现场测试已可以正常统计 | 1.5 | 肖超芪 | 卢本巴新SOLAR SMS定制需求 | 22
| 肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪
| 刘棋 | BOSS系统改进：功能实现 |  | 28 | 旧版指纹发送指令功能开发完成；旧版OSD发送指令功能完成；配合系统部给加勒比客户演示新版系统等 | 1 | 刘棋 | BOSS系统改进： 错误解决，功能实现等 | 30
| 刘棋 | BOSS维护需求：舒城新需求-发票模板修改，增加收款方、税务登记证号码、业务流水号、用户地址等信息的后台数据库修改工作 | 12 | 8 | 协助舒城现场，远程调试舒城发票打印效果，发现打印时间为英文模式，整体页面偏右打印需要调整。 | 1 | 刘棋
| 刘棋 | [5 empty] | 刘棋
| 刘阳 | BOSS维护需求：舒城定制维护需求 | 30 | 4 | 进行中 | 1 | 刘阳 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求 | 12
| 刘阳 | 泰国NEXT STEP演示系统搭建 |  | 2 | 准备BOSS使用说明书，指导使用BOSS | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：公版发票模板样式调整 | 12
| 刘阳 | BOSS系统改进：功能实现 |  | 30 | 与MPS通信，APP购买产品时，需要增加针对产品的价格，总金额进行验证；增加APP代买余额支付的接口；旧版指纹指令的界面；旧版OSD发送指令的界面 | 1 | 刘阳
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 54 | 24 | 编写RDS数据的数据库存储功能：表结构设计和写操作；调整与1621B的RDS通信策略，确定采用类似CAS与加扰机的通信模式。并设计通信同步协议。 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 126 | 30 | 迭代版本开发，设备注册系列参数开发；设备注册rds需求开发等进行中 | 1 | 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 126 | 36 | 日志模块完成，参数设置添加search功能 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇: 产品规格分析与项目策划 |  | 3 | 协助进行物联网智慧楼宇的产品规格分析与项目策划 | 1 | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇: 编制产品规格设计书，设计方案等 | 30
| 崔耀文 | 组织机构管理平台：微服务docker日志管理；使用nginx部署前端代码代替nodejs |  | 22 | 微服务docker日志管理完成；使用nginx部署前端代码代替nodejs进行中 | 1 | 崔耀文
| 崔耀文 | [5 empty] | 崔耀文
| 赵波 | 物联网智慧楼宇: 立项准备 |  | 8 | 研究考勤子系统需求，研究门禁系统，监控系统的需求 | 1 | 赵波 | 物联网智慧楼宇: 编制产品规格设计书，设计方案等 | 30
| 赵波 | 物联网智慧楼宇: 门禁及监控设备部署集成 |  | 12 | 门禁设备调试，集成 | 1 | 赵波
| 赵波 | [5 empty] | 赵波
| 彭红 | 组织机构接待管理平台：添加微服务监控之邮件通知，微服务docker日志管理 | 24 | 22 | 完成 | 1 | 彭红 | 物联网智慧楼宇: 编制产品规格设计书 | 30
| 彭红 | 物联网智慧楼宇:立项准备和文档编写 |  | 1.5 | 方案讨论 | 1 | 彭红
| 彭红 | 组织机构管理平台：项目总结+产品发布+可复用组件说明文档 | 18 | 7 | 更新文档 | 1 | 彭红
| 毛雪峰 | 安卓高安终端库：demo开发 | 120 | 21 | android sample工程整理，高安库本地加解密功能实现及测试 | 1 | 毛雪峰 | 安卓高安终端库：demo开发 | 18
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇:门禁及监控设备部署集成 | 12 | 6 | 监控设备及软件测试 | 1 | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇: 编制产品规格设计书 | 12
| 毛雪峰 | [5 empty] | 毛雪峰
| 王岑 | 其他项目外工作: 泰国NEXT STEP演示系统搭建 |  | 9 | 支持系统部人员的mps环境搭建与应用使用协助 | 1 | 王岑 | MPS项目: 设计开发 | 18
| 王岑 | MPS项目: 立项准备 |  | 11 | 修改项目规格书和计划表 | 1 | 王岑 | MPS维护需求：修改MPS支持巴黎版BOSS | 12
| 王岑 | MPS维护需求：支持泰国NEXT_STEP客户演示在线支付功能；修改MPS支持巴黎版BOSS |  | 6 | 完成公版mps在线支付功能支持，修改MPS公版以支持最新BOSS收费系统 | 1 | 王岑
| 肖松 | 组织机构管理平台：服务器端-流程引擎缺陷修改 | 130 | 12 | 修改BUG中 | 1 | 肖松 | 组织机构管理平台：服务器端-流程引擎缺陷修改 | 30
| 肖松 | 组织机构管理平台：应用软件设计书 - 服务器端 | 12 | 12 | 完成应用设计书 | 1 | 肖松
| 肖松 | [5 empty] | 肖松
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台： 服务器端-业务优化，业务缺陷修改 | 130 | 24 | 进行中 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端-业务缺陷修改 | 30
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：应用软件设计书 - 服务器端 |  | 6 | 软件设计书服务器端部分编写完成 | 1 | 赵洪伟
| 赵洪伟 | [5 empty] | 赵洪伟
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台：Android缺陷修改 Android功能优化 | 130 | 12 | 进行中 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台：Android缺陷修改 Android功能优化 | 24
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台：编写测试用例-android | 6 | 12 | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台：文档编写 | 6
| 李瑞 | [5 empty] | 李瑞
| 姜奇 | 组织机构接待管理平台：编写测试用例-ios，软件设计书等 | 18 | 5 | 完成 | 1 | 姜奇 | 组织机构接待管理平台：IOS缺陷修改 | 30
| 姜奇 | MPS维护需求：支付功能集成和调试 |  | 6 | 完成 | 1 | 姜奇
| 姜奇 | 组织机构接待管理平台：IOS缺陷修改 | 130 | 12 | 进行中 |  | 姜奇
| 戴月 | app维护与优化 | 12 | 6 | 进行中 | 1 | 戴月 | app维护与优化(Android) | 12
| 戴月 | MPS维护需求：支持泰国NEXT_STEP客户演示在线支付功能，支付功能集成和调试 |  | 17 | 完成 | 1 | 戴月 | 安卓高安终端库demo开发 | 18
| 戴月 | 安卓高安终端库demo开发 | 12 | 3 | 进行中 |  | 戴月
| 先小波 | 组织机构管理平台: 应用软件设计书 - WEB端 | 2 | 2 | 完成web端应用软件设计书编写 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: android测试 | 12
| 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端缺陷修改 | 130 | 28 | 进行中 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端缺陷修改 | 18
| 先小波 |  |  |  |  | 1 | 先小波
| 左健宏 | 广告系统5.1: JPR开发-播控器功能 |  | 30 | 进行中 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1: JPR开发-播控器功能完成 | 30
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 马晓茗 | 广告系统5.1: JPR开发-发送器功能 |  | 31 | 设计发送器安装包增加mysql数据库服务组件，并提供用户可选安装 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1: JPR开发-发送器功能完成 | 30
| 马晓茗 | [5 empty] | 马晓茗
| 马晓茗 | [5 empty] | 马晓茗
| 张博欣 | WEB页面中英文国际化 | 90 | 24 | 完成log目录下的页面的国际化信息增添处理；完成module目录下页面的国际化信息增添处理 | 1 | 张博欣 | 继续WEB页面中英文国际化 | 18
| 张博欣 | [5 empty] | 张博欣 | 应急广播管控平台第一个迭代测试 | 12
| 张博欣 | [5 empty] | 张博欣
| 梁鸥 | 广告系统5.1项目测试执行 5.1.0.4-20180104 RC测试 |  | 14 | 基本功能测试完成 | 1 | 梁鸥 | 广告系统5.1项目测试执行 RC测试 | 16
| 梁鸥 | 高安终端库：巴基斯坦worldcall 海思高安顶盒测试 |  | 4 | 高安库测试 | 1.5 | 梁鸥 | 物联网智慧楼宇：项目人员业务学习与培训交流 | 6
| 梁鸥 | 高安终端测试码流录制 |  | 8 | 进行中 | 1.5 | 梁鸥 | GK7601A +巴基斯坦JAMSHED(WORDLCALL) 集成高安1.2T17库测试 | 8
| 许艳梅 | 组织机构接待管理平台：集成测试 |  | 30 | 存在如下主要问题：1.ios不稳定，经常出现闪退2.安卓出现缓存没清空，信息无法更新3.无法完成完整的订车扣费、订餐扣费等流程 | 1 | 许艳梅 | 组织机构接待管理平台：集成测试 | 12
| 许艳梅 |  |  |  |  | 1 | 许艳梅
| 许艳梅 |  |  |  |  | 1 | 许艳梅
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。项目经理可根据项目日常检查的结果，向部门经理建议考评意见；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每天有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作成效和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-1-8
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-01-08
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 进行回归测试，准备验收文档 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式6.2 | 跟踪回归测试，并修改相关问题
| BOSS系统改进 | 完成项目立项阶段相关文档的编制，完成旧版邮件发送指令功能,订户级别管理功能开发 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 10% |  | 正常 | BOSS系统改进 | 旧版OSD，指纹发送指令功能；充值卡卡号在不同运营商会出现重复卡号的问题；增加APP代买用余额支付的功能；与MPS通信，APP购买产品时，需要增加针对产品的价格，总金额进行验证
| 物联网智慧楼宇 | 项目立项文档修订；门禁及视频监控设备选型 |  |  |  |  | 物联网智慧楼宇 | 方案设计，立项准备及相关文档编写等；门禁及监控设备部署集成
| 组织管理系统平台 | 各模块功能优化；项目文档编写 |  |  |  |  | 组织管理系统平台 | 继续各模块功能优化；项目文档编写
| 广告5.1 | JPR开发-播控器功能和发送器功能开发；进行RC测试 |  |  |  |  | 广告5.1 | 继续JPR开发-播控器功能和发送器功能部分开发；
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 2017-12-20~2018-7-17 | 10% |  | 正常 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测
| 高安EMMGTEST | 评审了emmgtest规格书， 根据会议的讨论结果， 修改规格书 |  |  |  | 正常 | 高安EMMGTEST | 修改规格书，测试并修改BUG
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | 初始化加密卡CWPK和SK功能；增加后期单独更新SK，CWPK功能；修改EMMG数据读取规则和打包发送功能；加密各种EMM命令并保存功能；终端激活命令要下发最新加密的CWPK和SK | 2017/12/5~2018-3-10 | 50% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | 继续上周初始化加密卡CWPK和SK功能；增加后期单独更新SK，CWPK功能开发；修改EMMG数据读取规则和打包发送功能；加密各种EMM命令并保存功能；终端激活命令要下发最新加密的CWPK和SK
| Farncombe认证文档开发 | 核心文档翻译 | 2017/12/5~2018-2-10 | 50% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发 | 核心文档翻译；流程文档编制
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 澜起高安终端库集成支持 | 60 | 12 | 加密CW的功能已经调通，生产测试码流可以正常解扰。 | 1 | 杨方超 | 普安终端库支持 | 12
| 杨方超 | ALI3529高安S2项目前期技术讨论 |  | 12 |  | 1 | 杨方超 | TP62平台COS烧写工具开发预研 | 6
| 杨方超 | [5 empty] | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：实现RootKey对PVR进行加密和解密 | 6
| 余江 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 30 | 6 | 配合澜起完成高安控制字解扰调试工作，进行中 | 1 | 余江 | 支持澜起基础高安终端库1.2 | 12
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：新加密解密方式调整（CW指令的2级keyladder的(CWPK+CAS4_RootKey)解密） | 24 | 14 | 完成80% | 1.5 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：新加密解密方式调整（CW指令的2级keyladder的(CWPK+CAS4_RootKey)解密） | 12
| 余江 | 其他项目外工作 | 4 | 4 | 高安终端测试码流规范编写 |  | 余江 | 高安终端测试码流规范编写 | 6
| 何文强 | 安卓高安终端库demo开发 | 120 | 24 | 加解密库调用海思OTP加解密接口算法验证；拟定加密协议，并验证加解密结果 | 1 | 何文强 | 安卓高安终端库demo开发 | 30
| 何文强 | [5 empty] | 何文强
| 何文强 | [5 empty] | 何文强
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：初始化加密卡CWPK和SK功能 | 24 | 18 | 完成 | 1.5 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：初始化加密卡CWPK和SK功能 | 12
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：增加后期单独更新SK功能 | 30 | 10 | 完成 | 1.5 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：增加后期单独更新SK功能 | 12
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：增加后期单独更新CWPK功能 | 20 | 10 | 完成 | 1.5 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：增加后期单独更新CWPK功能 | 12
| 吕波 | 普安CAS维护：巢湖CAS 授权到期后，发错错误密钥造成授权丢失问题 |  | 6 | 脚本（现场是windows cas4.2，这个版本没有授权日志和发卡日志，所以从total表恢复数据，该脚本完成），但远程现场后发现total表数据不全（只有几百张卡，），所以该脚本不能恢复所有数据，现需协调现场重新给解决提议 | 1 | 吕波 | 普安CAS维护: 修改EMMG内存泄漏 | 18
| 吕波 | 普安CAS维护: 修改EMMG内存泄漏 |  | 12 | valgrind运行emmg程序，出现了不能识别授权（是指软件授权）文件的现象（core down，原因不明没找到），修改代码直接屏蔽该段代码运行后与emmgtest工具调通 | 1 | 吕波 | 普安CAS维护：巢湖CAS 授权到期后，发错错误密钥造成授权丢失问题 | 12
| 吕波 | 普安CAS维护：UCN批量关停脚本 |  | 6 | 下载 valgrind内存排查工具，成功在linux环境中安装并搭建排查内存环境 | 1 | 吕波
| 李志超 | 高安CAS 6.2：验收文档准备 |  | 18 | 搭建系统，修改文档，完善产品规格书中技术策略章节 | 1 | 李志超 | 普安CAS维护：DEN反馈处理SMS 指令速度慢问题--预研 | 12
| 李志超 | 普安CAS维护：DEN反馈处理SMS 指令速度慢问题--预研 |  | 6 | 测试数据库表入库时间，分析时延在哪里发生 | 1 | 李志超 | 普安ECMG缺陷修改 | 12
| 李志超 | [5 empty] | 李志超 | 高安CAS 6.2：验收文档准备 | 6
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：修改EMMG数据读取规则和打包发送功能；加密各种EMM命令并保存功能；终端激活命令要下发最新加密的CWPK和SK | 72 | 23 | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：修改EMMG数据读取规则和打包发送功能；加密各种EMM命令并保存功能；终端激活命令要下发最新加密的CWPK和SK；和终端的调试和验证 | 30
| 孙攀 | 其他项目外工作：泰国NEXT STEP演示系统搭建 | 6 | 1 | 协助系统部完成6.0 CA部署 | 1 | 孙攀
| 孙攀 | [5 empty] | 孙攀
| 李聪聪 | fastway统计service 订购情况：根据Service ID查到能观看此节目的订户总数 |  | 22 | 编码修正add\del数据，进行中 | 1 | 李聪聪 | fastway统计service 订购情况：根据Service ID查到能观看此节目的订户总数 | 9
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2 跟踪回归测试 |  | 2 | 进行中 | 1 | 李聪聪 | 高安CAS 6.2 跟踪回归测试 | 21
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 敖园 | BOSS系统改进：找出目前系统发送的高安CAS指令与CAS工具发送的指令的区别，统计出哪些是正确的指令，哪些是错误的指令 |  | 12 | 完成 | 1 | 敖园 | BOSS系统改进：测试目前系统高安发送的指令与CAS工具发送的指令比较；安装高安CAS的测试工具 | 9
| 敖园 | BOSS系统改进：测试目前系统高安发送的指令与CAS工具发送的指令比较；安装高安CAS的测试工具 |  | 10 | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS系统改进：高安终端激活；高安运营商终端初始化或发卡 | 9
| 敖园 | 高安CAS 6.2 跟踪回归测试 |  | 2 | 进行中 | 1 | 敖园 | 高安CAS 6.2 跟踪回归测试 | 12
| 朱洪俊 | 高安信息管理系统: 中英文国际化 |  | 12 | 完成 | 1.5 | 朱洪俊 | 高安CAS6.2: HAgentTest新增【配置ECM指纹】的命令 | 9
| 朱洪俊 | 高安信息管理系统: 功能测试 |  | 12 | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统: 功能测试 | 21
| 朱洪俊 | [5 empty] | 朱洪俊
| 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 |  | 9 | 进行中 | 1 | 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 30
| 周鲲 | 高安CAS 6.2: 验收文档准备 |  | 3 | 检查CAS6.2使用说明书，完成校验 | 1 | 周鲲
| 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 测试跟踪 |  | 12 | 完成 | 1 | 周鲲
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 初始化加密卡CWPK和SK功能 |  | 12 | 完成 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:加密各种EMM命令并保存功能 | 9
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 终端激活命令要下发最新加密的CWPK和SK |  | 12 | 完成 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:修改ECMG和加密机配合的工作流程 | 9
| 邹洪 | [5 empty] | 邹洪 | 和终端的调试和验证 | 12
| 罗艳丽 | 高安信息管理系统:功能自测 |  | 12 | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | 高安信息管理系统:功能自测 | 24
| 罗艳丽 | 高安信息管理系统:中英文国际化 |  | 12 | 完成 | 1 | 罗艳丽
| 罗艳丽 | [5 empty] | 罗艳丽
| 刘浩 | 高安EMMGTEST：编制产品规格书设计书 | 30 | 18 | 评审了emmgtest规格书， 根据会议的讨论结果， 修改规格书 | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST：继续编制修改产品规格书设计书 | 6
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩 | 高安EMMGTEST：测试+BUG修改 | 48
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩
| 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译 |  | 16 | 进行中 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1 | 6
| 邓永生 | 广告系统 5.1 |  | 2.5 | 项目管理 | 1 | 邓永生 | 其他项目外工作 | 6
| 邓永生 | 其他项目外工作 |  | 8.5 | 印度需求沟通-DEN广告系统需求；普安CAS维护需求；泰国项目-技术支持；高安CA库-修改错误定义中的英文翻译错误等 | 1 | 邓永生 | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-核心文档翻译 | 18
| 黄梅 | BOSS系统技术改进：需求整理，编写立项评审单 |  | 1 | 完成 | 1 | 黄梅 | 其他项目外工作 | 12
| 黄梅 | 其他项目外工作 |  | 24 | redmine任务管理；巢湖CAS授权到期问题需求受理；终端需求2个，CAS需求3个，BOSS需求1个 | 1 | 黄梅 | 高安CAS Farncombe-其他文档编写 | 18
| 黄梅 | [5 empty] | 黄梅
| 肖超芪 | 卢本巴新定制需求 |  | 24 | 处理现场测试返回的问题；分析统计数据差异大问题 并 修改SMS软件。将新的统计结果和软件给现场人员进一步确认 | 1 | 肖超芪 | 山西SMS与信用社对接联调测试 | 8
| 肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪 | 卢本巴新SOLAR SMS定制需求 | 22
| 肖超芪 | [5 empty] | 肖超芪
| 刘棋 | BOSS系统技术改进：订户级别管理功能；设计测试方案；旧版邮件发送指令功能 |  | 17 | 完成 | 1 | 刘棋 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求
| 刘棋 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求 |  | 9 | 进行中 | 1 | 刘棋
| 刘棋 | [5 empty] | 刘棋
| 刘阳 | BOSS系统技术改进：订户级别管理功能；旧版邮件发送指令功能 |  | 16 | 完成 | 1 | 刘阳 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求 | 30
| 刘阳 | BOSS维护需求：舒城BOSS维护定制需求 |  | 8 | 进行中 | 1 | 刘阳
| 刘阳 | 其他项目外工作：泰国NEXT STEP演示系统搭建 |  | 2 | 完成BOSS系统部署，功能流程讲述并且连通高安、机顶盒测试开机、授权、反授权 | 1 | 刘阳
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 |  | 18 | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 李晓曦 | [5 empty] | 李晓曦
| 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 |  | 24 | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 张军 | [5 empty] | 张军
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 |  | 24 | 区域数据筛选转移完成 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 30
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 刘为刚 | [5 empty] | 刘为刚
| 崔耀文 | 组织机构管理平台：微服务docker日志管理 |  | 12 | 了解docker的日志原理，docker是通过logdriver模块来处理日志的，logdriver模块默认又是通过jsonfile来输出日志，下一步考虑使用其他输出方式来实现docker的日志输出 | 1 | 崔耀文 | 组织机构管理平台：项目总结+产品发布+可复用组件说明文档 | 12
| 崔耀文 | [5 empty] | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇: 方案设计，文档编写等 | 18
| 崔耀文 | [5 empty] | 崔耀文
| 赵波 | 物联网智慧楼宇: 项目立项文档修订 |  | 4 | 进行中 | 1 | 赵波 | 物联网智慧楼宇: 立项准备和相关文档准备 | 30
| 赵波 | 物联网智慧楼宇: 门禁及视频监控设备选型 | 24 | 10 | 进行中 | 1 | 赵波
| 赵波 | [5 empty] | 赵波
| 彭红 | 组织机构接待管理平台：技术难点和文档 | 24 | 6 | 添加微服务监控之邮件通知 | 1 | 彭红 | 组织机构接待管理平台：添加微服务监控之邮件通知 | 12
| 彭红 | [5 empty] | 彭红 | 物联网智慧楼宇:立项准备和文档编写 | 18
| 彭红 | [5 empty] | 彭红
| 毛雪峰 | 安卓高安终端库：demo开发 | 120 | 22 | 进行中 | 1 | 毛雪峰 | 安卓高安终端库：demo开发 | 6
| 毛雪峰 | [5 empty] | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇:门禁及监控设备部署集成 | 12
| 毛雪峰 | [5 empty] | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇:文档设计 | 12
| 王岑 | 其他项目外工作: 泰国NEXT STEP演示系统搭建 |  | 3 | 进行中 | 1 | 王岑 | 其他项目外工作: 泰国NEXT STEP演示系统搭建 | 6
| 王岑 | MPS维护需求: 立项准备 |  | 6 | 进行中 | 1 | 王岑 | MPS维护需求: 立项准备，支持泰国NEXT_STEP客户演示在线支付功能 | 24
| 王岑 | [5 empty] | 王岑
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台： 服务器端-业务优化 |  | 18 | 服务器端模块，日志优化，软件设计文档编写 | 1 | 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台： 服务器端-业务优化，业务缺陷修改 | 30
| 赵洪伟 | [5 empty] | 赵洪伟
| 赵洪伟 | [5 empty] | 赵洪伟
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台： 编写用户手册-android端 |  | 6 | 按照要求编写GS-9636-V1.0用户手册-Android部分 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台： Android功能优化 | 18
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台： Android功能优化 | 6 | 8 | 进行中 | 1 | 李瑞 | 组织机构接待管理平台：文档编写 | 12
| 李瑞 | [5 empty] | 李瑞
| 姜奇 | 组织机构接待管理平台： IOS功能优化 | 18 | 15 | 进行中 | 1 | 姜奇 | 组织机构接待管理平台：编写测试用例-ios等 | 12
| 姜奇 | 组织机构接待管理平台： 编写用户手册-IOS |  | 3 | 完成 | 1 | 姜奇 | GS-9012 单站点无线系统监控管理 bug修改 | 18
| 姜奇 | [5 empty] | 姜奇
| 戴月 | MPS维护需求：app维护与优化，立项准备 |  | 15 | 进行中 | 1 | 戴月 | app维护与优化 | 6
| 戴月 | 安卓高安终端库demo开发 |  | 6 | 进行中 | 1 | 戴月 | 支持泰国NEXT_STEP客户演示在线支付功能 | 24
| 戴月 | [5 empty] | 戴月
| 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端功能优化 | 14 | 12 | 进行中 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端功能优化 | 12
| 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端缺陷修改 |  | 10 | 进行中 | 1 | 先小波 | 组织机构管理平台: WEB端缺陷修改 | 18
| 先小波 | 组织机构管理平台:应用软件设计书 - WEB端 |  | 2 | 完成 | 1 | 先小波
| 左健宏 | 广告系统5.1: JPR开发-播控器功能 |  | 22 | 进行中 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1: JPR开发-播控器功能 | 30
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 左健宏 | [5 empty] | 左健宏
| 马晓茗 | 广告系统5.1: JPR开发-发送器功能 |  | 25 | 完善中英文切换功能，完成数据库的定时备份和同步发送器的发送时间间隔到播控端 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1: JPR开发-发送器功能 | 30
| 马晓茗 | [5 empty] | 马晓茗
| 马晓茗 | [5 empty] | 马晓茗
| 张博欣 | 普安CAS维护：WEB页面中英文国际化 | 90 | 24 | 完成系统设置目录下2个页面的国际化信息处理；完成operation目录下的黑名单和ac编辑等4个页面的国际化增添处理；完成operation目录下的fingerprint和forceosd等4个页面的国际化增添处理；完成operation目录下页面国际化信息处理 | 1 | 张博欣 | WEB页面中英文国际化 | 30
| 张博欣 | [5 empty] | 张博欣
| 张博欣 | [5 empty] | 张博欣
| 梁鸥 | 广告系统5.1项目测试执行 RC测试 |  | 24 | 完成第三轮测试，已提交第四轮测试，安装播控环境、发送器，更新高标清顶盒程序，验证滚动广告的缺陷问题 | 1.5 | 梁鸥 | 广告系统5.1项目测试执行 RC测试 | 12
| 梁鸥 | [5 empty] | 梁鸥 | 物联网智慧楼宇：项目人员业务学习与培训交流 | 9
| 梁鸥 | [5 empty] | 梁鸥 | 高安终端测试码流录制 | 9
| 许艳梅 | 广告系统5.1：5.1.0.3-20171229_RC测试，5.1.0.4-20180104_RC测试 |  | 16 | 完成5.1.0.3版本，5.1.0.4进行中 | 1 | 许艳梅 | 广告系统5.1项目测试执行 RC测试 | 12
| 许艳梅 | BOSS系统技术改进：设计测试方案 |  | 6 |  | 1 | 许艳梅 | 物联网智慧楼宇：项目人员业务学习与培训交流 | 9
| 许艳梅 | 高安CAS 6.2回归测试 |  | 2 | 重新搭建测试平台，验证缺陷库部分缺陷如何复现 | 1 | 许艳梅 | 高安终端测试码流录制 | 9
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据实际表现和完成效果，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评。项目经理可根据项目日常检查的结果，向部门经理建议考评意见；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每天有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作成效和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。