## 月度成绩
考核汇总表（2018-2）
任务考评系数=∑（任务计划工时×各任务考评系数）/月总工时 | [7 empty] | 本月正常工时：
序号 | 姓名 | 缺勤天数 | 加班天数 | 月总工时 | 任务考评系数 | 调整系数 | 调整理由 | 月度绩效系数 | 绩效结果 | 备注
1 | 杨方超 | 2 |  | -12 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 余江 | 1 |  | -6 | -11.8333 |  |  | -11.8333 | -11.8333
3 | 方林 | 1 |  | -6 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4 | 吕波 | 1 |  | -6 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | fastway 现场远程支持解决问题，2次晚上加班到半夜
5 | 李志超 |  | 1 | 6 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
6 | 孙攀 | 2 |  | -12 | -6 |  |  | -6 | -6
7 | 李聪聪
8 | 敖园
9 | 朱洪俊
10 | 周鲲 | 0.5
11 | 邹洪
12 | 罗艳丽 |  | 0.5
13 | 刘浩
14 | 邓永生
15 | 黄梅
16 | 肖超芪 | 1
17 | 刘棋
18 | 刘阳
19 | 李晓曦
20 | 张军
21 | 刘为刚
22 | 崔耀文
23 | 赵波
24 | 彭红
25 | 毛雪峰 | 2
26 | 王岑 | 1
27 | 肖松
28 | 赵洪伟
29 | 李瑞
30 | 姜奇
31 | 戴月
32 | 先小波
33 | 左键宏
34 | 马晓茗
35 | 梁鸥
月度绩效系数原则：
周报中各任务考评系数与计划工时乘绩，除以月总工时所得系数（月总工时为个人当月出勤天数*6）；
月总工时在此情况下会发生变化：申报了调休的各类加班，其加班工时将计入个人月总工时中，未申报调休的加班则不计；
部门经理对周报中未记载的额外工作或业绩或表现给予奖惩调整系数（+/-0.05~+/-0.1），并说明理由；
上述两系数之和，0.5以下，绩效结果为0；0.5~2.0之间，按四舍五入，分别以0.1进增；2.0以上的，均为2.0；
连续2个月或累计3个月绩效系数在0.5以下的，将视为不满足工作需求或无合适的工作，退回公司人事行政部进行岗位再培训。

## 14-09-19 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-19
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计；完成caagent和web代理协议及相关设计。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | caagent密钥相关协议代码编写；熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。
| 高安终端 | KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作；SDK与CA集成相关接口函数熟悉；完成高安终端库外部接口定义及代码实现。根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 |  |  |  |  | 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。
| 高安综合管理系统 | 完成系统管理和厂家管理模块；数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段）。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑；熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码。
| CAS5.0 | 完成性能测试问题跟进，提交新版本，进入回归测试。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 回归测试问题跟进。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：性能测试问题跟进 | 18 |  | 完成，提交新版本，进入回归测试。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：根据更新的总体技术方案和开会讨论结论更新EMMG、ECMG协议,更新EMMG设计。 | 12 |  | 完成。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 24
| 吕波 | 高安前端：完成caagent和web代理协议及相关设计 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15
[8 empty] | 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15
| 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法实现 | 30 |  |  | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：AES加密算法性能验证。最好能配合终端进行解密验证 | 12
| 谢丽莉 | [6 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于AES-NI的硬件加密算法的实现，并与软件加密进行性能比较。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：KDF文件进行单独编译为库并进行相关验证工作； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：SDK与CA集成相关接口函数熟悉； | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6
| 杨方超 | makefile语法规则学习了解，广告库的技术支持 | 6 |  | 完成； | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12
| 余江 | 高安终端：完成外部接口定义及代码实现。 | 12 | 6 | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：将高安代码移植到机顶盒平台，对代码进行调试验证。 | 30
| 余江 | 高安终端：根据新修改的ecm，emm协议调整原代码程序，已满足新协议内容。 | 18 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 告高安终端：增加高安库内部变量数据进行冲突保护机制。 | 24
| 王丽娟 | 高安管理系统：数据库设计及文档修改（表结构调整，增加字段） | 18 |  | 完成 | 1 |  | 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有代码，重点看数据模型及入库代码 | 30
| 王丽娟 | 高安管理系统：搭建开发环境，熟悉已有代码框架 | 12 |  | 未完成 | 1
| 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成系统管理和厂家管理模块 | 1.5 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 30
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案和终端技术规格书文档 | 12
[8 empty] | 李伟 | 熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作。 | 12
| 李洪钧 | [6 empty] | 李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-09-26 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-09-26
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | AES128算法加解密接口编写及调试；完成EMMG模块section语法打包；完成caagent密钥相关协议代码编写。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 完成AES128算法的测试；并提供加解密接口。开始前端和终端的联调（ECM、EMM数据的接收和解密）
| 高安终端 | 进行库的任务创建，信号量创建等操作接口集成验证；进一步学习了解其它接口方面的实现；增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证；高安库移植到阿里平台，并填写相关接口函数。同时着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉已有Spring框架及数据处理；制定下月高安管理系统开发计划；完成项目管理模块开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑。
| CAS5.0 | 回归测试问题跟进。 |  |  |  |  | CAS5.0 | 跟进回归测试，开会讨论总结。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试问题跟进 | 18 |  | 完成。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | CAS5.0：回归测试跟进，开会讨论总结。 | 24
| 孙红琼 | 高安前端：熟悉EMMG框架，完成EMMG模块section语法打包。最好能启动终端验证。 | 6 |  | 完成EMMG模块section语法打包。未启动终端验证。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：利用测试数据，保证可以和终端开始进行ECM数据的接收和解密的联调。
| 孙红琼 | CAS日常维护 | 6 |  | windows版CAS相关答疑和咨询。 | 1
[8 empty] | 吕波 | cas5.0 其他问题修改 | 15
| 吕波 | 高安前端：caagent密钥相关协议代码编写 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9
| 吕波 | 配合cas5.0 回归测试 | 15 |  | 进行中 | 1
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：完成AES128算法的测试（包括软件和硬件加密两种方式）；并提供加解密接口。 | 24
| 谢丽莉 | 高安前端：AES128算法加解密接口编写及调试； | 27 |  | 代码编写完成。正在进行功能和性能测试 | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成基于Intel AES-NI指令集的硬件加密算法的验证。
| 谢丽莉 | 协助测试处理CAS5.0问题 | 3 |  | 完成 | 1
[8 empty] | 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12
| 杨方超 | 高安终端：进一步学习了解其它接口方面的实现； | 6 |  | 完成 | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。 | 12 |  | 未完成；模拟数据暂未准备好。 | 1
| 杨方超 | 与CAS相关的技术支持及咨询服务 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：在前端的配合下，开始ECM（如有可能包含EMM）的分段数据接收和描述符解密的联调。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：同时着手移植文档编写。 | 12
| 余江 | 高安终端：增加高安数据存储读取冲突保护机制，优化接口函数。 | 30 |  | 完成 | 1.5
[8 empty] | 王丽娟 | 28-30日请假
| 王丽娟 | 高安管理系统：熟悉已有Spring框架及数据处理 | 24 |  | 完成 | 1
| 王丽娟 | 制定下月高安管理系统开发计划 | 6 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 | 24
| 先凤飞 | 根据修改的数据库修改代码，添加业务逻辑 |  |  | 完成项目管理模块开发 |  |  | 李伟 | 熟悉高安总体技术方案 | 6
[8 empty] | 李伟 | 搭建CAS5.0的端到端测试环境；进行自测试，并验证质量部所发现的那些问题。 | 18
| 李伟 | 1.已完成熟悉《终端技术规格书》； 2.正在熟悉《高安总体技术方案》； | 30 |  |  | 1
| 李伟 | 3.由于小前端调试信号维护和顶盒问题验证相关临时性工作占用时间较多，暂未开始熟悉高安前端系统所使用的服务器和数据库系统的安装和操作 | [5 empty] | 李洪钧
李洪钧
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-10 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-10
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 模拟联调数据；与终端初步联调EMM数据。完成部分ECMG打包代码编写；软件AES加密算法和终端联调。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。ECMG打包代码编写；和终端联调加密算法，联调ECMG模块。
| 高安终端 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。配合前端进行AES的CFB模式的验证；验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证。 |  |  |  |  | 高安终端 | 配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题）；CAS库数据管理模块的融入调试。
| 高安综合管理系统 | 终端管理主体业务代码编写。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 终端管理主体代码编写。
| CAS5.0 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结。 |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0必须修改问题完成修改，并提交发布。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | CAS5.0：和质管部一起验证分析授权延时问题 | 18 |  | 完成。经验证，CAS数据库中授权数据为130万条时，没有授权延时现象。 | 1 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30
| 孙红琼 | 高安前端：EMMG模块与终端初步联调 | 6 |  | 修正已发现的问题。 | 1
| 吕波 | 高安cas数据模拟 | 15 |  | 完成 | 1 |  | 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30
| 吕波 | 根据cas5.0 回归测试 开会讨论总结 | 9 |  | 完成 | 1
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 18 |  | 因为AES算法的联调，中断了打包代码的编写。打包代码只完成了部分； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG打包代码编写； | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：软件AES加密算法和终端联调； | 12 |  | 和终端联调CFB模式。并且在联调过程中又增加了ECB模式的加密算法； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：和终端联调加密算法，联调ECMG模块。要保证加解密联调成功。 | 18
| 杨方超 | 高安终端：验证库APP在终端硬件平台运行增加打印验证调试，解决相关BUG。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12
| 杨方超 | 高安终端：数据存储文件系统的创建与维护接口编写及验证； | 12 |  | 代码完成，未进行实际数据验证； | 1 |  | 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12
| 杨方超 | 配合前端进行AES的CFB模式的验证； | 6 |  | 前端加密数据在字符串数据下验证能和海思的加密一致，但数据的长度不一致。另外在非字符模式下加密不一致，长度也不一致。 | 1 |  | 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 | 6
| 杨方超 | 印度集成CAS的相关技术支持
[8 empty] | 余江 | 高安终端：整理高安终端库集成接口、集成指南等文档，为高清部同事开展集成做准备。 | 12
| 余江 | 整合高安终端库代码，解决数据初始化问题和任务运行问题，调试阿里平台接口部分函数运行是否正常。 | 24 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 高安终端：配合前端调试验证数据接收及前端数据是否正常。 | 18
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 24 |  | 交接工作未完成 | 1 |  | 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30
| 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体业务代码编写 | 24 |  |  | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：终端管理主体代码编写 | 30
| 李伟 | 1.搭建高安CA linux测试环境，已完成； | 18 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：重新安装系统，在此过程中完成说明书的安装、配置部分。 | 12
| 李伟 | 2.维护小前端信号，协助验证顶盒问题； | 12 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：就质量部发现过的所有严重Bug进行验证；补充大量用户数据拷机验证稳定性。 | 12
[8 empty] | 李伟 | 高安CAS：继续熟悉高安规格。 | 6
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-17 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-17
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述 | [6 empty] | 前端系统，ECM中相关数据动态变化的实现机制，需要开发人员对标准进行仔细研究，并可能要对现有加扰设备提出修改要求，或者外购设备进行验证。否则产品的许多规格，如动态AC、PPV等可能无法实现。 另外，EMM中产品授权，项目组提出如果严格按照设计文档来实现，在数据处理方面的代码复杂度将会增加。因此可以采用传统方式和新协议并存的方式。但是最终的系统必须支持新的协议，以节省EMM带宽。
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 完成和终端联调验证加密方法的正确性；完成和终端的奇偶密钥描述符联调； |  |  |  |  | 高安前端系统 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG的数据库数据读取代码编写；ECMG的产品描述符的打包封装；配合终端进行功能联调。开始就ECM中动态数据的实现方式进行相关标准研究，确定方案
| 高安终端 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 |  |  |  |  | 高安终端 | 开始编写终端ca库移植文档。继续配合前端，验证终端ca库。
| 高安综合管理系统 | 主要模块业务代码框架开发。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 调试业务代码。
| CAS5.0 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布. |  |  |  |  | CAS5.0 | 研发评审。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
本周个人工作状况和评价 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端，完成EMMG分段数据验证，以及加解密联调；完成EMM系统时间等其它数据打包，加密。 | 30 |  | 完成。 | 1.5 | 下周个人工作安排 | 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；ECMG产品描述实现讨论。 | 12
[8 empty] | 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6
[8 empty] | 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12
| 吕波 | cas5.0:必须修改问题完成修改，并提交发布 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 吕波 | cas5.0评审会 | 6
[8 empty] | 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24
[8 empty] | 吕波 | 高安前端：参与研究ECMG中描述符动态变化的实现方法。
| 谢丽莉 | 高安前端：AES的ECB加密模式的联调 | 6 |  | 已和终端联调验证加密方法的正确性； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成ECM中奇偶密钥的AES加密，CWPK先采用固定的。控制字可先固定，调通之后再变化。 | 12
| 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的奇偶密钥描述符打包及联调 | 24 |  | 已完成和终端的奇偶密钥描述符联调； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的数据库数据读取代码编写； | 12
[8 empty] | 谢丽莉 | 高安前端：ECMG的产品描述符的打包封装； | 6
| 杨方超 | 高安终端：配合前端，完成EMM分段数据接收的验证，以及AES解密的基本验证。（以及帮助前端AES算法查找问题） | 12 |  | 完成，ECM的还没有进行相关验证； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12
| 杨方超 | CAS库数据管理模块的融入调试 | 12 |  | 完成； | 1 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 给出需要高清部同事配合的工作的具体内容（包括终端应用开发、Loader开发和终端开机自检程序开发）和时间计划。 |  |  | 未完成，计划放后进行讨论； |  |  | 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12
| 杨方超 | 试产样机的空片秘钥烧写 | 6 |  | 未完成。串口能烧写，网口芯片还在调试中。 | 1
[8 empty] | 余江 | 高安终端：将高安Loader和自检程序的基本规格各自整理成为独立的文档。 | 6
| 余江 | 测试验证ca库，编写emm部分描述测试数据，验证emm解析及数据处理。配合前端分析ecm控制字数据是否正确。 | 30 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 高安终端：编写终端ca库移植文档。 | 12
[8 empty] | 余江 | 高安终端：继续配合前端，验证终端ca库。 | 12
| 王丽娟 | 写高安管理系统设计文档，交接工作 | 30 |  |  | 1 |  | 王丽娟 | 交接工作
| 先凤飞 | 高安管理系统:主要模块业务代码框架开发 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | 高安管理系统：调试业务代码 | 18
[8 empty] | 先凤飞 | 高安管理系统：确定终端数据库的拆分机制。 | 12
| 李伟 | 1.维护高安CA服务器，协助录码流抓打印以便调试；熟悉海思高安CA开发指导文档和Gospell规格书，为以后协助调试分析做准备； | 24 |  |  | 1 |  | 李伟 | CAS5.0：继续熟悉使用系统，同时整理完成产品说明书。 | 18
| 李伟 | 2.小前端信号维护和协助验证顶盒问题； | 6 |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安终端：在高安生产样机上，熟悉集成普安的应用程序；熟悉杨方超提供的代码，为集成高安库做准备。 | 12
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 14-10-24 (hidden)
高安项目周报 | [6 empty] | 报告日期 |  | 2014-10-24
| 本周工作总结 | [5 empty] | 本周部门工作总体评价
部门工作综述
本周开展的项目和进展综述 | [6 empty] | 下周工作安排
| 项目名称 | 本周工作完成情况 |  |  |  | 进度说明 | 项目名称 | 下周工作内容
部门项目明细 | 高安前端系统 | 和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密；添加新的描述，授权按照新描述打包。初步看了CAS和加扰机之间相关标准协议。 |  |  |  |  | 高安前端系统 | 高安cas相关数据库修改及增加；继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计；配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。
| 高安终端 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究；调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 |  |  |  |  | 高安终端 | 调通试产样机的网口，秘钥烧写验证；针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试；配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡）；继续着手移植文档编写。
| 高安综合管理系统 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境；高安信息系统主要业务代码调试。 |  |  |  |  | 高安综合管理系统 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用；高安信息系统开发，讨论设计和C#的数据接口。
| CAS5.0 | cas5.0评审会. |  |  |  |  | CAS5.0 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号。配合测试验证。
| 姓名 | 工作描述 | 工时 | 加班（H） | 结果 | 评级 |  | 姓名 | 工作描述 | 工时
| 孙红琼 | 高安前端：配合终端进行功能联调；添加新的描述，授权按照新描述打包。 | 12 |  | 完成代码编写。功能联调下周继续。 | 1.5 |  | 孙红琼 | 高安前端：配合终端联调条件和单播的EMM数据，主要是验证发卡和授权。 | 12
| 孙红琼 | CAS5.0：研发评审会。 | 6 |  | 完成。 | 1 |  | 孙红琼 | CAS5.0：配合测试验证。 | 6
| 孙红琼 | 高安前端：下载并仔细研究CAS和加扰机之间的相关协议，就ECM中动态AC、URI、指纹等信息的产生和传输主体，研究出标准的做法。 | 12 |  | 初步看了CAS和加扰机之间的相关标准协议，对工作流程有了大致了解。 | 1 |  | 孙红琼 | 高安前端：继续研究CAS和加扰机之间的相关标准协议，并参与相关设计。 | 12
| 吕波 | cas5.0评审会 | 6 |  | 完成（确定相关问题遗留缺陷分析） | 1 |  | 吕波 | cas5.0遗留问题修改：将非英文字符串在数据库中存储后显示不对的问题改正，增加总版本号 | 30
| 吕波 | CAAgent入库模拟部分数据供终端调试功能；ECMG产品描述实现讨论。 | 24 |  | 进行中（部分cas5.0数据库需修改及增加） | 1 |  | 吕波 | 高安前端：相关数据库修改及增加
| 谢丽莉 | 高安前端：和终端调试并修改调试过程中发现的奇偶描述符组包问题，并和终端调试奇偶密钥描述符的内容加密； | 18 |  | 奇偶密钥描述符不加密和加密功能都已经验证通过； | 1.5 |  | 谢丽莉 | 高安前端：完成产品描述符代码编写；和终端进行联调测试产品描述符功能； | 18
| 谢丽莉 | 高安前端：产品描述符相关代码的编写； | 12 |  | 正在进行。等ac_info的其它相关模块完成后，就可以和终端进行联调测试； | 1 |  | 谢丽莉 | 高安前端：动态AC功能的部分设计，研究最新的同密标准，参与决定架构； | 12
| 杨方超 | 高安终端：ECM数据的语法验证及加解密验证，能进行透明控制字和经高安加密的控制字的解扰，最后做到控制字动态变化时流畅解码； | 12 |  | 完成；同时验证了不加密CW和通过CWPK加密CW的前端和终端。 | 1.5 |  | 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6
| 杨方超 | 高安终端：调通试产样机的网口，秘钥烧写验证 | 6 |  | 未完成，硬件网口调试联通有延迟； | 1 |  | 杨方超 | 终端对相关人员的培训和资料准备工作。前期主要针对应用方面李伟的培训，包括（平台搭建，编译环境搭建等）； | 12
| 杨方超 | 高安终端：准备一个在高安生产样机上运行的、完整集成普安CAS的版本，供李伟熟悉使用。 | 12 |  | 完成；目前提供的测试软件应用的启动需要通过串口输入命令（已提交给李伟）。能看普安的加扰节目。 | 1.5 |  | 杨方超 | 针对高安库的调试培训，主要针对余江这边。让其尽快转移到海思平台进行相关调试； | 12
| 杨方超 | 协助前端对ECM数据的打包和加解密方式，并对相关协议进行了简单研究； | 6 |  | 完成； | 1
| 杨方超 | 印度CAS集成技术支持及广告集成的相关技术支持。
| 余江 | 配合前端调试ecm控制字解密，能正常播放加扰节目。 | 12 |  | 完成 | 1.5 |  | 余江 | 配合前端调试ecm产品信息描述，以及cw控制输出流程。验证emm数据接收（条件寻址和非条件寻址）和解析（主要验证授权和运营商发卡） | 24
| 余江 | 调试高安终端程序，优化数据存储管理，添加接口函数使用说明，增加电子钱包相关输出接口函数。 | 18 |  | 完成 | 1 |  | 余江 | 继续着手移植文档编写。 | 6
| 方林 | 熟悉CAS系统架构功能模块，阅读高安综合管理系统设计文档和数据库设计说明，安装开发环境 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 方林 | 初步设计数据处理模块整体架构，并开发其中一小块接口供webUI调用 | 30
| 先凤飞 | 高安信息系统主要业务代码调试 | 30 |  | 完成 | 1 |  | 先凤飞 | cas5.0：增加一个acInfo页面 | 12
[8 empty] | 先凤飞 | 高安信息系统：讨论设计和C#的数据接口 | 18
| 李伟 | 1.重新搭建一台CAS5.0系统，供内部测、调试使用； 2.收集整理CA5.0资料，实际操作熟悉CA5.0 Web页面的功能，着手编制5.0使用说明书，已开始编制； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | 高安CAS终端：全面熟悉高安样机上所烧写的集成普安库的程序，一方面熟悉使用，同时熟悉代码，为集成高安终端库做准备。 | 12
| 李伟 | 1.维护小前端，协助终端组发调试码流； |  |  |  | 1 |  | 李伟 | CA5.0：完成使用说明书 | 18
[8 empty] | 李洪钧 | 和大家一起确定高安前端动态AC的技术方案。
李洪钧
评级说明： | [6 empty] | 使用说明
2.0(A):在加班的情况下，提前优质完成，无返工; | [6 empty] | 1.原则上每人每周具体可考评事项不超过2件
1.5(B):提前按质完成，无返工，或按时优质完成;或在遇到困难的情况通过大量加班导致仍按时按质完成； | [6 empty] | 2.周五上午，研发助理收集各人实际工作进展并填写到本表
1.0(C):按时按质完成，无返工，或少于10%的返工量;或经过大量的加班努力，但仍有小于30%的延误。 | [6 empty] | 3.每周五下午召开部门周会，对本周工作进行评估，安排下周工作
0.5(D):非客观原因下，按时完成，少部分工作需要返工。按质完成，时间延误小于30%； | [6 empty] | 4.每周一研发助理根据员工日志统计上周员工各项工作工时和加班工时并更新到本表；
0(E):非客观原因下，未按时或按质完成，延误大于30%，或者返工工作量大于50%。或者两者皆存在，则由部门经理主观评估; | [6 empty] | 5.员工月度绩效根据前4周的评估结果自动生成，部门经理可加入少量主管评价因素

## 2018-2-26
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-02-26
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门,准备测试报告、缺陷记录等 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式6.2
| BOSS系统改进 | 完成批量设备回收，批量设备购买，批量停开机；高安其他指令增加工作进行中 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 20% |  | 正常 | BOSS系统改进 | 完成高安其他指令增加，进行模块自测，测试用例开发评审
| 物联网智慧楼宇 | 理解项目需求，编制应用软件设计书等 | 2018-1-8~2018/8/1 | 10% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 开发环境配置，软硬件系统框架搭建等
| 组织管理系统平台 | 完成服务器端-流程引擎缺陷修改 | 2017-9-22~2018/2/8 | 90% | 完成了IOS，android，web测试，回归测试缺陷修改；召开了研发评审，等待发布 | 延误 | 组织管理系统平台 | 补全配置库文档，比如：测试报告、缺陷记录表、项目总结报告等然后发布
| 广告5.1 | JPR测试跟进，第二阶段发送器，播控器,广告库功能开发 |  |  |  | 正常 | 广告5.1 | 继续第二阶段发送器，播控器，广告库功能开发
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测完成 | 2017-12-20~2018-7-17 | 40% |  | 滞后 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急广播系统广电入网测试准备
| 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护 |  |  |  | 延误 | 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护
| MPS&APP改进项目 | 完成APP改进（支持高安）；增加顶盒相关业务支持高安；进行MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 2018/1/12~2018-4-27 | 40% |  | 正常 | MPS&APP改进项目 | MPS修改与APP对接；APP优化及自测
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | 完成CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能，密码管理模块开发；和终端的调试和验证等工作 | 2017/12/5~2018-3-10 | 60% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | 系统联调测试
| Farncombe认证文档开发 | 其他文档的编写和翻译 | 2017/12/5~2018-2-10 | 60% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发 | 其他文档的编写和翻译
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:： CA库白盒密码技术应用 | 30 | 9 | 进行中 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:新加密解密方式调整（CW指令的2级keyladder的(CWPK+CAS4_RootKey)解密） |  | 6 | 进行中 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:开启海思运行中进行自我检查
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:开启海思运行中进行自我检查 | 30 | 6 | 进行中 | 1
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证 | 69 | 10 | 进行中 | 1
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:调试和验证 | 18 | 17 | 完成 | 1 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证 | 30
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:CA库白盒密码技术应用 | 37 | 9 | 完成 | 1
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:补写认证版终端库技术规格书，ALI3281普安顶盒安全机制 |  | 4 | 进行中 | 1
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证 | 54 | 12 | 进行中 | 1
| 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 66 | 18 | 完成 | 1 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 30
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：和终端的调试和验证 | 20 | 12 | 完成 | 1 | 方林
|  | 高安CAS 6.2：准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门 | 18 | 6 | 进行中 | 1 | 方林
| 吕波 | Fastway同步主服务器数据需求：分前端数据同步处理 | 60 | 20.5 | 进行中 | 1 | 吕波 | 普安前端CAS维护:Fastway同步主服务器数据需求，分前端数据同步处理 | 24
|  | fastway SMS（9万用户）批量更新package授权慢问题技术支持+CAAgent入库优化 | 30 | 26 | 完成 | 1
| 李志超 | 普安前端CAS维护：分前端指令转发入库优化（在使用C-SMS时） | 30 | 30 | 完成 | 1 | 李志超 | 普安前端CAS：普安CAS 服务器监控系统需求分析 | 30
|  | 普安前端CAS：普安CAS 服务器监控系统需求分析 | 12 | 12 | 进行中 | 1
1
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 66 | 24 | 完成 | 1 | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 正式产品版本提交 | 30
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：CAS：和终端的调试和验证 |  | 6 | 完成 | 1 | 孙攀
| 孙攀 | [5 empty] | 孙攀
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2：准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门 | 39 | 21 | 进行中 | 1 | 李聪聪 | Fastway同步主服务器数据需求：分前端数据同步处理--数据库迁移 | 30
| 李聪聪 | 高安前端CAS：高安cas6.0升级到6.2的数据库验证 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 李聪聪
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 敖园 | BOSS系统技术改进：高安其他指令增加 | 32 | 30 | 完成 | 1 | 敖园 | BOSS系统改进： 高安顶盒业务办理
| 敖园 | BOSS系统技术改进：批量设备回收 | 18 | 6 | 完成 | 1 | 敖园
| 敖园 | [5 empty] | 敖园
| 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 108 | 24 | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 30
朱洪俊
朱洪俊
| 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 86 | 27 | 进行中 | 1 | 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 30
|  | 其他工作：筹备年会 |  | 3 | 完成 | 1
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 | 18 | 15 | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 | 30
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：和终端的调试和验证 | 18 | 6 | 完成 | 1
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能；修改工控机锁屏界面 | 12 | 9 | 完成 | 1
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：密码管理模块开发 | 24 | 6 | 完成 | 1
| 罗艳丽 | Fastway同步主服务器数据需求：分前端数据同步处理 | 60 | 15 | 进行中 | 1 | 罗艳丽 | Fastway同步主服务器数据需求：分前端数据同步处理 | 30
|  | 高安CAS6.2：准备高安6.2结项工作，准备测试报告、缺陷记录 | 42 | 24 | 完成 | 1 | 罗艳丽
罗艳丽
| 刘浩 |  |  |  |  | 1 | 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 | 30
| 邓永生 | 广告系统 5.1 |  | 8 | 项目管理等 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1 | 6
|  | 其他项目外工作 |  | 7.5 | BIG TV - 新客户投标准备，项目讨论会等 | 1 |  | 其他项目外工作 | 6
|  | 普安前端CAS |  | 3.5 | 印度CA支持，Fastway-C-SMS导致命令发送速度慢等 | 1 |  | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-其他文档翻译 | 18
|  | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：其他文档翻译 |  | 8 | 进行中 | 1
| 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 |  | 8 | 研发3部redmine任务管理+月绩效考核 | 1 | 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 9
|  | 研发三部需求处理 |  | 21 | 接待管理系统app试用、德昌语音充值需求处理、喀麦隆tvplus mps&bank api整理并输出；讨论fastway 普安产品包过多造成授权很忙问题的处理办法、研发三部项目规划会议、讨论喀麦隆BOSS/MPS 与银行对接详细需求 及实现办法；跟踪多米尼加 EMMSERVER问题，处理舒城BOSS和himv410高安1.20T17库需求 | 1 | 黄梅 | 高安CAS Farncombe-其他文档编写 | 9
|  | 协作/技术支持 |  | 7 | 协助系统部分析泰国next step 同密问题（ABV顶盒不支持同密）；协助深圳杨璐；德昌语音充值问题确认及跟进 | 1 | 黄梅 | 研发三部需求处理&技术支持 | 12
| 肖超芪 | 技术支持，其他工作 | 9 | 9 | 查找EMMSERVER在WIN2008 WIN2012上不显示界面的办法；研究emmserver在客户服务器上不能运行的原因 | 1 | 肖超芪 | SMS维护：多米尼加 EMMSERVER 改进 | 30
|  | SMS维护：德昌语音充值问题跟踪 | 18 | 15 | 完成 | 1 | 肖超芪
|  | SMS维护：多米尼加 EMMSERVER 改进 | 132 | 12 | 进行中 | 1 | 肖超芪
| 刘棋 | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 52 | 12 | 进行中 | 1 | 刘棋 | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 30
刘棋
刘棋
| 刘阳 | BOSS维护需求：舒城BOSS批量更新发卡信息 |  | 3 | 完成 | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 24
|  | BOSS系统改进：批量设备购买 | 24 | 6 | 完成 | 1 | 刘阳
|  | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 96 | 33 | 进行中 | 1 | 刘阳
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 32 | 27 | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 24
|  | 应急广播管控平台: 设计文档编制(总体) | 120 | 15 | 进行中 | 1 | 李晓曦
李晓曦
| 张军 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 36 | 12 | 完成 | 1 | 张军 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 30
|  | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 |  | 12 | 进行中 | 1 | 张军
|  | 应急广播管控平台: 设计文档编制（应急播发前台系统） |  | 12 | 进行中 | 1 | 张军
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 迭代整合一个支持IP+RDS版本+自测 | 57 | 21 | 完成 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 30
|  | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 |  | 18 | 进行中 | 1 | 刘为刚
刘为刚
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：方案评审 | 30 | 21 | 完成 | 1 | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：开发环境配置 | 18
|  | 物联网智慧楼宇：完善项目立项相关资料，编制应用软件设计书初稿，资料完善，编制需求跟踪矩阵等 | 15 | 15 | 完成 | 1 | 崔耀文
|  | 西区开会 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 崔耀文
| 赵波 | 物联网智慧楼宇:方案评审 | 9 | 9 | 完成 | 1 | 赵波 | 组织机构管理平台：配置库文档完善
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： PGP加密软件服务器端使用研究 | 18 | 6 | 完成 | 1
|  | 组织机构接待管理平台：项目测试报告整理编写 | 15 | 15 | 完成 | 1
|  | 测试组项目外工作：公司未来业务方向讨论 | 9 | 9 | 完成 | 1
| 彭红 | 组织机构接待平台：研发评审+验收 | 37 | 12 | 完成 | 1 | 彭红 | 物联网智慧楼宇：软硬件系统框架搭建
|  | 物联网智慧楼宇:理解项目需求，编制应用软件设计书初稿 | 12 | 12 | 完成 | 1
|  | 组织机构接待平台：项目总结+产品发布+可复用组件说明文档 | 0 | 10 | 完成 | 1
|  | 物联网智慧楼宇：评审资料完善 | 12 | 9 | 完成 | 1
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇:理解项目需求，编制应用软件设计书初稿 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇：软硬件系统框架搭建 | 24
|  | 物联网智慧楼宇: 考勤机SDK开发及软件框架 | 24 | 24 | 完成 | 1
|  | 物联网智慧楼宇: 方案评审 | 12 | 6 | 完成 | 1
| 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 |  | 36 | 进行中 | 1 | 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 30
| 肖松 | 组织机构管理平台：回归测试缺陷修改-服务器端 |  | 30 | 完成 | 1 | 肖松 | 组织机构管理平台：增加“点菜”流程修改 | 30
|  | 物联网智慧楼宇： 理解项目需求，编制应用软件设计书初稿 |  | 12 | 完成 | 1
| 赵洪伟 | 组织机构接待管理平台：服务器端-业务缺陷修改 | 42 | 24 | 完成 | 1 | 赵洪伟 | 广告系统 5.1：广告第二阶段开发-播控器功能 | 12
|  | 广告系统 5.1：广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 12 | 进行中 | 1 |  | 物联网智慧楼宇：开发环境配置 | 18
| 李瑞 | 组织机构接待管理平台：回归测试缺陷修改-Android | 42 | 30 | 完成 | 1 | 李瑞 | 组织机构管理平台：增加“点菜”流程修改
|  | 物联网智慧楼宇: 理解项目需求，编制应用软件设计书初稿 |  | 12 | 完成 | 1
| 姜奇 | 组织机构接待管理平台：回归测试缺陷修改-IOS | 42 | 30 | 完成 | 1 | 姜奇 | 组织机构接待管理平台： 增加“点菜”流程修改 | 30
|  | 组织机构接待管理平台： 增加“点菜”流程修改 | 24 | 6 | 进行中 | 1
|  | MPS&APP改进：APP改进（支持高安） | 18 | 6 | 完成 | 1
| 戴月 | MPS&APP改进：APP改进（支持高安） | 48 | 30 | 完成 | 1 | 戴月 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 30
|  | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 78 | 12 | 进行中 | 1
| 先小波 | 组织机构管理平台:回归测试缺陷修改-WEB端 | 42 | 21 | 完成 | 1 | 先小波 | 物联网智慧楼宇：开发环境配置 | 18
|  | 组织机构管理平台:WEB端功能缺陷修复及优化 | 12 | 6 | 完成 | 1
|  | 物联网智慧楼宇: 理解项目需求，编制应用软件设计书初稿 |  | 12 | 完成 | 1
| 左健宏 | 广告系统5.1:广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 42 | 进行中 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1: JPR问题修复，第二阶段播控器功能开发 | 30
| 马晓茗 | 广告系统5.1: 广告第二阶段开发-发送器功能 |  | 32 | 进行中 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1: 广告第二阶段开发-发送器功能 | 30
|  | 广告系统5.1: JPR问题修复-发送器问题 | 18 | 10 | 完成 | 1 | 马晓茗
马晓茗
| 林静 | 组织机构接待管理平台回归测试 | 6 | 6 | 完成 |  | 林静 | 编制物联网智慧楼宇的测试方案
林静
林静
| 梁鸥 | 测试组项目外工作：广告演示码流录制 |  | 33 | 进行中 | 1 | 梁鸥 | 测试组项目外工作：广告演示码流录制 | 30
|  | 广告系统5.1：JPR版本测试 | 42 | 4 | 完成 | 1 | 梁鸥
梁鸥
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-3-5
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-03-05
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 开会讨论验收事宜，准备验收资料 | 2017-02-13~2017-10-30 | 90% |  | 延误 | GS-9130高安分布式6.2 | 协助质量部验收
| BOSS系统改进 | 高安其他指令增加；高安顶盒业务办理 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 20% |  | 正常 | BOSS系统改进 | 完成高安其他指令增加，高安顶盒业务办理
| 物联网智慧楼宇 | 完成开发环境配置，软硬件系统框架搭建，持续集成部署框架搭建，测试方案编写等 | 2018-1-8~2018/8/1 | 10% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 服务器端门禁系统开发+接口调试
| 组织管理系统平台 | 补全配置库文档，比如：测试报告、缺陷记录表、项目总结报告等然后发布 | 2017-9-22~2018/2/8 | 90% | 完成了IOS，android，web测试，回归测试缺陷修改；召开了研发评审，等待发布 | 延误 | 组织管理系统平台
| 广告5.1 | 第二阶段发送器，播控器，广告库功能开发 |  |  |  | 正常 | 广告5.1 | 第二阶段发送器，播控器，广告库功能后续开发
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急广播系统广电入网测试准备 | 2017-12-20~2018-7-17 | 40% |  | 滞后 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急广播系统广电入网测试准备
| 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护 |  |  |  | 延误 | 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护
| MPS&APP改进项目 | APP优化及自测；MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 2018/1/12~2018-4-27 | 40% |  | 正常 | MPS&APP改进项目 | APP优化及自测；MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | 和系统联调测试 | 2017/12/5~2018-3-10 | 60% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | 系统联调测试
| Farncombe认证文档开发 | 完成其他文档的编写， 检查无卡高安规格书翻译文档 | 2017/12/5~2018-2-10 | 60% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发 | 检查无卡高安规格书翻译文档
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证 | 69 | 30 | boot校验签名都能通过，运行kernel加载rootfs出错，原因不明。深圳也未给出解决策略 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证
[7 empty] | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:开启海思运行中进行自我检查
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证 | 54 | 28 | 整理高安终端CA库代码，发布正式高安终端CA库 | 1 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证
|  | ALI3281普安顶盒安全机制 | 30 | 2 | 参加3281普安安全机制讨论，商量OTA升级流程，boot实现方式，和应用程序防止被篡改方式 | 1
| 方林 | 高安信息管理系统：缺陷处理：2.0版本的终端系统中，无法建立老卡号的终端维修激活 | 42 | 24 | 测试完毕编译版本 准备发布 | 1 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 30
|  | 高安CAS 6.2：准备高安6.2结项工作，并推动和协助各部门 | 18 | 6 | 各项文档检查完毕，提交给QA，等待验收 | 1 | 方林
方林
| 吕波 | Fastway同步主服务器数据需求：分前端数据同步处理 | 39 | 18 | 自测试完成 | 1 | 吕波 | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 60
|  | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 72 | 12 | 进行中 | 1
| 李志超 | 普安前端CAS：普安CAS 服务器监控系统需求分析 |  | 30 | 整理目前所需的监控点，了解常见的开源服务器监控方案 | 1 | 李志超 | 普安前端CAS：普安CAS 服务器监控系统需求分析 | 30
| 孙攀 | BOSS系统技术改进：查找巴基斯坦worldcall反馈高安指令问题 |  | 6 | 处理BOSS系统解析CAS返回值错误引起的相关问题，完成 |  | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：和系统联调测试 | 30
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：和系统联调测试 | 60 | 15 | 删除相关代码注释 并上传SVN |  | 孙攀
| 孙攀 | [5 empty] | 孙攀
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2： 协助质量部验收 | 39 | 13 | 开会讨论验收事宜，准备验收资料 | 1 | 李聪聪 | 高安CAS 6.2： 协助质量部验收 | 30
| 李聪聪 | Fastway同步主服务器数据需求：分前端数据同步处理 | 30 | 17 | 优化脚本，完成测试 | 1 | 李聪聪
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 敖园 | BOSS系统技术改进：高安顶盒业务办理 | 20 | 6 | 进行中 | 1 | 敖园 | 应急广播管控平台：增加与北京江南天安加密机系统对接
| 敖园 | 应急广播管控平台：增加与北京江南天安加密机系统对接 | 144 | 18 | 熟悉与北京江南天安加密机系统对接接口，调试加密接口 | 1 | 敖园 | BOSS系统技术改进：高安顶盒业务办理 | 14
| 敖园 | [5 empty] | 敖园
| 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 分布式系统密钥初始化和更新时，多个加密卡之间密钥同步功能 | 108 | 12 | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 高安信息管理系统：缺陷处理：2.0版本的终端系统中，无法建立老卡号的终端维修激活 | 24
|  | 高安信息管理系统：缺陷处理：2.0版本的终端系统中，无法建立老卡号的终端维修激活 | 36 | 18 | 进行中 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊
| 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 86 | 18 | 完成自动化配置分前端数据库同步 | 1 | 周鲲 | Fastway同步主服务器数据需求: 分前端数据同步处理 | 30
|  | 普安前端CAS:5.6.0.2 版本输出/测试及说明文档更新 | 72 | 12 | 仔细熟悉阅读代码 | 1 |  | 普安前端CAS:5.6.0.2 版本输出/测试及说明文档更新 | 60
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 |  | 30 | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 | 30
| 罗艳丽 | Fastway同步主服务器数据需求：分前端数据同步处理 | 33 | 18 | 自测试完成 | 1 | 罗艳丽 | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 60
|  | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 72 | 12 | 进行中 | 1 | 罗艳丽
罗艳丽
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 | 30
| 邓永生 | 广告系统 5.1 |  | 15 | 项目管理，编写印度广告运营方案等 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1 | 6
|  | 其他项目外工作 |  | 1 | 参加HR会议 | 1 |  | 其他项目外工作 | 6
|  | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-其他文档编写； 检查无卡高安规格书翻译文档 |  | 14 | 进行中 | 1 |  | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：检查无卡高安规格书翻译文档 | 18
| 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 |  | 11 | 研发3部redmine任务管理+月绩效考核 | 1 | 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 6
|  | 研发三部需求处理 |  | 15 | 潮安、巴黎BOSS、巴基斯坦BOSS 需求确定等；巴基斯坦worldcall BOSS 高安指令问题讨论及跟踪；处理多米尼加EMMSERVER需求及印度BTV 运营商ID重置需求；泰国NEXT STEP/尼泊尔/潮安BOSS需求、印度BTV 运营商ID重置问题确认（部分顶盒老CA库需要先升级） | 1 | 黄梅 | 其他技术支持协助工作 | 6
|  | 高安CAS 6.2：高安CAS验收；其他技术支持协助工作 |  | 4 | 验收方案讨论，协助系统部分析EPG无法显示、 4.10 CAS 模块频繁重启等问题 | 1 | 黄梅 | 研发三部需求处理&技术支持 | 18
| 肖超芪 | 技术支持，其他工作 |  | 2 | 1、协助赵工检查 岢岚县 SMS数据库升级脚本出错的问题。2、远程协助山西信用社检查连接不上SMSTEST的问题。 | 1 | 肖超芪 | SMS维护：多米尼加 EMMSERVER 改进 | 30
|  | SMS维护：多米尼加EMMSERVER 输出运营商ID 30001--30050 50个可执行文件 | 6 | 6 | 处理完成，已提交到测试部 | 1 | 肖超芪
|  | SMS维护：多米尼加 EMMSERVER 改进 | 132 | 22 | 进行中 | 1 | 肖超芪
| 蒋随心 | 其他项目外工作：无线系统监控管理平台的整合、优化以及台站集中统一监控系统的预研 | 90 | 24 | 进行中 | 1 | 蒋随心 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 114
|  | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 120 | 6 | 进行中 | 1
| 鲍辉 | GS-RAB-2018-W015海南室外发射机监控需求（测试配合） | 30 | 18 | 进行中 | 1 | 鲍辉 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 108
|  | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 120 | 12 | 1、熟悉规格设计书、项目相关文档资料；2、熟悉项目原理和架构设计。 | 1
| 刘阳 | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 102 | 24 | 进行中 | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 45
|  | BOSS系统改进：高安顶盒业务办理 | 30 | 6 | 进行中 | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：高安顶盒业务办理 | 18
刘阳
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 32 | 6 | 进行中 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 24
李晓曦
李晓曦
| 张军 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 |  | 24 | 进行中 | 1 | 张军 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 30
张军
张军
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 |  | 30 | 节目管理系统开发，网管系统修改整合 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 30
刘为刚
刘为刚
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：开发环境配置 | 9 | 7 | 完成 | 1 | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：服务器端门禁系统开发+接口调试 | 93
|  | 物联网智慧楼宇：持续集成部署框架搭建 | 12 | 8 | 完成 | 1
|  | 物联网智慧楼宇：项目管理，根据质量保证问题表进行修改和文档编写，项目清理文档准备 | 12 | 11 | 完成 | 1
|  | 物联网智慧楼宇：服务器端门禁系统开发+接口调试 | 186 | 4 | 订餐模块spring boot 基础框架搭建 | 1
| 赵波 | 物联网智慧楼宇:编写项目测试方案 | 18 | 18 | 完成 | 1 | 赵波 | 组织机构管理平台：配置库文档完善
|  | 测试组项目外工作 | 12 | 12 | 人员招聘事宜，涉密区门禁安装 | 1
| 彭红 | 物联网智慧楼宇：服务器端环境监控模块开发 | 406 | 18 | 进行中 | 1 | 彭红 | 物联网智慧楼宇：服务器端环境监控模块开发
|  | 物联网智慧楼宇:软硬件系统框架搭建 | 30 | 12 | 完成 | 1
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇：开发环境配置 | 9 | 9 | 完成 | 1 | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇：硬件设备选型采购+部署 | 93
|  | 物联网智慧楼宇：硬件设备选型采购+部署 | 108 | 15 | 进行中 | 1
|  | 物联网智慧楼宇：西区监控打卡机安装 | 12 | 12 | 进行中 | 1
| 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 126 | 24 | 充值接口对接boss等 | 1 | 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 0
| 肖松 | 组织机构管理平台：增加“点菜”流程修改 | 24 | 18 | 完成 | 1 | 肖松 | 物联网智慧楼宇：服务器端考勤流程订餐模块开发+接口调试 | 30
|  | 物联网智慧楼宇：服务器端考勤流程订餐模块开发+接口调试 | 476 | 12 | 完成 | 1
| 赵洪伟 | 广告系统 5.1：广告第二阶段后续开发-播控器功能 |  | 6 | 统计报表后续开发 | 1 | 赵洪伟 | 广告系统 5.1：广告第二阶段后续开发-播控器功能
|  | 广告系统 5.1：广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 24 | 完成 | 1
| 李瑞 | 组织机构管理平台：增加“点菜”流程修改 | 24 | 14 | 完成 | 1 | 李瑞 | 物联网智慧楼宇: 微信端开发
|  | 物联网智慧楼宇: 微信端开发 |  | 11 | 进行中 | 1
|  | 物联网智慧楼宇：开发环境配置 | 6 | 5 | 完成
| 姜奇 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 78 | 6 | 进行中 | 1 | 姜奇 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 30
|  | 组织机构接待管理平台： 增加“点菜”流程修改 | 24 | 24 | 完成 | 1
| 戴月 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 78 | 30 | 在线充值功能修改及测试等 | 1 | 戴月 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 30
| 先小波 | 物联网智慧楼宇：开发环境配置 | 18 | 18 | 完成 | 1 | 先小波 | 物联网智慧楼宇：web端开发+接口调试
|  | 物联网智慧楼宇：web端开发+接口调试 | 420 | 12 | 进行中 | 1
| 左健宏 | 广告系统5.1:广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 18 | 完成内存限制相关的功能及页面。2、研究断点续传的实现。 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1:第二阶段后续开发-播控器功能 | 14
|  | 广告系统5.1:第二阶段后续开发-播控器功能 |  | 10 | 进行中 | 1 |  | 根据新功能更新应用软件设计书-播控器 | 16
|  | 根据新功能更新应用软件设计书-播控器 | 18 | 2 | 进行中 | 1
| 马晓茗 | 广告系统5.1: 广告第二阶段开发-发送器功能 |  | 6 | 研究图片广告发送器pmt表的协议；图片广告增加PAT和PMT表，整个开发工作完成 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1:发送器改进--第二阶段后续开发，以及实时查看当前播出广告详细信息及预览 | 235
|  | 广告系统5.1: JPR问题修复-发送器问题 |  | 6 | 完成 | 1 | 马晓茗
|  | 广告系统5.1:发送器改进--第二阶段后续开发，以及实时查看当前播出广告详细信息及预览 | 264 | 19 | 进行中 | 1 | 马晓茗
| 林静 | 物联网智慧楼宇：编写测试方案 |  | 6 | 熟悉9634产品规格设计书 | 1 | 林静 | 编制物联网智慧楼宇的测试方案
林静
林静
| 梁鸥 | 测试组项目外工作：广告演示码流录制 |  | 12 | 完成码流录制并进行验证 | 1 | 梁鸥 | 测试组项目外工作：广告演示码流录制 | 30
|  | 物联网智慧楼宇：编写测试方案 |  | 18 | 完成 | 1 | 梁鸥
梁鸥
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-3-12
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-03-12
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 开会讨论验收事宜，准备验收资料 | 2017-02-13~2017-10-30 | 100% | 完成发布 | 延误 | GS-9130高安分布式6.2 | 协助质量部验收
| BOSS系统改进 | 处理潮安需求及巴黎反馈的测试问题验证 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 50% | 处理潮安boss需求维护 | 正常 | BOSS系统改进 | 处理巴黎反馈的套餐购买等问题、巴基斯坦测试反馈的针对高安系统的需求
| 物联网智慧楼宇 | 完成开发环境配置，软硬件系统框架搭建，持续集成部署框架搭建，测试方案编写等 | 2018-1-8~2018/8/1 | 10% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 服务器端门禁系统开发+接口调试
| 组织管理系统平台 | 相关文档及软件已发给工厂杨坤 | 2017-9-22~2018/2/8 | 90% |  | 延误 | 组织管理系统平台 | 补产品发布审批单
| 广告5.1 | 第二阶段发送器，播控器，广告库功能开发 | 2017-7-20--2018-06 | 60% |  | 正常 | 广告5.1 | 第二阶段发送器，播控器，广告库功能后续开发
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | CCBN准备、展会系统测试；入网接口开发； | 2017-12-20~2018-7-17 | 40% |  | 滞后 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急广播系统广电入网测试准备
| 高安EMMGTEST |  | 2017-09-15--2018-02-10 |  | 本周无进展 | 延误 | 高安EMMGTEST | DVB 同密标准状态机维护
| MPS&APP改进项目 | APP优化及自测；MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 2018/1/12~2018-4-27 | 60% |  | 正常 | MPS&APP改进项目 | APP优化及自测；MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | 和系统联调测试，终端库海思3798平台验证 | 2017/12/5~2018-3-10 | 90% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | 系统联调测试
| Farncombe认证文档开发 | 完成其他文档的编写， 检查无卡高安规格书翻译文档 | 2017/12/5~2018-2-10 | 90% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发 | 检查无卡高安规格书翻译文档
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证 | 69 | 30 | 更新了rootfs,bootargs等候可以启动应用，高安启动也已验证。总结了前期遇到的问题原因；整理验证资料，及文档总结归档等收尾工作。 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:开启海思运行中进行自我检查 | 18
[7 empty] | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:系统联调测试 | 12
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海思3798平台验证 | 54 | 28 | 完成 | 1 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:海系统联调测试+BUG修改 | 30
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:正式版本提交 | 15 | 12 |  | 1
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:联调测试 |  | 6 | 调试验证3798平台接收emm数据，并运行新解密程序正常，但运行ca库时执行某些操作会重启 | 1
| 方林 | 高安信息管理系统：缺陷处理：2.0版本的终端系统中，无法建立老卡号的终端维修激活 | 42 | 18 | 完成并发送给销售 | 1 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：系统联调测试 | 30
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:联调测试 |  | 6 |  | 1 | 方林
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:补写认证版本前端语法文档 | 6 | 6 | 完成 | 1 | 方林
| 吕波 | 技术支持：巴基斯坦Worldcall卡拉奇分前端配置 | 39 | 7 | 进行中 | 1 | 吕波 | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 24
|  | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 72 | 18 | 进行中 | 1 |  | 技术支持：巴基斯坦Worldcall卡拉奇分前端配置 | 6
| 李志超 | 普安前端CAS：普安CAS 服务器监控系统需求分析 |  | 30 | 了解zabbix的proxy模式 | 1 | 李志超 | 普安前端CAS：普安CAS 服务器监控系统需求分析及相关文档编写 | 30
| 孙攀 | BOSS系统技术改进：查找巴基斯坦worldcall反馈高安指令问题 | 60 | 30 | 进行中 | 1 | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：和系统联调测试+BUG修改 | 30
| 孙攀 | [5 empty] | 孙攀
| 孙攀 | [5 empty] | 孙攀
| 李聪聪 | 高安CAS 6.2： 协助质量部验收 | 39 | 15 | 协助质量部搭建环境 | 1 | 李聪聪 | 高安CAS 6.2： 编译环境升级 | 30
| 李聪聪 | 高安CAS：编译环境升级 | 60 | 12 | 进行中 | 1 | 李聪聪
| 李聪聪 | [5 empty] | 李聪聪
| 敖园 | BOSS系统技术改进：高安收费统计/欠费统计修改 | 20 | 12 | 进行中 | 1 | 敖园 | 应急广播管控平台：增加与北京江南天安加密机系统对接 | 24
| 敖园 | 应急广播管控平台：增加与北京江南天安加密机系统对接 | 144 | 18 | 熟悉与北京江南天安加密机系统对接接口，调试加密接口 | 1 | 敖园 | BOSS系统技术改进：高安顶盒业务办理 | 6
| 敖园 | [5 empty] | 敖园
| 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 系统联调测试 | 60 | 12 | 进行中 | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 系统联调测试 | 30
|  | 高安信息管理系统：缺陷处理：2.0版本的终端系统中，无法建立老卡号的终端维修激活 | 36 | 18 | 完成 | 1 | 朱洪俊
朱洪俊
| 周鲲 | 普安前端CAS:高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 系统联调测试 | 72 | 33 | 解决mysql备份工具在自动化配置验证中出现的问题，修改说明书 | 1 | 周鲲 | 普安前端CAS:5.6.0.2 版本输出/测试及说明文档更新 | 30
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 | 150 | 30 | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 | 30
| 罗艳丽 | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 72 | 27 | 验证所有的web界面上的中英文翻译+对翻译不合理的地方进行修改 | 1 | 罗艳丽 | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 30
罗艳丽
罗艳丽
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 | 30
| 邓永生 | 广告系统 5.1 |  | 11.5 | 项目管理，1-2月份项目清理表 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1 | 6
|  | 其他项目外工作 |  | 13.5 | 讨论并处理巴基斯坦worldcall数据库备份需求等 | 1 |  | 其他项目外工作 | 6
|  | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：Farncombe-其他文档编写； 检查无卡高安规格书翻译文档 |  | 5 | 检查高安无卡终端规格书的翻译。（完成度30%） | 1 |  | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：检查无卡高安规格书翻译文档 | 18
| 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 |  | 11 | 研发3部redmine任务管理+根据月绩效考核调整项目工时+研发三部项目人员工作清理 | 1 | 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 6
|  | 研发三部需求处理 |  | 10 | 潮安、巴黎BOSS、巴基斯坦BOSS 等需求；处理 巴基斯坦Hagentest 和远程备份需求 | 1 | 黄梅 | 其他技术支持协助工作 | 6
|  | 其他技术支持协助工作 |  | 3 | 协助系统部蒲士兵分析并处理杨可数码顶盒提示无授权， sms 重启后无法打开等问题 | 1 | 黄梅 | 研发三部需求处理&技术支持 | 18
| 肖超芪 | SMS维护：多米尼加 EMMSERVER 改进 | 132 | 30 | 进行中 | 1 | 肖超芪 | SMS维护：多米尼加 EMMSERVER 改进 | 30
肖超芪
肖超芪
| 蒋随心 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 120 | 30 | 进行中 | 1 | 蒋随心 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 30
| 鲍辉 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 120 | 12 | 1、熟悉规格设计书、项目相关文档资料；2、熟悉项目原理和架构设计。 | 1 | 鲍辉 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 30
| 刘阳 | BOSS系统改进：高安顶盒业务办理 | 24 | 18 | 进行中 | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：高安其他指令增加 | 45
|  | BOSS系统维护：潮安定制需求 | 18 | 12 | BOSS潮安投诉功能配合MPS增加电话和类型 | 1 | 刘阳 | BOSS系统改进：高安顶盒业务办理 | 18
刘阳
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 196 | 30 | CCBN准备、展会系统测试；入网接口开发；张军工作移交 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 30
李晓曦
李晓曦
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 |  | 30 | 节目管理系统开发，网管系统修改 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 30
刘为刚
刘为刚
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：物联网智慧楼宇项目清理数据整理及分析 | 12 | 12 | 完成 | 1 | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：框架搭建+通信协议制定 | 30
|  | 物联网智慧楼宇：框架搭建+通信协议制定 | 96 | 18 | iot-user模块数据库修改 | 1
| 赵波 | 测试组项目外工作 | 33 | 30 | 涉密区门禁及监控部署调整，部件购买，虚拟桌面网络部署方案讨论，资料学习，测试组招聘及面试 | 1 | 赵波 | 测试组项目外工作 | 30
| 彭红 | 物联网智慧楼宇：服务器端环境监控模块开发 | 406 | 12 | 整理优化rabbitmq考勤机C# 客服端通讯 | 1 | 彭红 | 物联网智慧楼宇：服务器端环境监控模块开发 | 30
|  | 物联网智慧楼宇:软硬件系统框架搭建 | 30 | 18 | 完成 | 1
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇：软硬件系统框架搭建 | 30 | 18 | 进行中 | 1 | 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇：硬件设备选型采购+部署 | 30
|  | 物联网智慧楼宇：硬件设备选型采购+部署 | 108 | 6 | 进行中 | 1
|  | 物联网智慧楼宇：西区监控打卡机安装 | 27 | 6 | 软件接入监控设备及软件测试 | 1
| 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 126 | 36 | 为 app 提供最新活动内容的查询，MPS 并发量支持优化等 | 1 | 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 30
| 肖松 | 物联网智慧楼宇：服务器端考勤流程订餐模块开发+接口调试 | 476 | 30 | 进行中 | 1 | 肖松 | 物联网智慧楼宇：服务器端考勤流程订餐模块开发+接口调试 | 30
| 赵洪伟 | 广告系统 5.1：广告第二阶段后续开发-播控器功能 |  | 30 | 统计报表bug修改，熟悉功能模块；系统功能模块bug修改 | 1 | 赵洪伟 | 广告系统 5.1：广告第二阶段后续开发-播控器功能 | 30
| 李瑞 | 物联网智慧楼宇: 微信端开发 | 406 | 30 | 微信端界面开发，微信小程序，日历界面 雏形搭建等 | 1 | 李瑞 | 物联网智慧楼宇: 微信端开发 | 30
| 姜奇 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 78 | 30 | 进行中 | 1 | 姜奇 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 30
| 戴月 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 78 | 15 | app支付及支付结果页面调整，添加给多个终端一起购买的功能 | 1 | 戴月 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 30
|  | MPS&APP维护：潮安问题反馈需求 | 24 | 15 |  | 1
| 先小波 | 物联网智慧楼宇：web端开发+接口调试 | 420 | 30 | 进行中 | 1 | 先小波 | 物联网智慧楼宇：web端开发+接口调试 | 30
| 左健宏 | 广告系统5.1:广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 14 | 进行中 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1:第二阶段后续开发-播控器功能 | 30
|  | 广告系统5.1:文档更新 | 18 | 14 | 根据新功能更新应用软件设计书-播控器 | 1
|  | 广告系统5.1：印度部署方案讨论 | 2 | 2 | 会议讨论印度部署功能的实现及计划 | 1
| 马晓茗 | 广告系统5.1: 发送器改进--第二阶段后续开发，以及实时查看当前播出广告详细信息及预览 | 264 | 26 | 研究图片广告发送器pmt表的协议；图片广告增加PAT和PMT表，整个开发工作完成 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1:发送器改进--第二阶段后续开发，以及实时查看当前播出广告详细信息及预览 | 30
|  | 广告系统5.1:印度系统部部署及开发计划讨论-发送器 | 2 | 2 | 进行中 | 1 | 马晓茗
马晓茗
| 林静 | [5 empty] | 林静 | 国威设备测试 | 30
林静
林静
| 梁鸥 | 广告系统5.1:JPR广告测试 | 30 | 18 | 进行中 | 1 | 梁鸥 | 广告系统5.1:JPR广告测试 | 30
梁鸥
梁鸥
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。

## 2018-3-19
| 研发三部周报 | [5 empty] | 报告日期 | 2018-03-19
项目周报 | 本周项目及重点工作进展综述
| 项目名称 | 本周完成情况 | 起止时间 | 当前进度 | 偏差/问题/风险识别及措施 | 总体进展 | 项目名称 | 下周工作内容
| GS-9130高安分布式6.2 | 质量部验收中 | 2017-02-13~2017-10-30 | 100% | 完成发布 | 延误 | GS-9130高安分布式6.2 | 质量部验收
| BOSS系统改进 | 高安顶盒欠费/停机统计；巴黎BOSS 反馈缺陷修改；进行模块自测 | 2018-1-2-30~2018-4-27 | 50% | 处理潮安boss需求维护 | 正常 | BOSS系统改进 | 高安顶盒欠费/停机统计；模块自测
| 物联网智慧楼宇 | 软硬件系统框架搭建；系统通信框架搭建；服务器端环境监控模块开发；服务器端门禁系统开发+接口调试 | 2018-1-8~2018/8/1 | 10% |  | 正常 | 物联网智慧楼宇 | 服务器端门禁系统开发+接口调试；软硬件系统框架搭建；服务器端环境监控模块开发；
| 组织管理系统平台 | 文档补充 | 2017-9-22~2018/2/8 | 90% |  | 延误 | 组织管理系统平台 | 文档补充
| 广告5.1 | 第二阶段发送器，播控器，广告库功能开发；按区域进行广告发送与接收 | 2017-7-20--2018-06 | 60% |  | 正常 | 广告5.1 | 按区域进行广告发送与接收
| TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急广播监控系统修改；网管系统修改；完善了心跳、应急数据、通用反馈数据协议；处理展会应急广播H5手机宣传网页的问题；继续开发入网协议 | 2017-12-20~2018-7-17 | 40% |  | 滞后 | TC-1680 V.20应急广播管控平台 | 应急广播系统广电入网测试准备
| 高安EMMGTEST |  | 2017-09-15--2018-02-10 |  | 本周无进展 | 延误 | 高安EMMGTEST
| MPS&APP改进项目 | MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化；MPS修改与APP对接 | 2018/1/12~2018-4-27 | 60% |  | 正常 | MPS&APP改进项目 | MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化；MPS修改与APP对接
| Farncombe认证CAS系统技术升级 | 系统联调测试 | 2017/12/5~2018-3-10 | 90% |  | 正常 | Farncombe认证CAS系统技术升级 | 继续系统联调测试
| Farncombe认证文档开发 | 检查无卡高安规格书翻译文档 | 2017/12/5~2018-2-10 | 90% |  | 正常 | Farncombe认证文档开发
个人周报 | 本周部门个人工作总结 | [5 empty] | 下周部门个人工作安排
| 姓名 | 工作描述 | 计划工时 | 实际工时 | 结果 | 考评系数 | 姓名 | 工作描述 | 估算工时
| 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:系统联调测试 | 60 | 30 | 查看了SDK下面的sample程序设置高安控制字，后来余江找到了应用的混乱流程导致了控制字设置失效，高安解扰已经正常 | 1 | 杨方超 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:系统联调测试 | 30
杨方超
| 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:联调测试 | 60 | 30 | 调试CA库程序，解决内存加密不稳定问题；调试3798平台查找无法解扰问题原因；解决终端CA库相关打印和日志信息在3798平台引起重启问题 | 1 | 余江 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:联调测试 | 24
| 方林 | 高安前端CAS：高安Agenttest | 24 | 24 | 系统测试，改版本号 ，发布版本 | 1 | 方林 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：系统联调测试 | 48
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:联调测试 | 60 | 6 | 调试连接断开异常 | 1 | 方林
方林
| 吕波 | 技术支持：巴基斯坦Worldcall卡拉奇分前端配置 | 12 | 6 | Worldcall客户双机热备脚本无法正常安装问题已经查明，expect不能安装的问题已解决，并且能成功修改分区 | 1 | 吕波 | 普安前端CAS：DEN清理管控,AMS需求 | 18
|  | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 72 | 24 | 完成 | 1 |  | 技术支持：巴基斯坦Worldcall卡拉奇分前端配置 | 6
[8 empty] | 普安前端CAS：印度ACN运营商ID重置 | 6
| 李志超 | 普安前端CAS：CAS服务器监控系统文档编写 | 30 | 30 | 完成 | 1 | 李志超 | 搭建基础的zabbix监控平台 | 60
| 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:系统联调测试 | 96 | 30 | 处理高安6.2中动态xml里面设置IPPTV模式失败的问题；和终端联调测试 | 1 | 孙攀 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： CAS：和系统联调测试 | 60
孙攀
孙攀
| 李聪聪 | 高安CAS：尼泊尔高安CAS技术支持 | 18 | 10 | 技术支持CAS6.2测试 | 1 | 李聪聪 | 高安CAS 6.2： 编译环境升级 | 30
|  | 高安CAS：CAS 6.2 编译环境升级 | 60 | 20 | 搭建编译环境，研究升级事宜 | 1 | 李聪聪
李聪聪
| 敖园 | BOSS系统技术改进：模块自测 | 36 | 24 | 进行中 | 1 | 敖园 | BOSS系统技术改进：模块自测 | 12
|  | BOSS系统技术改进：高安顶盒欠费/停机统计 | 12 | 6 | 增加高安顶盒欠费/停机/终端数统计 | 1 | 敖园 | BOSS系统技术改进：高安顶盒欠费/停机统计
敖园
| 朱洪俊 | 高安前端CAS：高安Agenttest | 21 | 20 | 自测、改bug并发步版本 | 1 | 朱洪俊 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级: 系统联调测试 | 30
|  | 普安白名单系统：白名单系统统计功能修改 | 6 | 4 | 发布版本并上传到阿里云 | 1 | 朱洪俊
|  | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级:系统联调测试 | 60 | 6 | 处理30173印度运营商合并白名单操作 | 1 | 朱洪俊
| 周鲲 | 普安前端CAS:5.6.0.2 版本输出/测试及说明文档更新 | 72 | 21 | 验证导入千万级数据库导致引擎改变的解决方案 | 1 | 周鲲 | 普安前端CAS:5.6.0.2 版本输出/测试及说明文档更新 | 6
|  | 普安前端CAS:巴基斯坦Worldcall卡拉奇分前端配置 | 12 | 6 | 研究lvm分区导致expect无法安装的原因，解决fastway中心前端同步出现的故障 | 1 |  | 普安前端CAS:巴基斯坦Worldcall卡拉奇分前端配置 | 6
| 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 | 150 | 30 | 进行中 | 1 | 邹洪 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级： 系统联调测试 | 18
| 罗艳丽 | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 102 | 30 | 普安web界面功能测试：发现历史预留问题并定位修改 | 1 | 罗艳丽 | 普安前端CAS： 5.6.0.2 WEB中英文版本测试验证 | 33
|  | 高安CAS 6.2：远程协助深圳 | 4 | 4 | 协助深圳进行高安环境搭建 | 1 | 罗艳丽
罗艳丽
| 刘浩 | [5 empty] | 刘浩 | 高安EMMGTEST：DVB 同密标准状态机维护 | 30
| 邓永生 | 广告系统 5.1 |  | 15 | 根据实际情况更新广告系统计划书(40%)等 | 1 | 邓永生 | 广告系统 5.1
|  | 其他项目外工作 |  | 5 | 高安CAS Farncombe认证 CAS系统技术升级：检查讨论项目机顶盒提交认证文档；讨论EMM清流管控漏洞问题及解决方案；普安前端CASDEN需求处理等 | 1 |  | 其他项目外工作
|  | 高安CAS Farncombe认证 技术文档开发：检查无卡高安规格书翻译文档 | 20 | 10 | 完成 | 1
| 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 |  | 2 | 研发3部redmine任务下达 | 1 | 黄梅 | 研发3部redmine任务管理 | 6
|  | 研发三部需求处理 |  | 10 | 高安CAS6.2.0.0验收方案评审及需求处理，潮安子母卡配对问题处理；ACN 运营商ID重置等需求；舒城/巴基斯坦BOSS、内置卡工具、佛得角SMS、印度CAS需求；BOSS，CAS需求 | 1 | 黄梅 | 其他技术支持协助工作 | 6
|  | 其他技术支持协助工作 |  | 18 | 协助系统部蒲士兵分析并处理杨可数码顶盒提示无授权， sms 重启后无法打开等问题 | 1 | 黄梅 | 研发三部需求处理&技术支持 | 18
| 肖超芪 | SMS维护：多米尼加 EMMSERVER 改进 | 132 | 23 | 进行中 | 1 | 肖超芪 | SMS维护：多米尼加 EMMSERVER 改进 | 45
|  | 技术支持 |  | 1 | 远程协助冕宁SMS还新服务器后，无法购买产品的问题 | 1 | 肖超芪
肖超芪
| 蒋随心 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 120 | 30 | 进行中 | 1 | 蒋随心 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 30
| 鲍辉 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 120 | 27 | 熟悉mybatis.xml部分代码 | 1 | 鲍辉 | 其他项目外工作：熟悉BOSS项目 | 30
| 刘阳 | BOSS系统改进：巴黎BOSS 反馈缺陷修改 | 36 | 30 | 完成 | 1 | 刘阳 | BOSS维护需求：舒城BOSS定制需求 | 45
|  | BOSS系统改进：高安顶盒欠费/停机统计 | 12 | 6 | 完成 | 1 | 刘阳
刘阳
| 李晓曦 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 196 | 30 | 完善了心跳、应急数据、通用反馈数据协议；处理展会应急广播H5手机宣传网页的问题；继续开发入网协议 | 1 | 李晓曦 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 30
| 刘为刚 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 196 | 30 | 应急广播监控系统修改；网管系统修改 | 1 | 刘为刚 | 应急广播管控平台: 应急广播系统广电入网测试准备 | 30
| 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：服务器端门禁系统开发+接口调试 | 196 | 24 | iot-ordering 钱包历史记录等 | 1 | 崔耀文 | 物联网智慧楼宇：框架搭建+通信协议制定 | 72
|  | 物联网智慧楼宇：框架搭建+通信协议制定 | 96 | 6 | iot-user模块数据库及接口修改 | 1 |  | 物联网智慧楼宇：服务器端门禁系统开发+接口调试 | 158
| 赵波 | 测试组项目外工作：虚拟桌面云系统安装 | 48 | 24 | 系统安装，网络部署；系统运行故障排查；虚拟机常用软件安装 | 1 | 赵波 | 测试组项目外工作：虚拟桌面云系统安装 | 24
|  | 组织机构接待管理平台文档补充 | 6 | 6 | 规范项目测试文档，和测试版本 | 1
| 彭红 | 物联网智慧楼宇：服务器端环境监控模块开发 | 406 | 30 | 设计考勤机服务器端数据库；开始考勤机读写代码白编写；相关controller代码编写 | 1 | 彭红 | 物联网智慧楼宇：服务器端环境监控模块开发 | 30
| 毛雪峰 | 物联网智慧楼宇：软硬件系统框架搭建 | 30 | 6 | 进行中 | 1 | 毛雪峰 | 在虚拟桌面服务器安装海思终端编译环境 | 30
|  | 物联网智慧楼宇：系统通信框架搭建 | 30 | 12 | 编写与服务器打卡机与服务器通讯程序；熟悉并测试与服务器的通讯框架 | 1
| 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 126 | 6 | APP 证件号码移动电话信息 * 号加密 | 1 | 王岑 | MPS&APP改进：MPS与BOSS相关接口修改+并发支持优化 | 30
|  | MPS&APP改进：MPS修改与APP对接 | 72 | 15 | 对接APP自测试 |  |  | MPS&APP改进：MPS修改与APP对接
|  | MPS维护需求：潮安问题反馈需求 | 24 | 6 | 完成
| 肖松 | 物联网智慧楼宇：服务器端考勤流程订餐模块开发+接口调试 | 476 | 30 | 进行中 | 1 | 肖松 | 物联网智慧楼宇：服务器端考勤流程订餐模块开发+接口调试 | 30
| 赵洪伟 | 广告系统 5.1：广告第二阶段后续开发-播控器功能 |  | 30 | 系统模块bug查找修改；广告播出计划功能模块开发；广告播放计划页面开发 | 1 | 赵洪伟 | 广告系统 5.1：广告第二阶段后续开发-播控器功能 | 30
| 李瑞 | 物联网智慧楼宇: 微信端开发 | 406 | 30 | 根据ui设计图进行界面开发；微信端考勤界面开发等 | 1 | 李瑞 | 物联网智慧楼宇: 微信端开发 | 30
| 姜奇 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 78 | 18 | 进行中 | 1 | 姜奇 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 30
|  | MPS&APP改进：与MPS服务器联调+BUG修改 | 60 | 12 | 进行中 | 1 |  | MPS&APP改进：与MPS服务器联调+BUG修改 | 48
| 戴月 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 78 | 15 | 批量购买app端修改已完成 | 1 | 戴月 | MPS&APP改进：APP优化及自测 | 30
|  | MPS&APP维护：潮安问题反馈需求 | 24 | 3 | 测试新增的功能 | 1 |  | MPS&APP改进：与MPS服务器联调+BUG修改 | 48
|  | MPS&APP改进：与MPS服务器联调+BUG修改 | 60 | 12 | 进行中 | 1 |  | 微波解冻器控制APP需求分析
| 先小波 | 物联网智慧楼宇：web端开发+接口调试 | 420 | 30 | 完成用户修改编辑功能；增加了角色列表和岗位列表的新增和编辑功能等 | 1 | 先小波 | 物联网智慧楼宇：web端开发+接口调试 | 348
| 左健宏 | 广告系统5.1:广告第二阶段开发-播控器功能 |  | 24 | 完善广告商自助查询管理功能；完成广告商自助相关页面及功能等 | 1 | 左健宏 | 广告系统5.1:第二阶段后续开发-播控器功能 | 30
|  | 广告系统5.1:按区域进行广告发送与接收 - 播控器 | 102 | 6 | 增加区域管理功能（进行中） | 1 |  | 广告系统5.1:按区域进行广告发送与接收 - 播控器 | 96
| 马晓茗 | 广告系统5.1: 根据新功能更新应用软件设计书-发送器 | 18 | 18 | 编写广告系统发送器的设计文档和接口说明文档；完成发送器接口说明文档的编写 | 1 | 马晓茗 | 广告系统5.1:断点续传功能-发送器 | 18
|  | 广告系统5.1:断点续传功能-发送器 | 30 | 12 | 完成断点续传功能的自测 | 1 | 马晓茗
马晓茗
| 林静 | 深圳国威的CA认证测试，学习广告测试 |  | 30 | 进行中 |  | 林静 | 熟悉高安CAS系统 | 30
林静
林静
| 梁鸥 | 广告系统5.1:JPR广告测试 | 30 | 6 | 广告发送器测试完成 | 1 | 梁鸥 | 广告系统5.1:测试用例更新
|  | 广告系统5.1:测试用例更新 | 12 | 6 | 广告终端库测试 | 1 | 梁鸥
梁鸥
考评系数：
本周完成的维护、极小项目、小规模预研等工作，按研发维护考评表进行考评。考评系数与分数对应关系如下：
2.0:考评得分91~100；
1.5:考评得分81~90；
1.0:考评得分61~80；
0.5:考评得分41~60；
0:考评得分40以下。
跨周/月的上述工作，在成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
技术支持等无法以独立任务形式下达或难以估算工时的，在执行过程中，原则上按1.0进行考评，部门经理也可根据完成质量的高低，给与适当调整；
项目任务在执行过程中，在阶段性的成果被确认之前，对个人申报已按时完成的任务，原则上按1.0进行考评；
日常个人业务和技能学习、接受培训、例会等，不纳入考评。
其它说明
1.原则上每人每周具体可考评事项尽量不超过3件；
2.估算工时：为分配任务时的估算值；计划工时：在估算工时的基础上，根据任务变化所进行调整后的工时，若无任务变化或估算不准确的情况，则估算工时就是计划工时；实际工时：完成该任务所发生的实际工时，含加班在内。每工作日有效工作时间计为6工时，与规模估算中的点对应；
3.对于无法以独立任务下达或无法估算工时的技术支持、有较高难度和不确定性的分析验证等性质的工作，部门经理在认可其工作质量和工作效率后，有两种考评模式选择。一是按1.0进行考评，计划工时=实际工时（含加班）；二是调整考评系数，计划工时按有效工时（每个工作日6个工时）计。原则上不允许工时和考评都上调的情况。
4.每周一由研发助理通过研发管理工具收集汇总上一周各项目及重点工作的进展及综述情况、部门人员实际工作进展及相关工时数据填写到本表；
5.每周由部门经理或指定代理人组织召开部门例会，对本周工作进行总结评价，安排及调整后续工作；
6.研发助理在本月最后一周结束后，根据前几周的评估结果生成员工月度绩效，部门经理可进行少量调整并补充评价意见。